## 2022年衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况汇总表
和平县（区）2022年衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表
填表单位：和平县乡村振兴局 | [9 empty] | 填表时间：2022.12.07
序号 | 项目名称 | 项目信息 |  |  |  |  | 资金使用情况 |  |  |  |  | 项目完成情况
|  | 实施单位名称 | 项目建设内容名称 | 建设地点 | 群众参与和带贫减贫机制 | 绩效目标实现情况 | 实际投入 （万元） | 财政专项资金（万元） | 资金来源（填财政专项资金发文编号） | 除财政专项扶贫资金外的资金（万元） | 财政专项资金以外的资金类型
例 | 2020年源城区埔前镇上村村养殖合作社项目 | 上村村委会 | 养牛 | 上村村 | 建立合作社吸收贫困户参与，计划养殖30头牛，增加贫困户收入。 | 1.养30头牛，养活率达80% | 30 | 20 | 河财农2020-1号 | 10 | 自筹资金 | 已完工且竣工验收
| 2022年和平县驻镇帮镇扶村建设项目 | 和平县乡村振兴局 | 2022年和平县驻镇帮镇扶村建设项目 | 和平县 | 无 | 开发公益性岗位180个，受益人口满意度100% | 8700 | 8700 | 和财农2022-13 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县镇村三线整治项目 | 和平县乡村振兴局 | 2022年和平县镇村三线整治项目 | 和平县 | 无 | 改善乡镇设施数量17个 | 5000 | 5000 | 和财农2022-13 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县17个乡镇农村生活垃圾中转站升级改造工程 | 和平县乡村振兴局 | 2022年和平县17个乡镇农村生活垃圾中转站升级改造工程 | 和平县 | 无 | 17个乡镇农村生活垃圾中转站升级改造工程 | 500 | 500 | 和财农2022-17 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县农村生活污水处理设施及配套污水管网工程 | 和平县乡村振兴局 | 2022年和平县农村生活污水处理设施及配套污水管网工程 | 和平县 | 无 | 每镇补助20万元 | 1000 | 1000 | 和财农2022-17 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县216个行政村村级垃圾收集点升级改造项目 | 和平县乡村振兴局 | 2022年和平县216个行政村村级垃圾收集点升级改造项目 | 和平县 | 无 | 垃圾收集点升级改造惠及群众人数1万人 | 500 | 500 | 和财农2022-17 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县农村集中供水项目 | 和平县水利局 | 2022年和平县农村集中供水项目 | 和平县 | 无 | 农村集中供水率95% | 3000 | 3000 | 和财农2022-12 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县公白镇村庄保洁整治工程 | 公白镇人民政府 | 建立垃圾长效机制，村庄保洁整治 | 公白镇 | 无 | 每人8元补贴 | 10.884 | 10.884 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县合水镇村庄保洁整治工程 | 合水镇人民政府 | 建立垃圾长效机制，村庄保洁整治 | 合水镇 | 无 | 每人8元补贴 | 23.9552 | 23.9552 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县上陵镇村庄保洁整治工程 | 上陵镇人民政府 | 建立垃圾长效机制，村庄保洁整治 | 上陵镇 | 无 | 每人8元补贴 | 24.8656 | 24.8656 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县长塘镇村庄保洁整治工程 | 长塘镇人民政府 | 建立垃圾长效机制，村庄保洁整治 | 长塘镇 | 无 | 每人8元补贴 | 19.4064 | 19.4064 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县东水镇村庄保洁整治工程 | 东水镇人民政府 | 建立垃圾长效机制，村庄保洁整治 | 东水镇 | 无 | 每人8元补贴 | 33.3904 | 33.3904 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县大坝镇村庄保洁整治工程 | 大坝镇人民政府 | 建立垃圾长效机制，村庄保洁整治 | 大坝镇 | 无 | 每人8元补贴 | 34.0768 | 34.0768 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县彭寨镇村庄保洁整治工程 | 彭寨镇人民政府 | 建立垃圾长效机制，村庄保洁整治 | 彭寨镇 | 无 | 每人8元补贴 | 57.5472 | 57.5472 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县浰源镇村庄保洁整治工程 | 浰源镇人民政府 | 建立垃圾长效机制，村庄保洁整治 | 浰源镇 | 无 | 每人8元补贴 | 18.0904 | 18.0904 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县贝墩镇村庄保洁整治工程 | 贝墩镇人民政府 | 建立垃圾长效机制，村庄保洁整治 | 贝墩镇 | 无 | 每人8元补贴 | 25.4016 | 25.4016 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县阳明镇村庄保洁整治工程 | 阳明镇人民政府 | 建立垃圾长效机制，村庄保洁整治 | 阳明镇 | 无 | 每人8元补贴 | 44.1184 | 44.1184 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县优胜镇村庄保洁整治工程 | 优胜镇人民政府 | 建立垃圾长效机制，村庄保洁整治 | 优胜镇 | 无 | 每人8元补贴 | 14.8848 | 14.8848 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县古寨镇村庄保洁整治工程 | 古寨镇人民政府 | 建立垃圾长效机制，村庄保洁整治 | 古寨镇 | 无 | 每人8元补贴 | 14.072 | 14.072 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县林寨镇村庄保洁整治工程 | 林寨镇人民政府 | 建立垃圾长效机制，村庄保洁整治 | 林寨镇 | 无 | 每人8元补贴 | 26.144 | 26.144 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县下车镇村庄保洁整治工程 | 下车镇人民政府 | 建立垃圾长效机制，村庄保洁整治 | 下车镇 | 无 | 每人8元补贴 | 18.6888 | 18.6888 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县热水镇村庄保洁整治工程 | 热水镇人民政府 | 建立垃圾长效机制，村庄保洁整治 | 热水镇 | 无 | 每人8元补贴 | 15.1984 | 15.1984 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县礼士镇村庄保洁整治工程 | 礼士镇人民政府 | 建立垃圾长效机制，村庄保洁整治 | 礼士镇 | 无 | 每人8元补贴 | 17.1872 | 17.1872 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县青州镇村庄保洁整治工程 | 青州镇人民政府 | 建立垃圾长效机制，村庄保洁整治 | 青州镇 | 无 | 每人8元补贴 | 14.876 | 14.876 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金项目 | 和平县乡村振兴局 | 脱贫攻坚与乡村振兴衔接 | 和平县 | 无 | 脱贫人口保险费用 | 267.2128 | 267.2128 | 和财农2022-43 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县古寨镇河东村红色村组织振兴建设红色美丽乡村试点工程 | 古寨镇人民政府 | 建设红色美丽乡村 | 古寨镇 | 无 | 改善建设基础设施≥2处 | 2000 | 2000 | 和财农2022-57 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县贝墩镇腐竹产业园深加工污水处理设施工程 | 贝墩镇人民政府 | 建设污水处理设施级污水管网建设 | 贝墩镇 | 无 | 建立污水处理率80% | 600 | 600 | 和财农2022-57 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县应急广播系统建设项目 | 和平县应急局 | 建设应急广播系统 | 和平县 | 无 | 建立应急广播系统乡镇17个 | 700 | 700 | 和财农2022-57 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县各镇三清三拆三整治 | 和平县乡村振兴局 | 各镇进行三清三拆三整治 | 和平县 | 无 | 全县应拆破旧泥 砖房约48. 1万m | 1443 | 1443 | 和财农2022-57 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县宜居圩镇建设 | 和平县乡村振兴局 | 在14个乡镇进行宜居圩镇建设 | 和平县 | 无 | 给与每村400万的补助 | 4800 | 4800 | 和财农2022-57 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县三线整治工程 | 和平县乡村振兴局 | 17个乡镇进行三线整治 | 和平县 | 无 | 每村3万的补助 | 657 | 657 | 和财农2022-57 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县培育发展特色产业项目 | 和平县乡村振兴局 | 培育特色产业 | 和平县 | 无 | 每镇安排200万元用于发展特色产业 | 3400 | 3400 | 和财农2022-72 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县扶贫资产后续管理项目 | 和平县乡村振兴局 | 对扶贫资产的后续维护 | 和平县 | 无 | 维护资产的个数≥10个 | 254 | 254 | 和财农2022-72 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县驻镇帮镇扶村项目前期谋划费用 | 和平县乡村振兴局 | 设计费、咨询造价费用等 | 和平县 | 无 | 前期费用的乡镇个数≥10个 | 200 | 200 | 和财农2022-72 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县新时代文明实践中心示范点建设 | 和平县委宣传部 | 和平县新时代文明实践中心示范点建设 | 和平县 | 无 | 受益人口数≥1万人 | 150 | 150 | 和财农2022-72 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县政府专职消防队营房建设以及专职消防器材购买项目 | 和平县应急局 | 政府专职消防队营房 建设以及专职消防器材购买项目 | 和平县 | 无 | 购买消防器材≥10个 | 900 | 900 | 和财农2022-72 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县级农村电商产业园 | 和平县人社局 | 农村电商产业园 | 和平县 | 无 | 带动就业人口≥10个 | 100 | 100 | 和财农2022-72 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目 | 和平县卫健局 | 县域医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目 | 和平县 | 无 | 提升公共服务能力 | 30 | 30 | 和财农2022-72 |  |  | 已开工未完工
| 2022年和平县村内道路干 道建设 | 和平县乡村振兴局 | 村内道路路干建设 | 和平县 | 无 | 村内干路建设补助按照每公 里18万元 | 593 | 593 | 和财农2022-72 |  |  | 已开工未完工