## 汇总
“四好农村路”建设攻坚项目基本情况表
单位名称：河源市交通运输局 | [35 empty] | 金额单位：万元
序号 | 所属镇 | 所属村委会 | 项目名称 | 线路编码 | 线路位置 |  | 起点地理坐标 |  | 终点地理坐标 |  | 项目类型（下拉式菜单） | 建设里程及标准 |  |  | 施工图批复 |  | 施工合同金额 | 实际完成里程（公里） | 累计支付款项（万元） | 其中：资金来源于 | [6 empty] | 资金支付情况 |  | 交通部门已完成工程款审核 | 未支付工程款的原因（下拉式菜单） | 招标方式（下拉式菜单） | 申请资金日期 | 开工日期 | 完工日期 | 未开工原因（下拉式菜单） | 交工验收（下拉式菜单） | 质量抽检情况（下拉式菜单） | 项目公开公告情况 | 建档立卡情况 | 备 注
[5 empty] | 起点桩号 | 终点桩号 | 经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 |  | 合计(公里) | 三级(公里) | 四级(公里) | 文号 | 金额（万元） |  |  |  | 中央车购税资金 | 省专项资金 | 省涉农资金 | 地市配套 | 县（区）配套 | 镇村自筹 | 其他资金 | 日期 | 凭证号
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=20+…+26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| 全市总计 | [10 empty] | 1038.802 | 28.968 | 1009.834 | 0 | 65450.6514 | 59123.7154 | 644.417 | 7066.3434 | 中央车购税资金 20: 207.1; 省专项资金 21: 4057.856; 省涉农资金 22: 11892.695; 地市配套 23: 1741.209; 县（区）配套 24: 1164.19; 镇村自筹 25: 1335.908; 其他资金 26: 2988.0878
一 | 江东新区 | 合计 | [9 empty] | 20.209 | 0 | 20.209 | 0 | 1627.61 | 1627.61 | 20.209 | 1059.2394 | 中央车购税资金 20: 207.1; 省专项资金 21: 229; 省涉农资金 22: 680; 地市配套 23: 1000
1 | 临江镇 | 紫金胜利村委会 | 过涧-华威基地 | CT63441621 | 0.000 | 1.357 | 114.75160531 | 23.67456135 | 114.75379278 | 23.66499469 | 乡村道砂土路 | 1.357 |  | 1.357 | 河江东交批﹝2020﹞1号 | 1627.61 | 1627.61 | 1.357 | 1059.2394 |  | 229 | 680 | 1000 |  |  |  | 2020.7.16 | SZ1080010013821 | 是 |  | 400万元已上招投标 |  | 2020.8 | 2020.1 |  | 已完工未验收 | 合格 | 是 | 是 | 2020年江东新区“四好农村路”建设规模是完成乡村道硬底化改造工程25公里（包含省下达库内砂土路改造攻坚任务20.209公里），窄路基路面拓宽工程33公里.地市配套资金是新区“四好农村路”债券资金1000万。
2 | 古竹镇 | 紫金蓼坑村委会 | 山塘头-呈塘 | CT58441621 | 0.779 | 1.331 | 114.73573249 | 23.54051762 | 114.73513294 | 23.53597487 | 乡村道砂土路 | 0.552 |  | 0.552 |  |  |  | 0.552 |  | 日期 27: 2020.7.20; 凭证号 28: SZ1080010014271; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.8; 凭证号 34: 2020.1; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
3 | 临江镇 | 紫金禾坑村委会 | 村委会-曾屋 | CR53441621 | 0.000 | 0.805 | 114.72958013 | 23.64011338 | 114.73551521 | 23.63883679 | 乡村道砂土路 | 0.805 |  | 0.805 |  |  |  | 0.805 |  | 日期 27: 2020.9.4; 凭证号 28: SZ1080010017541; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.8; 凭证号 34: 2020.1; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
4 | 临江镇 | 紫金禾坑村委会 | 横塘-横塘张屋 | CN87441621 | 0.000 | 1.942 | 114.79795797 | 23.64222030 | 114.81133679 | 23.63551165 | 乡村道砂土路 | 1.942 |  | 1.942 |  |  |  | 1.942 |  | 中央车购税资金 20: 66; 日期 27: 2020.8.20; 凭证号 28: 01003446; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.8; 凭证号 34: 2020.1; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
5 | 古竹镇 | 紫金平渡村委会 | 小塘-李屋 | CN33441621 | 0.000 | 1.117 | 114.72319057 | 23.52688779 | 114.72979612 | 23.52250205 | 乡村道砂土路 | 1.117 |  | 1.117 |  |  |  | 1.117 |  | 日期 27: 2020.10.28; 凭证号 28: 01004268; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.8; 凭证号 34: 2020.1; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
6 | 临江镇 | 紫金塘排村委会 | 路口-杨耳坑 | CN07441621 | 0.000 | 1.011 | 114.77521172 | 23.69641597 | 114.77083356 | 23.70298584 | 乡村道砂土路 | 1.011 |  | 1.011 |  |  |  | 1.011 |  | 中央车购税资金 20: 34; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.8; 凭证号 34: 2020.1; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
7 | 临江镇 | 紫金禾坑村委会 | 横塘-李屋 | CN02441621 | 0.000 | 1.004 | 114.79804534 | 23.64222108 | 114.79340677 | 23.63993809 | 乡村道砂土路 | 1.004 |  | 1.004 |  |  |  | 1.004 |  | 中央车购税资金 20: 34; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.8; 凭证号 34: 2020.1; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
8 | 古竹镇 | 紫金四维村委会 | 神龙屋路口-沙竹刁 | C925441621 | 0.308 | 2.491 | 114.70647966 | 23.54270400 | 114.70574511 | 23.55578301 | 乡村道砂土路 | 2.183 |  | 2.183 |  |  |  | 2.183 |  | 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.8; 凭证号 34: 2020.1; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
9 | 古竹镇 | 紫金蓼坑村委会 | 咸水-莲塘 | C890441621 | 0.000 | 0.266 | 114.75314539 | 23.56677708 | 114.75512243 | 23.56618048 | 乡村道砂土路 | 0.266 |  | 0.266 |  |  |  | 0.266 |  | 中央车购税资金 20: 9; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.8; 凭证号 34: 2020.1; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
10 | 古竹镇 | 紫金孔埔村委会 | 黄泥潭-茂岭 | C747441621 | 0.000 | 0.491 | 114.72368623 | 23.50694296 | 114.72735782 | 23.50976292 | 乡村道砂土路 | 0.491 |  | 0.491 |  |  |  | 0.491 |  | 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.8; 凭证号 34: 2020.1; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
11 | 临江镇 | 紫金前进村委会 | 临古路-井水村 | CR44441621 | 1.167 | 1.525 | 114.69258084 | 23.64264400 | 114.69234069 | 23.63957845 | 乡村道砂土路 | 0.358 |  | 0.358 |  |  |  | 0.358 |  | 中央车购税资金 20: 51.9; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.8; 凭证号 34: 2020.1; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
12 | 古竹镇 | 紫金蓼坑村委会 | 上仁围路口-上仁围 | C884441621 | 0.000 | 0.359 | 114.77486039 | 23.57884147 | 114.77347547 | 23.58110119 | 乡村道砂土路 | 0.359 |  | 0.359 |  |  |  | 0.359 |  | 中央车购税资金 20: 12.2; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.8; 凭证号 34: 2020.1; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
13 | 古竹镇 | 紫金蓼坑村委会 | 罗庚墩-大坝 | Y591441621 | 0.000 | 4.728 | 114.73368815 | 23.55252330 | 114.71756719 | 23.58054647 | 乡村道砂土路 | 4.728 |  | 4.728 |  |  |  | 4.728 |  | 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.8; 凭证号 34: 2020.1; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
14 | 古竹镇 | 紫金蓼坑村委会 | 大众岭-榕丰 | C120441621 | 0.000 | 1.206 | 114.74192824 | 23.53135751 | 114.73755861 | 23.53960133 | 乡村道砂土路 | 1.206 |  | 1.206 |  |  |  | 1.206 |  | 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.8; 凭证号 34: 2020.1; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
15 | 临江镇 | 紫金光凹村委会 | 马屋-横塘张屋 | CN98441621 | 0.000 | 2.830 | 114.79497855 | 23.66004834 | 114.79795987 | 23.64223234 | 乡村道砂土路 | 2.83 |  | 2.83 |  |  |  | 2.83 |  | 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.8; 凭证号 34: 2020.1; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
二 | 源城区 | 合计 | [9 empty] | 13.314 | 0 | 13.314 | 0 | 709.74 | 709.29 | 13.314 | 0 | 中央车购税资金 20: 0; 省专项资金 21: 466; 省涉农资金 22: 0; 地市配套 23: 200.386; 县（区）配套 24: 42.89; 镇村自筹 25: 0; 其他资金 26: 0
1 | 源西街道办事处 | 白岭头村委会 | 西塘排—高速路下 | C703441602 | 0.000 | 0.290 | 114.68737213 | 23.78629025 | 114.68498395 | 23.78598188 | 乡村道砂土路 | 0.29 |  | 0.29 | 源交函【2020】41号 | 64.82 | 64.91 | 0.29 |  | 省专项资金 21: 466; 地市配套 23: 5.9; 县（区）配套 24: 42.89; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政局两次审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
2 | 源西街道办事处 | 白岭头村委会 | 格岭村—腰和石 | Y322441602 | 0.887 | 1.824 | 114.69136536 | 23.78574671 | 114.68965881 | 23.79252509 | 乡村道砂土路 | 0.937 |  | 0.937 |  |  |  | 0.937 |  | 地市配套 23: 18.9; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
3 | 源南镇 | 榄坝村委会 | 响水—石场 | C517441602 | 0.000 | 0.295 | 114.64424855 | 23.67223291 | 114.64339390 | 23.67398798 | 乡村道砂土路 | 0.295 |  | 0.295 | 源交函【2020】43号 | 120.46 | 120.51 | 0.295 |  | 地市配套 23: 6; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
4 | 源南镇 | 榄坝村委会 | 桂山路—横坑 | C518441602 | 0.000 | 1.080 | 114.65550618 | 23.67302136 | 114.65103466 | 23.67947729 | 乡村道砂土路 | 1.08 |  | 1.08 |  |  |  | 1.08 |  | 地市配套 23: 22; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
5 | 源南镇 | 榄坝村委会 | 桂山脚—一级电站 | Y291441602 | 1.171 | 2.068 | 114.59846327 | 23.65177730 | 114.59439807 | 23.65723917 | 乡村道砂土路 | 0.897 |  | 0.897 |  |  |  | 0.897 |  | 地市配套 23: 18.3; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
6 | 埔前镇 | 源城罗塘村委会 | 下园—社干爷 | C402441602 | 0.000 | 0.883 | 114.66860811 | 23.59602221 | 114.66622991 | 23.59218061 | 乡村道砂土路 | 0.883 |  | 0.883 | 源交函【2020】40号 | 97.37 | 97.27 | 0.883 |  | 地市配套 23: 2.649; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
7 | 埔前镇 | 源城罗塘村委会 | 安树园—塘排 | C401441602 | 0.000 | 0.808 | 114.66812053 | 23.59661041 | 114.67228888 | 23.59960722 | 乡村道砂土路 | 0.808 |  | 0.808 |  |  |  | 0.808 |  | 地市配套 23: 2.424; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
8 | 埔前镇 | 源城罗塘村委会 | 下园—社干爷 | C402441602 | 0.883 | 1.019 | 114.66666462 | 23.59147454 | 114.66726854 | 23.59113848 | 乡村道砂土路 | 0.136 |  | 0.136 |  |  |  | 0.136 |  | 地市配套 23: 0.408; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
9 | 埔前镇 | 源城罗塘村委会 | 大博—黄泥角 | Y225441602 | 0.000 | 1.305 | 114.67127642 | 23.59431501 | 114.66332238 | 23.58947147 | 乡村道砂土路 | 1.305 |  | 1.305 | 源交函【2020】44号 | 118.55 | 118.42 | 1.305 |  | 地市配套 23: 3.915; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
10 | 埔前镇 | 源城罗塘村委会 | 新屋—电排站 | C409441602 | 0.000 | 0.101 | 114.66056989 | 23.58709638 | 114.66148787 | 23.58706036 | 乡村道砂土路 | 0.101 |  | 0.101 |  |  |  | 0.101 |  | 地市配套 23: 0.303; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
11 | 埔前镇 | 源城罗塘村委会 | 罗塘桥头—塘墩 | C405441602 | 0.000 | 0.301 | 114.65606042 | 23.58886704 | 114.65719134 | 23.59063681 | 乡村道砂土路 | 0.301 |  | 0.301 |  |  |  | 0.301 |  | 地市配套 23: 0.903; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
12 | 埔前镇 | 源城罗塘村委会 | 木棉排—竹社公 | C408441602 | 0.501 | 0.653 | 114.65902270 | 23.58617958 | 114.65902270 | 23.58617958 | 乡村道砂土路 | 0.152 |  | 0.152 |  |  |  | 0.152 |  | 地市配套 23: 0.456; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
13 | 埔前镇 | 源城罗塘村委会 | 老忽—鲤鱼岭 | C404441602 | 0.000 | 0.390 | 114.65533432 | 23.58941492 | 114.65248627 | 23.58772729 | 乡村道砂土路 | 0.39 |  | 0.39 |  |  |  | 0.39 |  | 地市配套 23: 1.17; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
14 | 源西街道办事处 | 黄子洞村 | 八支竹-水星湖 | V738441602 | 0.000 | 0.144 | 114.6562 | 23.7633 | 114.6573 | 23.763 | 200人以上自然村 | 0.144 |  | 0.144 | 源交函【2020】42号 | 182.97 | 182.89 | 0.144 |  | 地市配套 23: 3.2; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
15 | 源西街道办事处 | 黄子洞村 | 八支竹-苗竹坑 | CA26441602 | 0.000 | 0.301 | 114.656 | 23.7635 | 114.6549 | 23.7658 | 乡村道砂土路 | 0.301 |  | 0.301 |  |  |  | 0.301 |  | 地市配套 23: 6.6; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
16 | 源西街道办事处 | 黄子洞村 | 阿公坑-八支竹 | CA25441602 | 0.000 | 2.669 | 114.6637 | 23.7579 | 114.6529 | 23.7664 | 乡村道砂土路 | 2.669 |  | 2.669 |  |  |  | 2.669 |  | 地市配套 23: 60.1; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
17 | 源西街道办事处 | 黄子洞村 | 曾氏祠堂-坪石 | V737441602 | 0.000 | 0.217 | 114.6642 | 23.7601 | 114.6623 | 23.7609 | 200人以上自然村 | 0.217 |  | 0.217 |  |  |  | 0.217 |  | 地市配套 23: 4.9; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
18 | 埔前镇 | 陂角村 | 龙尾-李屋 | V743441602 | 0.000 | 0.101 | 114.6048 | 23.5994 | 114.6051 | 23.6002 | 200人以上自然村 | 0.101 |  | 0.101 | 源交函【2020】39号 | 125.57 | 125.29 | 0.101 |  | 地市配套 23: 2; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
19 | 埔前镇 | 陂角村 | 沈屋路口-沈屋 | V742441602 | 0.000 | 0.147 | 114.6077 | 23.5987 | 114.6086 | 23.5995 | 200人以上自然村 | 0.147 |  | 0.147 |  |  |  | 0.147 |  | 地市配套 23: 2.9; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
20 | 埔前镇 | 陂角村 | 李屋-黄泥潭 | V741441602 | 0.000 | 0.232 | 114.6065 | 23.599 | 114.6086 | 23.5986 | 200人以上自然村 | 0.232 |  | 0.232 |  |  |  | 0.232 |  | 地市配套 23: 4.5; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
21 | 埔前镇 | 上村村 | 梁屋-塘角尾 | CA34441602 | 0.000 | 0.343 | 114.5827 | 23.589 | 114.5851 | 23.59 | 乡村道砂土路 | 0.343 |  | 0.343 |  |  |  | 0.343 |  | 地市配套 23: 6.7; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
22 | 埔前镇 | 陂角村 | 泥潭-沈屋背 | C322441602 | 0.500 | 0.624 | 114.61267788 | 23.60004090 | 114.61341397 | 23.60037953 | 乡村道砂土路 | 0.124 |  | 0.124 |  |  |  | 0.124 |  | 地市配套 23: 2.4; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
23 | 埔前镇 | 源城高埔村委会 | 李屋背—绿豆坑 | C447441602 | 0.000 | 0.515 | 114.64076597 | 23.63485622 | 114.64272312 | 23.63791458 | 乡村道砂土路 | 0.515 |  | 0.515 |  |  |  | 0.515 |  | 地市配套 23: 10; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
24 | 埔前镇 | 泥金村委会 | 茶湖—坝心 | C413441602 | 0.000 | 0.286 | 114.67312074 | 23.60614724 | 114.67281465 | 23.60843727 | 乡村道砂土路 | 0.286 |  | 0.286 |  |  |  | 0.286 |  | 地市配套 23: 0.858; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
25 | 埔前镇 | 上村村 | 梁屋-蕉坑 | CA33441602 | 0.000 | 0.660 | 114.5792 | 23.5905 | 114.5766 | 23.5942 | 乡村道砂土路 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  | 0.66 |  | 地市配套 23: 12.9; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-01; 凭证号 34: 2020-10-01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
三 | 紫金县 | 合计 | [9 empty] | 100.061 | 0 | 100.061 | 0 | 7361.7231 | 4861.028 | 63.386 | 774.248 | 中央车购税资金 20: 0; 省专项资金 21: 0; 省涉农资金 22: 3512.385; 地市配套 23: 189.603; 县（区）配套 24: 0; 镇村自筹 25: 1335.908; 其他资金 26: 0
1 | 紫城镇 | 紫金上庄村委会 | 水池背-下新屋 | CD54441621 | K0+000 | K0+0.306 | 115.2206 | 23.6845 | 115.2229 | 23.6851 | 乡村道砂土路 | 0.306 |  | 0.306 | 紫交规[2020]62号 | 5341.88 | 2856.78 |  | 0 | 省涉农资金 22: 13.77; 地市配套 23: 0.918; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是; 凭证号 40: 当地镇、村提出取消该路段硬化
2 | 紫城镇 | 紫金上庄村委会 | 背金山路口-电站 | CP51441621 | K0+000 | K0+0.55 | 115.2478 | 23.6868 | 115.2528 | 23.6953 | 乡村道砂土路 | 0.55 |  | 0.55 | 紫交规[2020]62号 |  |  |  | 0 | 省涉农资金 22: 24.75; 地市配套 23: 1.65; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.22; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
3 | 紫城镇 | 紫金林田村委会 | 山下-谢屋 | CT19441621 | K0+000 | K0+0.637 | 115.1127 | 23.6127 | 115.1082 | 23.616 | 乡村道砂土路 | 0.637 |  | 0.637 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 0.637 | 0 | 省涉农资金 22: 28.665; 地市配套 23: 1.911; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.9.3; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
4 | 紫城镇 | 紫金上庄村委会 | 官坑桥—阮屋 | CI07441621 | K0+000 | K0+0.467 | 115.2145 | 23.6707 | 115.2161 | 23.6766 | 乡村道砂土路 | 0.467 |  | 0.467 | 紫交规[2020]62号 |  |  |  | 0 | 省涉农资金 22: 21.015; 地市配套 23: 1.401; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.22; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
5 | 紫城镇 | 紫金白溪村委会 | 伯公下-十二排 | Y587441621 | K0+000 | K3+252 | 115.2307 | 23.7357 | 115.2518 | 23.7365 | 乡村道砂土路 | 3.252 |  | 3.252 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 3.252 | 0 | 省涉农资金 22: 146.34; 地市配套 23: 9.756; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.9.27; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
6 | 紫城镇 | 紫金白溪村委会 | 水底-牛头坳 | CN56441621 | K0+000 | K1+299 | 115.2643 | 23.7411 | 115.2716 | 23.7376 | 乡村道砂土路 | 1.299 |  | 1.299 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 1.299 | 0 | 省涉农资金 22: 58.455; 地市配套 23: 3.897; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.17; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
7 | 紫城镇 | 紫金南光村委会 | 石决路—铜锣湾 | Y105441621 | K0+430 | K2+539 | 115.1744 | 23.6109 | 115.1666 | 23.5961 | 乡村道砂土路 | 2.109 |  | 2.109 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 2.109 | 0 | 省涉农资金 22: 94.905; 地市配套 23: 6.327; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.21; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
8 | 敬梓镇 | 紫金洋高村委会 | 路口-山顶 | CX58441621 | K0+000 | K2+352 | 115.4287 | 23.5905 | 115.4227 | 23.5742 | 乡村道砂土路 | 2.352 |  | 2.352 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 0.5 | 0 | 省涉农资金 22: 105.84; 地市配套 23: 7.056; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.20; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
9 | 敬梓镇 | 紫金田头村委会 | 田头-河塘队 | CN68441621 | K0+000 | K1+412 | 115.3655 | 23.6486 | 115.3527 | 23.6493 | 乡村道砂土路 | 1.412 |  | 1.412 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 1.412 | 0 | 省涉农资金 22: 63.54; 地市配套 23: 4.236; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.7; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
10 | 敬梓镇 | 紫金田头村委会 | 湖角片-章坑林场 | CN14441621 | K0+000 | K1+040 | 115.3704 | 23.6698 | 115.362 | 23.671 | 乡村道砂土路 | 1.04 |  | 1.04 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 1.04 | 0 | 省涉农资金 22: 46.8; 地市配套 23: 3.12; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.10; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
11 | 敬梓镇 | 紫金南村村委会 | 梅里坑口—石头斗 | CE87441621 | K1+044 | K1+694 | 115.4468 | 23.6921 | 115.4497 | 23.7011 | 乡村道砂土路 | 0.65 |  | 0.65 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 0.65 | 0 | 省涉农资金 22: 29.25; 地市配套 23: 1.95; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.12; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
12 | 敬梓镇 | 紫金塘美村委会 | 高陂桥—千斤坑 | CE92441621 | K0+000 | K0+316 | 115.4226 | 23.6527 | 115.4233 | 23.6551 | 乡村道砂土路 | 0.316 |  | 0.316 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 0.316 | 0 | 省涉农资金 22: 14.22; 地市配套 23: 0.948; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.11; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
13 | 敬梓镇 | 紫金正联村委会 | 沙子径桥—梅子坪 | Y462441621 | K0+000 | K3+314 | 115.3983 | 23.6231 | 115.3781 | 23.6079 | 乡村道砂土路 | 3.314 |  | 3.314 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 3.314 | 0 | 省涉农资金 22: 149.13; 地市配套 23: 9.942; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.21; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
14 | 龙窝镇 | 紫金黄祝塘村委会 | 黄寨角－大边光 | CJ50441621 | K0+000 | K1+408 | 115.4009 | 23.4192 | 115.4077 | 23.4116 | 乡村道砂土路 | 1.408 |  | 1.408 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 1.408 | 0 | 省涉农资金 22: 63.36; 地市配套 23: 4.224; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.9.14; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
15 | 龙窝镇 | 紫金琴星村委会 | 屯粮-格子尾 | CN21441621 | K0+000 | K1+062 | 115.2683 | 23.436 | 115.2608 | 23.4317 | 乡村道砂土路 | 1.062 |  | 1.062 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 1.062 | 0 | 省涉农资金 22: 47.79; 地市配套 23: 3.186; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.21; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
16 | 龙窝镇 | 紫金嶂下村委会 | 沾田-大冬田 | CO01441621 | K0+510 | K2+952 | 115.234 | 23.5284 | 115.2163 | 23.5301 | 乡村道砂土路 | 2.442 |  | 2.442 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 2.442 | 0 | 省涉农资金 22: 109.89; 地市配套 23: 7.326; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.23; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
17 | 龙窝镇 | 紫金竹径村委会 | 石阶塘-陈塘 | CT89441621 | K0+000 | K1+518 | 115.2942 | 23.4472 | 115.3002 | 23.4374 | 乡村道砂土路 | 1.518 |  | 1.518 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 1.518 | 0 | 省涉农资金 22: 68.31; 地市配套 23: 4.554; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.9.12; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
18 | 龙窝镇 | 紫金庆丰村委会 | 格子路口-湖洋塘 | CX09441621 | K0+000 | K1+100 | 115.3786 | 23.4633 | 115.3751 | 23.4689 | 乡村道砂土路 | 1.1 |  | 1.1 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 1.1 | 0 | 省涉农资金 22: 49.5; 地市配套 23: 3.3; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.9.14; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
19 | 水墩镇 | 紫金水口村委会 | 下竹园-上坑 | CN66441621 | K0+000 | K1+404 | 115.3649 | 23.5177 | 115.37 | 23.5086 | 乡村道砂土路 | 1.404 |  | 1.404 | 紫交规[2020]62号 |  |  |  | 0 | 省涉农资金 22: 63.18; 地市配套 23: 4.212; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.9.28; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
20 | 水墩镇 | 紫金水口村委会 | 老虎口-赖麻坑 | CX51441621 | K0+000 | K1+978 | 115.3712 | 23.5069 | 115.3829 | 23.5069 | 乡村道砂土路 | 1.978 |  | 1.978 | 紫交规[2020]62号 |  |  |  | 0 | 省涉农资金 22: 89.01; 地市配套 23: 5.934; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.9.28; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
21 | 中坝镇 | 紫金径口村委会 | 贺光-上庄路口 | Y188441621 | K1+531 | K3+519 | 115.2735 | 23.693 | 115.2577 | 23.6932 | 乡村道砂土路 | 1.988 |  | 1.988 | 紫交规[2020]62号 |  |  |  | 0 | 省涉农资金 22: 89.46; 地市配套 23: 5.964; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.9.10; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
22 | 黄塘镇 | 紫金下黄塘村委会 | 省道-垃圾场 | CX25441621 | K0+000 | K1+453 | 114.9715 | 23.6949 | 114.9709 | 23.7035 | 乡村道砂土路 | 1.453 |  | 1.453 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 1.453 | 0 | 省涉农资金 22: 65.385; 地市配套 23: 4.359; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.28; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
23 | 九和镇 | 紫金双罗村委会 | 嶂子口-红昌 | Y201441621 | K0+000 | K5+337 | 115.1053 | 23.436 | 115.0719 | 23.4232 | 乡村道砂土路 | 5.337 |  | 5.337 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 5.337 | 0 | 省涉农资金 22: 240.165; 地市配套 23: 16.011; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.9.16; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
24 | 九和镇 | 紫金双罗村委会 | 石桥头—灵角塘 | CL96441621 | K0+000 | K1+033 | 115.0443 | 23.4016 | 115.0376 | 23.406 | 乡村道砂土路 | 1.033 |  | 1.033 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 1.033 | 0 | 省涉农资金 22: 46.485; 地市配套 23: 3.099; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.8; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
25 | 九和镇 | 紫金热水村委会 | 刀石排—草坪 | CL69441621 | K0+000 | K2+332 | 115.1059 | 23.4337 | 115.1073 | 23.4184 | 乡村道砂土路 | 2.332 |  | 2.332 | 紫交规[2020]62号 |  |  |  | 0 | 省涉农资金 22: 104.94; 地市配套 23: 6.996; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.26; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
26 | 九和镇 | 紫金幸福村委会 | 富美嘴-新潭队 | Y569441621 | K1+300 | K3+044 | 115.0946 | 23.4518 | 115.0799 | 23.4386 | 乡村道砂土路 | 1.744 |  | 1.744 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 1.744 | 0 | 省涉农资金 22: 78.48; 地市配套 23: 5.232; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.20; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
27 | 蓝塘镇 | 紫金龙渡村委会 | 黄竹沥-上牛坑 | CW83441621 | K0+000 | K0+850 | 115.0273 | 23.3561 | 115.0147 | 23.3517 | 乡村道砂土路 | 0.85 |  | 0.85 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 0.85 | 0 | 省涉农资金 22: 38.25; 地市配套 23: 2.55; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.9.3; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
28 | 蓝塘镇 | 紫金龙渡村委会 | 下社-大塘角 | CO06441621 | K0+000 | K1+001 | 115.0164 | 23.3589 | 115.011 | 23.3548 | 乡村道砂土路 | 1.001 |  | 1.001 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 1.001 | 0 | 省涉农资金 22: 45.045; 地市配套 23: 3.003; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.2; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
29 | 蓝塘镇 | 紫金龙渡村委会 | 松树下-老虎坑 | CT99441621 | K0+000 | K0+250 | 115.0106 | 23.3639 | 115.0063 | 23.3515 | 乡村道砂土路 | 0.25 |  | 0.25 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 0.25 | 0 | 省涉农资金 22: 11.25; 地市配套 23: 0.75; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.11; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
30 | 蓝塘镇 | 紫金和睦村委会 | 芩布坑-杨梅坑水库 | CY37441621 | K0+889 | K1+989 | 115.0091 | 23.3887 | 115.0194 | 23.4033 | 乡村道砂土路 | 1.1 |  | 1.1 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 1.1 | 0 | 省涉农资金 22: 49.5; 地市配套 23: 3.3; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.16; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
31 | 上义镇 | 紫金郊田村委会 | 马田-段田 | CN23441621 | K0+000 | K1+071 | 114.8774 | 23.2777 | 114.869 | 23.2763 | 乡村道砂土路 | 1.071 |  | 1.071 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 1.071 | 0 | 省涉农资金 22: 48.195; 地市配套 23: 3.213; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.8; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
32 | 上义镇 | 紫金卷蓬村委会 | 连塘桥-飞云寨 | Y607441621 | K0+000 | K4+448 | 114.8464 | 23.2171 | 114.834 | 23.1758 | 乡村道砂土路 | 4.448 |  | 4.448 | 紫交规[2020]62号 |  |  |  | 0 | 省涉农资金 22: 200.16; 地市配套 23: 13.344; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.9.8; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
33 | 瓦溪镇 | 紫金茶岗村委会 | 田心—放井 | CK25441621 | K1+115 | K1+354 | 115.1831 | 23.4792 | 115.1856 | 23.4889 | 乡村道砂土路 | 0.239 |  | 0.239 | 紫交规[2020]62号 |  |  |  | 0 | 省涉农资金 22: 10.755; 地市配套 23: 0.717; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是; 凭证号 40: 当地镇、村提出取消该路段硬化
34 | 瓦溪镇 | 紫金半岗村委会 | 黄屋坪-龙告窝 | CN39441621 | K0+000 | K1+151 | 115.1355 | 23.5517 | 115.1445 | 23.5542 | 乡村道砂土路 | 1.151 |  | 1.151 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 1.151 | 0 | 省涉农资金 22: 51.795; 地市配套 23: 3.453; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.8.24; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
35 | 瓦溪镇 | 紫金公坑村委会 | 龙窝街-九树圩镇 | Y149441621 | K8+001 | K9+610 | 115.232 | 23.4755 | 115.2205 | 23.4737 | 乡村道砂土路 | 1.609 |  | 1.609 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 1.609 | 0 | 省涉农资金 22: 72.405; 地市配套 23: 4.827; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.16; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
36 | 瓦溪镇 | 紫金公坑村委会 | 合水口-竹头 | Y528441621 | K0+000 | K0+582 | 115.2082 | 23.4781 | 115.2111 | 23.4813 | 乡村道砂土路 | 0.582 |  | 0.582 | 紫交规[2020]62号 |  |  |  | 0 | 省涉农资金 22: 26.19; 地市配套 23: 1.746; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
37 | 义容镇 | 紫金华星村委会 | 吴屋-蓝坑埂 | CN67441621 | K0+000 | K1+225 | 114.8022 | 23.5527 | 114.8036 | 23.5638 | 乡村道砂土路 | 1.225 |  | 1.225 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 1.225 | 0 | 省涉农资金 22: 55.125; 地市配套 23: 3.675; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.9.13; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
38 | 义容镇 | 紫金华星村委会 | 七圣仙娘右路口-再角塘 | CN58441621 | K0+840 | K1+305 | 114.8021 | 23.5537 | 114.8076 | 23.5625 | 乡村道砂土路 | 0.465 |  | 0.465 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 0.465 | 0 | 省涉农资金 22: 20.925; 地市配套 23: 1.395; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.9.13; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
39 | 义容镇 | 紫金联光村委会 | 船岗顶-曹洞 | CP16441621 | K0+000 | K2+430 | 114.8881 | 23.503 | 114.9036 | 23.4978 | 乡村道砂土路 | 2.43 |  | 2.43 | 紫交规[2020]62号 |  |  | 2.43 | 0 | 省涉农资金 22: 109.35; 地市配套 23: 7.29; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.9.27; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
40 | 义容镇 | 紫金安全村委会 | 上围-水尾 | Y638441621 | K4+060 | K4+443 | 114.8945 | 23.5625 | 114.8954 | 23.5655 | 乡村道砂土路 | 0.383 |  | 0.383 | 紫交规[2020]62号 |  |  |  | 0 | 省涉农资金 22: 17.235; 地市配套 23: 1.149; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.10.22; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
41 | 义容镇 | 宝山村 | 婆坑-宝山黄泥岗 | Y318441621 | 7.519 | 11.413 | 114.9015 | 23.5695 | 114.9232 | 23.5999 | 乡村道砂土路 | 3.894 |  | 3.894 | 紫交规[2020]62号 |  |  |  | 0 | 省涉农资金 22: 175.23; 地市配套 23: 11.682; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
42 | 义容镇 | 下青溪村 | 新田桥头-许剑锋屋 | C174441621 | 0 | 0.309 | 114.9559 | 23.5191 | 114.9569 | 23.5213 | 乡村道砂土路 | 0.309 |  | 0.309 | 紫交规〔2019〕88号 | 16.5222 | 16 |  | 0 | 省涉农资金 22: 5.562; 镇村自筹 25: 10.438; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
43 | 义容镇 | 下青溪村 | 坳背-杜屋 | C175441621 | 0 | 0.316 | 114.946 | 23.5058 | 114.9437 | 23.5043 | 乡村道砂土路 | 0.316 |  | 0.316 | 紫交规〔2019〕88号 | 16.8965 | 16 |  | 0 | 省涉农资金 22: 5.688; 镇村自筹 25: 10.312; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
44 | 义容镇 | 下青溪村 | 新田桥头-许道曾屋 | C176441621 | 0 | 0.352 | 114.9561 | 23.519 | 114.9574 | 23.5175 | 乡村道砂土路 | 0.352 |  | 0.352 | 紫交规〔2019〕88号 | 18.8214 | 18 |  | 0 | 省涉农资金 22: 6.336; 镇村自筹 25: 11.664; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
45 | 义容镇 | 下青溪村 | 羊排桥-大铺桥 | C177441621 | 0 | 0.94 | 114.9596 | 23.5312 | 114.9546 | 23.5254 | 乡村道砂土路 | 0.94 |  | 0.94 | 紫交规〔2019〕88号 | 50.2618 | 50 |  | 0 | 省涉农资金 22: 16.92; 镇村自筹 25: 33.08; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
46 | 蓝塘镇 | 自然村 | 新松-学校西门 | C178441621 | 0.024 | 0.485 | 114.9203 | 23.3927 | 114.9184 | 23.3954 | 乡村道砂土路 | 0.461 |  | 0.461 | 紫交规〔2019〕108号 | 26.9455 | 26 | 0.461 | 0 | 省涉农资金 22: 8.298; 镇村自筹 25: 17.702; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年; 凭证号 34: 2020年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格
47 | 蓝塘镇 | 自然村 | 坳头小组-黄塘村 | C179441621 | 0 | 0.565 | 114.9204 | 23.3922 | 114.9188 | 23.3876 | 乡村道砂土路 | 0.565 |  | 0.565 | 紫交规〔2019〕108号 | 33.0243 | 33 | 0.565 | 0 | 省涉农资金 22: 10.17; 镇村自筹 25: 22.83; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年; 凭证号 34: 2020年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格
48 | 蓝塘镇 | 自然村 | 省道路口-灯芯坑 | C180441621 | 0 | 0.56 | 114.9036 | 23.3879 | 114.9078 | 23.3891 | 乡村道砂土路 | 0.56 |  | 0.56 | 紫交规〔2019〕108号 | 32.732 | 32 | 0.56 | 0 | 省涉农资金 22: 10.08; 镇村自筹 25: 21.92; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年; 凭证号 34: 2020年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格
49 | 九和镇 | 龙塘村 | 坑口-森坑 | C182441621 | 0 | 0.98 | 115.0252 | 23.4444 | 115.0165 | 23.443 | 乡村道砂土路 | 0.98 |  | 0.98 | 紫交规〔2019〕50号 | 56.889 | 56 | 0.98 | 0 | 省涉农资金 22: 17.64; 镇村自筹 25: 38.36; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年; 凭证号 34: 2020年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格
50 | 九和镇 | 龙塘村 | 森坑-园墩子 | C185441621 | 0 | 0.595 | 115.0249 | 23.449 | 115.0247 | 23.4449 | 乡村道砂土路 | 0.595 |  | 0.595 | 紫交规〔2019〕50号 | 34.5397 | 34 | 0.595 | 0 | 省涉农资金 22: 10.71; 镇村自筹 25: 23.29; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年; 凭证号 34: 2020年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格
51 | 九和镇 | 龙塘村 | 边湖坑路口-坑尾 | C186441621 | 0 | 1.815 | 115.0018 | 23.4582 | 115.0158 | 23.4549 | 乡村道砂土路 | 1.815 |  | 1.815 | 紫交规〔2019〕50号 | 105.3607 | 105 | 1.815 | 0 | 省涉农资金 22: 32.67; 镇村自筹 25: 72.33; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年; 凭证号 34: 2020年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格
52 | 九和镇 | 幸福村 | 电站桥-牛鼻垅 | C188441621 | 0 | 1.1 | 115.0768 | 23.4554 | 115.0793 | 23.4483 | 乡村道砂土路 | 1.1 |  | 1.1 | 紫交规〔2020〕79号 | 54.17 | 54 |  | 0 | 省涉农资金 22: 19.8; 镇村自筹 25: 34.2; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
53 | 紫城镇 | 黄花村 | 在坪路口-禾辽坑 | C189441621 | 0 | 0.491 | 115.1548 | 23.655 | 115.1518 | 23.6529 | 乡村道砂土路 | 0.491 |  | 0.491 | 紫交规〔2020〕16号 | 27.8397 | 27 |  | 0 | 省涉农资金 22: 8.838; 镇村自筹 25: 18.162; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
54 | 紫城镇 | 黄花村 | 超塘坑—龙校峰水库 | C190441621 | 0 | 0.613 | 115.1449 | 23.6681 | 115.147 | 23.6634 | 乡村道砂土路 | 0.613 |  | 0.613 | 紫交规〔2020〕16号 | 34.7571 | 34 |  | 0 | 省涉农资金 22: 11.034; 镇村自筹 25: 22.966; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
55 | 紫城镇 | 黄花村 | 垃圾房-仙娘 | C191441621 | 0 | 0.99 | 115.1366 | 23.6801 | 115.1432 | 23.676 | 乡村道砂土路 | 0.99 |  | 0.99 | 紫交规〔2020〕16号 | 56.133 | 56 |  | 0 | 省涉农资金 22: 17.82; 镇村自筹 25: 38.18; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
56 | 紫城镇 | 黄花村 | 路口-榜坑水库 | C192441621 | 0 | 1.3 | 115.1514 | 23.6725 | 115.1595 | 23.6644 | 乡村道砂土路 | 1.3 |  | 1.3 | 紫交规〔2020〕16号 | 73.71 | 73 |  | 0 | 省涉农资金 22: 23.4; 镇村自筹 25: 49.6; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
57 | 紫城镇 | 升平村 | 田心-翁屋祠堂 | C193441621 | 0 | 0.304 | 115.2343 | 23.5706 | 115.2319 | 23.5694 | 乡村道砂土路 | 0.304 |  | 0.304 | 紫交规〔2020〕38号 | 16.8416 | 16 |  | 0 | 省涉农资金 22: 5.472; 镇村自筹 25: 10.528; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
58 | 紫城镇 | 升平村 | 径口-叶金水家 | C194441621 | 0 | 0.305 | 115.2336 | 23.5714 | 115.2308 | 23.5712 | 乡村道砂土路 | 0.305 |  | 0.305 | 紫交规〔2020〕38号 | 16.897 | 16 |  | 0 | 省涉农资金 22: 5.49; 镇村自筹 25: 10.51; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
59 | 紫城镇 | 升平村 | 围龙桥-连心桥 | C197441621 | 0 | 0.905 | 115.2339 | 23.5797 | 115.2392 | 23.5841 | 乡村道砂土路 | 0.905 |  | 0.905 | 紫交规〔2020〕38号 | 50.137 | 50 |  | 0 | 省涉农资金 22: 16.29; 镇村自筹 25: 33.71; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
60 | 敬梓镇 | 甘田村 | 山塘-郑屋排 | C198441621 | 0 | 0.71 | 115.38 | 23.6346 | 115.3744 | 23.633 | 乡村道砂土路 | 0.71 |  | 0.71 | 紫交规〔2020〕31号 | 40.6475 | 40 |  | 0 | 省涉农资金 22: 12.78; 镇村自筹 25: 27.22; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
61 | 敬梓镇 | 甘田村 | 正联桥-官坑排 | C199441621 | 1.474 | 2.941 | 115.3998 | 23.6379 | 115.3905 | 23.6466 | 乡村道砂土路 | 1.467 |  | 1.467 | 紫交规〔2020〕31号 | 83.9857 | 83 |  | 0 | 省涉农资金 22: 26.406; 镇村自筹 25: 56.594; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
62 | 凤安镇 | 回龙村 | 井下桥-潭公爷 | C202441621 | 0 | 1.101 | 114.8727 | 23.3669 | 114.8651 | 23.3616 | 乡村道砂土路 | 1.101 |  | 1.101 | 紫交规〔2020〕70号 | 100.5433 | 100 |  | 0 | 省涉农资金 22: 19.818; 镇村自筹 25: 80.182; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
63 | 义容镇 | 均安村 | 马头山—银潭电站 | C203441621 | 0 | 1.108 | 114.8753 | 23.5805 | 114.8823 | 23.5846 | 乡村道砂土路 | 1.108 |  | 1.108 | 紫交规〔2020〕59号 | 64.264 | 64 |  | 0 | 省涉农资金 22: 19.944; 镇村自筹 25: 44.056; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
64 | 义容镇 | 均安村 | 下桃路口—和沐 | C204441621 | 0 | 0.631 | 114.8498 | 23.5589 | 114.8496 | 23.5551 | 乡村道砂土路 | 0.631 |  | 0.631 | 紫交规〔2020〕59号 | 36.598 | 36 |  | 0 | 省涉农资金 22: 11.358; 镇村自筹 25: 24.642; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
65 | 义容镇 | 均安村 | 寨坑祠-大凹路口 | C205441621 | 0 | 0.88 | 114.842 | 23.5533 | 114.8493 | 23.5541 | 乡村道砂土路 | 0.88 |  | 0.88 | 紫交规〔2020〕59号 | 51.04 | 51 |  | 0 | 省涉农资金 22: 15.84; 镇村自筹 25: 35.16; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
66 | 义容镇 | 均安村 | 稔塘—敬文老屋 | C206441621 | 0 | 0.431 | 114.8502 | 23.5895 | 114.8529 | 23.5871 | 乡村道砂土路 | 0.431 |  | 0.431 | 紫交规〔2020〕59号 | 24.998 | 25 |  | 0 | 省涉农资金 22: 7.758; 镇村自筹 25: 17.242; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
67 | 蓝塘镇 | 双兴村 | 路口-林新田屋 | C207441621 | 0 | 0.565 | 114.9857 | 23.4438 | 114.984 | 23.4464 | 乡村道砂土路 | 0.565 |  | 0.565 | 紫交规〔2020〕61号 | 32.7983 | 32 |  | 0 | 省涉农资金 22: 10.17; 镇村自筹 25: 21.83; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
68 | 蓝塘镇 | 双兴村 | 省道路口-观辉屋 | C208441621 | 0 | 0.604 | 114.9909 | 23.4455 | 114.9883 | 23.4498 | 乡村道砂土路 | 0.604 |  | 0.604 | 紫交规〔2020〕61号 | 35.0622 | 35 |  | 0 | 省涉农资金 22: 10.872; 镇村自筹 25: 24.128; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
69 | 中坝镇 | 北坑村 | 沙窝-窝尾 | C201441621 | 0 | 0.78 | 115.3081 | 23.701 | 115.3114 | 23.7052 | 乡村道砂土路 | 0.78 |  | 0.78 | 紫交规〔2020〕81号 | 37.7091 | 37 |  | 0 | 省涉农资金 22: 14.04; 镇村自筹 25: 22.96; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
70 | 中坝镇 | 北坑村 | 翁塘-坑尾 | C221441621 | 0 | 0.32 | 115.2998 | 23.6964 | 115.2975 | 23.6971 | 乡村道砂土路 | 0.32 |  | 0.32 | 紫交规〔2020〕81号 | 15.4704 | 15 |  | 0 | 省涉农资金 22: 5.76; 镇村自筹 25: 9.24; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020年
71 | 紫城镇 | 上庄村 | 官坑桥—阮屋 | CI07441621 | 0.467 | 1.104 | 115.2183 | 23.6722 | 115.2161 | 23.6766 | 乡村道砂土路 | 0.637 |  | 0.637 | 紫金县砂土路施工图批复紫交规〔2020〕62号 | 33.92 | 33.92 | 0.637 | 33.92 | 省涉农资金 22: 11.466; 镇村自筹 25: 22.454; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2009年; 凭证号 34: 2010年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
72 | 紫城镇 | 南光村 | 石决路—铜锣湾 | Y105441621 | 0 | 0.43 | 115.1744 | 23.6109 | 115.1724 | 23.6084 | 乡村道砂土路 | 0.43 |  | 0.43 | 紫金县砂土路施工图批复紫交规〔2020〕63号 | 19.02 | 19.02 | 0.43 | 19.02 | 省涉农资金 22: 7.74; 镇村自筹 25: 11.28; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2008年; 凭证号 34: 2009年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
73 | 紫城镇 | 黄花村 | 黄花桥头—西湖 | CI09441621 | 0 | 0.831 | 115.1616 | 23.6616 | 115.1161 | 23.664 | 乡村道砂土路 | 0.831 |  | 0.831 | 紫金县砂土路施工图批复紫交规〔2020〕64号 | 44.126 | 44.126 | 0.831 | 44.126 | 省涉农资金 22: 14.958; 镇村自筹 25: 29.168; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2013年; 凭证号 34: 2016年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
74 | 紫城镇 | 榕林村 | 沿江墩—杉山坳 | CG55441621 | 0 | 0.507 | 115.3014 | 23.5831 | 115.3007 | 23.5842 | 乡村道砂土路 | 0.507 |  | 0.507 | 紫金县砂土路施工图批复紫交规〔2020〕65号 | 22.079 | 22.079 | 0.507 | 22.079 | 省涉农资金 22: 9.126; 镇村自筹 25: 12.953; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2015年; 凭证号 34: 2017年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
75 | 龙窝镇 | 嶂下村 | 沾田-大冬田 | CO01441621 | 0 | 0.51 | 115.2336 | 23.5269 | 115.2238 | 23.5226 | 乡村道砂土路 | 0.51 |  | 0.51 | 紫金县砂土路施工图批复紫交规〔2020〕66号 | 27.16 | 27.16 | 0.51 | 27.16 | 省涉农资金 22: 9.18; 镇村自筹 25: 17.98; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2015年; 凭证号 34: 2017年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
76 | 龙窝镇 | 洋头村 | 蓬坳—连里塘 | CA87441621 | 0.188 | 1.099 | 115.3992 | 23.4432 | 115.3951 | 23.4459 | 乡村道砂土路 | 0.911 |  | 0.911 | 紫金县砂土路施工图批复紫交规〔2020〕67号 | 48.657 | 48.657 | 0.911 | 48.657 | 省涉农资金 22: 16.398; 镇村自筹 25: 32.259; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2018年; 凭证号 34: 2020年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
77 | 龙窝镇 | 南奋村 | 凹巷-叉横坑 | Y592441621 | 0 | 0.6 | 115.3625 | 23.5378 | 115.3652 | 23.5367 | 乡村道砂土路 | 0.6 |  | 0.6 | 紫金县砂土路施工图批复紫交规〔2020〕68号 | 23.29 | 23.29 | 0.6 | 23.29 | 省涉农资金 22: 10.8; 镇村自筹 25: 12.49; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2011年; 凭证号 34: 2012年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
78 | 龙窝镇 | 光明村 | 大窝-曾屋 | CX14441621 | 0 | 0.72 | 115.3523 | 23.473 | 115.35 | 23.4775 | 乡村道砂土路 | 0.72 |  | 0.72 | 紫金县砂土路施工图批复紫交规〔2020〕69号 | 27.95 | 27.95 | 0.72 | 27.95 | 省涉农资金 22: 12.96; 镇村自筹 25: 14.99; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2015年; 凭证号 34: 2017年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
79 | 九和镇 | 双罗村 | 嶂子口-红昌 | Y201441621 | 5.337 | 5.637 | 115.0743 | 23.423 | 115.0718 | 23.4231 | 乡村道砂土路 | 0.3 |  | 0.3 | 紫金县砂土路施工图批复紫交规〔2020〕70号 | 15.193 | 15.193 | 0.3 | 15.193 | 省涉农资金 22: 5.4; 镇村自筹 25: 9.793; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2013年; 凭证号 34: 2016年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
80 | 九和镇 | 芫芬村 | 新民—永红 | CL33441621 | 0 | 0.794 | 115.1202 | 23.4815 | 115.1248 | 23.4822 | 乡村道砂土路 | 0.794 |  | 0.794 | 紫金县砂土路施工图批复紫交规〔2020〕71号 | 42.161 | 42.161 | 0.794 | 42.161 | 省涉农资金 22: 14.292; 镇村自筹 25: 27.869; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2008年; 凭证号 34: 2009年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
81 | 九和镇 | 黄砂村 | 旱塘路口—大田坑 | CL89441621 | 0 | 1.987 | 115.0734 | 23.4646 | 115.0566 | 23.4719 | 乡村道砂土路 | 1.987 |  | 1.987 | 紫金县砂土路施工图批复紫交规〔2020〕72号 | 106.126 | 106.126 | 1.987 | 106.126 | 省涉农资金 22: 35.766; 镇村自筹 25: 70.36; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2017年; 凭证号 34: 2018年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
82 | 九和镇 | 富竹村 | 中心-竹园 | Y614441621 | 0 | 3.032 | 115.0124 | 23.5334 | 115.0215 | 23.5427 | 乡村道砂土路 | 3.032 |  | 3.032 | 紫金县砂土路施工图批复紫交规〔2020〕73号 | 161.939 | 161.939 | 3.302 | 161.939 | 省涉农资金 22: 59.436; 镇村自筹 25: 102.503; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2015年; 凭证号 34: 2017年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
83 | 瓦溪镇 | 四联村 | 新塘-下岭 | C154441621 | 0 | 1.25 | 115.0925 | 23.2068 | 115.1013 | 23.507 | 乡村道砂土路 | 1.25 |  | 1.25 | 紫金县砂土路施工图批复紫交规〔2020〕74号 | 48.53 | 48.53 | 1.25 | 48.53 | 省涉农资金 22: 22.5; 镇村自筹 25: 26.03; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2015年; 凭证号 34: 2018年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
84 | 瓦溪镇 | 红光村 | 穿龙坳—红星 | CK33441621 | 0 | 0.666 | 115.1659 | 23.4803 | 115.1675 | 23.477 | 乡村道砂土路 | 0.666 |  | 0.666 | 紫金县砂土路施工图批复紫交规〔2020〕75号 | 35.571 | 35.571 | 0.666 | 35.571 | 省涉农资金 22: 11.988; 镇村自筹 25: 23.583; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2015年; 凭证号 34: 2018年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
85 | 瓦溪镇 | 红光村 | 上马山-坑尾 | CN24441621 | 0 | 1.072 | 115.1479 | 23.4837 | 115.1467 | 23.476 | 乡村道砂土路 | 1.072 |  | 1.072 | 紫金县砂土路施工图批复紫交规〔2020〕76号 | 57.256 | 57.256 | 1.072 | 57.256 | 省涉农资金 22: 19.296; 镇村自筹 25: 37.96; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2010年; 凭证号 34: 2011年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
86 | 瓦溪镇 | 茶岗村 | 田心—放井 | CK25441621 | 0 | 1.115 | 115.1831 | 23.4792 | 115.1856 | 23.4889 | 乡村道砂土路 | 1.115 |  | 1.115 | 紫金县砂土路施工图批复紫交规〔2020〕77号 | 61.27 | 61.27 | 1.115 | 61.27 | 省涉农资金 22: 20.07; 镇村自筹 25: 41.2; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2019年; 凭证号 34: 2019年; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
四 | 龙川县 | 合计 | [9 empty] | 72.694 | 0 | 72.694 | 0 | 3974.24 | 3472.6369 | 60.575 | 300 | 中央车购税资金 20: 0; 省专项资金 21: 300; 日期 27: 2020.9; 凭证号 28: 16
1 | 鹤市镇 | 富石村委会 | 河塘-广古涵 | C423441622 | 0.000 | 1.043 | 115.34347771 | 24.01770936 | 115.34323687 | 24.02486256 | 乡村道砂土路 | 1.043 | 0 | 1.043 | 龙交规函【2020】101号 | 3974.24 | 3472.6369 | 1.043 | 300 | 省专项资金 21: 300; 日期 27: 2020.9; 凭证号 28: 16; 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020-08-26; 凭证号 34: 2020-10-22; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
2 | 黎咀镇 | 魏洞村委会 | 白石-小地（三） | Y147441622 | 3.055 | 4.017 | 115.37959037 | 24.32778843 | 115.37483219 | 24.33423124 | 乡村道砂土路 | 0.962 | 0 | 0.962 |  |  |  | 0.962 |  | 凭证号 33: 2020-08-26; 凭证号 34: 2020-10-30; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
3 | 黄石镇 | 高进村委会 | 沥坝-白水寨 | Y662441622 | 0.976 | 2.243 | 115.28113503 | 24.32100835 | 115.28397942 | 24.31189484 | 乡村道砂土路 | 1.267 | 0 | 1.267 |  |  |  | 0.9 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
4 | 老隆镇 | 老隆村委会 | 长坑口-长坑里 | CJ66441622 | 0.000 | 0.206 | 115.27034336 | 24.09996631 | 115.26941930 | 24.09843142 | 乡村道砂土路 | 0.206 | 0 | 0.206 |  |  |  | 0.206 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
5 | 上坪镇 | 小灰村委会 | 左坑-叶应排 | CB90441622 | 0.000 | 0.670 | 115.45223340 | 24.67971090 | 115.44708402 | 24.68234426 | 乡村道砂土路 | 0.67 | 0 | 0.67 |  |  |  | 0.67 |  | 凭证号 33: 2020-08-26; 凭证号 34: 2020-09-05; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
6 | 鹤市镇 | 大佳村委会 | 大佳小学-标塘 | Y210441622 | 0.000 | 1.074 | 115.36388705 | 24.01650090 | 115.35883540 | 24.02182816 | 乡村道砂土路 | 1.074 | 0 | 1.074 |  |  |  | 1.074 |  | 凭证号 33: 2020-09-15; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
7 | 贝岭镇 | 龙川古石村委会 | 古石小学-灵仙阁 | Y834441622 | 0.000 | 4.338 | 115.36220311 | 24.61320532 | 115.37166654 | 24.62366221 | 乡村道砂土路 | 4.338 | 0 | 4.338 |  |  |  | 2.5 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
8 | 丰稔镇 | 丰稔村委会 | 陈屋径-三公里 | Y741441622 | 3.017 | 7.515 | 115.28724033 | 24.11617861 | 115.26978360 | 24.12067683 | 乡村道砂土路 | 4.498 | 0 | 4.498 |  |  |  | 4.498 |  | 凭证号 33: 2020-09-10; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
9 | 登云镇 | 天云村委会 | 丫顶—洋湖水库 | Y416441622 | 0.000 | 4.879 | 115.42378233 | 24.06276721 | 115.43334573 | 24.04441980 | 乡村道砂土路 | 4.879 | 0 | 4.879 |  |  |  | 2.6 |  | 凭证号 33: 2020-08-22; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
10 | 黎咀镇 | 龙川石东村委会 | 和围-黎咀 | Y397441622 | 0.000 | 4.262 | 115.34636370 | 24.30847700 | 115.33502470 | 24.32888736 | 乡村道砂土路 | 4.262 | 0 | 4.262 |  |  |  | 3 |  | 凭证号 33: 2020-08-26; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
11 | 黎咀镇 | 皮潭村委会 | S339-枫树坝中学 | Y382441622 | 0.000 | 0.900 | 115.3592 | 24.41042523 | 115.35399603 | 24.40405091 | 乡村道砂土路 | 0.9 | 0 | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  | 凭证号 33: 2020-10-10; 凭证号 34: 2020-10-20; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
12 | 上坪镇 | 青化村委会 | 青化至两口塘 | Y264441622 | 12.120 | 13.326 | 115.4064 | 24.7768 | 115.4048 | 24.7827 | 乡村道砂土路 | 1.206 | 0 | 1.206 |  |  |  | 1.206 |  | 凭证号 33: 2020-08-28; 凭证号 34: 2020-10-16; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
13 | 上坪镇 | 小灰村委会 | 上坪-小灰 | Y253441622 | 4.305 | 6.559 | 115.44731963 | 24.67385866 | 115.43301396 | 24.68170469 | 乡村道砂土路 | 2.254 | 0 | 2.254 |  |  |  | 2.254 |  | 凭证号 33: 2020-08-26; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
14 | 佗城镇 | 龙川塔西村委会 | 群丰-企坑电站 | Y240441622 | 0.000 | 2.645 | 115.15606943 | 24.06430019 | 115.14611799 | 24.08344839 | 乡村道砂土路 | 2.645 | 0 | 2.645 |  |  |  | 2.1 |  | 凭证号 33: 2020-09-21; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
15 | 佗城镇 | 龙川塔西村委会 | 石排里至盐鸡咀 | Y218441622 | 7.024 | 8.483 | 115.13111774 | 24.07791643 | 115.14018663 | 24.07327228 | 乡村道砂土路 | 1.459 | 0 | 1.459 |  |  |  | 1.1 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
16 | 佗城镇 | 龙川塔西村委会 | 西山至石排里 | Y218441622 | 6.462 | 7.024 | 115.13368531 | 24.07877483 | 115.13037896 | 24.07798735 | 乡村道砂土路 | 0.562 | 0 | 0.562 |  |  |  | 0.562 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
17 | 登云镇 | 龙川东山村委会 | 东山老屋-微波站 | Y192441622 | 0.000 | 0.028 | 115.41109736 | 24.06561213 | 115.41109736 | 24.06561213 | 乡村道砂土路 | 0.028 | 0 | 0.028 |  |  |  | 0.028 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
18 | 登云镇 | 龙川东山村委会 | 地堂岭－G205国道 | Y191441622 | 1.088 | 2.043 | 115.41256819 | 24.06448929 | 115.41326248 | 24.05884416 | 乡村道砂土路 | 0.955 | 0 | 0.955 |  |  |  | 0.955 |  | 凭证号 33: 2020-08-16; 凭证号 34: 2020-09-06; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
19 | 登云镇 | 龙川东山村委会 | 东山桥-地堂岭 | Y191441622 | 0.000 | 1.088 | 115.40492553 | 24.06649950 | 115.41279734 | 24.06509231 | 乡村道砂土路 | 1.088 | 0 | 1.088 |  |  |  | 1.088 |  | 凭证号 33: 2020-08-16; 凭证号 34: 2020-09-06; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
20 | 黎咀镇 | 魏洞村委会 | 白石-小地（二） | Y147441622 | 0.000 | 2.942 | 115.39862024 | 24.31672346 | 115.38092122 | 24.32659508 | 乡村道砂土路 | 2.942 | 0 | 2.942 |  |  |  | 2.942 |  | 凭证号 33: 2020-08-26; 凭证号 34: 2020-10-30; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
21 | 细坳镇 | 小三村委会 | 坑尾-小三水库 | Y126441622 | 1.299 | 2.311 | 115.24173637 | 24.72283261 | 115.24470243 | 24.72982840 | 乡村道砂土路 | 1.012 | 0 | 1.012 |  |  |  | 1.012 |  | 凭证号 33: 2020-09-03; 凭证号 34: 2020-10-04; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
22 | 登云镇 | 龙川高南村委会 | 牛屎坳至张塘（二） | Y101441622 | 2.320 | 2.443 | 115.37192717 | 24.07497039 | 115.37192717 | 24.07497039 | 乡村道砂土路 | 0.123 | 0 | 0.123 |  |  |  | 0.123 |  | 凭证号 33: 2020-08-27; 凭证号 34: 2020-10-27; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
23 | 登云镇 | 龙川高南村委会 | 牛屎坳至张塘（一） | Y101441622 | 0.000 | 2.320 | 115.36309546 | 24.05931253 | 115.37121442 | 24.07445548 | 乡村道砂土路 | 2.32 | 0 | 2.32 |  |  |  | 2.32 |  | 凭证号 33: 2020-08-27; 凭证号 34: 2020-10-27; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
24 | 赤光镇 | 浮下村委会 | 严洞－柯树头 | CO79441622 | 0.000 | 0.488 | 115.46316770 | 24.38679979 | 115.46378464 | 24.39065574 | 乡村道砂土路 | 0.488 | 0 | 0.488 |  |  |  | 0.2 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
25 | 赤光镇 | 浮下村委会 | 柯树头-下村坝 | CO79441622 | 0.488 | 1.704 | 115.46378464 | 24.39065574 | 115.47024076 | 24.39437667 | 乡村道砂土路 | 1.216 | 0 | 1.216 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
26 | 细坳镇 | 龙川大河村委会 | 新坑尾-高排 | CJ01441622 | 0.517 | 1.018 | 115.27688306 | 24.72255535 | 115.27474461 | 24.72619889 | 乡村道砂土路 | 0.501 | 0 | 0.501 |  |  |  | 0.501 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
27 | 细坳镇 | 细坳村委会 | 寨上-大拱桥 | CI66441622 | 0.000 | 0.520 | 115.25014466 | 24.69878305 | 115.25162483 | 24.69656323 | 乡村道砂土路 | 0.52 | 0 | 0.52 |  |  |  | 0.52 |  | 凭证号 33: 2020-09-03; 凭证号 34: 2020-11-02; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
28 | 通衢镇 | 龙川高湖村委会 | 湖西桥-梅坳 | CI30441622 | 0.563 | 1.581 | 115.40637834 | 23.99343807 | 115.40368760 | 23.98566437 | 乡村道砂土路 | 1.018 | 0 | 1.018 |  |  |  | 0.7 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
29 | 上坪镇 | 龙川上坪村委会 | 下坪-黄马山 | CC34441622 | 0.000 | 0.929 | 115.46816384 | 24.70377188 | 115.47172973 | 24.70955132 | 乡村道砂土路 | 0.929 | 0 | 0.929 |  |  |  | 0.929 |  | 凭证号 33: 2020-09-12; 凭证号 34: 2020-09-24; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
30 | 上坪镇 | 小灰村委会 | 水口-社贝 | CB84441622 | 0.000 | 0.565 | 115.43514271 | 24.67996049 | 115.43544580 | 24.68440433 | 乡村道砂土路 | 0.565 | 0 | 0.565 |  |  |  | 0.565 |  | 凭证号 33: 2020-09-25; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
31 | 回龙镇 | 龙川万塘村委会 | 成塘占河-洋塘 | C602441622 | 1.735 | 2.911 | 115.55489614 | 24.32487837 | 115.55145966 | 24.31701150 | 乡村道砂土路 | 1.176 | 0 | 1.176 |  |  |  | 1.176 |  | 凭证号 33: 2020-09-15; 凭证号 34: 2020-10-19; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
32 | 岩镇镇 | 联城村委会 | 径背-联城村委会 | C571441622 | 0.000 | 2.729 | 115.47233835 | 24.52304242 | 115.48642804 | 24.52738636 | 乡村道砂土路 | 2.729 | 0 | 2.729 |  |  |  | 2.1 |  | 凭证号 33: 2020-09-03; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
33 | 鹤市镇 | 龙川鹤联村委会 | 师部-山下 | C449441622 | 0.000 | 0.107 | 115.37209268 | 24.00610293 | 115.37104950 | 24.00618649 | 乡村道砂土路 | 0.107 | 0 | 0.107 |  |  |  | 0.107 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
34 | 鹤市镇 | 富石村委会 | 广古涵-莲花塘 | C424441622 | 0.000 | 1.203 | 115.34243520 | 24.02466115 | 115.34566907 | 24.03302531 | 乡村道砂土路 | 1.203 | 0 | 1.203 |  |  |  | 1.203 |  | 凭证号 33: 2020-09-05; 凭证号 34: 2020-10-09; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
35 | 鹤市镇 | 大佳村委会 | 杀人凹-打靶场 | C390441622 | 0.000 | 1.470 | 115.35707903 | 24.02425754 | 115.35698935 | 24.03132776 | 乡村道砂土路 | 1.47 | 0 | 1.47 |  |  |  | 1.47 |  | 凭证号 33: 2020-09-01; 凭证号 34: 2020-10-07; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
36 | 鹤市镇 | 大佳村委会 | 大坑里-乌石 | C389441622 | 0.000 | 1.281 | 115.35782034 | 24.02350410 | 115.34991040 | 24.02553286 | 乡村道砂土路 | 1.281 | 0 | 1.281 |  |  |  | 1.281 |  | 凭证号 33: 2020-09-01; 凭证号 34: 2020-10-20; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
37 | 登云镇 | 龙川高南村委会 | 大坪-牛屎坳 | C302441622 | 0.000 | 0.543 | 115.37011252 | 24.05968604 | 115.36491524 | 24.06009084 | 乡村道砂土路 | 0.543 | 0 | 0.543 |  |  |  | 0.543 |  | 凭证号 33: 2020-10-20; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
38 | 黎咀镇 | 夏径村委会 | 枫树坝-夏径 | Y382441622 | 0.900 | 5.134 | 115.35399603 | 24.40405091 | 115.33432179 | 24.38139258 | 乡村道砂土路 | 4.234 | 0 | 4.234 |  |  |  | 4.234 |  | 凭证号 33: 2020-08-25; 凭证号 34: 2020-10-24; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
39 | 黎咀镇 | 魏洞村委会 | 白石-小地 | Y147441622 | 2.942 | 3.055 | 115.38028553 | 24.32720257 | 115.38028553 | 24.32720257 | 乡村道砂土路 | 0.113 | 0 | 0.113 |  |  |  | 0.113 |  | 凭证号 33: 2020-08-26; 凭证号 34: 2020-10-30; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
40 | 细坳镇 | 细坳村委会 | 细坳-深坑 | CJ03441622 | 0.000 | 0.808 | 115.26475009 | 24.69038662 | 115.26551088 | 24.69603379 | 乡村道砂土路 | 0.808 | 0 | 0.808 |  |  |  | 0.808 |  | 凭证号 33: 2020-09-28; 凭证号 34: 2020-10-25; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
41 | 鹤市镇 | 龙川鹤联村委会 | 师部-药厂 | C448441622 | 0.000 | 0.222 | 115.37718409 | 24.00808002 | 115.37636212 | 24.00969015 | 乡村道砂土路 | 0.222 | 0 | 0.222 |  |  |  | 0.222 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
42 | 紫市镇 | 龙川新民村委会 | 新围坝-社坑 | Y689441622 | 0.805 | 2.508 | 115.33808288 | 23.91517434 | 115.34885710 | 23.91574013 | 乡村道砂土路 | 1.703 | 0 | 1.703 |  |  |  | 1.5 |  | 凭证号 33: 2020-09-13; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
43 | 上坪镇 | 龙川新村村委会 | 渡田河至长輋 | Y263441622 | 10.306 | 16.293 | 115.5403 | 24.6658 | 115.5182 | 24.6348 | 乡村道砂土路 | 5.987 | 0 | 5.987 |  |  |  | 4.3 |  | 凭证号 33: 2020-09-24; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
44 | 登云镇 | 龙川东山村委会 | 东山老屋-微波站 | Y192441622 | 0.028 | 3.926 | 115.41114786 | 24.06632880 | 115.42498426 | 24.08013132 | 乡村道砂土路 | 3.898 | 0 | 3.898 |  |  |  | 2.77 |  | 凭证号 33: 2020-09-15; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
45 | 细坳镇 | 小三村委会 | 小三水库-大河径 | Y126441622 | 2.311 | 2.943 | 115.24491660 | 24.73081255 | 115.24756534 | 24.73402941 | 乡村道砂土路 | 0.632 | 0 | 0.632 |  |  |  | 0.632 |  | 凭证号 33: 2020-09-03; 凭证号 34: 2020-10-04; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
46 | 丰稔镇 | 龙川高坑村委会 | 虎蓝岗-坑尾 | CJ88441622 | 0.000 | 0.216 | 115.34351554 | 24.19467861 | 115.34172615 | 24.19469904 | 乡村道砂土路 | 0.216 | 0 | 0.216 |  |  |  | 0.216 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
47 | 鹤市镇 | 富石村委会 | 荣光-大坳 | C425441622 | 0.000 | 0.330 | 115.34249659 | 24.02725231 | 115.34008894 | 24.02871170 | 乡村道砂土路 | 0.33 | 0 | 0.33 |  |  |  | 0.33 |  | 凭证号 33: 2020-09-24; 凭证号 34: 2020-10-04; 凭证号 37: 已抽检未出报告; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
48 | 登云镇 | 龙川双桥村委会 | 樟石线-陈公 | C294441622 | 0.000 | 0.112 | 115.39945880 | 24.07768491 | 115.39937796 | 24.07864093 | 乡村道砂土路 | 0.112 | 0 | 0.112 |  |  |  | 0.112 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
五 | 连平县 | 合计 | [9 empty] | 282.732 | 22.047 | 260.685 | 0 | 21636.82 | 21430 | 158.984 | 4062.856 | 中央车购税资金 20: 0; 省专项资金 21: 3062.856; 省涉农资金 22: 1000; 地市配套 23: 0; 县（区）配套 24: 0; 镇村自筹 25: 0; 其他资金 26: 0
1 | 忠信镇 | 新下村 | 新下大桥—老行桥 | VF92441623 | 0.978 | 1.115 |  |  |  |  | 100～200人 自然村 | 0.137 |  | 0.137 | 连交函[2019]391号、连交函[2020]405号、连交函[2020]406号、连交函[2020]439号 | 8.722 | 21430 | 0 | 0.1 | 省专项资金 21: 3062.856; 省涉农资金 22: 1000; 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政局两次审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
2 | 忠信镇 | 柘陂村委会 | 黄果坑-马坑（柘陂） | Y553441623 | 0.787 | 0.79 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.138 |  | 0.003 | 0.138 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
3 | 上坪镇 | 连平小水村委会 | 小水村委会-十二排 | C335441623 | 0 | 2.604 | 114.6378 | 24.555 | 114.6207 | 24.5478 | 乡村道砂土路 | 2.604 |  | 2.604 |  | 130.2 |  | 2.604 | 130.2 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
4 | 内莞镇 | 显村村委会 | 下龙--山塘（显村） | CA50441623 | 0.235 | 0.461 | 114.5747 | 24.4046 | 114.5737 | 24.4046 | 乡村道砂土路 | 0.226 |  | 0.226 |  | 12.85 |  | 0.223 | 4.55 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
5 | 隆街镇 | 岑告村委会 | 马颈--垇头 | CF74441623 | 0 | 2.2 | 114.3218 | 24.1552 | 114.3162 | 24.1654 | 乡村道砂土路 | 2.2 |  | 2.2 |  | 117.1 |  | 2.15 | 88.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
6 | 隆街镇 | 连平东埔村委会 | 学校--运堂 | CG31441623 | 0.05 | 0.811 | 114.3702 | 24.201 | 114.3738 | 24.2059 | 乡村道砂土路 | 0.761 |  | 0.761 |  | 45.5 |  | 0.761 | 45.5 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
7 | 油溪镇 | 连平兴中村委会 | 安树堂路口-何屋（兴中） | CL59441623 | 0 | 0.13 | 114.7003 | 24.206 | 114.7001 | 24.2069 | 乡村道砂土路 | 0.13 |  | 0.13 |  | 6.55 |  | 0 | 0.06 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
8 | 内莞镇 | 连平大水村委会 | 大水桥--马战潭（大水） | Y250441623 | 0.958 | 10.513 | 114.712 | 24.3647 | 114.6928 | 24.3321 | 乡村道砂土路 | 9.555 |  | 9.555 |  | 467.547 |  | 8.8 | 206 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
9 | 田源镇 | 连平水西村委会 | 码头--冷水坑（水西） | Y287441623 | 1.266 | 1.682 | 114.4282 | 24.1456 | 114.4273 | 24.148 | 乡村道砂土路 | 0.416 |  | 0.416 |  | 23.519 |  | 0.415 | 16.6 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
10 | 元善镇 | 连平石龙村委会 | 沙湖--墩头 | Y375441623 | 1.801 | 1.913 | 114.5023 | 24.3387 | 114.5023 | 24.3387 | 乡村道砂土路 | 0.112 |  | 0.112 |  | 6.367 |  | 0.1 | 2 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
11 | 内莞镇 | 连平桃坪村委会 | 陂头--大横坑 | Y479441623 | 1.089 | 1.753 | 114.6911 | 24.4297 | 114.6969 | 24.4298 | 乡村道砂土路 | 0.664 |  | 0.664 |  | 39.301 |  | 0.6 | 6.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
12 | 隆街镇 | 连平双头村委会 | 砍下窝路口--砍下窝 | Y520441623 | 0.172 | 1.237 | 114.3559 | 24.2592 | 114.3554 | 24.2674 | 乡村道砂土路 | 1.065 |  | 1.065 |  | 60.21 |  | 1.065 | 60.21 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
13 | 忠信镇 | 柘陂村委会 | 司前桥-沙墩下 | Y554441623 | 0.659 | 1.246 | 114.7403 | 24.1786 | 114.7449 | 24.1771 | 乡村道砂土路 | 0.587 |  | 0.587 |  | 28.09 |  | 0.2 | 3.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
14 | 三角镇 | 连平桐岗村委会 | 仙娘--群禾 | Y196441623 | 0 | 1.418 | 114.7784 | 24.2267 | 114.7868 | 24.2221 | 乡村道砂土路 | 1.418 |  | 1.418 |  | 76.08 |  | 1.415 | 66.8 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
15 | 忠信镇 | 柘陂村委会 | 新学堂-国辉羊场 | C125441623 | 0.1 | 0.752 | 114.7562 | 24.1606 | 114.7588 | 24.158 | 乡村道砂土路 | 0.652 |  | 0.652 |  | 29.07 |  | 0.65 | 6.666 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
16 | 忠信镇 | 新下村 | 新下桥头—老行桥 | CQ03441623 | 0 | 0.644 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.644 |  | 0.644 |  | 40.604 |  | 0 | 0.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
17 | 溪山镇 | 连平茶山村委会 | 桥头--山庄 | C201441623 | 0.48 | 0.65 | 114.4672 | 24.2927 | 114.4685 | 24.2922 | 乡村道砂土路 | 0.17 |  | 0.17 |  | 6.88 |  | 0.17 | 6.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
18 | 溪山镇 | 连平东水村委会 | 三叉路口--印公 | Y187441623 | 0.58 | 1.18 | 114.4227 | 24.2374 | 114.4194 | 24.2346 | 乡村道砂土路 | 0.6 |  | 0.6 |  | 32.21 |  | 0.1 | 2 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
19 | 高莞镇 | 连平太平村委会 | 杨屋--山塘 | Y469441623 | 0.301 | 1.563 | 114.7281 | 24.2569 | 114.7393 | 24.2568 | 乡村道砂土路 | 1.262 |  | 1.262 |  | 76.953 |  | 1.25 | 9.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
20 | 大湖镇 | 活水村委会 | 三甲塘-黄果坜 | C104441623 | 0 | 0.347 | 114.8258 | 24.2068 | 114.8225 | 24.2073 | 乡村道砂土路 | 0.347 |  | 0.347 |  | 19.331 |  | 0.3 | 3.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
21 | 元善镇 | 河坝村 | 路口—老村府 | CQ12441623 | 0 | 0.308 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.308 |  | 0.308 |  | 15.4 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
22 | 陂头镇 | 浦田村委会 | 蒲田--嶂背 | Y507441623 | 3.8 | 4.2 | 114.3209 | 24.4813 | 114.3188 | 24.4785 | 乡村道砂土路 | 0.4 |  | 0.4 |  | 22.294 |  | 0.25 | 4 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
23 | 溪山镇 | 连平马洞村委会 | 泥楼-黄洞 | Y414441623 | 0.493 | 1.262 | 114.405 | 24.2606 | 114.404 | 24.2656 | 乡村道砂土路 | 0.769 |  | 0.769 |  | 42.07 |  | 0.76 | 4.5 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
24 | 元善镇 | 河坝村委会 | 罗屋--老村府 | CD30441623 | 0 | 0.363 | 114.3701 | 24.327 | 114.371 | 24.3297 | 乡村道砂土路 | 0.363 |  | 0.363 |  | 21.47 |  | 0.1 | 1.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
25 | 上坪镇 | 连平三洞村委会 | 曹洞水--红旗 | Y491441623 | 0 | 0.326 | 114.5252 | 24.4649 | 114.5227 | 24.465 | 乡村道砂土路 | 0.326 |  | 0.326 |  | 15.6 |  | 0 | 0.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
26 | 田源镇 | 连平新河村委会 | 新河--锡洞 | Y575441623 | 0.464 | 4.201 | 114.495 | 24.2111 | 114.4891 | 24.2368 | 乡村道砂土路 | 3.737 |  | 3.737 |  | 184.645 |  | 2.9 | 17.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
27 | 陂头镇 | 连平陂头居委会 | 小学背--坝唇围背 | C432441623 | 0 | 0.128 | 114.281 | 24.415 | 114.2813 | 24.4142 | 乡村道砂土路 | 0.128 |  | 0.128 |  | 7.133 |  | 0.128 | 7.133 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
28 | 高莞镇 | 徐村村委会 | 老塘新屋--上屋 | C939441623 | 0 | 0.145 | 114.7104 | 24.2332 | 114.7104 | 24.2343 | 乡村道砂土路 | 0.145 |  | 0.145 |  | 8.088 |  | 0.141 | 3.8 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
29 | 元善镇 | 连平石龙村委会 | 船坑径--撑腰庄 | CF17441623 | 0 | 0.513 | 114.3511 | 24.399 | 114.3529 | 24.3959 | 乡村道砂土路 | 0.513 |  | 0.513 |  | 29.176 |  | 0.513 | 29.176 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
30 | 上坪镇 | 连平三洞村委会 | 张屋路口-张屋 | U084441623 | 0 | 0.245 | 114.5123 | 24.4851 | 114.5109 | 24.4868 | 100～200人 自然村 | 0.245 |  | 0.245 |  | 12.25 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
31 | 溪山镇 | 连平马洞村委会 | 白屋路口-白屋 | CE06441623 | 0.05 | 0.498 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.448 |  | 0.448 |  | 16.86 |  | 0 | 0.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
32 | 隆街镇 | 龙埔村委会 | 路口-下雪 | CE05441623 | 0 | 0.344 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.344 |  | 0.344 |  | 19.56 |  | 0 | 0.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
33 | 陂头镇 | 腊溪村委会 | 符簇路口-符簇 | U561441623 | 0 | 0.3 | 114.3495 | 24.4257 | 114.3507 | 24.4258 | 100～200人 自然村 | 0.3 |  | 0.3 |  | 8.062 |  | 0.23 | 3.12 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
34 | 元善镇 | 河坝村委会 | 村委-新塘 | U583441623 | 0 | 0.31 | 114.3749 | 24.3312 | 114.3723 | 24.3321 | 100～200人 自然村 | 0.31 |  | 0.31 |  | 15.655 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
35 | 陂头镇 | 腊溪村委会 | 司马桥-外廖 | UA49441623 | 0 | 0.12 | 114.3404 | 24.4225 | 114.3409 | 24.4233 | 200人以上自然村 | 0.12 |  | 0.12 |  | 5.957 |  | 0.11 | 2.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
36 | 上坪镇 | 连平三洞村委会 | 谢洞村委-张屋背 | UF97441623 | 0 | 0.286 | 114.5084 | 24.488 | 114.5109 | 24.4868 | 100～200人 自然村 | 0.286 |  | 0.286 |  | 15.938 |  | 0.1 | 2 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
37 | 元善镇 | 河坝村委会 | 东水二桥-下光屋 | UJ46441623 | 0 | 0.223 | 114.3714 | 24.329 | 114.3723 | 24.3277 | 100～200人 自然村 | 0.223 |  | 0.223 |  | 11.26 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
38 | 内莞镇 | 连平蕉坪村委会 | 连心桥-大坝 | UJ84441623 | 0 | 0.283 | 114.6815 | 24.3625 | 114.6834 | 24.3617 | 100～200人 自然村 | 0.283 |  | 0.283 |  | 13.541 |  | 0.26 | 6 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
39 | 绣缎镇 | 连平塔岭村委会 | 湖新路口-湖新祠堂 | V125441623 | 0 | 0.182 | 114.8487 | 24.2554 | 114.8481 | 24.2547 | 200人以上自然村 | 0.182 |  | 0.182 |  | 5.038 |  | 0.18 | 4.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
40 | 大湖镇 | 油村村委会 | 利伟屋-岭下背 | V247441623 | 0 | 0.211 | 114.8231 | 24.2297 | 114.8244 | 24.2308 | 200人以上自然村 | 0.211 |  | 0.211 |  | 8.443 |  | 0.2 | 6.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
41 | 高莞镇 | 连平太平村委会 | 火箭屋祠堂-厚德屋(太平) | VC04441623 | 0 | 0.134 | 114.7265 | 24.2677 | 114.7274 | 24.2669 | 200人以上自然村 | 0.134 |  | 0.134 |  | 2.523 |  | 0.13 | 2.43 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
42 | 高莞镇 | 连平太平村委会 | 美佳屋-泉欢屋 | VC08441623 | 0 | 0.171 | 114.7246 | 24.2634 | 114.726 | 24.2628 | 100～200人 自然村 | 0.171 |  | 0.171 |  | 7.673 |  | 0.168 | 6.6 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
43 | 高莞镇 | 连平太平村民委员会 | 竹林-勇强屋 | VC14441623 | 0 | 0.114 | 114.7227 | 24.2536 | 114.7222 | 24.2527 | 100～200人 自然村 | 0.114 |  | 0.114 |  | 7.015 |  | 0.1 | 2.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
44 | 陂头镇 | 连平陂头居委会 | 二组路口--二组 | VD89441623 | 0 | 0.214 | 114.2868 | 24.4167 | 114.2885 | 24.4173 | 200人以上自然村 | 0.214 |  | 0.214 |  | 10.783 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
45 | 陂头镇 | 李坑村委会 | 省道边--邓屋 | CE04441623 | 0 | 0.44 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.44 |  | 0.44 |  | 22.1 |  | 0.44 | 2.523 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
46 | 内莞镇 | 连平高湖村委会 | 铁马寨桥--高湖水库 | VE77441623 | 0 | 0.27 | 114.72 | 24.3954 | 114.7183 | 24.3952 | 100～200人 自然村 | 0.27 |  | 0.27 |  | 12.92 |  | 0.25 | 5.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
47 | 内莞镇 | 连平蕉坪村委会 | 前山坳--下蕉湖 | VE83441623 | 0 | 0.982 | 114.675 | 24.3668 | 114.675 | 24.362 | 200人以上自然村 | 0.982 |  | 0.982 |  | 54.725 |  | 0.5 | 10 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
48 | 隆街镇 | 岑告村委会 | 大路下--枫树下(岑告) | VE91441623 | 0 | 0.21 | 114.3196 | 24.1747 | 114.321 | 24.1749 | 100～200人 自然村 | 0.21 |  | 0.21 |  | 11.94 |  | 0.2 | 3.888 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
49 | 陂头镇 | 夏田村委会 | 小学-细石 | VF01441623 | 0 | 0.13 | 114.2615 | 24.4109 | 114.2607 | 24.4117 | 100～200人 自然村 | 0.13 |  | 0.13 |  | 5.74 |  | 0.12 | 3.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
50 | 陂头镇 | 贵塘村委会 | 桥-泥围 | VI43441623 | 0 | 0.364 | 114.306 | 24.5059 | 114.306 | 24.5085 | 100～200人 自然村 | 0.364 |  | 0.364 |  | 14.05 |  | 0.1 | 2.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
51 | 绣缎镇 | 连平塔岭村委会 | 阿彪屋——娘仟屋 | VJ48441623 | 0 | 0.12 | 114.8474 | 24.2564 | 114.8478 | 24.2559 | 200人以上自然村 | 0.12 |  | 0.12 |  | 5.742 |  | 0.12 | 1.98 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
52 | 大湖镇 | 连平盘石村委会 | 下四角楼路口-下四角楼 | CZ56441623 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.2 |  | 0.2 |  | 6.655 |  | 0 | 0.04 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
53 | 忠信镇 | 连平黄花村委会 | 老屋－路口 | VK92441623 | 0 | 0.15 | 114.7457 | 24.2147 | 114.7464 | 24.2153 | 100～200人 自然村 | 0.15 |  | 0.15 |  | 7.575 |  | 0 | 0.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
54 | 田源镇 | 连平田东村委会 | 老屋-刚下段 | VL01441623 | 0.22 | 0.369 | 114.4175 | 24.1801 | 114.4166 | 24.1811 | 200人以上自然村 | 0.149 |  | 0.149 |  | 2 |  | 0.149 | 2 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
55 | 油溪镇 | 彭田村委会 | 日火屋-延强屋（彭田） | VQ72441623 | 0 | 0.127 | 114.6869 | 24.2202 | 114.6859 | 24.2204 | 100～200人 自然村 | 0.127 |  | 0.127 |  | 6.4 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
56 | 油溪镇 | 连平官桥村委会 | 小学背－刘屋寨 | VX43441623 | 0 | 0.157 | 114.681 | 24.2321 | 114.6814 | 24.2309 | 100～200人 自然村 | 0.157 |  | 0.157 |  | 7.85 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
57 | 油溪镇 | 连平九潭村委会 | 井头一组路口－井头屋 | VX47441623 | 0 | 0.175 | 114.6829 | 24.302 | 114.6832 | 24.3029 | 200人以上自然村 | 0.175 |  | 0.175 |  | 9.957 |  | 0.17 | 4.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
58 | 忠信镇 | 连平大坪村委会 | 上刘路口－祠堂 | VY80441623 | 0 | 0.233 | 114.7305 | 24.2373 | 114.7319 | 24.236 | 200人以上自然村 | 0.233 |  | 0.233 |  | 12.99 |  | 0.2 | 6.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
59 | 油溪镇 | 连平九潭村委会 | 陈屋路口-民生屋 | W055441623 | 0 | 0.144 | 114.6904 | 24.3058 | 114.6909 | 24.3049 | 200人以上自然村 | 0.144 |  | 0.144 |  | 7.912 |  | 0.14 | 4.22 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
60 | 大湖镇 | 油村村 | 沥背-盘古王 | CQ08441623 | 0 | 0.389 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.389 |  | 0.389 |  | 24.54 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
61 | 油溪镇 | 连平官桥村委会 | 新寨屋-岭排屋 | U061441623 | 0 | 0.447 | 114.6803 | 24.2236 | 114.6773 | 24.223 | 100～200人 自然村 | 0.447 |  | 0.447 |  | 32.563 |  | 0.35 | 3 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
62 | 陂头镇 | 腊溪村委会 | 楼下-牛围 | CE02441623 | 0 | 0.849 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.849 |  | 0.849 |  | 39.013 |  | 0 | 0.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
63 | 内莞镇 | 连平桃坪村委会 | 黄屋桥-黄屋 | UJ80441623 | 0 | 0.172 | 114.6896 | 24.3954 | 114.6894 | 24.3967 | 100～200人 自然村 | 0.172 |  | 0.172 |  | 7.725 |  | 0.17 | 7.55 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
64 | 高莞镇 | 连平太平村委会 | 焕泉屋-火蓝屋 | VC13441623 | 0 | 0.184 | 114.7234 | 24.2515 | 114.7219 | 24.251 | 200人以上自然村 | 0.184 |  | 0.184 |  | 7.355 |  | 0.15 | 2.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
65 | 忠信镇 | 连平水唇村委会 | 方屋—建光屋 | VK65441623 | 0 | 0.151 | 114.7468 | 24.2031 | 114.7473 | 24.2031 | 100～200人 自然村 | 0.151 |  | 0.151 |  | 8.3 |  | 0.15 | 4.4 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
66 | 内莞镇 | 连平大水村委会 | 蓝山排—大坳下 | VV05441623 | 0 | 2.475 | 114.7225 | 24.351 | 114.7246 | 24.3378 | 100～200人 自然村 | 2.475 |  | 2.475 |  | 136.088 |  | 0 | 1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
67 | 陂头镇 | 腊溪村委会 | 楼下桥-粮仓 | UA45441623 | 0 | 0.178 | 114.3271 | 24.4217 | 114.3276 | 24.4231 | 100～200人 自然村 | 0.178 |  | 0.178 |  | 10.011 |  | 0.176 | 9.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
68 | 忠信镇 | 连平西湖村委会 | 建生屋-中化 | VA11441623 | 0.06 | 0.11 | 114.7364 | 24.1669 | 114.7361 | 24.1672 | 200人以上自然村 | 0.05 |  | 0.05 |  | 2.84 |  | 0 | 0.041 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
69 | 内莞镇 | 连平高湖村委会 | 焦角--茶坳 | VE78441623 | 0 | 0.917 | 114.7165 | 24.3877 | 114.7113 | 24.3886 | 100～200人 自然村 | 0.917 |  | 0.917 |  | 45.85 |  | 0.1 | 8 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
70 | 陂头镇 | 连平官岭村委会 | 官岭-景福 | UF01441623 | 0 | 1.073 | 114.3102 | 24.3883 | 114.3142 | 24.3797 | 100～200人 自然村 | 1.073 |  | 1.073 |  | 43.485 |  | 1.073 | 43.485 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
71 | 忠信镇 | 连平水唇村委会 | 铁岗路口—景达屋 | VK67441623 | 0 | 0.155 | 114.7589 | 24.2043 | 114.7581 | 24.2034 | 200人以上自然村 | 0.155 |  | 0.155 |  | 8.6 |  | 0.15 | 0.15 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
72 | 三角镇 | 石源村 | 村委门口—禾树下 | CQ09441623 | 0 | 1.003 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.003 |  | 1.003 |  | 50.15 |  | 0 | 0.8 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
73 | 大湖镇 | 五禾村委会 | 向红--建新屋 | C603441623 | 0 | 0.176 | 114.862 | 24.2061 | 114.8634 | 24.2053 | 乡村道砂土路 | 0.176 |  | 0.176 |  | 8.422 |  | 0.15 | 2.75 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
74 | 陂头镇 | 连平分水村委会 | 众地--分上 | C440441623 | 0 | 0.282 | 114.4118 | 24.4955 | 114.4137 | 24.4941 | 乡村道砂土路 | 0.282 |  | 0.282 |  | 14.1 |  | 0.282 | 0 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
75 | 陂头镇 | 夏田村委会 | 枫树--虎眼 | C421441623 | 0.031 | 0.205 | 114.262 | 24.4055 | 114.2626 | 24.405 | 乡村道砂土路 | 0.174 |  | 0.174 |  | 3.19 |  | 0.15 | 1.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
76 | 陂头镇 | 夏田村委会 | 加工厂--全工祠 | C417441623 | 0.241 | 0.714 | 114.2615 | 24.4108 | 114.2582 | 24.4118 | 乡村道砂土路 | 0.473 |  | 0.473 |  | 2.981 |  | 0.38 | 2.6 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
77 | 陂头镇 | 贵塘村委会 | 禾坪-忙东坑 | C392441623 | 0 | 1.36 | 114.2903 | 24.5013 | 114.2947 | 24.493 | 乡村道砂土路 | 1.36 |  | 1.36 |  | 66.96 |  | 1.36 | 66.96 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
78 | 隆街镇 | 连平沙心村委会 | 大塘坳路口--大塘坳 | C391441623 | 0 | 1.637 | 114.3348 | 24.3038 | 114.347 | 24.3033 | 乡村道砂土路 | 1.637 |  | 1.637 |  | 93.11 |  | 0.7 | 9.22 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
79 | 内莞镇 | 连平大水村委会 | 何背-山廖下 | C380441623 | 0 | 2.371 | 114.7129 | 24.368 | 114.7231 | 24.3744 | 乡村道砂土路 | 2.371 |  | 2.371 |  | 133.59 |  | 2.371 | 133.59 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
80 | 内莞镇 | 蓝州村委会 | 县道边—周陂 | C376441623 | 0 | 1.051 | 114.6261 | 24.3884 | 114.6262 | 24.3964 | 乡村道砂土路 | 1.051 |  | 1.051 |  | 60.381 |  | 1.051 | 60.381 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
81 | 上坪镇 | 连平小水村委会 | 新忠坳-半岭 | C340441623 | 0 | 1.247 | 114.6384 | 24.552 | 114.6479 | 24.5549 | 乡村道砂土路 | 1.247 |  | 1.247 |  | 51.733 |  | 0.45 | 7.2 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
82 | 上坪镇 | 连平东南村委会 | 石街岭-鹅颈地 | C331441623 | 0 | 2.075 | 114.6048 | 24.4739 | 114.6071 | 24.4841 | 乡村道砂土路 | 2.075 |  | 2.075 |  | 103.75 |  | 0 | 0.8 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
83 | 油溪镇 | 连平长潭村委会 | 焦窝—千金坪 | C330441623 | 0 | 0.624 | 114.6511 | 24.2838 | 114.6479 | 24.2872 | 乡村道砂土路 | 0.624 |  | 0.624 |  | 31.3 |  | 0.085 | 0.8 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
84 | 上坪镇 | 惠西村委会 | 茶园-俺 | C329441623 | 0 | 1.293 | 114.5974 | 24.4782 | 114.6071 | 24.4715 | 乡村道砂土路 | 1.293 |  | 1.293 |  | 65.1 |  | 1.293 | 0 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
85 | 溪山镇 | 连平软坑村委会 | 国道边-上龙 | C306441623 | 0 | 1.146 | 114.4292 | 24.2778 | 114.4275 | 24.2792 | 乡村道砂土路 | 1.146 |  | 1.146 |  | 65.61 |  | 1.14 | 19.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
86 | 油溪镇 | 茶新村委会 | 上蓝路口--上蓝屋 | C295441623 | 0 | 0.123 | 114.6935 | 24.2149 | 114.6944 | 24.2148 | 乡村道砂土路 | 0.123 |  | 0.123 |  | 6.21 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
87 | 油溪镇 | 茶新村委会 | 老乡路口--新张屋 | C289441623 | 0 | 0.087 | 114.6965 | 24.2144 | 114.6965 | 24.2144 | 乡村道砂土路 | 0.087 |  | 0.087 |  | 4.4 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
88 | 大湖镇 | 油村村委会 | 石颈水山塘路口-三老窝 | C285441623 | 0 | 0.635 | 114.8289 | 24.2247 | 114.8324 | 24.2203 | 乡村道砂土路 | 0.635 |  | 0.635 |  | 25.399 |  | 0.635 | 25.399 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
89 | 大湖镇 | 连平湖东村委会 | 大山路口三-伯公咀 | C261441623 | 0 | 0.81 | 114.8549 | 24.2422 | 114.8558 | 24.2372 | 乡村道砂土路 | 0.81 |  | 0.81 |  | 30.702 |  | 0.81 | 30.702 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
90 | 上坪镇 | 布联村委会 | 白拱背-布狗岩 | C255441623 | 0 | 0.922 | 114.5778 | 24.4745 | 114.5715 | 24.4791 | 乡村道砂土路 | 0.922 |  | 0.922 |  | 51.382 |  | 0.922 | 51.382 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
91 | 忠信镇 | 连平忠信镇大陂村委会 | 上新屋路口--大沥头 | C242441623 | 0 | 0.111 | 114.7426 | 24.195 | 114.7434 | 24.1947 | 乡村道砂土路 | 0.111 |  | 0.111 |  | 5.31 |  | 0.11 | 3.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
92 | 高莞镇 | 二联村委会 | 号堂屋-黄屋 | C163441623 | 0 | 0.534 | 114.7143 | 24.2233 | 114.7098 | 24.2248 | 乡村道砂土路 | 0.534 |  | 0.534 |  | 26.7 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
93 | 油溪镇 | 连平长潭村委会 | 李屋背-石场 | C157441623 | 0 | 0.464 | 114.6521 | 24.2827 | 114.6506 | 24.2863 | 乡村道砂土路 | 0.464 |  | 0.464 |  | 23.2 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
94 | 大湖镇 | 连平下蔡村委会 | 大园屋—枫树下 | C128441623 | 0 | 0.57 | 114.8047 | 24.315 | 114.805 | 24.3202 | 乡村道砂土路 | 0.57 |  | 0.57 |  | 30.923 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
95 | 大湖镇 | 连平湖西村委会 | 弘毅小学--伟基 | C126441623 | 0 | 0.147 | 114.8334 | 24.2528 | 114.8348 | 24.2532 | 乡村道砂土路 | 0.147 |  | 0.147 |  | 11.556 |  | 0.147 | 11.556 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
96 | 大湖镇 | 连平盘石村委会 | 周陂桥--白云小学 | C111441623 | 0 | 0.134 | 114.8358 | 24.2633 | 114.8353 | 24.2644 | 乡村道砂土路 | 0.134 |  | 0.134 |  | 7.482 |  | 0.13 | 1.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
97 | 绣缎镇 | 连平塔岭村委会 | 忠定线路口-打石坳 | C079441623 | 0.113 | 0.677 | 114.8537 | 24.2523 | 114.858 | 24.2509 | 乡村道砂土路 | 0.564 |  | 0.564 |  | 32.068 |  | 0.56 | 8.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
98 | 大湖镇 | 罗径村委会 | 老下疗--黄屋 | C078441623 | 0.729 | 1.019 | 114.8064 | 24.223 | 114.8051 | 24.2248 | 乡村道砂土路 | 0.29 |  | 0.29 |  | 15.747 |  | 0.29 | 11.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
99 | 大湖镇 | 罗径村委会 | 老下疗--黄屋 | C078441623 | 0.657 | 0.729 | 114.8065 | 24.2224 | 114.8065 | 24.2224 | 乡村道砂土路 | 0.072 |  | 0.072 |  | 3.87 |  | 0.072 | 3.21 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
100 | 大湖镇 | 罗径村委会 | 老下疗--黄屋 | C078441623 | 0.303 | 0.657 | 114.8065 | 24.2195 | 114.8064 | 24.2213 | 乡村道砂土路 | 0.354 |  | 0.354 |  | 19.025 |  | 0.354 | 19.025 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
101 | 绣缎镇 | 连平红星村委会 | 同德居--伯阿塘 | C010441623 | 0 | 0.78 | 114.8717 | 24.2715 | 114.877 | 24.2724 | 乡村道砂土路 | 0.78 |  | 0.78 |  | 33.673 |  | 0.78 | 13.3 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
102 | 绣缎镇 | 连平红星村委会 | 对面山--将军坑 | C008441623 | 0.103 | 0.391 | 114.8621 | 24.2732 | 114.864 | 24.2732 | 乡村道砂土路 | 0.288 |  | 0.288 |  | 12.776 |  | 0.28 | 5.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
103 | 绣缎镇 | 连平红星村委会 | 对面山--麻地垇 | C007441623 | 0.122 | 0.374 | 114.8608 | 24.2744 | 114.8609 | 24.276 | 乡村道砂土路 | 0.252 |  | 0.252 |  | 12.058 |  | 0.25 | 4.2 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
104 | 元善镇 | 江面村委会 | 红坑口—登山庵 | Y583441623 | 0 | 3.422 | 114.4792 | 24.3133 | 114.4706 | 24.3292 | 乡村道砂土路 | 3.422 |  | 3.422 |  | 251.307 |  | 0.7 | 9.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
105 | 内莞镇 | 连平大水村委会 | 牛角窝桥-大坳下 | Y582441623 | 0 | 3.347 | 114.7202 | 24.3549 | 114.725 | 24.3384 | 乡村道砂土路 | 3.347 |  | 3.347 |  | 176.719 |  | 1.3 | 14.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
106 | 大湖镇 | 连平湖东村委会 | 园岭水库-大山（湖东） | Y565441623 | 0 | 1.276 | 114.8566 | 24.2368 | 114.8558 | 24.2415 | 乡村道砂土路 | 1.276 |  | 1.276 |  | 70.07 |  | 0 | 0.8 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
107 | 上坪镇 | 连平三洞村委会 | 庙前桥--叶坪电站 | Y557441623 | 0 | 1.994 | 114.518 | 24.5055 | 114.5054 | 24.5151 | 乡村道砂土路 | 1.994 |  | 1.994 |  | 109.544 |  | 1.994 | 109.544 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
108 | 隆街镇 | 连平沙心村委会 | 水尾桥--禾坑 | Y556441623 | 1.324 | 2.568 | 114.3332 | 24.2977 | 114.3309 | 24.3059 | 乡村道砂土路 | 1.244 |  | 1.244 |  | 67.86 |  | 1.24 | 18.8 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
109 | 绣缎镇 | 连平民主村委会 | 中心屋背-金溪 | Y551441623 | 0.535 | 1.019 | 114.8817 | 24.2504 | 114.8829 | 24.2538 | 乡村道砂土路 | 0.484 |  | 0.484 |  | 23.16 |  | 0.39 | 4.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
110 | 绣缎镇 | 连平金溪村委会 | 金溪村委会-刘介屋 | Y550441623 | 0.863 | 1.243 | 114.8719 | 24.2625 | 114.8746 | 24.2641 | 乡村道砂土路 | 0.38 |  | 0.38 |  | 13.99 |  | 0.35 | 5.5 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
111 | 绣缎镇 | 连平坳头村委会 | 寨下-樵杭 | Y548441623 | 0 | 1.018 | 114.9039 | 24.2768 | 114.9065 | 24.2842 | 乡村道砂土路 | 1.018 |  | 1.018 |  | 48.714 |  | 0.9 | 9.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
112 | 溪山镇 | 连平岐山村委会 | 清沟弯－小坑（丰盘） | Y539441623 | 0 | 1.188 | 114.4452 | 24.3004 | 114.4479 | 24.3088 | 乡村道砂土路 | 1.188 |  | 1.188 |  | 59.4 |  | 1.188 | 59.4 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
113 | 大湖镇 | 五禾村委会 | 杉子元路口-山猪场 | Y537441623 | 0 | 1.481 | 114.8531 | 24.2132 | 114.8476 | 24.2063 | 乡村道砂土路 | 1.481 |  | 1.481 |  | 70.869 |  | 0.2 | 2.9 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
114 | 溪山镇 | 东罗村委会 | 东叶陂桥--鹧鸪坑 | Y526441623 | 1.755 | 2.592 | 114.4105 | 24.2292 | 114.4137 | 24.2346 | 乡村道砂土路 | 0.837 |  | 0.837 |  | 32.43 |  | 0.2 | 8.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
115 | 隆街镇 | 连平沙心村委会 | 水口--新村 | Y524441623 | 1.983 | 6.7 | 114.3516 | 24.2937 | 114.3664 | 24.3082 | 乡村道砂土路 | 4.717 |  | 4.717 |  | 260.15 |  | 2.8 | 24.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
116 | 隆街镇 | 连平径头村委会 | 象湖坳--下斜 | Y521441623 | 0 | 1.905 | 114.3057 | 24.3145 | 114.3185 | 24.3082 | 乡村道砂土路 | 1.905 |  | 1.905 |  | 106.93 |  | 1.905 | 106.93 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
117 | 陂头镇 | 浦田村委会 | 蒲田--嶂背 | Y507441623 | 4.7 | 5.165 | 114.3172 | 24.4746 | 114.3157 | 24.4716 | 乡村道砂土路 | 0.465 |  | 0.465 |  | 25.917 |  | 0.42 | 13.8 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
118 | 元善镇 | 密溪村委会 | 旱坑口--细社尾（密溪） | Y502441623 | 0 | 9.96 | 114.4525 | 24.38 | 114.4539 | 24.3539 | 乡村道砂土路 | 9.96 |  | 9.96 |  | 484.108 |  | 3.8 | 58.6 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
119 | 田源镇 | 长翠村委会 | 梅花洛-溪东径（长翠） | Y497441623 | 2.012 | 2.437 | 114.4181 | 24.2085 | 114.4196 | 24.2063 | 乡村道砂土路 | 0.425 |  | 0.425 |  | 23.49 |  | 0.1 | 1.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
120 | 田源镇 | 连平水西村委会 | 大坪--风门潭 | Y496441623 | 0.49 | 2.306 | 114.4236 | 24.1501 | 114.4351 | 24.1563 | 乡村道砂土路 | 1.816 |  | 1.816 |  | 106.075 |  | 1.81 | 8.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
121 | 上坪镇 | 旗石村委会 | 下新屋--旱坑 | Y486441623 | 0 | 1.803 | 114.6108 | 24.5075 | 114.6018 | 24.5205 | 乡村道砂土路 | 1.803 |  | 1.803 |  | 49.179 |  | 1.8 | 38.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
122 | 上坪镇 | 连平古坑村委会 | 下营--鸡啼石 | Y485441623 | 2.01 | 4.893 | 114.6892 | 24.5184 | 114.6776 | 24.5208 | 乡村道砂土路 | 2.883 |  | 2.883 |  | 136.02 |  | 2.74 | 80.7 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
123 | 上坪镇 | 连平古坑村委会 | 坳下--水寨 | Y484441623 | 0 | 1.843 | 114.6793 | 24.5072 | 114.6905 | 24.4974 | 乡村道砂土路 | 1.843 |  | 1.843 |  | 101.579 |  | 0 | 0.6 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
124 | 内莞镇 | 连平桃坪村委会 | 鲤鱼头--坳头 | Y480441623 | 0 | 1.273 | 114.6933 | 24.4 | 114.7029 | 24.4053 | 乡村道砂土路 | 1.273 |  | 1.273 |  | 56.743 |  | 0.7 | 10.22 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
125 | 内莞镇 | 连平桃坪村委会 | 湖竹坝桥-公黄社（桃坪） | Y478441623 | 0.75 | 1.9 | 114.6735 | 24.4272 | 114.6678 | 24.4222 | 乡村道砂土路 | 1.15 |  | 1.15 |  | 45.972 |  | 1.15 | 45.972 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
126 | 内莞镇 | 连平蕉坪村委会 | 龙归洞--上蕉湖 | Y477441623 | 0.881 | 2.812 | 114.6749 | 24.3667 | 114.671 | 24.3595 | 乡村道砂土路 | 1.931 |  | 1.931 |  | 96.55 |  | 0 | 0.8 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
127 | 内莞镇 | 连平蕉坪村委会 | 新山坳--石屋 | Y476441623 | 0 | 0.903 | 114.684 | 24.3719 | 114.6888 | 24.3676 | 乡村道砂土路 | 0.903 |  | 0.903 |  | 50.317 |  | 0.6 | 8.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
128 | 内莞镇 | 连平大水村委会 | 杨柳型屋--塘头博 | Y475441623 | 0.659 | 1.417 | 114.71 | 24.3419 | 114.713 | 24.3416 | 乡村道砂土路 | 0.758 |  | 0.758 |  | 42.963 |  | 0.15 | 8.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
129 | 内莞镇 | 连平大水村委会 | 杨柳型屋--塘头博 | Y475441623 | 0 | 0.659 | 114.7085 | 24.3412 | 114.71 | 24.3412 | 乡村道砂土路 | 0.659 |  | 0.659 |  | 36.013 |  | 0.6 | 6.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
130 | 内莞镇 | 连平大水村委会 | 杨柳型-坳顶（大水） | Y472441623 | 1.031 | 1.481 | 114.7008 | 24.3364 | 114.7032 | 24.3353 | 乡村道砂土路 | 0.45 |  | 0.45 |  | 24.006 |  | 0.3 | 10.11 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
131 | 内莞镇 | 连平高湖村委会 | 红升--蒋屋 | Y471441623 | 0 | 0.724 | 114.7127 | 24.3791 | 114.7177 | 24.3819 | 乡村道砂土路 | 0.724 |  | 0.724 |  | 41.162 |  | 0.7 | 13.3 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
132 | 陂头镇 | 腊溪村委会 | 癞痢桥头--三光 | Y445441623 | 0 | 1.051 | 114.3445 | 24.4255 | 114.3521 | 24.4301 | 乡村道砂土路 | 1.051 |  | 1.051 |  | 57.334 |  | 1.051 | 57.334 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
133 | 陂头镇 | 连平三水村委会 | 大凹子--青竹蛇 | Y443441623 | 0 | 0.561 | 114.4019 | 24.4599 | 114.4034 | 24.4634 | 乡村道砂土路 | 0.561 |  | 0.561 |  | 26.845 |  | 0.25 | 6.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
134 | 高莞镇 | 右坑村委会 | 村委会路口--斗墙组 | Y439441623 | 0 | 1.15 | 114.7416 | 24.3179 | 114.7334 | 24.321 | 乡村道砂土路 | 1.15 |  | 1.15 |  | 45.972 |  | 1.15 | 45.972 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
135 | 元善镇 | 警雄村委会 | 移民屋-吕公坑 | Y418441623 | 1.625 | 2.877 | 114.4875 | 24.4021 | 114.4787 | 24.4061 | 乡村道砂土路 | 1.252 |  | 1.252 |  | 51.68 |  | 1.251 | 51.2 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
136 | 元善镇 | 连平石龙村委会 | 围下-新圳 | Y416441623 | 0 | 0.6 | 114.5065 | 24.3323 | 114.5008 | 24.3324 | 乡村道砂土路 | 0.6 |  | 0.6 |  | 33.501 |  | 0.1 | 3.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
137 | 绣缎镇 | 连平建民村委会 | 神公背-大山 | Y411441623 | 0.45 | 3.804 | 114.874 | 24.2407 | 114.8707 | 24.22 | 乡村道砂土路 | 3.354 |  | 3.354 |  | 190.879 |  | 2.2 | 38.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
138 | 溪山镇 | 连平软坑村委会 | 上沙-石坑口 | Y408441623 | 0.478 | 2.666 | 114.4221 | 24.2793 | 114.4145 | 24.2947 | 乡村道砂土路 | 2.188 |  | 2.188 |  | 124.52 |  | 2.1 | 70.55 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
139 | 隆街镇 | 百叟村委会 | 小学门口-张坑 | Y402441623 | 2.3 | 2.62 | 114.3387 | 24.1556 | 114.3379 | 24.1577 | 乡村道砂土路 | 0.32 |  | 0.32 |  | 19.54 |  | 0.21 | 5 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
140 | 隆街镇 | 百叟村委会 | 小学门口-张坑 | Y402441623 | 0 | 0.55 | 114.3427 | 24.1476 | 114.3468 | 24.1485 | 乡村道砂土路 | 0.55 |  | 0.55 |  | 32.18 |  | 0.55 | 13.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
141 | 陂头镇 | 贵塘村委会 | 村委会--扬公坑 | Y382441623 | 0 | 9.607 | 114.3011 | 24.5051 | 114.283 | 24.5335 | 乡村道砂土路 | 9.607 |  | 9.607 |  | 480.35 |  | 9.607 | 0 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
142 | 溪山镇 | 连平茶山村委会 | 村委会--谢屋 | Y381441623 | 0 | 2.95 | 114.4737 | 24.2785 | 114.4613 | 24.2917 | 乡村道砂土路 | 2.95 |  | 2.95 |  | 102.33 |  | 2.9 | 57.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
143 | 田源镇 | 连平水西村委会 | 小学路口-谭屋 | Y360441623 | 0.242 | 0.374 | 114.4281 | 24.138 | 114.4281 | 24.138 | 乡村道砂土路 | 0.132 |  | 0.132 |  | 6.6 |  | 0.132 | 0 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
144 | 溪山镇 | 东罗村委会 | 下社-水流坝（马洞） | Y312441623 | 2.601 | 4.022 | 114.3954 | 24.2468 | 114.3883 | 24.2373 | 乡村道砂土路 | 1.421 |  | 1.421 |  | 63.12 |  | 1.421 | 63.12 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
145 | 元善镇 | 密溪村委会 | 西门背--黄泥流（鹤湖） | Y307441623 | 6.002 | 9.978 | 114.4489 | 24.4053 | 114.4252 | 24.4246 | 乡村道砂土路 | 3.976 |  | 3.976 |  | 191.409 |  | 3.976 | 191.409 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
146 | 元善镇 | 密溪村委会 | 合水-蕉坪坑（密溪） | Y306441623 | 0.375 | 1.175 | 114.4387 | 24.3531 | 114.4413 | 24.347 | 乡村道砂土路 | 0.8 |  | 0.8 |  | 38.282 |  | 0.7 | 11.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
147 | 元善镇 | 增坝村委会 | 新屋--河坝（河坝） | Y304441623 | 4.984 | 6.754 | 114.3682 | 24.3298 | 114.3573 | 24.3231 | 乡村道砂土路 | 1.77 |  | 1.77 |  | 63.4 |  | 1.7 | 22.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
148 | 元善镇 | 连平大埠村委会 | 隧道口-打石湖（坳肚） | Y294441623 | 0.08 | 0.648 | 114.5862 | 24.2939 | 114.5881 | 24.2977 | 乡村道砂土路 | 0.568 |  | 0.568 |  | 31.361 |  | 0.55 | 10.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
149 | 田源镇 | 连平水西村委会 | 码头--冷水坑（水西） | Y287441623 | 1.682 | 2.312 | 114.427 | 24.1488 | 114.4237 | 24.1466 | 乡村道砂土路 | 0.63 |  | 0.63 |  | 35.62 |  | 0.63 | 26.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
150 | 上坪镇 | 连平下楼村委会 | 新围--宝中寨 | Y277441623 | 1.3 | 2.039 | 114.576 | 24.4832 | 114.5718 | 24.4885 | 乡村道砂土路 | 0.739 |  | 0.739 |  | 15.546 |  | 0.3 | 5 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
151 | 上坪镇 | 连平东阳村委会 | 东阳村委--郎中屋（东阳） | Y273441623 | 2.585 | 9.134 | 114.6027 | 24.453 | 114.6386 | 24.4413 | 乡村道砂土路 | 6.549 |  | 6.549 |  | 347.42 |  | 0 | 0.8 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
152 | 内莞镇 | 连平内莞镇大陂村委会 | 新建大桥--国道大陂桥（大陂） | Y257441623 | 1.275 | 1.391 | 114.571 | 24.3922 | 114.5705 | 24.3928 | 乡村道砂土路 | 0.116 |  | 0.116 |  | 6.313 |  | 0 | 0.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
153 | 内莞镇 | 连平内莞镇大陂村委会 | 新建大桥--国道大陂桥（大陂） | Y257441623 | 0 | 0.834 | 114.5743 | 24.3813 | 114.5733 | 24.3883 | 乡村道砂土路 | 0.834 |  | 0.834 |  | 45.114 |  | 0.26 | 8.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
154 | 内莞镇 | 蓝州村委会 | 余屋坳--昌下（蓝州） | Y253441623 | 2.1 | 2.608 | 114.6171 | 24.3641 | 114.6138 | 24.3622 | 乡村道砂土路 | 0.508 |  | 0.508 |  | 28.308 |  | 0.2 | 1.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
155 | 忠信镇 | 连平黄花村委会 | 岭二队--江西坝 | Y199441623 | 0.605 | 0.917 | 114.7469 | 24.2172 | 114.7464 | 24.2154 | 乡村道砂土路 | 0.312 |  | 0.312 |  | 3.76 |  | 0.31 | 3.5 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
156 | 忠信镇 | 连平黄花村委会 | 岭二队--江西坝 | Y199441623 | 0 | 0.28 | 114.7459 | 24.2224 | 114.7473 | 24.2213 | 乡村道砂土路 | 0.28 |  | 0.28 |  | 3.34 |  | 0.2 | 3 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
157 | 忠信镇 | 连平大坪村委会 | 石岗--田心 | Y198441623 | 0.968 | 1.503 | 114.7326 | 24.2349 | 114.7345 | 24.234 | 乡村道砂土路 | 0.535 |  | 0.535 |  | 19.61 |  | 0.2 | 3.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
158 | 三角镇 | 连平向阳村委会 | 茶滩路口--学垇 | Y197441623 | 1.25 | 1.77 | 114.7787 | 24.2199 | 114.7769 | 24.2237 | 乡村道砂土路 | 0.52 |  | 0.52 |  | 24.98 |  | 0.52 | 24.98 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
159 | 高莞镇 | 徐村村委会 | 上新屋桥--太平村委会 | Y186441623 | 2.319 | 2.528 | 114.7226 | 24.2542 | 114.7235 | 24.2549 | 乡村道砂土路 | 0.209 |  | 0.209 |  | 10.709 |  | 0.2 | 3.63 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
160 | 忠信镇 | 连平水唇村委会 | 石湖--洋塘岗 | Y185441623 | 4.086 | 5.095 | 114.7684 | 24.2006 | 114.7624 | 24.2061 | 乡村道砂土路 | 1.009 |  | 1.009 |  | 30.89 |  | 0 | 0.2 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
161 | 忠信镇 | 连平水唇村委会 | 石湖--洋塘岗 | Y185441623 | 3.345 | 4.086 | 114.7698 | 24.1969 | 114.769 | 24.2 | 乡村道砂土路 | 0.741 |  | 0.741 |  | 22.24 |  | 0 | 0 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
162 | 忠信镇 | 连平水唇村委会 | 石湖--洋塘岗 | Y185441623 | 1.285 | 3.345 | 114.7846 | 24.1881 | 114.7707 | 24.1968 | 乡村道砂土路 | 2.06 |  | 2.06 |  | 61.89 |  | 0.5 | 8.99 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
163 | 隆街镇 | 连平沙心村委会 | 水尾桥头-石炭坑（隆街镇沙心村） | Y170441623 | 0.625 | 4.879 | 114.3367 | 24.2936 | 114.346 | 24.3202 | 乡村道砂土路 | 4.254 |  | 4.254 |  | 236.78 |  | 2 | 27.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
164 | 溪山镇 | 连平东水村委会 | 溪西--锡洞 | Y167441623 | 3.977 | 7.6 | 114.4464 | 24.2361 | 114.469 | 24.2494 | 乡村道砂土路 | 3.623 |  | 3.623 |  | 193.7 |  | 2.2 | 22.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
165 | 隆街镇 | 岑告村委会 | 百叟--黄竹坪 | Y148441623 | 4.75 | 7.072 | 114.3166 | 24.1819 | 114.305 | 24.1805 | 乡村道砂土路 | 2.322 |  | 2.322 |  | 121.21 |  | 0 | 0.08 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
166 | 陂头镇 | 连平塘田村委会 | 蒲田--塘田 | Y147441623 | 10.301 | 11.869 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.568 |  | 1.568 |  | 79.2 |  | 0 | 0.8 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
167 | 陂头镇 | 金中村委会 | 车站路口--黄洞 | Y137441623 | 3.612 | 8.273 | 114.2747 | 24.3821 | 114.2505 | 24.3644 | 乡村道砂土路 | 4.661 |  | 4.661 |  | 259.76 |  | 0.5 | 9.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
168 | 陂头镇 | 连平陂头居委会 | 岭下--巫屋 | Y133441623 | 1.302 | 2.003 | 114.2744 | 24.4134 | 114.2676 | 24.4126 | 乡村道砂土路 | 0.701 |  | 0.701 |  | 27.495 |  | 0.7 | 22.5 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
169 | 陂头镇 | 连平陂头居委会 | 岭下--巫屋 | Y133441623 | 0 | 1.302 | 114.2867 | 24.4164 | 114.2753 | 24.4136 | 乡村道砂土路 | 1.302 |  | 1.302 |  | 51.068 |  | 1.302 | 51.068 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
170 | 忠信镇 | 连平黄花村委会 | 黄花村委会－石海角 | Y114441623 | 5.689 | 7.547 | 114.761 | 24.2462 | 114.7622 | 24.2554 | 乡村道砂土路 | 1.858 |  | 1.858 |  | 98.6 |  | 0.7 | 9.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
171 | 田源镇 | 连平新河村委会 | 隆街-大席 | X162441623 | 10.773 | 12.767 | 114.5031 | 24.2107 | 114.5113 | 24.2049 | 县道砂土路改造 | 1.994 |  | 1.994 |  | 274.572 |  | 1.99 | 33.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
172 | 溪山镇 | 连平岐山村委会 | 新社-油湖下（岐山） | CL68441623 | 0.71 | 1.335 | 114.4439 | 24.327 | 114.4464 | 24.3307 | 乡村道砂土路 | 0.625 |  | 0.625 |  | 34.01 |  | 0.625 | 34.01 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
173 | 油溪镇 | 连平兴中村委会 | 安树堂路口－观音屋（兴中） | CL58441623 | 0 | 0.213 | 114.7005 | 24.2057 | 114.7015 | 24.2049 | 乡村道砂土路 | 0.213 |  | 0.213 |  | 13.964 |  | 0.21 | 3 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
174 | 元善镇 | 连平大埠村委会 | 河头一级电站路口-磨刀坑 | CK43441623 | 0.205 | 0.482 | 114.5402 | 24.2747 | 114.5417 | 24.2728 | 乡村道砂土路 | 0.277 |  | 0.277 |  | 14.946 |  | 0.275 | 8.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
175 | 溪山镇 | 连平茶山村委会 | 水新路口--水新 | CJ27441623 | 0 | 0.12 | 114.4601 | 24.2937 | 114.4607 | 24.2946 | 乡村道砂土路 | 0.12 |  | 0.12 |  | 4.91 |  | 0.12 | 3.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
176 | 溪山镇 | 连平马洞村委会 | 西洞--朝洞 | CJ20441623 | 0 | 0.743 | 114.3955 | 24.2469 | 114.392 | 24.2502 | 乡村道砂土路 | 0.743 |  | 0.743 |  | 42.13 |  | 0.6 | 9 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
177 | 陂头镇 | 李坑村委会 | 田心屋--下山（牛岭水） | CH83441623 | 0 | 0.182 | 114.3826 | 24.4056 | 114.3839 | 24.4067 | 乡村道砂土路 | 0.182 |  | 0.182 |  | 7.58 |  | 0.15 | 4.5 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
178 | 溪山镇 | 连平东水村委会 | 加工厂--上卢 | CH67441623 | 0.396 | 1.512 | 114.4237 | 24.2454 | 114.433 | 24.2442 | 乡村道砂土路 | 1.116 |  | 1.116 |  | 42.75 |  | 0.8 | 9.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
179 | 溪山镇 | 连平东水村委会 | 邓屋路口--邓屋 | CH63441623 | 0 | 0.105 | 114.4486 | 24.2438 | 114.4495 | 24.2437 | 乡村道砂土路 | 0.105 |  | 0.105 |  | 6.2 |  | 0.103 | 4 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
180 | 溪山镇 | 连平溪西村委会 | 瓦厂--小东坑 | CH47441623 | 0 | 0.735 | 114.4064 | 24.2339 | 114.4009 | 24.2375 | 乡村道砂土路 | 0.735 |  | 0.735 |  | 41.13 |  | 0.68 | 8.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
181 | 溪山镇 | 连平溪西村委会 | 红路--沙公 | CH36441623 | 0.227 | 0.617 | 114.4098 | 24.235 | 114.4098 | 24.2318 | 乡村道砂土路 | 0.39 |  | 0.39 |  | 26.12 |  | 0.39 | 26.12 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
182 | 隆街镇 | 百叟村委会 | 黄池塘--新墩顶 | CG20441623 | 0 | 0.382 | 114.3335 | 24.1461 | 114.337 | 24.1454 | 乡村道砂土路 | 0.382 |  | 0.382 |  | 21.38 |  | 0.37 | 13.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
183 | 隆街镇 | 连平镇南村委会 | 河角路口--张屋 | CF94441623 | 0.63 | 0.93 | 114.3799 | 24.1724 | 114.3784 | 24.1712 | 乡村道砂土路 | 0.3 |  | 0.3 |  | 17.06 |  | 0.299 | 16.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
184 | 隆街镇 | 隆兴村委会 | 粮所--邬背 | CF83441623 | 0.832 | 1.411 | 114.3573 | 24.1898 | 114.354 | 24.193 | 乡村道砂土路 | 0.579 |  | 0.579 |  | 23.16 |  | 0.45 | 9.25 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
185 | 隆街镇 | 隆兴村委会 | 粮所--邬背 | CF83441623 | 0.579 | 0.832 | 114.3598 | 24.1898 | 114.3573 | 24.1898 | 乡村道砂土路 | 0.253 |  | 0.253 |  | 10 |  | 0.25 | 6.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
186 | 陂头镇 | 连平官岭村委会 | 三坑店--上围 | CF29441623 | 0 | 0.915 | 114.3087 | 24.3892 | 114.3073 | 24.3813 | 乡村道砂土路 | 0.915 |  | 0.915 |  | 50.674 |  | 0.913 | 48.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
187 | 元善镇 | 连平大埠村委会 | 猪母坑--老加工厂 | CE62441623 | 0 | 0.111 | 114.5064 | 24.3389 | 114.5074 | 24.3386 | 乡村道砂土路 | 0.111 |  | 0.111 |  | 5.311 |  | 0.1 | 5 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
188 | 元善镇 | 连平大埠村委会 | 石场路口--平山 | CE41441623 | 0 | 0.729 | 114.5556 | 24.3148 | 114.56 | 24.3123 | 乡村道砂土路 | 0.729 |  | 0.729 |  | 57.686 |  | 0.729 | 57.686 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
189 | 元善镇 | 河坝村委会 | 防洞坳--石牙塘 | CD38441623 | 0 | 0.3 | 114.3904 | 24.3723 | 114.3919 | 24.3718 | 乡村道砂土路 | 0.3 |  | 0.3 |  | 14.356 |  | 0.3 | 14.356 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
190 | 元善镇 | 河坝村委会 | 罗屋--老村府 | CD30441623 | 0.363 | 0.433 | 114.371 | 24.3297 | 114.371 | 24.3303 | 乡村道砂土路 | 0.07 |  | 0.07 |  | 4.14 |  | 0 | 0.055 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
191 | 田源镇 | 永吉村委会 | 上林屋路口--上林屋 | CC37441623 | 0 | 0.445 | 114.4061 | 24.1538 | 114.4021 | 24.1533 | 乡村道砂土路 | 0.445 |  | 0.445 |  | 18.891 |  | 0.445 | 18.891 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
192 | 上坪镇 | 连平古坑村委会 | 塘头屋--寨下 | CB12441623 | 0 | 0.737 | 114.639 | 24.5056 | 114.6379 | 24.4995 | 乡村道砂土路 | 0.737 |  | 0.737 |  | 23.666 |  | 0.7 | 6.5 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
193 | 上坪镇 | 连平古坑村委会 | 塘面-西坑（古坑） | CA97441623 | 0 | 0.512 | 114.6778 | 24.5006 | 114.6752 | 24.4987 | 乡村道砂土路 | 0.512 |  | 0.512 |  | 25.6 |  | 0.512 | 0 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
194 | 上坪镇 | 连平中村村委会 | 大坳--元潭 | CA96441623 | 0 | 0.41 | 114.686 | 24.5476 | 114.683 | 24.5494 | 乡村道砂土路 | 0.41 |  | 0.41 |  | 21.588 |  | 0 | 0.2 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
195 | 上坪镇 | 连平中村村委会 | 新村--老庙 | CA93441623 | 0 | 0.653 | 114.6675 | 24.5402 | 114.6647 | 24.5449 | 乡村道砂土路 | 0.653 |  | 0.653 |  | 27.294 |  | 0.5 | 5.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
196 | 上坪镇 | 连平小水村委会 | 石下--上圳 | CA81441623 | 0 | 0.437 | 114.6495 | 24.5449 | 114.6497 | 24.5481 | 乡村道砂土路 | 0.437 |  | 0.437 |  | 22.543 |  | 0.15 | 3.6 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
197 | 高莞镇 | 徐村村委会 | 三吖塘--雷公山坪（徐村） | C967441623 | 0.267 | 0.92 | 114.7085 | 24.2519 | 114.7063 | 24.2569 | 乡村道砂土路 | 0.653 |  | 0.653 |  | 36.94 |  | 0.2 | 2.98 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
198 | 高莞镇 | 徐村村委会 | 三吖塘--雷公山坪（徐村） | C967441623 | 0 | 0.267 | 114.7104 | 24.2501 | 114.7092 | 24.2513 | 乡村道砂土路 | 0.267 |  | 0.267 |  | 15.104 |  | 0.23 | 4.55 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
199 | 高莞镇 | 二联村委会 | 老塘--新屋 | C938441623 | 0 | 0.201 | 114.7104 | 24.2322 | 114.7106 | 24.2336 | 乡村道砂土路 | 0.201 |  | 0.201 |  | 10.05 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
200 | 油溪镇 | 连平金龙村委会 | 老人坑桥--河控 | C872441623 | 0 | 0.597 | 114.6222 | 24.2386 | 114.6268 | 24.2388 | 乡村道砂土路 | 0.597 |  | 0.597 |  | 33.951 |  | 0.52 | 22.8 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
201 | 油溪镇 | 下阳村委会 | 廖屋--新廖屋 | C815441623 | 0 | 0.178 | 114.7093 | 24.2011 | 114.7095 | 24.1995 | 乡村道砂土路 | 0.178 |  | 0.178 |  | 5.954 |  | 0.1 | 3 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
202 | 油溪镇 | 下阳村委会 | 廖屋路口--廖屋（下阳） | C814441623 | 0.198 | 0.386 | 114.7087 | 24.2012 | 114.7103 | 24.2007 | 乡村道砂土路 | 0.188 |  | 0.188 |  | 9.4 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
203 | 上坪镇 | 连平三洞村委会 | 曹洞水--红旗 | Y491441623 | 0.326 | 0.905 | 114.5219 | 24.4655 | 114.5186 | 24.464 | 乡村道砂土路 | 0.579 |  | 0.579 |  | 27.707 |  | 0.3 | 4.5 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
204 | 内莞镇 | 连平桃坪村委会 | 陂头--大横坑 | Y479441623 | 0 | 1.089 | 114.6823 | 24.4269 | 114.6902 | 24.4298 | 乡村道砂土路 | 1.089 |  | 1.089 |  | 52.097 |  | 0.7 | 6.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
205 | 内莞镇 | 连平高湖村委会 | 高湖村委会--天溪斜 | Y470441623 | 0 | 2.631 | 114.7167 | 24.3904 | 114.7283 | 24.3902 | 乡村道砂土路 | 2.631 |  | 2.631 |  | 149.598 |  | 0.5 | 9.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
206 | 溪山镇 | 连平马洞村委会 | 泥楼-黄洞 | Y414441623 | 1.262 | 6.265 | 114.4037 | 24.2665 | 114.3906 | 24.2909 | 乡村道砂土路 | 5.003 |  | 5.003 |  | 273.95 |  | 1 | 13.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
207 | 内莞镇 | 连平小洞村委会 | 田来塘-楼下（小洞、横水、大埠） | Y261441623 | 5.239 | 6.547 | 114.5841 | 24.3487 | 114.5844 | 24.339 | 乡村道砂土路 | 1.308 |  | 1.308 |  | 72.863 |  | 1.25 | 22.22 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
208 | 溪山镇 | 连平岐山村委会 | 歧坑桥头--岐山 | Y169441623 | 5.571 | 5.772 | 114.4301 | 24.3279 | 114.4301 | 24.3291 | 乡村道砂土路 | 0.201 |  | 0.201 |  | 11.89 |  | 0.2 | 5 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
209 | 油溪镇 | 连平大塘村委会 | 粮所路口--老楼下 | Y120441623 | 0.722 | 0.965 | 114.6872 | 24.2192 | 114.6857 | 24.2188 | 乡村道砂土路 | 0.243 |  | 0.243 |  | 12.3 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
210 | 忠信镇 | 连平大坪村委会 | 田心路口-忠信中学背 | CJ96441623 | 0.209 | 0.456 | 114.7306 | 24.2295 | 114.7298 | 24.2275 | 乡村道砂土路 | 0.247 |  | 0.247 |  | 12.35 |  | 0.247 | 0 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
211 | 隆街镇 | 百叟村委会 | 茶山--细坳 | CG18441623 | 0 | 0.254 | 114.3314 | 24.143 | 114.3291 | 24.1437 | 乡村道砂土路 | 0.254 |  | 0.254 |  | 15.76 |  | 0.25 | 6 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
212 | 元善镇 | 连平鹤湖村委会 | 老围--上新屋 | CD92441623 | 0 | 0.838 | 114.5128 | 24.4219 | 114.5194 | 24.4242 | 乡村道砂土路 | 0.838 |  | 0.838 |  | 43.486 |  | 0.836 | 42.2 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
213 | 油溪镇 | 油东村委会 | 中心坝新屋路口--大坑 | C840441623 | 0 | 0.726 | 114.7033 | 24.2242 | 114.7069 | 24.2197 | 乡村道砂土路 | 0.726 |  | 0.726 |  | 41.278 |  | 0.65 | 20.8 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
214 | 内莞镇 | 连平高湖村委会 | 英角-上窝 | C378441623 | 0 | 2.486 | 114.7296 | 24.4104 | 114.7151 | 24.4028 | 乡村道砂土路 | 2.486 |  | 2.486 |  | 137.537 |  | 1.9 | 29.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
215 | 油溪镇 | 连平大塘村委会 | 老二队--下书房 | C280441623 | 0 | 0.201 | 114.6879 | 24.2191 | 114.6888 | 24.2205 | 乡村道砂土路 | 0.201 |  | 0.201 |  | 10.05 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
216 | 大湖镇 | 活水村委会 | 连丫--黄果坜 | C103441623 | 0.255 | 0.612 | 114.8254 | 24.2086 | 114.8264 | 24.2066 | 乡村道砂土路 | 0.357 |  | 0.357 |  | 25.529 |  | 0.286 | 4.6 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
217 | 大湖镇 | 五禾村委会 | 木杨屋-水库坝 | Y552441623 | 0 | 1.04 | 114.8709 | 24.2131 | 114.8787 | 24.2172 | 乡村道砂土路 | 1.04 |  | 1.04 |  | 49.767 |  | 0.8 | 6 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
218 | 大湖镇 | 五禾村委会 | 杉子元路口-山猪场 | Y537441623 | 1.481 | 1.688 | 114.847 | 24.2068 | 114.8454 | 24.2068 | 乡村道砂土路 | 0.207 |  | 0.207 |  | 8.996 |  | 0.2 | 3.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
219 | 溪山镇 | 连平东水村委会 | 暖和--新洞 | Y522441623 | 2.439 | 3.534 | 114.4524 | 24.2572 | 114.4554 | 24.2651 | 乡村道砂土路 | 1.095 |  | 1.095 |  | 59.27 |  | 1.095 | 59.27 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
220 | 田源镇 | 永吉村委会 | 干校--林中 | Y510441623 | 1.3 | 1.65 | 114.3953 | 24.1722 | 114.3975 | 24.1715 | 乡村道砂土路 | 0.35 |  | 0.35 |  | 19.9 |  | 0.2 | 8.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
221 | 田源镇 | 连平新河村委会 | 锡埂--楼洞 | Y493441623 | 0 | 0.645 | 114.502 | 24.2219 | 114.4996 | 24.2229 | 乡村道砂土路 | 0.645 |  | 0.645 |  | 36.681 |  | 0.62 | 31.5 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
222 | 内莞镇 | 连平蕉坪村委会 | 新山坳--石屋 | Y476441623 | 0.903 | 1.925 | 114.6884 | 24.3675 | 114.6912 | 24.3643 | 乡村道砂土路 | 1.022 |  | 1.022 |  | 56.969 |  | 0.8 | 10.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
223 | 内莞镇 | 连平大水村委会 | 杨柳型-坳顶（大水） | Y472441623 | 0 | 1.031 | 114.7032 | 24.3408 | 114.7006 | 24.3371 | 乡村道砂土路 | 1.031 |  | 1.031 |  | 54.96 |  | 0.3 | 3.19 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
224 | 陂头镇 | 连平三水村委会 | 潭下--年坪 | Y444441623 | 1.2 | 1.87 | 114.3951 | 24.4491 | 114.397 | 24.4436 | 乡村道砂土路 | 0.67 |  | 0.67 |  | 33.5 |  | 0.67 | 0 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
225 | 大湖镇 | 五禾村委会 | 五禾村委会-炳屋 | Y324441623 | 1.289 | 2.409 | 114.8709 | 24.213 | 114.8701 | 24.2212 | 乡村道砂土路 | 1.12 |  | 1.12 |  | 61.974 |  | 0.45 | 5.9 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
226 | 元善镇 | 连平大埠村委会 | 隧道口-打石湖（坳肚） | Y294441623 | 0.648 | 1.161 | 114.5888 | 24.2982 | 114.592 | 24.3003 | 乡村道砂土路 | 0.513 |  | 0.513 |  | 23.941 |  | 0.513 | 10.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
227 | 油溪镇 | 油东村委会 | 下店--佛哥坳（油东） | Y232441623 | 0.641 | 1.792 | 114.7014 | 24.2215 | 114.7016 | 24.228 | 乡村道砂土路 | 1.151 |  | 1.151 |  | 57.23 |  | 1.15 | 10.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
228 | 大湖镇 | 油村村委会 | 王木--望牛墩 | Y190441623 | 0 | 1.293 | 114.8246 | 24.2286 | 114.8347 | 24.2241 | 乡村道砂土路 | 1.293 |  | 1.293 |  | 61.635 |  | 1.25 | 8.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
229 | 油溪镇 | 连平长丰村委会 | 散屋址-儒林弟 | Y179441623 | 3.673 | 3.857 | 114.7297 | 24.2083 | 114.7298 | 24.209 | 乡村道砂土路 | 0.184 |  | 0.184 |  | 9.2 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
230 | 忠信镇 | 连平黄花村委会 | 黄花村委会－石海角 | Y114441623 | 3.567 | 5.512 | 114.7599 | 24.2358 | 114.7609 | 24.2445 | 乡村道砂土路 | 1.945 |  | 1.945 |  | 103.65 |  | 1.2 | 13.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
231 | 隆街镇 | 立新村委会 | 县到边-永红(立新) | CL53441623 | 0 | 0.601 | 114.3589 | 24.2038 | 114.3559 | 24.1991 | 乡村道砂土路 | 0.601 |  | 0.601 |  | 24.01 |  | 0.597 | 24 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
232 | 溪山镇 | 连平东水村委会 | 东水桥头--小学 | CH71441623 | 0 | 0.115 | 114.419 | 24.2423 | 114.419 | 24.2417 | 乡村道砂土路 | 0.115 |  | 0.115 |  | 5.75 |  | 0.115 | 0 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
233 | 隆街镇 | 百叟村委会 | 瓦厂--马K | CG25441623 | 0.502 | 0.73 | 114.3416 | 24.1339 | 114.3397 | 24.1342 | 乡村道砂土路 | 0.228 |  | 0.228 |  | 12.96 |  | 0.22 | 8.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
234 | 内莞镇 | 连平大水村委会 | 垒嘴坝-蓝房 | CQ01441623 | 0 | 0.889 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.889 |  | 0.889 |  | 48.733 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
235 | 隆街镇 | 隆兴村委会 | 隆兴酒店--卯屋 | CF82441623 | 0.95 | 1.302 | 114.3566 | 24.1873 | 114.356 | 24.1899 | 乡村道砂土路 | 0.352 |  | 0.352 |  | 20.19 |  | 0.25 | 3.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
236 | 上坪镇 | 连平古坑村委会 | 下屋坝路口--上新 | CB11441623 | 0 | 0.746 | 114.6367 | 24.5076 | 114.6424 | 24.5052 | 乡村道砂土路 | 0.746 |  | 0.746 |  | 37.3 |  | 0.746 | 0 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
237 | 油溪镇 | 下阳村委会 | 夹沥路--廖屋路口 | C824441623 | 0.288 | 0.335 | 114.7086 | 24.201 | 114.7089 | 24.2011 | 乡村道砂土路 | 0.047 |  | 0.047 |  | 2.35 |  | 0 | 0.02 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
238 | 陂头镇 | 资溪村委会 | 资溪道班--高屋 | C496441623 | 0.5 | 0.541 | 114.3173 | 24.4454 | 114.3175 | 24.4457 | 乡村道砂土路 | 0.041 |  | 0.041 |  | 2.06 |  | 0.041 | 0 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
239 | 隆街镇 | 贵岭村委会 | 贵东-博背 | C385441623 | 0.3 | 1.34 | 114.3484 | 24.2094 | 114.3443 | 24.2077 | 乡村道砂土路 | 1.04 |  | 1.04 |  | 34.01 |  | 1.04 | 34.01 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
240 | 油溪镇 | 彭田村委会 | 简头路口--新简头 | C278441623 | 0.174 | 0.333 | 114.6788 | 24.2196 | 114.6789 | 24.2209 | 乡村道砂土路 | 0.159 |  | 0.159 |  | 8.887 |  | 0.135 | 4.37 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
241 | 三角镇 | 连平向阳村委会 | 群和--向阳小学 | C143441623 | 0 | 0.7 | 114.7897 | 24.2164 | 114.7884 | 24.2124 | 乡村道砂土路 | 0.7 |  | 0.7 |  | 13.89 |  | 0.5 | 6.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
242 | 大湖镇 | 活水村委会 | 连丫--黄果坜 | C103441623 | 0 | 0.255 | 114.8231 | 24.21 | 114.8246 | 24.209 | 乡村道砂土路 | 0.255 |  | 0.255 |  | 18.235 |  | 0.2 | 3.4 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
243 | 绣缎镇 | 尚岭村委会 | 尚岭桥头--尚岭学校 | C036441623 | 0.35 | 0.433 | 114.8467 | 24.2771 | 114.8469 | 24.2773 | 乡村道砂土路 | 0.083 |  | 0.083 |  | 46.412 |  | 0.083 | 46.412 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
244 | 高莞镇 | 高陂村 | 县道边—水渠埠 | CQ06441623 | 0 | 0.324 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.324 |  | 0.324 |  | 16.2 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
245 | 元善镇 | 连平南湖村委会 | 社口--黄鹿坑（南湖） | Y299441623 | 0.55 | 0.744 | 114.4894 | 24.3452 | 114.4883 | 24.3453 | 乡村道砂土路 | 0.194 |  | 0.194 |  | 12.168 |  | 0.19 | 6.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
246 | 隆街镇 | 连平径头村委会 | 长沙村委会--径头村委会 | Y164441623 | 2.404 | 3.364 | 114.3078 | 24.2857 | 114.3126 | 24.291 | 乡村道砂土路 | 0.96 |  | 0.96 |  | 12.59 |  | 0.6 | 12 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
247 | 上坪镇 | 新镇村委会 | 水口桥--惠西 | Y274441623 | 4.013 | 4.266 | 114.595 | 24.4934 | 114.5965 | 24.494 | 乡村道砂土路 | 0.253 |  | 0.253 |  | 14.393 |  | 0.2 | 4 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
248 | 内莞镇 | 连平小洞村委会 | 田来塘-楼下（小洞、横水、大埠） | Y261441623 | 4.237 | 5.239 | 114.5874 | 24.3559 | 114.5842 | 24.3497 | 乡村道砂土路 | 1.002 |  | 1.002 |  | 55.87 |  | 1 | 13.66 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
249 | 元善镇 | 连平前锋村委会 | 学校路口--上李 | Y371441623 | 1.121 | 2.884 | 114.5164 | 24.4116 | 114.522 | 24.4042 | 乡村道砂土路 | 1.763 |  | 1.763 |  | 75.265 |  | 0.8 | 12.33 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
250 | 内莞镇 | 连平大水村委会 | 芹菜湖桥头--罗屋坑 | Y473441623 | 0 | 6.431 | 114.7126 | 24.3559 | 114.74 | 24.3622 | 乡村道砂土路 | 6.431 |  | 6.431 |  | 365.653 |  | 3 | 100.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
251 | 忠信镇 | 新下村委会 | 新下大桥—老行桥 | CQ04441623 | 0 | 0.978 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.978 |  | 0.978 |  | 60.337 |  | 0 | 0.2 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
252 | 上坪镇 | 新镇村委会 | 油站路口-牛岭坑（新镇） | Y407441623 | 0 | 2.588 | 114.6122 | 24.494 | 114.6228 | 24.482 | 乡村道砂土路 | 2.588 |  | 2.588 |  | 131.099 |  | 1.2 | 13 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
253 | 忠信镇 | 连平中洞村委会 | 一二队路口—一二队祠堂 | CE08441623 | 0 | 0.326 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.326 |  | 0.326 |  | 18.54 |  | 0 | 0.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
254 | 陂头镇 | 连平塘田村委会 | 庙下--细山下 | CE03441623 | 0 | 0.392 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.392 |  | 0.392 |  | 19.6 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
255 | 隆街镇 | 岑告村委会 | 高围路口--高围(岑告) | W502441623 | 0 | 0.412 | 114.3186 | 24.1805 | 114.3185 | 24.1805 | 100～200人 自然村 | 0.412 |  | 0.412 |  | 14.54 |  | 0.4 | 8.88 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
256 | 隆街镇 | 龙埔村委会 | 上郑路口--上郑 | VE30441623 | 0 | 0.295 | 114.3699 | 24.1968 | 114.3705 | 24.1994 | 100～200人 自然村 | 0.295 |  | 0.295 |  | 14.75 |  | 0.295 | 0 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
257 | 隆街镇 | 连平东埔村委会 | 老屋路口-老屋 | U552441623 | 0 | 0.308 | 114.3694 | 24.2052 | 114.3666 | 24.2061 | 100～200人 自然村 | 0.308 |  | 0.308 |  | 15.4 |  | 0.308 | 0 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
258 | 田源镇 | 连平田东村委会 | 县道-水厂 | CE09441623 | 0 | 0.566 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.566 |  | 0.566 |  | 28.3 |  | 0.566 | 28.3 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
259 | 田源镇 | 长翠村委会 | 田心路口--田心 | VD79441623 | 0 | 0.112 | 114.4244 | 24.2041 | 114.4236 | 24.2035 | 100～200人 自然村 | 0.112 |  | 0.112 |  | 6.022 |  | 0.112 | 6.022 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
260 | 油溪镇 | 连平长丰村委会 | 十一社路口-十一社 | CE07441623 | 0 | 0.482 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.482 |  | 0.482 |  | 27.404 |  | 0 | 0.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
261 | 陂头镇 | 连平陂头居委会 | 八队—七队 | CE01441623 | 0 | 0.325 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.325 |  | 0.325 |  | 8.485 |  | 0 | 0.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
262 | 隆街镇 | 连平长沙村委会 | 合作社--下二 | VE15441623 | 0 | 0.355 | 114.3233 | 24.2729 | 114.3256 | 24.2715 | 100～200人 自然村 | 0.355 |  | 0.355 |  | 17.95 |  | 0 | 0.05 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
263 |  |  | 连平县鹰嘴蜜桃产业园 | VV20441623 | 0 | 6.224 | 114.6252 | 24.5633 | 114.6275 | 24.5657 | 通产业园路 | 16.347 | 16.347 |  |  | 6798.301 |  | 0 | 0.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
264 | 隆街镇 | 连平沙心村委会 | 大塘坳路口—大塘坳 | Y602441623 | 0 | 1.634 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.634 |  | 1.634 |  | 103.52 |  | 0 | 1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
265 | 三角镇 | 石源村委会 | 大石塘—立新 | V772441623 | 0 | 0.404 |  |  |  |  | 100～200人 自然村 | 0.404 |  | 0.404 |  | 23.49 |  | 0.36 | 3 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
266 | 三角镇 | 石源村委会 | 村委门口—禾树下 | V770441623 | 0 | 0.655 |  |  |  |  | 100～200人 自然村 | 0.655 |  | 0.655 |  | 37.87 |  | 0.655 | 37.87 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
267 | 元善镇 | 警雄村委会 | 圳下坳--圳下 | Y292441623 | 0 | 0.583 | 114.5035 | 24.4054 | 114.5062 | 24.402 | 乡村道砂土路 | 0.583 |  | 0.583 |  | 33.155 |  | 0 | 0.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
268 | 溪山镇 | 东罗村委会 | 巫屋-国道边 | Y311441623 | 0 | 0.987 | 114.399 | 24.2212 | 114.3946 | 24.2184 | 乡村道砂土路 | 0.987 |  | 0.987 |  | 65.428 |  | 0.15 | 3.5 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
269 | 油溪镇 | 连平九潭村委会 | 老村委-九潭铁萦桥 | Y601441623 | 0 | 2.26 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.26 |  | 2.26 |  | 111.832 |  | 0 | 1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
270 |  |  | 麒麟山现代农业生态园 | CL04441623 | 0 | 7.926 | 114.6592 | 24.2529 | 114.661 | 24.2537 | 通产业园路 | 5.7 | 5.7 |  |  | 1387.06 |  | 0 | 0.1 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
271 | 上坪镇 | 连平中村村委会 | 石街下-学校 | CQ02441623 | 0 | 0.441 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.441 |  | 0.441 |  | 20.419 |  | 0 | 0.04 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
272 | 内莞镇 | 大水村 | 山廖下-何屋 | CQ10441623 | 0 | 0.336 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.336 |  | 0.336 |  | 18.46 |  | 0 | 0.04 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
273 | 陂头镇 | 三水村委会 | 年长塘路口-年长塘 | CQ15441623 | 0 | 1.233 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.233 |  | 1.233 |  | 61.65 |  | 0 | 0.08 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
274 | 内莞镇 | 大水村 | 粘斗屋—九连中心小学 | CQ07441623 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.3 |  | 0.3 |  | 13.621 |  | 0 | 0.04 | 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政审核; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
六 | 和平县 | 合计 | [9 empty] | 360.464 |  | 360.464 |  | 17416.2484 | 16922.1519 | 211.884
1 | 合水镇 | 彰洞村 | 大榕树-彰洞小学 | V285441624 | 0.000 | 0.580 |  |  |  |  | 200人以上自然村 | 0.58 |  | 0.58 | 和交规函〔2020〕77号 | 29.26 | 28.41 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
2 | 古寨镇 | 前程村 | 狮子山-成功輋 | W351441624 | 0.000 | 1.340 |  |  |  |  | 200人以上自然村 | 1.34 |  | 1.34 | 和交规函〔2020〕80号 | 67.5227 | 65.56 | 1.2 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 35: 涉及征地拆迁; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 不合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 否
3 | 大坝镇 | 高发村 | 江下楼-高塘水库 | W947441624 | 0.000 | 1.046 |  |  |  |  | 200人以上自然村 | 1.046 |  | 1.046 | 和交规函〔2020〕61号 | 52.73 | 51.2 | 0.98 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 设计变更; 凭证号 37: 已抽检未出报告
4 | 合水镇 | 彰洞村 | 拱桥头-塘背 | VY98441624 | 0.000 | 0.375 |  |  |  |  | 200人以上自然村 | 0.375 |  | 0.375 | 和交规函〔2020〕77号 | 18.52 | 17.98 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是
5 | 青州镇 | 片田村 | 黄泥坑-金竹坝 | V259441624 | 0.000 | 1.580 |  |  |  |  | 100～200人 自然村 | 1.58 |  | 1.58 | 和交规函〔2020〕74号 | 79.744 | 77.422 | 1.5 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
6 | 合水镇 | 政和村 | 黄沙潭-高寨背 | W644441624 | 2.093 | 4.567 | 114.90060304 | 24.40291374 | 114.90214611 | 24.40063033 | 200人以上自然村 | 2.474 |  | 2.474 | 和交规函〔2020〕77号 | 110.9 | 107.68 | 2.3 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
7 | 礼士镇 | 澄心村委会 | 罗屋-澄心小学 | C716441624 | 0.000 | 0.840 | 115.05502899 | 24.20910884 | 115.04935923 | 24.20938365 | 乡村道砂土路 | 0.84 |  | 0.84 | 和交规函〔2020〕63号 | 42.92 | 41.67 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
8 | 优胜镇 | 上潭村委会 | 径口-冲田 | CE61441624 | 0.794 | 1.478 | 115.10237928 | 24.57744036 | 115.10666190 | 24.57999899 | 乡村道砂土路 | 0.684 |  | 0.684 | 和交规函〔2020〕72号 | 30.4079 | 29.52 | 0.61 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
9 | 长塘镇 | 阳坑村委会 | 伟章屋-学里嘴电站 | CH89441624 | 0.111 | 0.393 | 115.24742873 | 24.60401282 | 115.24759275 | 24.60191846 | 乡村道砂土路 | 0.282 |  | 0.282 | 和交规函〔2020〕69号 | 14.2325 | 13.8173 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
10 | 礼士镇 | 和平黄茅村委会 | 佰公嘴-老里坳 | Y561441624 | 0.000 | 2.262 | 114.98619588 | 24.26060513 | 115.00116558 | 24.26066128 | 乡村道砂土路 | 2.262 |  | 2.262 | 和交规函〔2020〕63号 | 132.65 | 128.79 | 2.2 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
11 | 彭寨镇 | 和平寨下村委会 | 乌石下口-石街口 | Y644441624 | 3.360 | 3.409 | 115.02182282 | 24.38379522 | 115.02182282 | 24.38379522 | 乡村道砂土路 | 0.049 |  | 0.049 | 和交规函〔2020〕64号 | 2.494 | 2.421 | 0.049 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
12 | 贝墩镇 | 和平下溪村委会 | 下溪村委会-上溪沙老湾 | Y719441624 | 0.000 | 0.393 | 115.15244836 | 24.43615564 | 115.15266275 | 24.43856521 | 乡村道砂土路 | 0.393 |  | 0.393 | 和交规函〔2020〕79号 | 20.17 | 19.58 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
13 | 贝墩镇 | 共荣村委会 | 石人塘小学-树黄埂-石人坑 | YA18441624 | 3.000 | 4.441 | 115.20284621 | 24.53484775 | 115.21318984 | 24.53551970 | 乡村道砂土路 | 1.441 |  | 1.441 | 和交规函〔2020〕79号 | 73.31 | 71.17 | 1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
14 | 长塘镇 | 中村村 | 塘低桥-刘屋 | CV81441624 | 0.000 | 0.385 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.385 |  | 0.385 | 和交规函〔2020〕69号 | 17.1756 | 16.68 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
15 | 长塘镇 | 暖水村 | 路口-观音仙 | CV78441624 | 0.000 | 0.398 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.398 |  | 0.398 | 和交规函〔2020〕69号 | 17.6045 | 17.09 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
16 | 贝墩镇 | 慎行村 | 李树下-石牙 | YA49441624 | 1.955 | 2.331 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.376 |  | 0.376 | 和交规函〔2020〕79号 | 19.19 | 18.7 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
17 | 林寨镇 | 明星村 | 明星桥-坳头老屋 | CZ39441624 | 0.000 | 1.024 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.024 |  | 1.024 | 和交规函〔2020〕78号 | 53.07 | 51.53 | 0.95 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
18 | 浰源镇 | 赤龙村 | 桥龙庙-寨坑 | CV38441624 | 0.000 | 0.565 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.565 |  | 0.565 | 和交规函〔2020〕73号 | 24.74 | 24.02 | 0.565
19 | 优胜镇 | 石坝村 | 东山桥头-东山下 | CV73441624 | 0.000 | 0.400 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.4 |  | 0.4 | 和交规函〔2020〕72号 | 16.3732 | 15.9 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
20 | 东水镇 | 澄村村委会 | 老虎头-鱼苗场 | C605441624 | 0.000 | 1.046 | 115.21634004 | 24.22287231 | 115.21471983 | 24.21622807 | 乡村道砂土路 | 1.046 |  | 1.046 | 和交规函〔2020〕76号 | 46.6403 | 45.28 | 1.046 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
21 | 古寨镇 | 和平水西村委会 | 古寨中学-河西 | Y143441624 | 5.374 | 5.893 | 115.14034756 | 24.35370180 | 115.13752366 | 24.35052902 | 乡村道砂土路 | 0.519 |  | 0.519 | 和交规函〔2020〕80号 | 23.0284 | 22.36 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
22 | 优胜镇 | 石坝村委会 | 简燎下-水口 | Y323441624 | 0.000 | 3.026 | 115.06261291 | 24.52543108 | 115.04672949 | 24.51755175 | 乡村道砂土路 | 3.026 |  | 3.026 | 和交规函〔2020〕72号 | 103.1842 | 100.18 | 2.98 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
23 | 古寨镇 | 和平河东村委会 | 拱桥-桃子 | C243441624 | 0.000 | 0.730 | 115.19081824 | 24.36480994 | 115.19437783 | 24.36968082 | 乡村道砂土路 | 0.73 |  | 0.73 | 和交规函〔2020〕80号 | 36.2454 | 35.19 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
24 | 礼士镇 | 和平大房村委会 | 崩岗头-大窝口 | C740441624 | 0.602 | 1.107 | 115.03336976 | 24.21020544 | 115.03199701 | 24.20733481 | 乡村道砂土路 | 0.505 |  | 0.505 | 和交规函〔2020〕63号 | 5.84 | 5.67 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
25 | 礼士镇 | 和平礼士镇三联村委会 | 三联小学-茶排 | C818441624 | 0.000 | 0.117 | 115.02148713 | 24.22727609 | 115.02096462 | 24.22769506 | 乡村道砂土路 | 0.117 |  | 0.117 | 和交规函〔2020〕63号 | 5.86 | 5.69 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
26 | 合水镇 | 珊坪村委会 | 横径-大对坑 | CC44441624 | 2.306 | 2.609 | 114.94998931 | 24.41560881 | 114.94990856 | 24.41758565 | 乡村道砂土路 | 0.303 |  | 0.303 | 和交规函〔2020〕77号 | 15.5197 | 15.0682 | 0
27 | 优胜镇 | 和平上石村委会 | 新屋-石径 | CF54441624 | 0.000 | 1.049 | 115.06058605 | 24.54397338 | 115.06427970 | 24.53889972 | 乡村道砂土路 | 1.049 |  | 1.049 | 和交规函〔2020〕72号 | 53.0584 | 51.5059 | 0.8 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
28 | 上陵镇 | 和平江口村委会 | 忠定线-高排林场 | CL22441624 | 0.000 | 0.903 | 115.00001941 | 24.66891545 | 114.99309823 | 24.67081608 | 乡村道砂土路 | 0.903 |  | 0.903 | 和交规函〔2020〕70号 | 45.95 | 45.01 | 0.903 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
29 | 大坝镇 | 和平汤湖村委会 | 村道路口-汤湖小学 | CM81441624 | 0.000 | 1.666 | 114.96254671 | 24.54474680 | 114.95412120 | 24.53532071 | 乡村道砂土路 | 1.666 |  | 1.666 | 和交规函〔2020〕61号 | 86.1782 | 84.0247 | 1.3 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
30 | 林寨镇 | 明星村 | 文明第-水脚坝 | CV53441624 | 0.000 | 0.668 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.668 |  | 0.668 | 和交规函〔2020〕78号 | 29.2 | 28.35 | 0.668 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
31 | 长塘镇 | 苏光村 | 围光-南蛇寨 | CZ40441624 | 0.525 | 1.035 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.51 |  | 0.51 | 和交规函〔2020〕69号 | 11.0976 | 10.7763 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
32 | 贝墩镇 | 河溪村 | 黄竹塘-新楼 | CV48441624 | 0.000 | 0.390 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.39 |  | 0.39 | 和交规函〔2020〕79号 | 17.54 | 17.03 | 0.25 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
33 | 青州镇 | 先锋村 | 村委会-鸭麻田 | CY83441624 | 0.000 | 0.400 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.4 |  | 0.4 | 和交规函〔2020〕74号 | 17.7592 | 17.24 | 0.4 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
34 | 大坝镇 | 龙狮村 | 银溪-岭背 | CV35441624 | 0.000 | 0.300 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.3 |  | 0.3 | 和交规函〔2020〕61号 | 15.3 | 14.856 | 0
35 | 礼士镇 | 澄心村 | 老屋下路口-大罗坑 | CV52441624 | 0.000 | 0.560 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.56 |  | 0.56 | 和交规函〔2020〕63号 | 27.85 | 27.04 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
36 | 青州镇 | 片田村 | 黄泥坑-金竹坝 | YA43441624 | 1.580 | 2.995 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.415 |  | 1.415 | 和交规函〔2020〕74号 | 71.416 | 69.337 | 1.2 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
37 | 林寨镇 | 明星村 | 佰公嘴-老里坳 | Y561441624 | 2.262 | 2.612 | 115.00135255 | 24.26041349 | 115.00253691 | 24.26252814 | 乡村道砂土路 | 0.35 |  | 0.35 | 和交规函〔2020〕63号 | 17.773 | 17.2585 | 0
38 | 大坝镇 | 汤湖村 | 连麻-汤湖坳头 | CZ49441624 | 0.000 | 1.170 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.17 |  | 1.17 | 和交规函〔2020〕61号 | 59.3383 | 57.61 | 1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
39 | 贝墩镇 | 强新村委会 | 大崩岗-翁口 | Y696441624 | 0.000 | 0.394 | 115.19586802 | 24.45947135 | 115.19571359 | 24.45711329 | 乡村道砂土路 | 0.394 |  | 0.394 | 和交规函〔2020〕79号 | 18.05 | 17.52 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
40 | 古寨镇 | 丰和村委会 | 喜鹊窝-刘屋 | C279441624 | 0.000 | 0.598 | 115.16361620 | 24.38991433 | 115.16349701 | 24.38620052 | 乡村道砂土路 | 0.598 |  | 0.598 | 和交规函〔2020〕80号 | 30.6234 | 29.73 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
41 | 彭寨镇 | 和平长沙村委会 | 马乐桥-龙安村委会 | Y611441624 | 0.361 | 1.370 | 115.08276224 | 24.33893185 | 115.08668285 | 24.34564212 | 乡村道砂土路 | 1.009 |  | 1.009 | 和交规函〔2020〕64号 | 54.5431 | 52.96 | 0.92 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
42 | 古寨镇 | 丰和村委会 | 河堤-丰和小学 | C288441624 | 0.000 | 0.176 | 115.15896897 | 24.38757133 | 115.15785228 | 24.38820773 | 乡村道砂土路 | 0.176 |  | 0.176 | 和交规函〔2020〕80号 | 3.8704 | 3.76 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
43 | 长塘镇 | 龙陂村 | 下村-雪山嶂 | CV76441624 | 0.000 | 0.575 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.575 |  | 0.575 | 和交规函〔2020〕69号 | 28.7615 | 27.92 | 0.575 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
44 | 古寨镇 | 和平南兴村委会 | 连塘下-机再 | Y153441624 | 0.000 | 2.287 | 115.15030715 | 24.39661878 | 115.15519559 | 24.40797463 | 乡村道砂土路 | 2.287 |  | 2.287 | 和交规函〔2020〕80号 | 60.7626 | 58.99 | 2 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
45 | 优胜镇 | 优镇村 | 段心-河背江 | CV71441624 | 0.000 | 0.325 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.325 |  | 0.325 | 和交规函〔2020〕72号 | 14.5499 | 14.13 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
46 | 热水镇 | 和平中兴村委会 | 西郊车站-热水 | Y784441624 | 13.334 | 16.332 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.998 |  | 2.998 | 和交规函〔2020〕75号 | 141.581 | 137.461 | 2.9 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
47 | 贝墩镇 | 河溪村委会 | 凌角塘-坳头 | Y727441624 | 1.899 | 2.013 | 115.21547117 | 24.42125111 | 115.21507777 | 24.42060566 | 乡村道砂土路 | 0.114 |  | 0.114 | 和交规函〔2020〕79号 | 5.79 | 5.63 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
48 | 合水镇 | 政和村委会 | 树矛坪坑-卜坑 | W642441624 | 0.000 | 0.201 | 114.89084245 | 24.38985429 | 114.89240986 | 24.38960307 | 200人以上自然村 | 0.201 |  | 0.201 | 和交规函〔2020〕77号 | 10.06 | 9.77 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
49 | 合水镇 | 政和村委会 | 树潭村委会-黄沙潭 | W643441624 | 0.000 | 0.370 | 114.89262696 | 24.39440762 | 114.89447409 | 24.39449199 | 200人以上自然村 | 0.37 |  | 0.37 | 和交规函〔2020〕77号 | 12.79 | 12.41 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
50 | 合水镇 | 政和村委会 | 黄沙潭-高寨背 | W644441624 | 0.000 | 2.093 | 114.89447409 | 24.39449199 | 114.90060304 | 24.40291374 | 200人以上自然村 | 2.093 |  | 2.093 | 和交规函〔2020〕77号 | 93.83 | 91.1 | 1.8 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
51 | 合水镇 | 和平金坑村委会 | 县道-然坝 | W652441624 | 0.000 | 0.566 | 114.93847099 | 24.33030216 | 114.93680778 | 24.32635225 | 200人以上自然村 | 0.566 |  | 0.566 | 和交规函〔2020〕77号 | 30.39 | 29.51 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
52 | 上陵镇 | 上陵村委会 | 邮电所-早禾坑水库 | W919441624 | 0.000 | 0.935 | 114.99579805 | 24.60547240 | 114.99845629 | 24.61266152 | 200人以上自然村 | 0.935 |  | 0.935 | 和交规函〔2020〕70号 | 21.44 | 20.82 | 0.935 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
53 | 下车镇 | 和平下车镇兴隆村委会 | 沙宛桥-坳里巷 | WA07441624 | 0.000 | 0.413 | 115.08568153 | 24.64646445 | 115.08828790 | 24.64878615 | 200人以上自然村 | 0.413 |  | 0.413 | 和交规函〔2020〕71号 | 15.97 | 15.5 | 0
54 | 下车镇 | 河排村委会 | 上园桥-窑排 | WA19441624 | 0.000 | 0.212 | 115.17495932 | 24.66711534 | 115.17395865 | 24.66560098 | 200人以上自然村 | 0.212 |  | 0.212 | 和交规函〔2020〕71号 | 7.36 | 7.15 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
55 | 下车镇 | 石含村委会 | 上围-坳背村 | WA23441624 | 0.000 | 1.098 | 115.14348166 | 24.65840110 | 115.14375572 | 24.66777451 | 200人以上自然村 | 1.098 |  | 1.098 | 和交规函〔2020〕71号 | 55.41 | 53.8 | 0.88 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
56 | 青州镇 | 星和村委会 | 仰田塘-山蕉坑 | WA31441624 | 0.000 | 0.805 | 114.81689695 | 24.34411571 | 114.82411241 | 24.34490079 | 200人以上自然村 | 0.805 |  | 0.805 | 和交规函〔2020〕74号 | 41.387 | 40.184 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
57 | 热水镇 | 和平南湖村委会 | 马安引-热水南湖 | WA42441624 | 6.809 | 8.720 | 114.81602688 | 24.40239737 | 114.82677642 | 24.41235375 | 200人以上自然村 | 1.911 |  | 1.911 | 和交规函〔2020〕75号 | 51.1577 | 49.67 | 1.2 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
58 | 青州镇 | 和平山塘村委会 | 上村陂-山下 | WA48441624 | 0.000 | 0.581 | 114.76210189 | 24.29496810 | 114.75970097 | 24.29212897 | 200人以上自然村 | 0.581 |  | 0.581 | 和交规函〔2020〕74号 | 26.1737 | 25.41 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
59 | 青州镇 | 和平山塘村委会 | 坑坜口-上新屋 | WA49441624 | 0.000 | 0.654 | 114.75873452 | 24.29187974 | 114.76052289 | 24.29347730 | 200人以上自然村 | 0.654 |  | 0.654 | 和交规函〔2020〕74号 | 32.6873 | 31.74 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
60 | 青州镇 | 片田村委会 | 小坝-上金竹坝 | CZ15441624 | 0.000 | 1.194 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.194 |  | 1.194 | 和交规函〔2020〕74号 | 57.1833 | 55.52 | 0.9 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
61 | 上陵镇 | 和平江口村委会 | 中村-老村委会 | WA69441624 | 0.000 | 0.456 | 115.01648699 | 24.66493764 | 115.01774137 | 24.66355059 | 200人以上自然村 | 0.456 |  | 0.456 | 和交规函〔2020〕70号 | 23.5 | 22.81 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
62 | 长塘镇 | 龙陂村委会 | 米骆线-周屋 | WA87441624 | 0.000 | 0.521 | 115.14115676 | 24.60726689 | 115.14176876 | 24.60932954 | 200人以上自然村 | 0.521 |  | 0.521 | 和交规函〔2020〕69号 | 7.3627 | 7.15 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
63 | 长塘镇 | 田吉村委会 | 大片-良田 | WA93441624 | 0.000 | 0.702 | 115.12608717 | 24.54081248 | 115.13143342 | 24.53857227 | 200人以上自然村 | 0.702 |  | 0.702 | 和交规函〔2020〕69号 | 35.7178 | 34.6788 | 0.702 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
64 | 长塘镇 | 田吉村委会 | 路口-老妹长坑 | WA94441624 | 0.000 | 0.598 | 115.13135643 | 24.54081248 | 115.13346858 | 24.53539425 | 200人以上自然村 | 0.598 |  | 0.598 | 和交规函〔2020〕69号 | 30.4262 | 29.5412 | 0.598
65 | 长塘镇 | 和平黄沙村委会 | 四角楼-刘屋 | WB08441624 | 0.000 | 0.332 | 115.17318621 | 24.62638986 | 115.17167210 | 24.62475611 | 200人以上自然村 | 0.332 |  | 0.332 | 和交规函〔2020〕69号 | 17.1639 | 16.66 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
66 | 浰源镇 | 和平山下村委会 | 谢屋-九公庙 | WB17441624 | 0.000 | 0.594 | 114.79750179 | 24.55362964 | 114.80257042 | 24.55299279 | 200人以上自然村 | 0.594 |  | 0.594 | 和交规函〔2020〕73号 | 30.37 | 29.49 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
67 | 热水镇 | 九连村委会 | 来人坑-若仔坝 | WB34441624 | 0.000 | 2.659 | 114.77145748 | 24.44116731 | 114.77467651 | 24.45791479 | 200人以上自然村 | 2.659 |  | 2.659 | 和交规函〔2020〕75号 | 134.637 | 130.72 | 2.3 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
68 | 阳明镇 | 富联村委会 | 搏英-英下 | WP19441624 | 0.000 | 1.281 | 114.95427323 | 24.48499727 | 114.96552258 | 24.48625675 | 200人以上自然村 | 1.281 |  | 1.281 | 和交规函〔2020〕81号 | 66.5204 | 64.58 | 1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
69 | 彭寨镇 | 群联村 | 省道-上乾 | CV55441624 | 0.000 | 0.400 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.4 |  | 0.4 | 和交规函〔2020〕64号 | 11.3555 | 11.03 | 0.4 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
70 | 长塘镇 | 赤岭村 | 六古塘-赤山 | CV74441624 | 0.000 | 0.318 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.318 |  | 0.318 | 和交规函〔2020〕69号 | 12.3829 | 12.0204 | 0
71 | 大坝镇 | 石谷村委会 | 茶对-庚坪 | U086441624 | 0.000 | 1.405 | 114.95103289 | 24.56741426 | 114.94279787 | 24.57308432 | 100～200人 自然村 | 1.405 |  | 1.405 | 和交规函〔2020〕61号 | 64.153 | 62.29 | 1.01 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
72 | 大坝镇 | 石谷村委会 | 下山-上山 | V587441624 | 0.000 | 0.924 | 114.93441312 | 24.56557293 | 114.93317505 | 24.57256923 | 200人以上自然村 | 0.924 |  | 0.924 | 和交规函〔2019〕61号 | 133.265 | 128.987 | 0.924 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.04; 凭证号 34: 2020.09; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
73 | 合水镇 | 政和村委会 | 黄肚潭桥-回龙正坑尾坑底下 | V688441624 | 0.000 | 0.480 | 114.89770320 | 24.37132681 | 114.90137923 | 24.37244542 | 200人以上自然村 | 0.48 |  | 0.48 | 和交规函〔2020〕77号 | 25.79 | 25.04 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
74 | 热水镇 | 和平北联村委会 | 增光-金蝶泉 | V728441624 | 0.000 | 1.296 | 114.82056921 | 24.47794882 | 114.80956038 | 24.47539078 | 200人以上自然村 | 1.296 |  | 1.296 | 和交规函〔2020〕75号 | 65.1687 | 63.27 | 1.1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
75 | 下车镇 | 河排村委会 | 坳背塘-下龙 | W028441624 | 0.000 | 0.485 | 115.18512945 | 24.67003713 | 115.18417569 | 24.67183010 | 200人以上自然村 | 0.485 |  | 0.485 | 和交规函〔2020〕71号 | 24.6 | 23.89 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
76 | 长塘镇 | 和平四围村委会 | 罗福桥-罗业 | W043441624 | 0.000 | 2.163 | 115.17038495 | 24.54236191 | 115.16169464 | 24.53554690 | 200人以上自然村 | 2.163 |  | 2.163 | 和交规函〔2020〕69号 | 109.0755 | 105.9 | 2.1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
77 | 上陵镇 | 和平江口村委会 | 朱屋路口-朱屋 | W113441624 | 0.000 | 0.108 | 115.01334526 | 24.67146681 | 115.01414294 | 24.67199001 | 200人以上自然村 | 0.108 |  | 0.108 | 和交规函〔2020〕70号 | 5.52 | 5.36 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
78 | 上陵镇 | 和平江口村委会 | 干路下-曾屋 | W114441624 | 0.000 | 0.234 | 115.01674168 | 24.65501917 | 115.01565267 | 24.65365267 | 200人以上自然村 | 0.234 |  | 0.234 | 和交规函〔2020〕70号 | 11.76 | 11.42 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
79 | 热水镇 | 和平中兴村委会 | 炳赵屋-叶中屋 | W157441624 | 0.000 | 0.255 | 114.82570371 | 24.43565239 | 114.82384574 | 24.43659564 | 200人以上自然村 | 0.255 |  | 0.255 | 和交规函〔2020〕75号 | 10.8734 | 10.56 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
80 | 浰源镇 | 曲潭村委会 | 墩下-河背 | W192441624 | 0.000 | 0.460 | 114.74630108 | 24.52035019 | 114.74299320 | 24.52024785 | 200人以上自然村 | 0.46 |  | 0.46 | 和交规函〔2020〕73号 | 23.35 | 22.66 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
81 | 浰源镇 | 赤龙村委会 | 和横路-岭背 | W209441624 | 0.000 | 0.435 | 114.77570818 | 24.55142450 | 114.77350736 | 24.54960406 | 200人以上自然村 | 0.435 |  | 0.435 | 和交规函〔2020〕73号 | 20.73 | 20.12 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
82 | 浰源镇 | 和平新街村委会 | 新街分站-墩背 | W210441624 | 0.000 | 0.368 | 114.76619650 | 24.58103472 | 114.76843995 | 24.58034669 | 200人以上自然村 | 0.368 |  | 0.368 | 和交规函〔2020〕73号 | 10.98 | 10.66 | 0.368 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
83 | 浰源镇 | 和平新街村委会 | 养猪场-鸭丘 | W211441624 | 0.000 | 0.348 | 114.76787338 | 24.57789546 | 114.77091443 | 24.57781326 | 200人以上自然村 | 0.348 |  | 0.348 | 和交规函〔2020〕73号 | 15.6 | 15.15 | 0.348 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
84 | 青州镇 | 星塘村委会 | 开发区-陂尾 | W242441624 | 0.000 | 0.897 | 114.80859483 | 24.35609099 | 114.80555272 | 24.35606952 | 200人以上自然村 | 0.897 |  | 0.897 | 和交规函〔2020〕74号 | 46.0861 | 44.75 | 0.81 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
85 | 贝墩镇 | 树华村委会 | 虎田路口-虎田 | W314441624 | 0.000 | 0.684 | 115.17847969 | 24.48479135 | 115.18075022 | 24.48924381 | 200人以上自然村 | 0.684 |  | 0.684 | 和交规函〔2020〕79号 | 25.32 | 24.58 | 0.6 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
86 | 贝墩镇 | 和平石村村委会 | 村委会-朱屋 | W329441624 | 0.000 | 0.891 | 115.19423460 | 24.50544317 | 115.19936487 | 24.50324483 | 200人以上自然村 | 0.891 |  | 0.891 | 和交规函〔2020〕79号 | 55.75 | 54.12 | 0.891 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
87 | 贝墩镇 | 和平石村村委会 | 輋禾口-輋禾 | W331441624 | 0.000 | 0.500 | 115.20468633 | 24.49996071 | 115.20738472 | 24.49667254 | 200人以上自然村 | 0.5 |  | 0.5 | 和交规函〔2020〕79号 | 20.99 | 20.38 | 0.5 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
88 | 古寨镇 | 和平水西村委会 | 石正口-石正 | W338441624 | 0.000 | 0.227 | 115.15025109 | 24.35910409 | 115.15143348 | 24.35779522 | 200人以上自然村 | 0.227 |  | 0.227 | 和交规函〔2020〕80号 | 9.5845 | 9.31 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
89 | 古寨镇 | 丰和村委会 | 河西沙场-高坑 | W343441624 | 0.477 | 0.967 | 115.15373466 | 24.38254658 | 115.15650678 | 24.38517438 | 200人以上自然村 | 0.49 |  | 0.49 | 和交规函〔2020〕80号 | 25.0949 | 24.3667 | 0.4 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
90 | 古寨镇 | 丰和村委会 | 雷公正口-丰裕 | W344441624 | 0.000 | 0.508 | 115.15826057 | 24.38616450 | 115.15622089 | 24.38961113 | 200人以上自然村 | 0.508 |  | 0.508 | 和交规函〔2020〕80号 | 2.6097 | 2.53 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
91 | 古寨镇 | 梅华村委会 | 坳口-罗地 | W354441624 | 0.000 | 0.534 | 115.20969264 | 24.37481071 | 115.21031811 | 24.37923984 | 200人以上自然村 | 0.534 |  | 0.534 | 和交规函〔2020〕80号 | 27.8094 | 27 | 0.534 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
92 | 彭寨镇 | 和平寨下村委会 | 茶场-米西塘 | W390441624 | 0.000 | 0.863 | 115.03671971 | 24.37936948 | 115.03450785 | 24.37334378 | 200人以上自然村 | 0.863 |  | 0.863 | 和交规函〔2020〕64号 | 48.86 | 48.86 | 0.863 |  | 凭证号 40: 已自行建设
93 | 礼士镇 | 和平新丰村委会 | 小学-崩岗下 | W410441624 | 0.403 | 0.727 | 115.00862249 | 24.23248191 | 115.00687660 | 24.23464252 | 200人以上自然村 | 0.324 |  | 0.324 | 和交规函〔2020〕63号 | 17.59 | 17.08 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
94 | 礼士镇 | 和平新丰村委会 | 下片路口-下片 | W414441624 | 0.000 | 0.165 | 115.01014918 | 24.22982169 | 115.01068275 | 24.22867618 | 200人以上自然村 | 0.165 |  | 0.165 | 和交规函〔2020〕63号 | 8.16 | 7.91 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
95 | 古寨镇 | 和平河东村委会 | 黎横塘口-梅坑水库 | W578441624 | 0.000 | 0.606 | 115.16427580 | 24.36656005 | 115.16577509 | 24.36195888 | 200人以上自然村 | 0.606 |  | 0.606 | 和交规函〔2020〕80号 | 26.467 | 25.7 | 0.51 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
96 | 合水镇 | 和平合水镇合水村委会 | 七告埂-高潭 | W611441624 | 0.000 | 0.387 | 114.95328337 | 24.40619935 | 114.95205683 | 24.40309326 | 200人以上自然村 | 0.387 |  | 0.387 | 和交规函〔2020〕77号 | 23.16 | 22.49 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
97 | 合水镇 | 丰洋村委会 | 高速桥下-社排 | W628441624 | 0.000 | 0.240 | 114.91527311 | 24.35764841 | 114.91743089 | 24.35698667 | 200人以上自然村 | 0.24 |  | 0.24 | 和交规函〔2020〕2号 | 13.36 | 12.89 | 0.24 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 32: 2020.08.11; 凭证号 33: 2020.06; 凭证号 34: 2020.08; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是
98 | 合水镇 | 丰洋村委会 | 忠定线-黄屋 | W630441624 | 0.000 | 0.226 | 114.91456577 | 24.35375925 | 114.91620815 | 24.35301886 | 200人以上自然村 | 0.226 |  | 0.226 | 和交规函〔2020〕2号 | 12.58 | 12.14 | 0.226 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 32: 2020.08.11; 凭证号 33: 2020.06; 凭证号 34: 2020.08; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是
99 | 合水镇 | 丰洋村委会 | 县道-焦里坑 | W632441624 | 0.000 | 0.373 | 114.92697758 | 24.35014255 | 114.92603491 | 24.35297200 | 200人以上自然村 | 0.373 |  | 0.373 | 和交规函〔2020〕77号 | 19.67 | 19.09 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
100 | 合水镇 | 丰洋村委会 | 小学-长排 | W634441624 | 0.000 | 0.287 | 114.92286771 | 24.34559002 | 114.92171188 | 24.34749848 | 200人以上自然村 | 0.287 |  | 0.287 | 和交规函〔2020〕77号 | 19.67 | 19.1 | 0 | 9.7 | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
101 | 下车镇 | 狮形村 | 路口-石细塘 | CV64441624 | 0.000 | 0.568 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.568 |  | 0.568 | 和交规函〔2020〕71号 | 24.95 | 24.22 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
102 | 青州镇 | 片田村 | 老寨-坑尾 | CV39441624 | 0.000 | 0.531 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.531 |  | 0.531 | 和交规函〔2020〕74号 | 23.2999 | 22.62 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
103 | 上陵镇 | 丰溪村 | 何坑-石寨坑 | CZ52441624 | 0.000 | 1.010 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.01 |  | 1.01 | 和交规函〔2020〕70号 | 50.5 | 49.49 | 1
104 | 浰源镇 | 新街村 | 养猪场-鸭丘 | CZ47441624 | 0.348 | 1.682 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.334 |  | 1.334 | 和交规函〔2020〕73号 | 59.3363 | 58.0824 | 1.334
105 | 公白镇 | 新石村 | 路口墩-高桥水库 | CZ54441624 | 0.000 | 0.789 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.789 |  | 0.789 | 和交规函〔2020〕62号 | 40.3515 | 39.1765 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
106 | 上陵镇 | 丰溪村 | 苏屋-陈坑水 | CV63441624 | 0.000 | 0.540 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.54 |  | 0.54 | 和交规函〔2020〕70号 | 23.64 | 22.95 | 0
107 | 优胜镇 | 石坝村 | 苏坑-大水山 | YA41441624 | 0.000 | 3.258 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 3.258 |  | 3.258 | 和交规函〔2020〕72号 | 165.2466 | 160.44 | 3.2 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
108 | 贝墩镇 | 树华村 | 秀金坑-下水洋 | CZ55441624 | 0.000 | 1.865 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.865 |  | 1.865 | 和交规函〔2020〕79号 | 96.41 | 93.6 | 1.8 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
109 | 贝墩镇 | 慎行村 | 西排-老屋 | CV42441624 | 0.000 | 0.467 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.467 |  | 0.467 | 和交规函〔2020〕79号 | 21.81 | 21.18 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
110 | 长塘镇 | 和平四围村委会 | 罗业-杂背 | V439441624 | 0.000 | 2.259 | 115.16169464 | 24.53554690 | 115.16217783 | 24.52221086 | 200人以上自然村 | 2.259 |  | 2.259 | 和交规函〔2020〕69号 | 87.1269 | 84.59 | 1.28 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
111 | 热水镇 | 和平北联村委会 | 河坝段-街下二 | W136441624 | 0.000 | 0.258 | 114.82059294 | 24.47450229 | 114.82168427 | 24.47536174 | 200人以上自然村 | 0.258 |  | 0.258 | 和交规函〔2020〕75号 | 10.5341 | 10.23 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
112 | 大坝镇 | 半坑村 | 村委会-大坑 | YA53441624 | 1.000 | 2.000 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1 |  | 1 | 和交规函〔2020〕61号 | 51.59 | 50.09 | 1
113 | 公白镇 | 和平新江村委会 | 新江小学-山下围 | W236441624 | 0.179 | 0.380 | 114.97443484 | 24.30389618 | 114.97571704 | 24.30331979 | 200人以上自然村 | 0.201 |  | 0.201 | 和交规函〔2020〕62号 | 9.0672 | 8.8019 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
114 | 贝墩镇 | 慎行村委会 | 李树下-石牙 | W332441624 | 0.000 | 1.955 | 115.21945840 | 24.44938715 | 115.22956570 | 24.45070856 | 200人以上自然村 | 1.955 |  | 1.955 | 和交规函〔2020〕79号 | 107.27 | 104.15 | 1.5 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
115 | 古寨镇 | 梅华村委会 | 杨梅山-乌石口 | W356441624 | 0.000 | 1.921 | 115.20404583 | 24.37973406 | 115.19290981 | 24.37311334 | 200人以上自然村 | 1.921 |  | 1.921 | 和交规函〔2020〕80号 | 52.8876 | 51.35 | 1.01 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
116 | 古寨镇 | 和平南兴村委会 | 下良-上良 | W583441624 | 0.000 | 1.085 | 115.15142437 | 24.39503901 | 115.14231059 | 24.39636539 | 100～200人 自然村 | 1.085 |  | 1.085 | 和交规函〔2020〕80号 | 56.8658 | 55.21 | 1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
117 | 合水镇 | 丰洋村委会 | 大坪下-里坑 | W635441624 | 0.000 | 0.721 | 114.92174129 | 24.34564667 | 114.92392288 | 24.34040268 | 200人以上自然村 | 0.721 |  | 0.721 | 和交规函〔2020〕77号 | 36.63 | 35.57 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
118 | 大坝镇 | 和平石陂村委会 | 养护中心-鸭糖 | W670441624 | 0.000 | 0.777 | 114.93853752 | 24.48848606 | 114.94373560 | 24.48599111 | 200人以上自然村 | 0.777 |  | 0.777 | 和交规函〔2020〕67号 |  | 94.794 | 0.777 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.1; 凭证号 34: 2020.11; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
119 | 青州镇 | 星和村委会 | 冷水径-山下塘 | WA30441624 | 0.000 | 0.857 | 114.82343063 | 24.33858321 | 114.82811601 | 24.34243397 | 200人以上自然村 | 0.857 |  | 0.857 | 和交规函〔2020〕74号 | 43.0242 | 41.77 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
120 | 青州镇 | 和平山塘村委会 | 柯树百公-段心 | WA50441624 | 0.000 | 0.135 | 114.78958152 | 24.29841887 | 114.78982266 | 24.29767693 | 200人以上自然村 | 0.135 |  | 0.135 | 和交规函〔2020〕74号 | 6.672 | 6.475 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
121 | 长塘镇 | 陶锡村委会 | 陶锡坳-岩前村刘屋 | WA92441624 | 0.000 | 1.279 | 115.21834478 | 24.61545250 | 115.22414269 | 24.62110823 | 200人以上自然村 | 1.279 |  | 1.279 | 和交规函〔2020〕69号 | 65.9147 | 64 | 1.279 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
122 | 长塘镇 | 陶锡村委会 | 沙岗-面塘 | WB13441624 | 0.000 | 2.478 | 115.22246906 | 24.64032643 | 115.20640929 | 24.63663004 | 200人以上自然村 | 2.478 |  | 2.478 | 和交规函〔2020〕69号 | 132.6092 | 128.75 | 1.99 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
123 | 彭寨镇 | 土厘村 | 老土厘桥-观音前 | CZ50441624 | 0.000 | 1.201 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.201 |  | 1.201 | 和交规函〔2020〕64号 | 60.7632 | 59 | 1.1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
124 | 古寨镇 | 梅华村委会 | 田心-屋场口 | W355441624 | 0.000 | 1.372 | 115.20381844 | 24.37738850 | 115.21327901 | 24.37015460 | 200人以上自然村 | 1.372 |  | 1.372 | 和交规函〔2020〕80号 | 39.0006 | 37.87 | 1.1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
125 | 合水镇 | 和平金坑村委会 | 道班-塘尾 | W653441624 | 0.000 | 0.399 | 114.93294714 | 24.33154967 | 114.93397715 | 24.33328265 | 200人以上自然村 | 0.399 |  | 0.399 | 和交规函〔2020〕77号 | 24.11 | 23.4 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
126 | 贝墩镇 | 新南村 | 新南—社背 | CV60441624 | 0.000 | 0.739 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.739 |  | 0.739 | 和交规函〔2020〕79号 | 37.64 | 36.54 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
127 | 合水镇 | 丰洋村委会 | 忠定线-新屋 | W629441624 | 0.000 | 0.305 | 114.91477984 | 24.35461280 | 114.91721392 | 24.35510042 | 200人以上自然村 | 0.305 |  | 0.305 | 和交规函〔2020〕2号 | 16.97 | 16.386 | 0.305 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 32: 2020.08.11; 凭证号 33: 2020.06; 凭证号 34: 2020.08; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
128 | 下车镇 | 河排村委会 | 井头坑-下龙飞 | W033441624 | 0.000 | 0.583 | 115.17695931 | 24.67067722 | 115.17934892 | 24.67243814 | 200人以上自然村 | 0.583 |  | 0.583 | 和交规函〔2020〕71号 | 25.13 | 24.4 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
129 | 贝墩镇 | 和平石村村委会 | 学校-石坑 | W328441624 | 0.000 | 0.249 | 115.19298459 | 24.50709470 | 115.19159084 | 24.50554468 | 200人以上自然村 | 0.249 |  | 0.249 | 和交规函〔2020〕79号 | 13.69 | 13.29 | 0.249 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
130 | 青州镇 | 片田村委会 | 石门-下金竹坝 | WA34441624 | 0.000 | 2.151 | 114.85237640 | 24.34482740 | 114.85385919 | 24.33815011 | 200人以上自然村 | 2.151 |  | 2.151 | 和交规函〔2020〕74号 | 110.8157 | 107.59 | 1.8 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
131 | 长塘镇 | 龙陂村委会 | 排一-矮寨背 | WB16441624 | 0.000 | 0.272 | 115.13077838 | 24.62564412 | 115.12948591 | 24.62471860 | 200人以上自然村 | 0.272 |  | 0.272 | 和交规函〔2020〕69号 | 13.9998 | 13.5918 | 0
132 | 青州镇 | 星和村 | 下坝-星光 | CV621441624 | 0.000 | 0.398 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.398 |  | 0.398 | 和交规函〔2020〕74号 | 17.0829 | 16.59 | 0.398 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
133 | 大坝镇 | 高发村 | 大坝新桥-育才路口 | CV50441624 | 0.000 | 0.370 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.37 |  | 0.37 | 和交规函〔2020〕61号 | 18.95 | 18.4 | 0
134 | 彭寨镇 | 玉水村 | 和洋线-輋塘 | CV54441624 | 0.000 | 0.600 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.6 |  | 0.6 | 和交规函〔2020〕64号 | 30.2603 | 29.38 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
135 | 大坝镇 | 汤湖村 | 省道S230-坳头 | CV51441624 | 0.000 | 0.687 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.687 |  | 0.687 | 和交规函〔2020〕61号 | 34.788 | 33.78 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
136 | 优胜镇 | 新石村 | 茶垇-石红屋 | CV72441624 | 0.000 | 0.690 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.69 |  | 0.69 | 和交规函〔2020〕72号 | 35.1417 | 34.1205 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
137 | 长塘镇 | 四围村 | 小卖部-下村 | CV79441624 | 0.000 | 0.441 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.441 |  | 0.441 | 和交规函〔2020〕69号 | 19.4468 | 18.88 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
138 | 长塘镇 | 龙陂村 | 神前-杨屋 | CV77441624 | 0.000 | 0.849 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.849 |  | 0.849 | 和交规函〔2020〕69号 | 37.8504 | 36.75 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
139 | 热水镇 | 和平中兴村委会 | 高井-永溪 | YA14441624 | 2.834 | 3.662 | 114.84841274 | 24.44464883 | 114.85024734 | 24.45000442 | 乡村道砂土路 | 0.828 |  | 0.828 | 和交规函〔2020〕75号 | 41.3988 | 40.19 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
140 | 热水镇 | 和平联丰村委会 | (十二排-芹菜塘) | Y785441624 | 0.000 | 2.034 | 114.86345669 | 24.49768168 | 114.85640088 | 24.50638235 | 乡村道砂土路 | 2.034 |  | 2.034 | 和交规函〔2020〕75号 | 101.6664 | 98.71 | 2 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
141 | 阳明镇 | 和平珊瑚村委会 | 大坪口-上坑 | Y772441624 | 0.322 | 1.565 | 114.93440733 | 24.41495208 | 114.92721055 | 24.41919332 | 乡村道砂土路 | 1.243 |  | 1.243 | 和交规函〔2020〕81号 | 67.3702 | 65.41 | 1.15 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
142 | 阳明镇 | 谢洞村委会 | 龙塘-水口 | Y754441624 | 0.000 | 2.235 | 115.00277241 | 24.45088886 | 115.01016199 | 24.43573716 | 乡村道砂土路 | 2.235 |  | 2.235 | 和交规函〔2020〕81号 | 59.4191 | 57.69 | 1.55 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
143 | 贝墩镇 | 河溪村委会 | 湾里路口-高山背 | Y725441624 | 0.000 | 1.425 | 115.22240516 | 24.41683583 | 115.23171852 | 24.41064258 | 乡村道砂土路 | 1.425 |  | 1.425 | 和交规函〔2020〕79号 | 18.35 | 17.82 | 1.06 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
144 | 林寨镇 | 和平林寨镇中洞村委会 | 鹤子輋路口-山前岭背 | Y672441624 | 2.401 | 2.701 | 115.06567082 | 24.25620455 | 115.06756986 | 24.25656512 | 乡村道砂土路 | 0.3 |  | 0.3 | 和交规函〔2020〕78号 | 12.36 | 12 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
145 | 林寨镇 | 和平严村村委会 | 老林线-横径 | Y666441624 | 2.608 | 2.851 | 115.10875295 | 24.26891669 | 115.10766607 | 24.26876170 | 乡村道砂土路 | 0.243 |  | 0.243 | 和交规函〔2020〕78号 | 12.5 | 12.14 | 0.2 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
146 | 林寨镇 | 和平严村村委会 | 老林线-横径 | Y666441624 | 1.032 | 2.140 | 115.11450675 | 24.27905003 | 115.11309584 | 24.27127996 | 乡村道砂土路 | 1.108 |  | 1.108 | 和交规函〔2020〕78号 | 57 | 55.33 | 1.1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
147 | 林寨镇 | 和平严村村委会 | 老林线-横径 | Y666441624 | 0.439 | 1.032 | 115.11732326 | 24.28206333 | 115.11466091 | 24.27980720 | 乡村道砂土路 | 0.593 |  | 0.593 | 和交规函〔2020〕78号 | 30.5 | 29.61 | 0.5 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
148 | 彭寨镇 | 同兴村委会 | 老屋下-墩子岗 | Y614441624 | 0.596 | 0.838 | 115.07122346 | 24.35883507 | 115.07096380 | 24.35672329 | 乡村道砂土路 | 0.242 |  | 0.242 | 和交规函〔2020〕64号 | 9.704 | 9.422 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
149 | 彭寨镇 | 同兴村委会 | 老屋下-墩子岗 | Y614441624 | 0.000 | 0.596 | 115.06768957 | 24.36183040 | 115.07111966 | 24.35978160 | 乡村道砂土路 | 0.596 |  | 0.596 | 和交规函〔2020〕64号 | 23.9 | 23.207 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
150 | 彭寨镇 | 和平大塘面村委会 | 大塘面小学-公路桥 | Y612441624 | 0.000 | 0.164 | 115.07315605 | 24.35515412 | 115.07386518 | 24.35535169 | 乡村道砂土路 | 0.164 |  | 0.164 | 和交规函〔2020〕64号 | 8.196 | 7.959 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
151 | 彭寨镇 | 和平彭寨镇兴隆村委会 | 合水潭-石排段 | Y593441624 | 0.000 | 0.844 | 115.12746358 | 24.32651237 | 115.13317967 | 24.33133817 | 乡村道砂土路 | 0.844 |  | 0.844 | 和交规函〔2020〕64号 | 42.2986 | 41.07 | 0.75 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
152 | 礼士镇 | 和平大房村委会 | 直塘口-坑尾头 | Y574441624 | 1.119 | 3.001 | 115.02678420 | 24.20776796 | 115.04127048 | 24.20878647 | 乡村道砂土路 | 1.882 |  | 1.882 | 和交规函〔2020〕63号 | 95.57 | 92.79 | 1.02 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
153 | 礼士镇 | 梅坝村委会 | 肖屋桥-分水坳 | Y573441624 | 0.204 | 2.149 | 115.05978183 | 24.18738176 | 115.05478723 | 24.17753293 | 乡村道砂土路 | 1.945 |  | 1.945 | 和交规函〔2020〕63号 | 92.37 | 89.68 | 1.1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
154 | 礼士镇 | 和平黄茅村委会 | 大路下-华屋 | Y562441624 | 0.000 | 0.892 | 114.98433520 | 24.25910639 | 114.98980085 | 24.25469984 | 乡村道砂土路 | 0.892 |  | 0.892 | 和交规函〔2020〕63号 | 45.09 | 43.78 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
155 | 礼士镇 | 和平黄茅村委会 | 叶屋-下輋 | Y552441624 | 3.931 | 4.024 | 115.01045926 | 24.27308010 | 115.01045926 | 24.27308010 | 乡村道砂土路 | 0.093 |  | 0.093 | 和交规函〔2020〕63号 | 4.75 | 4.61 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
156 | 礼士镇 | 和平黄茅村委会 | 叶屋-下輋 | Y552441624 | 1.999 | 3.931 | 115.01228583 | 24.25991240 | 115.00990298 | 24.27237780 | 乡村道砂土路 | 1.932 |  | 1.932 | 和交规函〔2020〕63号 | 98.63 | 95.77 | 1.9 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
157 | 礼士镇 | 澄心村委会 | 五七学校-树坑大桥头 | Y546441624 | 0.000 | 1.000 | 115.04695487 | 24.22269752 | 115.04979976 | 24.21487796 | 乡村道砂土路 | 1 |  | 1 | 和交规函〔2020〕63号 | 51.34 | 49.85 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
158 | 东水镇 | 宋龙村委会 | 江口中-大山猴塘 | Y540441624 | 0.000 | 1.034 | 115.12335576 | 24.20806907 | 115.11492738 | 24.21040934 | 乡村道砂土路 | 1.034 |  | 1.034 | 和交规函〔2020〕76号 | 53.0021 | 51.4599 | 1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
159 | 东水镇 | 和平云新村委会 | 云新桥-高头坪 | Y533441624 | 0.000 | 1.650 | 115.15606102 | 24.27816411 | 115.14951682 | 24.28914735 | 乡村道砂土路 | 1.65 |  | 1.65 | 和交规函〔2020〕76号 | 83.8485 | 81.408 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
160 | 东水镇 | 和平新坪村委会 | 水仙湖-驳头 | Y517441624 | 0.000 | 2.275 | 115.17250711 | 24.26236377 | 115.16123417 | 24.26920238 | 乡村道砂土路 | 2.275 |  | 2.275 | 和交规函〔2019〕119号 | 147.87 | 110.4 | 2.275 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 32: 2020.10.12; 凭证号 33: 2020.04; 凭证号 34: 2020.06; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
161 | 大坝镇 | 龙狮村委会 | 上龙狮-斜营 | Y425441624 | 0.000 | 2.158 | 115.01044253 | 24.51035602 | 115.02514926 | 24.51323237 | 乡村道砂土路 | 2.158 |  | 2.158 | 和交规函〔2020〕61号 | 110.8431 | 107.6212 | 2.1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
162 | 贝墩镇 | 慎行村 | 长坑里-地郞光 | CV44441624 | 0.000 | 0.400 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.4 |  | 0.4 | 和交规函〔2020〕79号 | 18.12 | 17.59 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
163 | 古寨镇 | 和平前程村委会 | 卡口桥--村委会 | Y152441624 | 0.270 | 0.401 | 115.17308704 | 24.39852760 | 115.17370920 | 24.39905045 | 乡村道砂土路 | 0.131 |  | 0.131 | 和交规函〔2020〕80号 | 6.7264 | 6.531 | 0.1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
164 | 阳明镇 | 和平坪地村委会 | 陂头尾-大径 | CW39441624 | 0.000 | 1.245 | 115.00391714 | 24.43107576 | 115.00297313 | 24.43799952 | 乡村道砂土路 | 1.245 |  | 1.245 | 和交规函〔2020〕81号 | 25.3731 | 24.6385 | 0.68
165 | 林寨镇 | 楼镇村委会 | 河头-李岩 | CR21441624 | 0.100 | 0.800 | 115.04409112 | 24.28555163 | 115.03987453 | 24.28560039 | 乡村道砂土路 | 0.7 |  | 0.7 | 和交规函〔2016〕241号 | 29.73 | 27.1 | 0.7 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.07; 凭证号 34: 2020.07; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
166 | 贝墩镇 | 石村村 | 山輋口-石圳 | YA50441624 | 0.000 | 2.484 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.484 |  | 2.484 | 和交规函〔2020〕79号 | 98.78 | 95.9 | 2.4 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
167 | 贝墩镇 | 新南村 | 水口塘—黎坑 | YA44441624 | 1.334 | 1.991 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.657 |  | 0.657 | 和交规函〔2020〕79号 | 33.46 | 32.48 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
168 | 贝墩镇 | 河溪村委会 | 凌角塘-坳头 | Y727441624 | 2.013 | 3.528 | 115.21425215 | 24.42031561 | 115.20713927 | 24.41317503 | 乡村道砂土路 | 1.515 |  | 1.515 | 和交规函〔2020〕79号 | 77.0075 | 74.7652 | 1.45
169 | 贝墩镇 | 慎行村委会 | 燕背下-上角 | Y717441624 | 0.000 | 0.525 | 115.22119269 | 24.44896670 | 115.21915628 | 24.44566301 | 乡村道砂土路 | 0.525 |  | 0.525 | 和交规函〔2020〕79号 | 19.76 | 19.18 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
170 | 礼士镇 | 和平龙水村委会 | 大饭塘-洋坑水库 | Y567441624 | 0.000 | 0.486 | 114.97894837 | 24.24114409 | 114.97618118 | 24.24264994 | 乡村道砂土路 | 0.486 |  | 0.486 | 和交规函〔2020〕63号 | 23.08 | 22.41 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
171 | 礼士镇 | 和平黄茅村委会 | 叶屋-下輋 | Y552441624 | 4.024 | 5.253 | 115.01006680 | 24.27379764 | 115.01168786 | 24.28224690 | 乡村道砂土路 | 1.229 |  | 1.229 | 和交规函〔2020〕63号 | 62.75 | 60.92 | 1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
172 | 大坝镇 | 汤湖村 | 社口—小凹口 | YA51441624 | 2.070 | 3.280 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.21 |  | 1.21 | 和交规函〔2020〕61号 | 61.8008 | 60.002 | 1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
173 | 长塘镇 | 中輋村 | 水口-下塘径 | CV82441624 | 0.000 | 0.856 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.856 |  | 0.856 | 和交规函〔2020〕69号 | 37.6344 | 36.54 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
174 | 长塘镇 | 苏光村 | 朱屋排-坑肚里 | CV80441624 | 0.000 | 0.856 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.856 |  | 0.856 | 和交规函〔2020〕69号 | 37.9728 | 36.87 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
175 | 大坝镇 | 龙狮村 | 水口-银溪 | YA88441624 | 2.347 | 3.020 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.673 |  | 0.673 | 和交规函〔2020〕61号 | 34.9516 | 33.9352 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
176 | 贝墩镇 | 大塘村 | 赤泥岗-明湖 | CV30441624 | 0.000 | 0.370 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.37 |  | 0.37 | 和交规函〔2020〕79号 | 16.54 | 16.06 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
177 | 阳明镇 | 均上村 | 拱门-大坪 | CV68441624 | 0.000 | 0.570 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.57 |  | 0.57 | 和交规函〔2020〕81号 | 29.0202 | 28.177 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
178 | 大坝镇 | 和平坪溪村委会 | 坑尾口-坪溪小学 | CN50441624 | 0.201 | 0.398 | 114.84827416 | 24.56740636 | 114.84764184 | 24.56869377 | 乡村道砂土路 | 0.197 |  | 0.197 | 和交规函〔2020〕61号 | 9.9431 | 9.6564 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
179 | 大坝镇 | 和平汤湖村委会 | 黄屋凹-小黄洞 | CM93441624 | 0.000 | 2.069 | 114.95105909 | 24.53347075 | 114.94196328 | 24.54253117 | 乡村道砂土路 | 2.069 |  | 2.069 | 和交规函〔2020〕61号 | 110.7317 | 107.51 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
180 | 大坝镇 | 和平半坑村委会 | 乡道-大富坑 | CM64441624 | 0.000 | 2.540 | 114.90562557 | 24.52143313 | 114.88956880 | 24.52422261 | 乡村道砂土路 | 2.54 |  | 2.54 | 和交规函〔2020〕61号 | 129.0798 | 125.32 | 2.54 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
181 | 大坝镇 | 高发村委会 | 寨下-育才中学背 | CM55441624 | 0.000 | 0.450 | 114.92961019 | 24.50561802 | 114.92682939 | 24.50785581 | 乡村道砂土路 | 0.45 |  | 0.45 | 和交规函〔2020〕61号 | 23.0907 | 22.42 | 0.45 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
182 | 大坝镇 | 和平汤湖村委会 | 全屋路口-黄草嶂 | CM36441624 | 0.246 | 1.411 | 114.96743213 | 24.54126293 | 114.96367405 | 24.54750892 | 乡村道砂土路 | 1.165 |  | 1.165 | 和交规函〔2020〕61号 | 59.231 | 57.51 | 1.1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
183 | 长塘镇 | 田吉村委会 | 田吉-寨背 | Y316441624 | 1.305 | 2.431 | 115.12153491 | 24.53307880 | 115.11905759 | 24.52536306 | 乡村道砂土路 | 1.126 |  | 1.126 | 和交规函〔2020〕69号 | 67.5872 | 65.62 | 1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
184 | 优胜镇 | 优镇村委会 | 李塘桥-墩背 | Y313441624 | 0.000 | 0.209 | 115.09310787 | 24.48394758 | 115.09341887 | 24.48256714 | 乡村道砂土路 | 0.209 |  | 0.209 | 和交规函〔2020〕72号 | 8.8658 | 8.6087 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
185 | 合水镇 | 和平西坑村委会 | 秧脚坑-杨梅山 | Y307441624 | 0.000 | 1.421 | 114.97879954 | 24.37413784 | 114.99035679 | 24.37772145 | 乡村道砂土路 | 1.421 |  | 1.421 | 和交规函〔2020〕77号 | 73 | 70.88 | 1.2 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
186 | 青州镇 | 片田村委会 | 老虎石-连平绣缎小溪尾 | Y167441624 | 0.000 | 2.909 | 114.83408090 | 24.31734575 | 114.85375668 | 24.32087410 | 乡村道砂土路 | 2.909 |  | 2.909 | 和交规函〔2020〕74号 | 150.321 | 145.945 | 2.85 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
187 | 青州镇 | 和平新建村委会 | 赤岭-青州街 | Y164441624 | 0.000 | 2.716 | 114.79000681 | 24.32327262 | 114.79273360 | 24.34181126 | 乡村道砂土路 | 2.716 |  | 2.716 | 和交规函〔2020〕74号 | 138.0894 | 134.07 | 2.7 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
188 | 古寨镇 | 和平前程村委会 | 卡口桥--村委会 | Y152441624 | 0.401 | 2.033 | 115.17444948 | 24.39946478 | 115.17301781 | 24.41075698 | 乡村道砂土路 | 1.632 |  | 1.632 | 和交规函〔2020〕80号 | 78.4579 | 76.179 | 1.55 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
189 | 阳明镇 | 和平城东村委会 | 环保局背-果园墩 | CX63441624 | 0.000 | 0.294 | 114.94248424 | 24.44852214 | 114.94033309 | 24.44985798 | 乡村道砂土路 | 0.294 |  | 0.294 | 和交规函〔2020〕81号 | 7.9524 | 7.72 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
190 | 阳明镇 | 和平珊瑚村委会 | 高车水-小对坑 | CX51441624 | 0.000 | 1.063 | 114.93859373 | 24.42050510 | 114.94434465 | 24.41584053 | 乡村道砂土路 | 1.063 |  | 1.063 | 和交规函〔2020〕81号 | 54.4497 | 52.8667 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
191 | 下车镇 | 石含村委会 | 木龙-下车石含 | Y333441624 | 3.362 | 4.818 | 115.14347327 | 24.64666772 | 115.13834523 | 24.65351589 | 乡村道砂土路 | 1.456 |  | 1.456 | 和交规函〔2020〕71号 | 72.8 | 71.344 | 1.456
192 | 阳明镇 | 谢洞村委会 | 黄泥塘凹-上山 | CW89441624 | 0.000 | 1.127 | 114.99941114 | 24.44891262 | 114.99425284 | 24.45511258 | 乡村道砂土路 | 1.127 |  | 1.127 | 和交规函〔2020〕81号 | 57.4366 | 55.7665 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
193 | 阳明镇 | 七窖村委会 | 邹屋-七窖村委会门口 | CW42441624 | 0.744 | 1.330 | 114.98035198 | 24.40840033 | 114.98496126 | 24.40589583 | 乡村道砂土路 | 0.586 |  | 0.586 | 和交规函〔2020〕81号 | 26.0262 | 25.27 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
194 | 贝墩镇 | 和平石村村委会 | 黄屋口-山尞排 | CT58441624 | 0.000 | 1.963 | 115.19781564 | 24.51299841 | 115.20304816 | 24.52526120 | 乡村道砂土路 | 1.963 |  | 1.963 | 和交规函〔2020〕79号 | 67.29 | 65.33 | 0.63 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
195 | 林寨镇 | 和平林寨镇中洞村委会 | 径口-黄屋 | CS01441624 | 0.000 | 0.133 | 115.04370738 | 24.25372406 | 115.04258439 | 24.25356629 | 乡村道砂土路 | 0.133 |  | 0.133 | 和交规函〔2020〕78号 | 6.48 | 6.29 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
196 | 林寨镇 | 和平石江村委会 | 油站-沙嘴头 | CQ93441624 | 1.972 | 2.275 | 115.08482291 | 24.28568888 | 115.08710139 | 24.28690969 | 乡村道砂土路 | 0.303 |  | 0.303 | 和交规函〔2020〕78号 | 15.57 | 15.12 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
197 | 彭寨镇 | 惠宏村委会 | 米骆公路-黄泥油 | CQ32441624 | 0.089 | 0.863 | 115.11331468 | 24.41927012 | 115.10742988 | 24.42197344 | 乡村道砂土路 | 0.774 |  | 0.774 | 和交规函〔2020〕64号 | 36.94 | 35.865 | 0.774 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
198 | 彭寨镇 | 惠宏村委会 | 米骆公路-黄泥油 | CQ32441624 | 0.000 | 0.089 | 115.11399768 | 24.41952165 | 115.11331468 | 24.41927012 | 乡村道砂土路 | 0.089 |  | 0.089 | 和交规函〔2020〕64号 | 4.25 | 4.124 | 0.089 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
199 | 优胜镇 | 优镇村 | 发水米桥-柑树下 | CV70441624 | 0.000 | 0.354 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.354 |  | 0.354 | 和交规函〔2020〕72号 | 18.2434 | 17.71 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
200 | 上陵镇 | 米福村委会 | 忠定线-石排 | CL07441624 | 0.000 | 1.622 | 115.00788409 | 24.62457959 | 115.01286191 | 24.62029043 | 乡村道砂土路 | 1.622 |  | 1.622 | 和交规函〔2020〕70号 | 82.5 | 80.1 | 1.5 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
201 | 上陵镇 | 增公村委会 | 叉路口-陈屋 | CK81441624 | 0.000 | 0.173 | 115.03560525 | 24.54948644 | 115.03432094 | 24.55010713 | 乡村道砂土路 | 0.173 |  | 0.173 | 和交规函〔2020〕70号 | 8.84 | 8.58 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
202 | 长塘镇 | 和平中村村委会 | 中村小学-青山 | CI15441624 | 0.107 | 0.600 | 115.21851040 | 24.58530619 | 115.21476494 | 24.58726180 | 乡村道砂土路 | 0.493 |  | 0.493 | 和交规函〔2020〕69号 | 24.9704 | 24.2408 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
203 | 长塘镇 | 暧水村委会 | 绿基塘-矮嶂 | CH78441624 | 0.000 | 0.200 | 115.18978897 | 24.56483839 | 115.18909407 | 24.56638135 | 乡村道砂土路 | 0.2 |  | 0.2 | 和交规函〔2020〕69号 | 4.5613 | 4.43 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
204 | 长塘镇 | 苏光村委会 | 省道-转水斜老屋 | CH17441624 | 0.520 | 1.730 | 115.14726311 | 24.59258352 | 115.14140181 | 24.58838888 | 乡村道砂土路 | 1.21 |  | 1.21 | 和交规函〔2020〕69号 | 42.9271 | 41.68 | 0.6 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
205 | 优胜镇 | 优镇村委会 | 下村-下水洋 | CF34441624 | 0.000 | 3.135 | 115.09486121 | 24.49787878 | 115.11668421 | 24.50725505 | 乡村道砂土路 | 3.135 |  | 3.135 | 和交规函〔2020〕72号 | 159.1012 | 154.4928 | 2.8 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
206 | 优胜镇 | 上潭村委会 | 秋芬屋-余生屋 | CE64441624 | 0.151 | 0.236 | 115.10161312 | 24.57186389 | 115.10207237 | 24.57248522 | 乡村道砂土路 | 0.085 |  | 0.085 | 和交规函〔2020〕72号 | 4.379 | 4.25 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
207 | 合水镇 | 珊坪村委会 | 横径-大对坑 | CC44441624 | 0.705 | 2.306 | 114.94515650 | 24.41182778 | 114.94998931 | 24.41560881 | 乡村道砂土路 | 1.601 |  | 1.601 | 和交规函〔2020〕77号 | 82.0032 | 79.6177 | 1.2
208 | 浰源镇 | 赤龙村委会 | 老路-中学 | CB50441624 | 0.374 | 0.603 | 114.76947085 | 24.56600276 | 114.77114727 | 24.56511004 | 乡村道砂土路 | 0.229 |  | 0.229 | 和交规函〔2020〕73号 | 9.69 | 9.41 | 0.229 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
209 | 热水镇 | 和平南湖村委会 | 新洞口-丫纪山 | CB04441624 | 0.000 | 1.081 | 114.82677666 | 24.41235366 | 114.82340865 | 24.40481715 | 乡村道砂土路 | 1.081 |  | 1.081 | 和交规函〔2020〕75号 | 51.6351 | 50.13 | 1.081 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
210 | 彭寨镇 | 同兴村委会 | 百门前路口-百门前 | C941441624 | 0.000 | 0.122 | 115.06864560 | 24.35831894 | 115.06873032 | 24.35747320 | 乡村道砂土路 | 0.122 |  | 0.122 | 和交规函〔2020〕64号 | 6.046 | 5.871 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
211 | 彭寨镇 | 和平龙安村委会 | 围角-下井 | C920441624 | 0.000 | 0.837 | 115.08932314 | 24.34934750 | 115.09490741 | 24.35225791 | 乡村道砂土路 | 0.837 |  | 0.837 | 和交规函〔2020〕64号 | 42.3161 | 41.08 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
212 | 彭寨镇 | 聚史村委会 | 和洋公路-坳头 | C891441624 | 0.000 | 0.310 | 115.10310240 | 24.36207667 | 115.10087096 | 24.36352595 | 乡村道砂土路 | 0.31 |  | 0.31 | 和交规函〔2020〕64号 | 14.378 | 13.96 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
213 | 礼士镇 | 澄心村委会 | 榕沙口-澄心小学 | C717441624 | 0.240 | 0.648 | 115.05020710 | 24.20435236 | 115.04902834 | 24.20716297 | 乡村道砂土路 | 0.408 |  | 0.408 | 和交规函〔2020〕63号 | 21.36 | 20.73 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
214 | 礼士镇 | 澄心村委会 | 草到坑-坑尾头 | C712441624 | 0.326 | 1.210 | 115.04123331 | 24.20812014 | 115.04093019 | 24.20161199 | 乡村道砂土路 | 0.884 |  | 0.884 | 和交规函〔2020〕63号 | 61.31 | 59.53 | 0.884 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
215 | 礼士镇 | 澄心村委会 | 草到坑-坑尾头 | C712441624 | 0.000 | 0.326 | 115.04192794 | 24.21126882 | 115.04127659 | 24.20889596 | 乡村道砂土路 | 0.326 |  | 0.326 | 和交规函〔2020〕63号 | 16.5184 | 16.0392 | 0.326
216 | 东水镇 | 和平董源村委会 | 长塘口-老虎坑 | C626441624 | 0.000 | 0.967 | 115.19341218 | 24.22299409 | 115.20098775 | 24.22089509 | 乡村道砂土路 | 0.967 |  | 0.967 | 和交规函〔2020〕76号 | 49.1789 | 47.75 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
217 | 东水镇 | 澄村村委会 | 白昏嘴-瓦岗屋 | C609441624 | 0.000 | 0.629 | 115.19209778 | 24.23591711 | 115.18695036 | 24.23621027 | 乡村道砂土路 | 0.629 |  | 0.629 | 和交规函〔2020〕76号 | 29.1694 | 28.32 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
218 | 东水镇 | 和平新桥村委会 | 新塘队-林坑队 | C601441624 | 0.508 | 0.847 | 115.16207662 | 24.22930837 | 115.16012366 | 24.23002591 | 乡村道砂土路 | 0.339 |  | 0.339 | 和交规函〔2020〕61号 | 20.44 | 19.79 | 0.339 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.04; 凭证号 34: 2020.09; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
219 | 东水镇 | 和平新桥村委会 | 新塘队-林坑队 | C601441624 | 0.000 | 0.508 | 115.16541473 | 24.23085340 | 115.16303758 | 24.22915140 | 乡村道砂土路 | 0.508 |  | 0.508 | 和交规函〔2020〕61号 | 30.64 | 29.65 | 0.508 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.04; 凭证号 34: 2020.09; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
220 | 青州镇 | 和平山塘村委会 | 村委会-亚照屋 | C480441624 | 0.139 | 0.596 | 114.77681934 | 24.29522651 | 114.77769386 | 24.29755872 | 乡村道砂土路 | 0.457 |  | 0.457 | 和交规函〔2020〕74号 | 23.064 | 22.389 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
221 | 青州镇 | 和平山塘村委会 | 村委会-亚照屋 | C480441624 | 0.000 | 0.139 | 114.77588970 | 24.29389486 | 114.77623638 | 24.29483816 | 乡村道砂土路 | 0.139 |  | 0.139 | 和交规函〔2020〕74号 | 7.015 | 6.81 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
222 | 青州镇 | 和平先锋村委会 | 八栽凹-上八栽 | C471441624 | 0.000 | 3.156 | 114.76145721 | 24.37218595 | 114.76289171 | 24.38512881 | 乡村道砂土路 | 3.156 |  | 3.156 | 和交规函〔2020〕74号 | 160.824 | 156.141 | 3 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
223 | 青州镇 | 星兴村委会 | 祥和屋-石场 | C388441624 | 2.594 | 3.137 | 114.83913321 | 24.36680602 | 114.83884964 | 24.36805403 | 乡村道砂土路 | 0.543 |  | 0.543 | 和交规函〔2020〕74号 | 27.852 | 27.043 | 0.543 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
224 | 古寨镇 | 和平水西村委会 | 石正-下园 | C232441624 | 0.000 | 0.722 | 115.14888078 | 24.35655826 | 115.15081585 | 24.35933354 | 乡村道砂土路 | 0.722 |  | 0.722 | 和交规函〔2020〕80号 | 24.1805 | 23.48 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
225 | 优胜镇 | 优镇村委会 | 李塘桥-墩背 | Y313441624 | 0.209 | 0.583 | 115.09417712 | 24.48269216 | 115.09573989 | 24.48079411 | 乡村道砂土路 | 0.374 |  | 0.374 | 和交规函〔2020〕72号 | 18.8757 | 18.33 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
226 | 古寨镇 | 和平河东村委会 | 老街-水西 | Y144441624 | 2.163 | 5.385 | 115.15958519 | 24.36801522 | 115.14414198 | 24.34965946 | 乡村道砂土路 | 3.222 |  | 3.222 | 和交规函〔2020〕80号 | 165.621 | 160.7978 | 2.2 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
227 | 阳明镇 | 谢洞村 | 和优公路-漂塘 | CV66441624 | 0.000 | 0.410 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.41 |  | 0.41 | 和交规函〔2020〕81号 | 19.0086 | 18.46 | 0.41 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
228 | 上陵镇 | 增公村 | 径山头—对面岗 | YA47441624 | 0.850 | 1.924 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.074 |  | 1.074 | 和交规函〔2020〕70号 | 54.23 | 52.65 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
229 | 贝墩镇 | 下溪村 | 社下桥-枫树坳 | CV47441624 | 0.000 | 0.598 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.598 |  | 0.598 | 和交规函〔2020〕79号 | 30.5817 | 29.6907 | 0.598
230 | 热水镇 | 九连村 | 七公里半-来人坑 | YA56441624 | 0.000 | 2.642 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.642 |  | 2.642 | 和交规函〔2020〕75号 | 74.8365 | 72.66 | 1.8 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
231 | 合水镇 | 丰岭村 | 鲁岭-中心屋 | CZ14441624 | 0.459 | 1.210 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.751 |  | 0.751 | 和交规函〔2020〕77号 | 37.6 | 36.5 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
232 | 贝墩镇 | 河溪村 | 中村-塘尾 | CV40441624 | 0.414 | 0.752 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.338 |  | 0.338 | 和交规函〔2020〕79号 | 17.1805 | 16.6803 | 0.2
233 | 彭寨镇 | 和平玉水村委会 | 坳子下-高塘 | C893441624 | 0.505 | 0.692 | 115.10841901 | 24.37475887 | 115.10779980 | 24.37418696 | 乡村道砂土路 | 0.187 |  | 0.187 | 和交规函〔2020〕64号 | 28.2914 | 27.47 | 0.187 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
234 | 礼士镇 | 和平大房村委会 | 米骆公路-大窝尾 | C741441624 | 0.000 | 0.529 | 115.03240365 | 24.21487919 | 115.03075292 | 24.21109859 | 乡村道砂土路 | 0.529 |  | 0.529 | 和交规函〔2020〕63号 | 19.32 | 18.76 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
235 | 浰源镇 | 洪俐村委会 | 河怡水桥头-黎头嘴桥头 | CC21441624 | 0.000 | 0.120 | 114.80927231 | 24.52874676 | 114.80907477 | 24.52790766 | 乡村道砂土路 | 0.12 |  | 0.12 | 和交规函〔2020〕73号 | 5.37 | 5.22 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
236 | 长塘镇 | 龙陂村委会 | 路口-过路塘水库 | CG53441624 | 0.000 | 0.665 | 115.14356790 | 24.61354115 | 115.14898880 | 24.61244818 | 乡村道砂土路 | 0.665 |  | 0.665 | 和交规函〔2020〕69号 | 29.6303 | 28.77 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
237 | 长塘镇 | 田吉村委会 | 野鹊塘-彰顶 | CG74441624 | 0.000 | 0.852 | 115.12102406 | 24.54950499 | 115.12725621 | 24.54890793 | 乡村道砂土路 | 0.852 |  | 0.852 | 和交规函〔2020〕69号 | 43.0321 | 41.78 | 0.8 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
238 | 贝墩镇 | 和平三多村委会 | 三多桥-石龙头 | Y689441624 | 1.959 | 2.473 | 115.19378524 | 24.41027459 | 115.19556017 | 24.40715882 | 乡村道砂土路 | 0.514 |  | 0.514 | 和交规函〔2020〕79号 | 26.3785 | 25.6126 | 0.5
239 | 彭寨镇 | 和平三溪村委会 | 大成屋-中心屋 | CP24441624 | 0.000 | 0.550 | 115.02975773 | 24.44520089 | 115.03064226 | 24.44254586 | 乡村道砂土路 | 0.55 |  | 0.55 | 和交规函〔2020〕64号 | 27.5966 | 26.79 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
240 | 林寨镇 | 和平石江村委会 | 新屋路口-黄木坑 | CQ76441624 | 0.553 | 1.753 | 115.07634565 | 24.29603635 | 115.07781507 | 24.30477484 | 乡村道砂土路 | 1.2 |  | 1.2 | 和交规函〔2020〕78号 | 54.15 | 52.57 | 0.95 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
241 | 贝墩镇 | 和平三多村委会 | 三多桥-白坟前 | Y688441624 | 0.269 | 0.894 | 115.18780641 | 24.42915205 | 115.18377695 | 24.43176771 | 乡村道砂土路 | 0.625 |  | 0.625 | 和交规函〔2020〕79号 | 31.5 | 30.58 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
242 | 东水镇 | 和平梅花村委会 | 增洞-凹里 | C641441624 | 0.000 | 1.163 | 115.17831610 | 24.28876049 | 115.18350643 | 24.29700160 | 乡村道砂土路 | 1.163 |  | 1.163 | 和交规函〔2020〕76号 | 58.9753 | 57.26 | 1.12 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
243 | 青州镇 | 星和村委会 | 大社-桐古地 | Y165441624 | 0.814 | 2.026 | 114.81635472 | 24.35325102 | 114.82274181 | 24.35461676 | 乡村道砂土路 | 1.212 |  | 1.212 | 和交规函〔2020〕74号 | 62.313 | 60.501 | 1.1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
244 | 贝墩镇 | 强新村委会 | 铁扇关门-万人坑 | CV21441624 | 0.000 | 0.450 | 115.19507173 | 24.44640088 | 115.19357960 | 24.44466273 | 乡村道砂土路 | 0.45 |  | 0.45 | 和交规函〔2020〕79号 | 23.58 | 22.9 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
245 | 青州镇 | 片田村委会 | 老虎石-连平绣缎小溪尾 | Y167441624 | 2.909 | 3.967 | 114.85473501 | 24.32050500 | 114.85604928 | 24.31373607 | 乡村道砂土路 | 1.058 |  | 1.058 | 和交规函〔2020〕74号 | 54.671 | 53.08 | 1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
246 | 青州镇 | 和平船埠村委会 | 庚新屋-丘屋排 | C461441624 | 0.979 | 1.355 | 114.76567119 | 24.32800400 | 114.76514584 | 24.32961429 | 乡村道砂土路 | 0.376 |  | 0.376 | 和交规函〔2020〕74号 | 19.1307 | 18.57 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
247 | 东水镇 | 和平新坪村委会 | 热坑桥-热坑水库 | C581441624 | 0.000 | 2.132 | 115.13751205 | 24.27150996 | 115.15374116 | 24.27423062 | 乡村道砂土路 | 2.132 |  | 2.132 | 和交规函〔2020〕76号 | 95.6454 | 92.86 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
248 | 东水镇 | 和平董源村委会 | 陈屋-墨壶庵 | C625441624 | 0.000 | 1.516 | 115.18778726 | 24.22451876 | 115.20135399 | 24.22042992 | 乡村道砂土路 | 1.516 |  | 1.516 | 和交规函〔2020〕76号 | 67.7237 | 65.75 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
249 | 东水镇 | 和平上坝村委会 | 大山唇-黄竹塘 | C671441624 | 0.000 | 1.041 | 115.19182192 | 24.26090475 | 115.20047422 | 24.26206916 | 乡村道砂土路 | 1.041 |  | 1.041 | 和交规函〔2020〕76号 | 45.9959 | 44.66 | 1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
250 | 下车镇 | 镇山村委会 | 乌虎径-垃圾场 | CJ23441624 | 0.000 | 1.500 | 115.12480225 | 24.65556409 | 115.12951849 | 24.66052255 | 乡村道砂土路 | 1.5 |  | 1.5 | 和交规函〔2020〕71号 | 76.41 | 74.18 | 1.2 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
251 | 古寨镇 | 梅华村委会 | 瓦屋前-高碑 | C270441624 | 0.000 | 1.573 | 115.20718214 | 24.38374954 | 115.21277317 | 24.39105980 | 乡村道砂土路 | 1.573 |  | 1.573 | 和交规函〔2020〕80号 | 80.294 | 77.9607 | 1.5 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
252 | 东水镇 | 和平甘蕉村委会 | 中心塘口-甘蕉学校背 | C555441624 | 0.074 | 0.305 | 115.12904038 | 24.21935595 | 115.12749975 | 24.21868323 | 乡村道砂土路 | 0.231 |  | 0.231 | 和交规函〔2020〕76号 | 11.7058 | 11.37 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
253 | 热水镇 | 和平中兴村委会 | 下塘-上债 | CA89441624 | 1.183 | 2.175 | 114.85109081 | 24.43736302 | 114.85831278 | 24.43580658 | 乡村道砂土路 | 0.992 |  | 0.992 | 和交规函〔2020〕75号 | 45.5234 | 44.2 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
254 | 优胜镇 | 新石村 | 下石-新田光 | CZ43441624 | 0.000 | 1.710 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.71 |  | 1.71 | 和交规函〔2020〕72号 | 86.7374 | 84.21 | 1.5 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
255 | 东水镇 | 显塘村委会 | 显塘村委会-东水街 | Y511441624 | 2.591 | 2.872 | 115.16027532 | 24.21668300 | 115.16181922 | 24.21853025 | 乡村道砂土路 | 0.281 |  | 0.281 | 和交规函〔2020〕76号 | 11.9614 | 11.61 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
256 | 东水镇 | 和平梅花村委会 | 合水潭-大坪口 | Y529441624 | 0.000 | 0.670 | 115.17794381 | 24.28668314 | 115.17382035 | 24.28998865 | 乡村道砂土路 | 0.67 |  | 0.67 | 和交规函〔2020〕76号 | 33.979 | 32.99 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
257 | 东水镇 | 宋龙村委会 | 江口中-大山猴塘 | Y540441624 | 1.034 | 6.717 | 115.11398113 | 24.21140085 | 115.08617598 | 24.23147445 | 乡村道砂土路 | 5.683 |  | 5.683 | 和交规函〔2020〕76号 | 291.3064 | 282.8301 | 0.91 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
258 | 礼士镇 | 和平新丰村委会 | 松丰小学路口-松丰小学 | Y553441624 | 0.000 | 0.138 | 115.00902535 | 24.22966917 | 115.00941513 | 24.23047004 | 乡村道砂土路 | 0.138 |  | 0.138 | 和交规函〔2020〕63号 | 7.02 | 6.81 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
259 | 彭寨镇 | 土厘村委会 | 曲潭沙场-土厘桥 | Y592441624 | 0.000 | 1.282 | 115.13942429 | 24.33986584 | 115.13543357 | 24.32997890 | 乡村道砂土路 | 1.282 |  | 1.282 | 和交规函〔2020〕64号 | 63.5383 | 61.69 | 1.2 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
260 | 古寨镇 | 和平南兴村委会 | 大鱼塘-石塘 | Y632441624 | 2.084 | 2.884 | 115.13085966 | 24.40394215 | 115.13633398 | 24.40198289 | 乡村道砂土路 | 0.8 |  | 0.8 | 和交规函〔2020〕80号 | 41.04 | 39.84 | 0
261 | 贝墩镇 | 和平下溪村委会 | 学堂嘴-径里 | Y683441624 | 1.098 | 3.098 | 115.15335402 | 24.42501842 | 115.15654713 | 24.41420422 | 乡村道砂土路 | 2 |  | 2 | 和交规函〔2020〕79号 | 108.54 | 105.39 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
262 | 贝墩镇 | 和平三多村委会 | 三多桥-白坟前 | Y688441624 | 0.894 | 1.424 | 115.18335865 | 24.43254457 | 115.18095659 | 24.43636835 | 乡村道砂土路 | 0.53 |  | 0.53 | 和交规函〔2020〕79号 | 73.93 | 71.78 | 0
263 | 古寨镇 | 梅华村委会 | 三多桥-塘岭坝 | Y690441624 | 3.678 | 5.519 | 115.19961782 | 24.39738257 | 115.21261517 | 24.39535642 | 乡村道砂土路 | 1.841 |  | 1.841 | 和交规函〔2020〕80号 | 93.6352 | 90.9116 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
264 | 贝墩镇 | 和平南坝村委会 | 学东-茶里坳 | Y691441624 | 1.005 | 1.705 | 115.17915898 | 24.46220471 | 115.18396623 | 24.46374546 | 乡村道砂土路 | 0.7 |  | 0.7 | 和交规函〔2020〕79号 | 39.3 | 38.15 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
265 | 贝墩镇 | 和平石村村委会 | 輋禾坳-横博 | Y703441624 | 0.000 | 0.920 | 115.20579841 | 24.50044141 | 115.20865341 | 24.50666801 | 乡村道砂土路 | 0.92 |  | 0.92 | 和交规函〔2020〕79号 | 45.41 | 44.09 | 0.8 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
266 | 贝墩镇 | 和平下溪村委会 | 下溪村委会-上溪沙老湾 | Y719441624 | 0.393 | 1.300 | 115.15232178 | 24.43952832 | 115.15446717 | 24.44332323 | 乡村道砂土路 | 0.907 |  | 0.907 | 和交规函〔2020〕79号 | 67.48 | 65.51 | 0.9
267 | 贝墩镇 | 河溪村委会 | 四月八-古寨梅华 | Y726441624 | 0.000 | 3.000 | 115.22834270 | 24.41338638 | 115.20676680 | 24.40830888 | 乡村道砂土路 | 3 |  | 3 | 和交规函〔2020〕79号 | 146.27 | 142.02 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
268 | 阳明镇 | 雅水村委会 | 布坑桥-雅水肖屋 | Y766441624 | 0.000 | 0.700 | 114.91295681 | 24.46921650 | 114.91150062 | 24.46450285 | 乡村道砂土路 | 0.7 |  | 0.7 | 和交规函〔2020〕81号 | 39.1886 | 38.05 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
269 | 热水镇 | 和平南湖村委会 | 新洞口-新洞 | YA15441624 | 3.783 | 5.170 | 114.79806296 | 24.41709868 | 114.78860447 | 24.41830019 | 乡村道砂土路 | 1.387 |  | 1.387 | 和交规函〔2020〕75号 | 70.3009 | 68.26 | 1.3 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
270 | 贝墩镇 | 和平三多村委会 | 三多桥-石龙头 | Y689441624 | 2.473 | 3.900 | 115.19588371 | 24.40653922 | 115.19476706 | 24.39749877 | 乡村道砂土路 | 1.427 |  | 1.427 | 和交规函〔2020〕79号 | 155.8 | 151.27 | 1.4 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
271 | 阳明镇 | 星星村委会 | 西郊车站-热水 | Y784441624 | 2.774 | 13.334 | 114.90923819 | 24.44985264 | 114.90852109 | 24.44597496 | 乡村道砂土路 | 10.56 |  | 10.56 | 和交规函〔2020〕81号 | 498.6985 | 484.1882 | 10.4 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
272 | 阳明镇 | 珊瑚村 | 上围-大环路 | CV69441624 | 0.000 | 0.510 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.51 |  | 0.51 | 和交规函〔2020〕81号 | 26.738 | 25.96 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
273 | 东水镇 | 成源村委会 | 山下-过涧 | Y506441624 | 1.192 | 2.290 | 115.13049485 | 24.23277783 | 115.12522473 | 24.22973051 | 乡村道砂土路 | 1.098 |  | 1.098 | 和交规函〔2020〕76号 | 55.7488 | 54.13 | 1.07 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
274 | 礼士镇 | 澄心村委会 | 澄心村委会-茶坪 | Y549441624 | 0.120 | 3.620 | 115.05004253 | 24.20693443 | 115.06930333 | 24.21239851 | 乡村道砂土路 | 3.5 |  | 3.5 | 和交规函〔2020〕63号 | 176.19 | 171.06 | 2.9 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
275 | 林寨镇 | 和平明星村委会 | 蕉坑-下輋 | Y675441624 | 0.000 | 2.500 | 115.04470929 | 24.26775676 | 115.02616978 | 24.27142906 | 乡村道砂土路 | 2.5 |  | 2.5 | 和交规函〔2020〕78号 | 128.49 | 124.75 | 2.3 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
276 | 浰源镇 | 和平山下村委会 | 邹屋山-三坑水 | CC10441624 | 0.000 | 2.886 | 114.79555544 | 24.55616731 | 114.81604161 | 24.56405617 | 乡村道砂土路 | 2.886 |  | 2.886 | 和交规函〔2020〕73号 | 29.36 | 28.51 | 1.28 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
277 | 优胜镇 | 优镇村委会 | 下村-下水洋 | CF34441624 | 3.135 | 3.800 | 115.11668421 | 24.50725505 | 115.12130660 | 24.50962537 | 乡村道砂土路 | 0.665 |  | 0.665 | 和交规函〔2020〕72号 | 41.1187 | 39.8972 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
278 | 优胜镇 | 和平上石村委会 | 新屋-石径 | CF54441624 | 1.049 | 1.850 | 115.06427970 | 24.53889972 | 115.06800452 | 24.54251369 | 乡村道砂土路 | 0.801 |  | 0.801 | 和交规函〔2020〕72号 | 40.5146 | 39.3291 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
279 | 优胜镇 | 和平秀溪村委会 | 上坑口-下坑桥 | CF79441624 | 0.000 | 2.100 | 115.05823655 | 24.48252998 | 115.04897145 | 24.47909826 | 乡村道砂土路 | 2.1 |  | 2.1 | 和交规函〔2020〕72号 | 105.4947 | 102.42 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
280 | 上陵镇 | 和平江口村委会 | 忠定线-成乐桥头 | CL25441624 | 0.000 | 0.360 | 115.00293041 | 24.67649101 | 115.00074751 | 24.67459033 | 乡村道砂土路 | 0.36 |  | 0.36 | 和交规函〔2020〕70号 | 18.16 | 17.63 | 0.36 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
281 | 阳明镇 | 聚兴村委会 | 双卡路口-双卡 | CW03441624 | 0.000 | 2.000 | 115.00578202 | 24.34504999 | 115.00173001 | 24.33654441 | 乡村道砂土路 | 2 |  | 2 | 和交规函〔2020〕81号 | 101.0917 | 98.15 | 1.24 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
282 | 阳明镇 | 星星村委会 | 上营路口-上营 | CW52441624 | 1.009 | 2.436 | 114.88744036 | 24.42384455 | 114.88219616 | 24.42939484 | 乡村道砂土路 | 1.427 |  | 1.427 | 和交规函〔2020〕81号 | 73.6399 | 71.4966 | 1.427 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
283 | 长塘镇 | 龙陂村委会 | 骆米线-木龙村委会 | Y334441624 | 1.500 | 2.360 | 115.15152194 | 24.61588719 | 115.15663280 | 24.61633199 | 乡村道砂土路 | 0.86 |  | 0.86 | 和交规函〔2020〕69号 | 43.362 | 42.1 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
284 | 阳明镇 | 谢洞村委会 | 黄泥塘凹-上山 | CW89441624 | 1.127 | 1.900 | 114.99425284 | 24.45511258 | 114.99281973 | 24.45914487 | 乡村道砂土路 | 0.773 |  | 0.773 | 和交规函〔2020〕81号 | 39.3953 | 38.2498 | 0.65 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
285 | 阳明镇 | 均上村委会 | 对面坳-大水坑 | CW94441624 | 0.000 | 0.700 | 114.96763856 | 24.46526977 | 114.97296566 | 24.46602997 | 乡村道砂土路 | 0.7 |  | 0.7 | 和交规函〔2020〕81号 | 27.1279 | 26.34 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
286 | 阳明镇 | 新社村委会 | 社排-水库 | CX21441624 | 0.000 | 0.450 | 114.94460170 | 24.45581723 | 114.94710486 | 24.45851691 | 乡村道砂土路 | 0.45 |  | 0.45 | 和交规函〔2020〕81号 | 14.9208 | 14.49 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
287 | 贝墩镇 | 贝溪村委会 | 大路-医院 | CY15441624 | 0.000 | 1.326 | 115.20852492 | 24.45240473 | 115.20560987 | 24.45811487 | 乡村道砂土路 | 1.326 |  | 1.326 | 和交规函〔2019〕61号 | 147.94 | 143.19 | 1.326 |  | 其他资金 26: 0; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.04; 凭证号 34: 2020.09; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
288 | 公白镇 | 和平新陂村委会 | 新陂-阳明聚兴上坝 | Y141441624 | 1.727 | 4.232 | 114.96791548 | 24.32811863 | 114.98101791 | 24.34065967 | 乡村道砂土路 | 2.505 |  | 2.505 | 和交规函〔2020〕81号 | 117.234 | 114.1028 | 2.4
289 | 大坝镇 | 和平石陂村委会 | 养护中心-石陂小学 | CM43441624 | 0.000 | 1.142 | 114.93853762 | 24.48848614 | 114.94397312 | 24.49290240 | 乡村道砂土路 | 1.142 |  | 1.142 | 和交规函〔2020〕67号 |  | 44.556 | 1.142 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.1; 凭证号 34: 2020.11; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
290 | 彭寨镇 | 和平群联村委会 | 径里-大脚下 | CP79441624 | 0.000 | 0.684 | 115.10245493 | 24.44299788 | 115.09716071 | 24.44337919 | 乡村道砂土路 | 0.684 |  | 0.684 | 和交规函〔2020〕64号 | 34.7546 | 33.74 | 0.6 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
291 | 彭寨镇 | 惠宏村委会 | 岗背-安坳街 | CQ04441624 | 0.000 | 1.101 | 115.11661247 | 24.42716067 | 115.11399768 | 24.41952165 | 乡村道砂土路 | 1.101 |  | 1.101 | 和交规函〔2020〕64号 | 56.0257 | 54.4 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
292 | 东水镇 | 和平云新村委会 | 云新桥-高头坪 | Y533441624 | 1.650 | 1.724 | 115.14870647 | 24.28949408 | 115.14870647 | 24.28949408 | 乡村道砂土路 | 0.074 |  | 0.074 | 和交规函〔2020〕76号 | 3.7605 | 3.651 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
293 | 阳明镇 | 书塘村委会 | 乌石下口-石街口 | Y644441624 | 3.409 | 4.860 | 115.02135278 | 24.38308611 | 115.02080613 | 24.37421866 | 乡村道砂土路 | 1.451 |  | 1.451 | 和交规函〔2020〕81号 | 73.8559 | 71.7084 | 1.451
294 | 礼士镇 | 梅坝村委会 | 正背-夹颈 | C802441624 | 0.071 | 0.495 | 115.05937294 | 24.19077029 | 115.05596950 | 24.19213823 | 乡村道砂土路 | 0.424 |  | 0.424 | 和交规函〔2020〕63号 | 21.35 | 20.73 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
295 | 上陵镇 | 和平江口村委会 | 桃李园-高排路口 | CL26441624 | 0.000 | 0.418 | 114.99467747 | 24.65960006 | 114.99268643 | 24.66047605 | 乡村道砂土路 | 0.418 |  | 0.418 | 和交规函〔2020〕70号 | 21.24 | 20.62 | 0.3 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
296 | 贝墩镇 | 和平三多村委会 | 高桥-山口 | CS67441624 | 0.000 | 0.450 | 115.19037045 | 24.42648796 | 115.19414603 | 24.42802254 | 乡村道砂土路 | 0.45 |  | 0.45 | 和交规函〔2020〕79号 | 19.65 | 19.08 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
297 | 上陵镇 | 下陵村委会 | 河坑口-枚子山林场 | Y383441624 | 2.390 | 5.390 | 114.98594747 | 24.64087566 | 114.97259698 | 24.63072820 | 乡村道砂土路 | 3 |  | 3 | 和交规函〔2020〕70号 | 152.13 | 147.7 | 2.7 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
298 | 青州镇 | 和平先锋村委会 | 先锋村委会-新汉屋 | C439441624 | 0.503 | 0.891 | 114.78281882 | 24.35892146 | 114.78179921 | 24.35800165 | 乡村道砂土路 | 0.388 |  | 0.388 | 和交规函〔2020〕74号 | 17.5076 | 17 | 0.388 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
299 | 东水镇 | 和平上坝村委会 | 上坑口-雄狮 | C673441624 | 0.817 | 1.706 | 115.19503074 | 24.25533095 | 115.20115256 | 24.25540455 | 乡村道砂土路 | 0.889 |  | 0.889 | 和交规函〔2020〕76号 | 44.9596 | 43.65 | 0.8 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
300 | 贝墩镇 | 河溪村委会 | 旱坑栋-猫公坑 | CV05441624 | 0.050 | 0.750 | 115.21627759 | 24.42954248 | 115.21760056 | 24.42503067 | 乡村道砂土路 | 0.7 |  | 0.7 | 和交规函〔2020〕79号 | 36.56 | 35.5 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
301 | 优胜镇 | 和平秀溪村委会 | 秀溪小学-大段 | Y327441624 | 0.103 | 2.103 | 115.06206878 | 24.49031539 | 115.04986559 | 24.49303131 | 乡村道砂土路 | 2 |  | 2 | 和交规函〔2020〕72号 | 70.6 | 68.54 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
302 | 公白镇 | 和平新江村委会 | 添盛屋-围子 | C101441624 | 0.796 | 1.420 | 114.97370287 | 24.30614559 | 114.97741619 | 24.30264989 | 乡村道砂土路 | 0.624 |  | 0.624 | 和交规函〔2020〕62号 | 31.4706 | 30.55 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
303 | 青州镇 | 和平先锋村委会 | 八栽凹-上八栽 | C471441624 | 3.156 | 5.097 | 114.76264121 | 24.38581797 | 114.76672199 | 24.39512340 | 乡村道砂土路 | 1.941 |  | 1.941 | 和交规函〔2020〕74号 | 98.91 | 96.03 | 1.7 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
304 | 东水镇 | 和平新坪村委会 | 月坑鱼塘-山塘 | C584441624 | 0.000 | 0.143 | 115.14772234 | 24.27125615 | 115.14750611 | 24.27286301 | 乡村道砂土路 | 0.143 |  | 0.143 | 和交规函〔2020〕76号 | 7.0943 | 6.89 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
305 | 东水镇 | 和平梅花村委会 | 大坪口-林场 | C644441624 | 0.000 | 1.092 | 115.17243317 | 24.29230721 | 115.17243371 | 24.29980243 | 乡村道砂土路 | 1.092 |  | 1.092 | 和交规函〔2020〕76号 | 55.4068 | 53.79 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
306 | 礼士镇 | 和平黄茅村委会 | 輋禾坳-华屋 | C731441624 | 0.000 | 1.150 | 115.00510487 | 24.24129961 | 115.00805737 | 24.24541973 | 乡村道砂土路 | 1.15 |  | 1.15 | 和交规函〔2020〕63号 | 58.27 | 56.57 | 1.15 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
307 | 礼士镇 | 和平龙水村委会 | 沙坝头-山塘 | C760441624 | 0.000 | 0.435 | 114.98073659 | 24.25761417 | 114.98029483 | 24.26032198 | 乡村道砂土路 | 0.435 |  | 0.435 | 和交规函〔2020〕63号 | 22.37 | 21.72 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
308 | 礼士镇 | 和平龙水村委会 | 沙砾滩-永新 | C773441624 | 0.000 | 0.450 | 114.98248568 | 24.23454577 | 114.98257608 | 24.23777937 | 乡村道砂土路 | 0.45 |  | 0.45 | 和交规函〔2020〕63号 | 22.87 | 22.21 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
309 | 彭寨镇 | 彭镇村委会 | 园墩寨小学-下楼 | C955441624 | 0.331 | 0.672 | 115.07791606 | 24.36633301 | 115.07712060 | 24.36819159 | 乡村道砂土路 | 0.341 |  | 0.341 | 和交规函〔2020〕64号 | 17.1241 | 16.63 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
310 | 热水镇 | 和平中兴村委会 | 河坑口-中兴林场 | CA82441624 | 0.000 | 2.212 | 114.83658428 | 24.45959522 | 114.84906444 | 24.47038116 | 乡村道砂土路 | 2.212 |  | 2.212 | 和交规函〔2020〕75号 | 112.911 | 109.63 | 2.1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
311 | 浰源镇 | 和平塘尾村委会 | 大楼-三坑水 | CB63441624 | 0.000 | 2.814 | 114.80079199 | 24.58282316 | 114.81280872 | 24.57298911 | 乡村道砂土路 | 2.814 |  | 2.814 | 和交规函〔2020〕73号 | 143.22 | 139.05 | 2.7 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
312 | 大坝镇 | 龙狮村委会 | 水口-银溪 | YA88441624 | 0.000 | 2.347 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.347 |  | 2.347 | 和交规函〔2020〕61号 | 121.8891 | 118.3448 | 1.06 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
313 | 大坝镇 | 和平石陂村委会 | 光子背-连麻 | W668441624 | 0.000 | 1.879 | 114.95452672 | 24.50295721 | 114.95532134 | 24.51811271 | 200人以上自然村 | 1.879 |  | 1.879 | 和交规函〔2020〕61号 | 95.757 | 92.9694 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
314 | 大坝镇 | 和平汤湖村委会 | 社口—小凹口 | V764441624 | 0.000 | 2.070 | 115.00777035 | 24.51631553 | 114.99385792 | 24.52544422 | 200人以上自然村 | 2.07 |  | 2.07 | 和交规函〔2020〕61号 | 105.7253 | 102.648 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
315 | 大坝镇 | 和平半坑村委会 | 半坑围-羊头寨果场 | CZ21441624 | 0.000 | 0.300 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.3 |  | 0.3 | 和交规函〔2020〕61号 | 15.0691 | 14.6311 | 0.3 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
316 | 下车镇 | 和平云峰村委会 | 石角桥-李坑 | CZ35441624 | 0.000 | 0.951 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.951 |  | 0.951 | 和交规函〔2020〕71号 | 48.14 | 46.74 | 0
317 | 下车镇 | 石含村委会 | 村委会-五谷神水库 | CZ37441624 | 0.000 | 0.809 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.809 |  | 0.809 | 和交规函〔2020〕71号 | 40.6 | 39.42 | 0
318 | 下车镇 | 石含村委会 | 村委会-下围 | CZ38441624 | 0.000 | 0.598 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.598 |  | 0.598 | 和交规函〔2020〕71号 | 21.37 | 20.75 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
319 | 上陵镇 | 百龙村委会 | 百龙村委会-兴龙 | V358441624 | 0.000 | 0.186 |  |  |  |  | 200人以上自然村 | 0.186 |  | 0.186 | 和交规函〔2020〕70号 | 7.5 | 7.28 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
320 | 上陵镇 | 富粮村委会 | 江背-富棚 | W124441624 | 0.000 | 0.342 | 114.93033012 | 24.64470522 | 114.93155441 | 24.64697466 | 200人以上自然村 | 0.342 |  | 0.342 | 和交规函〔2020〕70号 | 17.48 | 16.97 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
321 | 上陵镇 | 富粮村委会 | 水富头-富榕 | W123441624 | 0.000 | 0.238 | 114.93243892 | 24.63917478 | 114.93443296 | 24.63816980 | 200人以上自然村 | 0.238 |  | 0.238 | 和交规函〔2020〕70号 | 11.83 | 11.48 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
322 | 上陵镇 | 和平丰溪村委会 | 村委会-东水 | CZ34441624 | 0.000 | 0.492 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.492 |  | 0.492 | 和交规函〔2020〕70号 | 25.23 | 24.5 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
323 | 上陵镇 | 翠山村委会 | 中心段-上洞 | CZ33441624 | 0.000 | 0.397 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.397 |  | 0.397 | 和交规函〔2020〕70号 | 20.24 | 19.65 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
324 | 上陵镇 | 增公村委会 | 径山头—对面岗 | YA47441624 | 0.000 | 0.850 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.85 |  | 0.85 | 和交规函〔2020〕70号 | 42.92 | 41.67 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
325 | 贝墩镇 | 和平贝墩镇大塘村委会 | 冷水坑—杉树坳 | CZ16441624 | 0.000 | 0.511 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.511 |  | 0.511 | 和交规函〔2020〕79号 | 26.09 | 25.33 | 0.1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
326 | 下车镇 | 石含村委会 | 砖厂-蝉溪 | CZ36441624 | 0.000 | 0.569 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.569 |  | 0.569 | 和交规函〔2020〕71号 | 28.85 | 28.01 | 0.5 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
327 | 贝墩镇 | 和平石村村委会 | 老屋排-营下 | CZ19441624 | 0.000 | 1.014 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.014 |  | 1.014 | 和交规函〔2020〕79号 | 43.42 | 42.16 | 1.014 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
328 | 贝墩镇 | 和平新南村委会 | 下联-联思 | CZ18441624 | 0.000 | 0.600 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.6 |  | 0.6 | 和交规函〔2020〕79号 | 33.29 | 32.32 | 0.55 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
329 | 贝墩镇 | 慎行村委会 | 华塘-凌角塘 | CZ20441624 | 0.000 | 0.414 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.414 |  | 0.414 | 和交规函〔2020〕79号 | 19.04 | 18.49 | 0.2 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
330 | 贝墩镇 | 慎行村委会 | 华塘—大窝 | CZ17441624 | 0.000 | 0.467 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.467 |  | 0.467 | 和交规函〔2020〕79号 | 21.81 | 21.18 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
331 | 贝墩镇 | 和平贝墩镇大塘村委会 | 万人坑—下屋 | V692441624 | 0.000 | 0.040 | 115.19357960 | 24.44466273 | 115.19383253 | 24.44442234 | 100～200人 自然村 | 0.04 |  | 0.04 | 和交规函〔2020〕79号 | 5.14 | 4.99 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
332 | 贝墩镇 | 树华村委会 | 新东路口-新东 | W317441624 | 0.000 | 0.184 | 115.18317290 | 24.48101016 | 115.18383882 | 24.48232406 | 200人以上自然村 | 0.184 |  | 0.184 | 和交规函〔2020〕79号 | 13.99 | 13.59 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
333 | 贝墩镇 | 树华村委会 | 虎岭口-虎岭 | W322441624 | 0.000 | 0.261 | 115.17048382 | 24.48989826 | 115.16865021 | 24.49130554 | 200人以上自然村 | 0.261 |  | 0.261 | 和交规函〔2020〕79号 | 9.59 | 9.31 | 0.261 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
334 | 贝墩镇 | 和平三多村委会 | 成坑口-成坑 | W308441624 | 0.000 | 1.092 |  |  |  |  | 200人以上自然村 | 1.092 |  | 1.092 | 和交规函〔2020〕79号 | 61.77 | 59.98 | 1.02 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
335 | 贝墩镇 | 和平下溪村委会 | 社下桥-杨屋 | VZ43441624 | 0.000 | 0.104 | 115.15804228 | 24.43128800 | 115.15849812 | 24.43057901 | 200人以上自然村 | 0.104 |  | 0.104 | 和交规函〔2020〕79号 | 5.3186 | 5.1636 | 0.104 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
336 | 古寨镇 | 和平南兴村委会 | 村委会-锡光 | CZ25441624 | 0.000 | 0.621 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.621 |  | 0.621 | 和交规函〔2020〕80号 | 32.7855 | 31.83 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
337 | 古寨镇 | 和平水西村委会 | 何树下-何树水库 | W579441624 | 0.000 | 0.231 | 115.14705336 | 24.35242528 | 115.14920666 | 24.35190212 | 200人以上自然村 | 0.231 |  | 0.231 | 和交规函〔2020〕80号 | 11.3127 | 10.98 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
338 | 古寨镇 | 和平水西村委会 | 杨梅-西长 | CZ24441624 | 0.000 | 0.583 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.583 |  | 0.583 | 和交规函〔2020〕80号 | 24.8425 | 24.1166 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
339 | 古寨镇 | 和平河东村委会 | 路口—梅林 | V597441624 | 0.000 | 0.133 | 115.16009280 | 24.37018961 | 115.15975019 | 24.37130107 | 200人以上自然村 | 0.133 |  | 0.133 | 和交规函〔2020〕80号 | 5.7936 | 5.6265 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
340 | 古寨镇 | 和平前程村委会 | 坳顶-下坝 | U259441624 | 0.000 | 0.459 | 115.18733712 | 24.39865266 | 115.18418260 | 24.39720514 | 200人以上自然村 | 0.459 |  | 0.459 | 和交规函〔2020〕80号 | 23.1899 | 22.52 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
341 | 彭寨镇 | 土厘村委会 | 井头-岩下 | CZ29441624 | 0.000 | 0.759 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.759 |  | 0.759 | 和交规函〔2020〕64号 | 35.6049 | 34.57 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
342 | 公白镇 | 新聚村委会 | 车头—松树滩 | CZ23441624 | 0.000 | 1.490 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.49 |  | 1.49 | 和交规函〔2020〕62号 | 66.5129 | 64.5765 | 1.45 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
343 | 彭寨镇 | 和平长沙村委会 | 上排路口-上排 | W366441624 | 0.000 | 0.138 | 115.07595958 | 24.33084330 | 115.07478116 | 24.33046766 | 200人以上自然村 | 0.138 |  | 0.138 | 和交规函〔2020〕64号 | 6.8339 | 6.64 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
344 | 彭寨镇 | 和平群联村委会 | 金三下-瓦屋 | CZ30441624 | 0.000 | 0.535 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.535 |  | 0.535 | 和交规函〔2020〕64号 | 27.315 | 26.52 | 0.535 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
345 | 合水镇 | 丰岭村委会 | 鲁岭-蓝屋 | CZ27441624 | 0.000 | 0.575 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.575 |  | 0.575 | 和交规函〔2020〕77号 | 42 | 40.78 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
346 | 合水镇 | 丰岭村委会 | 鲁岭-中心屋 | CZ14441624 | 0.000 | 0.459 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.459 |  | 0.459 | 和交规函〔2020〕77号 | 22.98 | 22.31 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
347 | 合水镇 | 和平金坑村委会 | 麻圆桥-电站 | CZ26441624 | 0.000 | 1.400 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.4 |  | 1.4 | 和交规函〔2020〕77号 | 64.4 | 62.53 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
348 | 浰源镇 | 和平塘尾村委会 | 村委会-对面坪 | W187441624 | 0.000 | 0.279 | 114.79728613 | 24.57618316 | 114.79726941 | 24.57838158 | 200人以上自然村 | 0.279 |  | 0.279 | 和交规函〔2020〕73号 | 13.96 | 13.55 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
349 | 热水镇 | 和平下径村委会 | 高车坝桥—高车坝屋 | V414441624 | 0.000 | 0.242 | 114.87069789 | 24.39562301 | 114.87186468 | 24.39631630 | 100～200人 自然村 | 0.242 |  | 0.242 | 和交规函〔2020〕75号 | 10.3206 | 10.02 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
350 | 东水镇 | 和平甘蕉村委会 | 甘蕉—社前 | CZ22441624 | 0.000 | 0.922 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.922 |  | 0.922 | 和交规函〔2020〕76号 | 46.5305 | 46.53 | 0.8 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
351 | 东水镇 | 和平甘蕉村委会 | 社前—冷水坑 | V607441624 | 0.000 | 0.292 | 115.13208490 | 24.20909151 | 115.13381179 | 24.20759942 | 100～200人 自然村 | 0.292 |  | 0.292 | 和交规函〔2020〕76号 | 14.2207 | 14.22 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
352 | 彭寨镇 | 细中村委会 | 花坳-石礤湖 | CZ28441624 | 0.000 | 0.383 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.383 |  | 0.383 | 和交规函〔2020〕64号 | 19.3424 | 18.78 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
353 | 上陵镇 | 和平江口村委会 | 江口桥-高排 | CZ32441624 | 0.000 | 0.523 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.523 |  | 0.523 | 和交规函〔2020〕70号 | 26.58 | 25.81 | 0.523 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
354 | 彭寨镇 | 土厘村委会 | 石街埂-龙庆围 | U617441624 | 0.000 | 0.274 | 115.13923083 | 24.32192896 | 115.14147947 | 24.32297882 | 100～200人 自然村 | 0.274 |  | 0.274 | 和交规函〔2020〕64号 | 12.5951 | 12.23 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
355 | 彭寨镇 | 和平群联村委会 | 礤下路口-坑里 | CZ31441624 | 0.000 | 0.463 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.463 |  | 0.463 | 和交规函〔2020〕64号 | 20.486 | 19.893 | 0.463 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
356 | 长塘镇 | 和平四围村委会 | 石下桥-周屋 | WA88441624 | 0.000 | 0.900 | 115.17294439 | 24.54163055 | 115.17533432 | 24.54208082 | 200人以上自然村 | 0.9 |  | 0.9 | 和交规函〔2020〕69号 | 45.585 | 44.253 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
357 | 公白镇 | 和平新江村委会 | 河背-风景新村 | W237441624 | 0.000 | 0.173 | 114.97122981 | 24.30553129 | 114.97134418 | 24.30437759 | 200人以上自然村 | 0.173 |  | 0.173 | 和交规函〔2020〕62号 | 8.5549 | 8.31 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
358 | 阳明镇 | 和平梅径村委会 | 秧脚坑-杨梅山 | Y307441624 | 1.421 | 2.724 | 114.99082570 | 24.37804986 | 114.99886778 | 24.38246543 | 乡村道砂土路 | 1.303 |  | 1.303 | 和交规函〔2020〕81号 | 66.9481 | 64.9936 | 1
359 | 东水镇 | 和平上坝村委会 | 渡口——上坝 | CW70441624 | 0.000 | 0.660 | 115.18347770 | 24.26233302 | 115.18671000 | 24.26007400 | 乡村道砂土路 | 0.66 |  | 0.66 | 和交规函〔2020〕76号 | 33.3583 | 32.39 | 0.3 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
360 | 贝墩镇 | 慎行村 | 华塘-老虎塘水库 | CV41441624 | 0.000 | 0.443 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.443 |  | 0.443 | 和交规函〔2020〕79号 | 20.69 | 20.09 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
361 | 贝墩镇 | 树华村 | 河岭-仙人嶂 | CV61441624 | 0.000 | 2.556 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.556 |  | 2.556 | 和交规函〔2020〕79号 | 133.23 | 129.35 | 2.4 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
362 | 贝墩镇 | 新南村 | 社背—马岭 | CV32441624 | 0.000 | 0.798 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.798 |  | 0.798 | 和交规函〔2020〕79号 | 40.64 | 39.46 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
363 | 贝墩镇 | 慎行村 | 蓝坑-下段 | CV43441624 | 0.000 | 0.750 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.75 |  | 0.75 | 和交规函〔2020〕79号 | 32.8 | 31.85 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
364 | 长塘镇 | 中村村 | 中村-河背岗 | CV75441624 | 0.000 | 0.435 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.435 |  | 0.435 | 和交规函〔2020〕69号 | 22.0328 | 21.389 | 0
365 | 下车镇 | 云峰村 | 桐径-新厂果场 | YA40441624 | 0.000 | 3.073 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 3.073 |  | 3.073 | 和交规函〔2020〕71号 | 151.6 | 50.81 | 3
366 | 大坝镇 | 龙狮村 | 甘树坑口-岭背 | CV36441624 | 0.000 | 0.940 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.94 |  | 0.94 | 和交规函〔2020〕61号 | 47.9387 | 46.5452 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
367 | 下车镇 | 石含村 | 下三公路-上水塘 | CV65441624 | 0.000 | 0.520 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.52 |  | 0.52 | 和交规函〔2020〕71号 | 26.25 | 25.49 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
368 | 长塘镇 | 苏光村 | 下光-下寨 | CZ44441624 | 0.000 | 1.372 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.372 |  | 1.372 | 和交规函〔2020〕69号 | 60.6335 | 58.87 | 0.95 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
369 | 优胜镇 | 秀溪村 | 石崖头-坑尾 | CZ41441624 | 0.000 | 1.141 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.141 |  | 1.141 | 和交规函〔2020〕72号 | 57.4602 | 55.79 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
370 | 上陵镇 | 增公村 | 大坳岗-李屋坳 | CZ48441624 | 0.000 | 1.541 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.541 |  | 1.541 | 和交规函〔2020〕70号 | 79.09 | 76.78 | 1.32 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
371 | 贝墩镇 | 树华村 | 南沙塘路口-南沙塘 | CV34441624 | 0.000 | 0.825 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.825 |  | 0.825 | 和交规函〔2020〕79号 | 37.22 | 36.14 | 0.8 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
372 | 长塘镇 | 赤岭村 | 牛之夹-大塘 | CZ451441624 | 0.771 | 1.113 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.342 |  | 0.342 | 和交规函〔2020〕69号 | 13.3175 | 12.9276 | 0
373 | 长塘镇 | 苏光村 | 围光-转水畲 | CZ53441624 | 0.000 | 1.652 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.652 |  | 1.652 | 和交规函〔2020〕69号 | 39.58 | 38.43 | 1.55
374 | 长塘镇 | 中輋村 | 朱屋-徐屋 | CV83441624 | 0.000 | 0.420 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.42 |  | 0.42 | 和交规函〔2020〕69号 | 18.5341 | 17.99 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
375 | 优胜镇 | 优镇村 | 鸭毕地桥-中联 | CZ429441624 | 0.000 | 1.044 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.044 |  | 1.044 | 和交规函〔2020〕72号 | 52.765 | 51.23 | 1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
376 | 阳明镇 | 均上村 | 井头-大环路 | CV67441624 | 0.000 | 0.355 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.355 |  | 0.355 | 和交规函〔2020〕81号 | 16.9472 | 16.45 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
377 | 贝墩镇 | 慎行村 | 上龙—牛栏坳 | CV46441624 | 0.000 | 0.320 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.32 |  | 0.32 | 和交规函〔2020〕79号 | 10.87 | 10.56 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
378 | 青州镇 | 先锋村 | 塘肚坳-塘肚 | CV59441624 | 0.000 | 0.853 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.853 |  | 0.853 | 和交规函〔2020〕74号 | 43.3476 | 42.09 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
379 | 青州镇 | 先锋村 | 下环坳-下环 | CV57441624 | 0.000 | 0.784 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.784 |  | 0.784 | 和交规函〔2020〕74号 | 40.0426 | 38.88 | 0.784 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
380 | 长塘镇 | 中輋村 | 中輋小学-老屋背 | VY69441624 | 0.000 | 0.350 |  |  |  |  | 200人以上自然村 | 0.35 |  | 0.35 | 和交规函〔2020〕69号 | 17.2515 | 16.75 | 0 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
七 | 东源县 | 合计 | [9 empty] | 189.328 | 6.921 | 182.407 | 0 | 12724.2699 | 10100.9986 | 116.065 | 870 | 中央车购税资金 20: 0; 省专项资金 21: 0; 省涉农资金 22: 6700.31; 地市配套 23: 351.22; 县（区）配套 24: 1121.3; 镇村自筹 25: 0; 其他资金 26: 2988.0878; 日期 27: 0; 凭证号 28: 0
1 | 顺天镇 | 滑滩 | 灯塔盆地国家现代农业示范区农业大道公路工程 | VV95441625 | 0 | 1.6 |  |  |  |  | 通产业园公路 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 0 |  | 省涉农资金 22: 176; 地市配套 23: 32; 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政局两次审核; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 32: 2020.09; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 34: 2021.01; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
2 | 顺天镇 | 牛生塘 | 粤赣高速顺天互通立交连接线（X166）路面改造工程 | X166441625 | 0 | 1.08 |  |  |  |  | 通产业园公路 | 1.08 | 1.08 |  | 东交函2020 120号 | 907.84 | 512.3486 | 0.2 |  | 省涉农资金 22: 118.8; 地市配套 23: 21.6; 其他资金 26: 767.44; 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政局两次审核; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.07; 凭证号 34: 2021.01; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
3 | 顺天镇 | 大坪 | 灯塔盆地蓝莓产业路路面升级改造 | VCB1441625 | 0 | 1.32 |  |  |  |  | 通产业园公路 | 1.32 | 1.32 |  | 东交函2020 199号 | 372.2537 |  | 1.32 |  | 省涉农资金 22: 145.2; 地市配套 23: 26.4; 其他资金 26: 170.93; 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政局两次审核; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.06; 凭证号 34: 2020.12; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
4 | 船塘镇 | 龙江 | 东源县板栗产业园 | Y268441625 | 0 | 2.921 |  |  |  |  | 通产业园公路 | 2.921 | 2.921 |  | 东交函2020 204号 | 496.9478 | 382.97 | 1 |  | 省涉农资金 22: 321.31; 地市配套 23: 58.42; 其他资金 26: 117.2178; 凭证号 29: 是; 凭证号 30: 需经过交通、财政局两次审核; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 34: 2021.01; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
5 | 顺天镇 | 滑滩村委会 | 岩石背----鸡泽坑 | Y368441625 | 0.000 | 2.691 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.691 |  | 2.691 | 东交函2020 162号关于东源县2020年“四好农村路”建设砂土路面改造工程施工图设计的批复 | 10343.5093 | 8680.08 | 1.3 | 870 | 省涉农资金 22: 5939; 地市配套 23: 212.8; 县（区）配套 24: 1121.3; 其他资金 26: 1932.5; 日期 27: 2020.10.15; 凭证号 28: 10月50号凭证; 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 34: 2021.01; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
6 | 蓝口镇 | 东源大围村委会 | 桥头—电站 | C200441625 | 0.000 | 1.153 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.153 |  | 1.153 |  |  |  | 1.153 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
7 | 灯塔镇 | 结游草村委会 | 圆岭路口——下龙角 | C255441625 | 0.000 | 0.649 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.649 |  | 0.649 |  |  |  | 0.649 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
8 | 黄田镇 | 东源清溪村委会 | 青溪石—白石 | C286441625 | 0.000 | 1.778 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.778 |  | 1.778 |  |  |  | 1.6 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
9 | 骆湖镇 | 致富村委会 | 石坳----马颈 | C475441625 | 0.000 | 0.392 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.392 |  | 0.392 |  |  |  | 0.2 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
10 | 船塘镇 | 东源青丰村委会 | 旗领老塘-水龙 | C719441625 | 0.000 | 1.524 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.524 |  | 1.524 |  |  |  | 1.524 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
11 | 顺天镇 | 东源大坪村委会 | 上到-----大坑林场 | C833441625 | 0.284 | 3.368 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 3.084 |  | 3.084 |  |  |  | 1.5 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
12 | 灯塔镇 | 梨园村委会 | 佛哥-马路 | C896441625 | 0.000 | 0.440 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | 0.3 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
13 | 上莞镇 | 冼川村委会 | 冼村村委会--角塘 | CA12441625 | 0.165 | 0.473 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.308 |  | 0.308 |  |  |  | 0.2 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
14 | 曾田镇 | 东源玉湖村委会 | 205国道--果场 | CC10441625 | 0.000 | 0.341 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.341 |  | 0.341 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
15 | 曾田镇 | 东源池田村委会 | 205国道--镇府林场 | CD91441625 | 0.800 | 1.779 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.979 |  | 0.979 |  |  |  | 0.979 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
16 | 义合镇 | 东源曲滩村委会 | 袁屋路口--袁屋 | CG27441625 | 0.000 | 0.137 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.137 |  | 0.137 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
17 | 黄田镇 | 东源良田村委会 | 上良村路口--上良村 | CK19441625 | 0.000 | 0.276 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.276 |  | 0.276 |  |  |  | 0.276 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
18 | 黄村镇 | 东源黄村村委会 | 中心－－山塘领 | CN10441625 | 0.000 | 0.243 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.243 |  | 0.243 |  |  |  | 0.243 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
19 | 义合镇 | 东源中洞村委会 | X154线—武神 | CQ45441625 | 0.000 | 0.111 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.111 |  | 0.111 |  |  |  | 0.111 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
20 | 双江镇 | 双江村委会 | 神前水库——百公树 | CU41441625 | 0.000 | 0.870 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
21 | 漳溪镇 | 上蓝村委会 | 园墩----青山垦 | CZ87441625 | 0.000 | 0.165 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.165 |  | 0.165 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
22 | 灯塔镇 | 黄埔地村委会 | 黄埔地村委会—高桥 | Y208441625 | 0.192 | 0.679 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.487 |  | 0.487 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
23 | 骆湖镇 | 峰木村委会 | 湖洋----峰木 | Y234441625 | 0.360 | 1.342 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.982 |  | 0.982 |  |  |  | 0.75 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
24 | 上莞镇 | 东源下寨村委会 | 下寨--茶头坑 | Y391441625 | 1.247 | 2.023 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.776 |  | 0.776 |  |  |  | 0.776 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
25 | 锡场镇 | 新三洞村委会 | 下营－谢洞 | Y753441625 | 8.411 | 9.223 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.812 |  | 0.812 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
26 | 漳溪镇 | 东源嶂下村委会 | 新村----岭背塘 | Y942441625 | 1.000 | 2.450 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.45 |  | 1.45 |  |  |  | 1.45 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
27 | 新港镇 | 双田村 | 树毛坪—VI69线 | C498441625 | 0.000 | 0.900 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
28 | 漳溪镇 | 鹊田村委会 | 朱大岗----长坑 | CZ43441625 | 0.000 | 0.422 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.422 |  | 0.422 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
29 | 顺天镇 | 滑滩村 | 恢松岭-大窝塘 | C491441625 | 0.000 | 0.744 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.744 |  | 0.744 |  |  |  | 0.744 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
30 | 黄村镇 | 宁山村委会 | 老龙斗--邓屋 | CN35441625 | 0.000 | 0.330 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
31 | 船塘镇 | 东源竹楼村委会 | X163线－开发区 | C634441625 | 0.000 | 1.473 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.473 |  | 1.473 |  |  |  | 1.473 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
32 | 义合镇 | 南浩村委会 | 赤岭--西坑 | Y500441625 | 3.112 | 5.140 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.028 |  | 2.028 |  |  |  | 0.5 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
33 | 黄田镇 | 东源良田村委会 | 石背--京坑 | CK43441625 | 0.000 | 1.864 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.864 |  | 1.864 |  |  |  | 1.5 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
34 | 半江镇 | 樟溪村 | 横坑桥—横坑 | C782441625 | 0.000 | 0.989 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.989 |  | 0.989 |  |  |  | 0.989 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
35 | 上莞镇 | 江田村委会 | 江田老小学－三石 | CA75441625 | 0.000 | 1.024 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.024 |  | 1.024 |  |  |  | 0.45 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
36 | 灯塔镇 | 梨园村委会 | 大岭塘-----连塘沥 | C201441625 | 0.000 | 0.287 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.287 |  | 0.287 |  |  |  | 0.287 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
37 | 仙塘镇 | 东源龙尾村委会 | 高夫田--水库 | Y180441625 | 1.588 | 5.257 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 3.669 |  | 3.669 |  |  |  | 1.55 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
38 | 黄村镇 | 下七村 | 三角坝-下坑 | Y168441625 | 0.000 | 3.450 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 3.45 |  | 3.45 |  |  |  | 2.65 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
39 | 双江镇 | 双江村 | 新安驾校-新坑小组 | C490441625 | 0.000 | 0.794 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.794 |  | 0.794 |  |  |  | 0.35 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
40 | 顺天镇 | 枫木村 | Y363线-一小组 | C493441625 | 0.000 | 0.661 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.661 |  | 0.661 |  |  |  | 0.661 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
41 | 船塘镇 | 三河村 | 龙凤油茶板栗基地－屋头坑村 | Y171441625 | 0.000 | 3.200 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 3.2 |  | 3.2 |  |  |  | 3.1 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
42 | 上莞镇 | 下寨村 | 叶屋—上段 | CI31441625 | 1.665 | 2.171 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.506 |  | 0.506 |  |  |  | 0.506 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
43 | 骆湖镇 | 下欧村 | 百木桥—赖木下 | C891441625 | 0.000 | 1.292 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.292 |  | 1.292 |  |  |  | 1.292 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
44 | 上莞镇 | 新南村 | 三石—新屋 | C936441625 | 0.000 | 0.433 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.433 |  | 0.433 |  |  |  | 0.433 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
45 | 新回龙镇 | 径尾村 | 方下-龙门凹 | C998441625 | 1.276 | 2.776 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 0.45 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
46 | 骆湖镇 | 下欧村 | 油房桥—驳头桥 | C930441625 | 0.000 | 0.593 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.593 |  | 0.593 |  |  |  | 0.593 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
47 | 灯塔镇 | 梨园村委会 | 大岭塘----马池塘 | Y214441625 | 0.000 | 1.332 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.332 |  | 1.332 |  |  |  | 0.3 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
48 | 仙塘镇 | 东源红光村委会 | 公暮山—公暮山顶 | CA24441625 | 0.920 | 1.154 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.234 |  | 0.234 |  |  |  | 0.234 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
49 | 黄田镇 | 东源乌坭村委会 | Y511线—满坑水库 | C818441625 | 0.000 | 0.979 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.979 |  | 0.979 |  |  |  | 0.4 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
50 | 骆湖镇 | 下欧村委会 | 东心段----横塘 | C450441625 | 0.000 | 1.548 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.548 |  | 1.548 |  |  |  | 0.4 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
51 | 灯塔镇 | 结游草村委会 | 疗养院----老陂 | C269441625 | 0.274 | 0.491 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.217 |  | 0.217 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
52 | 仙塘镇 | 东源热水村委会 | 国道-热水一级电站 | C015441625 | 0.000 | 0.321 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.321 |  | 0.321 |  |  |  | 0.321 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
53 | 骆湖镇 | 峰木村委会 | 湖洋----峰木 | Y234441625 | 0.000 | 0.267 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.267 |  | 0.267 |  |  |  | 0.267 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
54 | 仙塘镇 | 东源红光村委会 | 公暮山—公暮山顶 | CA24441625 | 0.000 | 0.829 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.829 |  | 0.829 |  |  |  | 0.829 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
55 | 漳溪镇 | 井口村委会 | 龙颈----水龙围 | CZ62441625 | 0.000 | 0.329 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.329 |  | 0.329 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
56 | 船塘镇 | 车头村 | 下地廊—下地廊 | C804441625 | 0.000 | 0.312 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.312 |  | 0.312 |  |  |  | 0.312 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
57 | 船塘镇 | 三河村 | 班领—屋头坑 | C846441625 | 0.000 | 0.813 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.813 |  | 0.813 |  |  |  | 0.813 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
58 | 黄田镇 | 东源白溪村委会 | 电站路口--电站 | CK39441625 | 0.000 | 0.636 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.636 |  | 0.636 |  |  |  | 0.636 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
59 | 柳城镇 | 柳星村委会 | 205国道--五队 | CE41441625 | 0.000 | 0.189 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.189 |  | 0.189 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
60 | 船塘镇 | 三河村 | 屋头坑桥-崩岭 | C866441625 | 0.000 | 0.438 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.438 |  | 0.438 |  |  |  | 0.438 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
61 | 新回龙镇 | 径尾村 | 上围—上围尾 | C579441625 | 0.000 | 0.510 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.51 |  | 0.51 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
62 | 锡场镇 | 长江村 | 东坑—石下 | Y167441625 | 2.200 | 5.386 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 3.186 |  | 3.186 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
63 | 双江镇 | 双江村 | 马竹坑—寨下村 | C991441625 | 0.000 | 0.326 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.326 |  | 0.326 |  |  |  | 0.25 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
64 | 涧头镇 | 大往村委会 | 新中—大往 | Y864441625 | 0.000 | 1.768 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.768 |  | 1.768 |  |  |  | 1.768 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
65 | 双江镇 | 东源增坑村委会 | 增坑路口—珠坑电站 | Y818441625 | 8.217 | 10.457 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.24 |  | 2.24 |  |  |  | 2.24 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
66 | 黄田镇 | 东源白溪村委会 | 老道班--李屋 | Y728441625 | 0.000 | 0.280 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.28 |  | 0.28 |  |  |  | 0.28 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
67 | 黄村镇 | 东源三洞村委会 | 高桥水桥--小学 | Y686441625 | 0.000 | 0.781 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.781 |  | 0.781 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
68 | 义合镇 | 东源曲滩村委会 | 寨心--高埔 | Y476441625 | 0.154 | 0.525 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.371 |  | 0.371 |  |  |  | 0.371 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
69 | 柳城镇 | 柳星村委会 | 205国道--坳背 | Y453441625 | 0.360 | 1.196 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.836 |  | 0.836 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
70 | 上莞镇 | 冼川村委会 | 冼村村委会--林场 | Y388441625 | 1.500 | 1.826 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.326 |  | 0.326 |  |  |  | 0.326 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
71 | 上莞镇 | 东源新南村委会 | 新南村委会--南兴 | Y384441625 | 1.386 | 1.549 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.163 |  | 0.163 |  |  |  | 0.163 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
72 | 上莞镇 | 常美村委会 | 常美—博背水库 | Y379441625 | 0.000 | 0.412 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.412 |  | 0.412 |  |  |  | 0.412 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
73 | 顺天镇 | 牛生塘村委会 | 万二----省道 | Y353441625 | 0.000 | 0.967 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.967 |  | 0.967 |  |  |  | 0.85 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
74 | 骆湖镇 | 东源骆湖镇小水村委会 | 益利----果场 | Y246441625 | 1.214 | 2.586 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.372 |  | 1.372 |  |  |  | 1.2 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
75 | 骆湖镇 | 东源骆湖镇小水村委会 | 小水村委会----群星 | Y240441625 | 0.704 | 2.669 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.965 |  | 1.965 |  |  |  | 1.2 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
76 | 灯塔镇 | 结游草村委会 | 蚕塘--粮所 | Y202441625 | 1.203 | 2.151 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.948 |  | 0.948 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
77 | 灯塔镇 | 结游草村委会 | 大顶路口--田新 | Y191441625 | 0.000 | 1.040 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.04 |  | 1.04 |  |  |  | 1.04 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
78 | 灯塔镇 | 结游草村委会 | 边水—市车辆检察中心 | Y189441625 | 0.967 | 1.723 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.756 |  | 0.756 |  |  |  | 0.756 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
79 | 仙塘镇 | 观塘村委会 | 河义公路—曾洞水库 | Y147441625 | 5.500 | 7.339 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.839 |  | 1.839 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
80 | 漳溪镇 | 上蓝村委会 | 青山龙----石角 | CZ91441625 | 0.244 | 1.096 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.852 |  | 0.852 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
81 | 漳溪镇 | 上蓝村委会 | 角坝----牛轭山 | CZ90441625 | 0.498 | 0.699 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.201 |  | 0.201 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
82 | 漳溪镇 | 上蓝村委会 | 角坝----牛轭山 | CZ90441625 | 0.300 | 0.498 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.198 |  | 0.198 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
83 | 漳溪镇 | 上蓝村委会 | 园墩----青山垦 | CZ87441625 | 0.878 | 1.322 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.444 |  | 0.444 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
84 | 漳溪镇 | 东源东华村委会 | 三棵梨----老蓝排 | CZ79441625 | 0.000 | 0.213 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.213 |  | 0.213 |  |  |  | 0.213 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
85 | 漳溪镇 | 鹊田村委会 | 水背山----上水背 | CZ34441625 | 0.000 | 0.470 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.47 |  | 0.47 |  |  |  | 0.47 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
86 | 漳溪镇 | 井口村委会 | 油房桥----猪场 | CZ15441625 | 0.472 | 0.681 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.209 |  | 0.209 |  |  |  | 0.209 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
87 | 涧头镇 | 东源涧头村委会 | 涧头老屋----门仙背 | CW72441625 | 0.000 | 0.383 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.383 |  | 0.383 |  |  |  | 0.383 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
88 | 涧头镇 | 东源涧头镇新田村委会 | 顺涧路----三口塘 | CW54441625 | 0.000 | 0.315 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.315 |  | 0.315 |  |  |  | 0.25 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
89 | 双江镇 | 东源双江镇新田村委会 | 凹背——仓下 | CU55441625 | 0.000 | 0.326 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.326 |  | 0.326 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
90 | 双江镇 | 双江村委会 | 林场—礤头 | CU39441625 | 0.000 | 0.261 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.261 |  | 0.261 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
91 | 双江镇 | 双江村委会 | 四内方—河树墩 | CU38441625 | 0.000 | 0.236 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.236 |  | 0.236 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
92 | 双江镇 | 东源高陂村委会 | 沙岗分站——猪场 | CU17441625 | 0.000 | 0.241 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.241 |  | 0.241 |  |  |  | 0.241 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
93 | 蓝口镇 | 老埔场村委会 | 曲龙桥—上坝 | CS61441625 | 0.000 | 0.937 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.937 |  | 0.937 |  |  |  | 0.937 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
94 | 锡场镇 | 新三洞村委会 | 来文－石下 | CR21441625 | 0.000 | 0.787 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.787 |  | 0.787 |  |  |  | 0.7 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
95 | 锡场镇 | 新三洞村委会 | 立北－三洞码头 | CR19441625 | 0.000 | 0.725 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.725 |  | 0.725 |  |  |  | 0.725 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
96 | 锡场镇 | 东源锡场镇杨梅村委会 | 杨梅村委会－詹屋 | CR11441625 | 0.090 | 0.252 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.162 |  | 0.162 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
97 | 康禾镇 | 黎顺村委会 | 新布店--林屋 | CQ13441625 | 0.334 | 0.617 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.283 |  | 0.283 |  |  |  | 0.283 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
98 | 黄村镇 | 东源三洞村委会 | 分水坳--连麻简 | CN69441625 | 0.000 | 1.765 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.765 |  | 1.765 |  |  |  | 0.5 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
99 | 黄村镇 | 下七村委会 | 格水墩－－邓屋 | CN57441625 | 0.000 | 0.111 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.111 |  | 0.111 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
100 | 黄村镇 | 邬洞村委会 | 曾屋更--所以坑 | CN49441625 | 0.000 | 0.644 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.644 |  | 0.644 |  |  |  | 0.3 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
101 | 黄村镇 | 邬洞村委会 | 社下--旱塘 | CN46441625 | 0.000 | 0.472 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.472 |  | 0.472 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
102 | 叶潭镇 | 儒步村委会 | 村委会--石嶂 | CM15441625 | 0.656 | 1.125 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.469 |  | 0.469 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
103 | 叶潭镇 | 东源双坪村委会 | 杨树背--嶂下 | CM08441625 | 0.000 | 0.927 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.927 |  | 0.927 |  |  |  | 0.35 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
104 | 黄田镇 | 东源白溪村委会 | 上屯--空肚 | CK40441625 | 0.000 | 0.129 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.129 |  | 0.129 |  |  |  | 0.129 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
105 | 黄田镇 | 礼洞村委会 | 黄田坑--陈水 | CK15441625 | 1.917 | 2.717 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
106 | 黄田镇 | 东源白溪村委会 | 牛角村--三全 | CK29441625 | 1.260 | 1.760 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
107 | 蓝口镇 | 杨柳村委会 | 上牌路口--上牌 | CI99441625 | 0.000 | 0.227 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.227 |  | 0.227 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
108 | 蓝口镇 | 地运村委会 | 新林屋—新屋下 | CI57441625 | 0.398 | 0.736 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.338 |  | 0.338 |  |  |  | 0.2 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
109 | 义合镇 | 东源中洞村委会 | 新岭路口--老屋路口 | CG12441625 | 0.155 | 0.348 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.193 |  | 0.193 |  |  |  | 0.193 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
110 | 曾田镇 | 东源横坑村委会 | 中心段--枚子坑 | CC49441625 | 0.000 | 0.743 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.743 |  | 0.743 |  |  |  | 0.45 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
111 | 骆湖镇 | 致富村委会 | 边塘—南坑 | CB16441625 | 0.000 | 0.292 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.292 |  | 0.292 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
112 | 船塘镇 | 东源船塘镇李田村委会 | 走山路口—油房 | CB07441625 | 0.000 | 0.141 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.141 |  | 0.141 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
113 | 上莞镇 | 东源下寨村委会 | 河坝－岭面 | CA67441625 | 0.000 | 0.869 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.869 |  | 0.869 |  |  |  | 0.869 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
114 | 上莞镇 | 东源下寨村委会 | 积龙径-蛇公 | CA36441625 | 0.609 | 0.759 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
115 | 上莞镇 | 冼川村委会 | 棉斜--中心段 | CA15441625 | 0.000 | 0.719 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.719 |  | 0.719 |  |  |  | 0.719 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
116 | 上莞镇 | 冼川村委会 | 伯公树--井头 | CA11441625 | 0.000 | 0.341 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.341 |  | 0.341 |  |  |  | 0.341 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
117 | 黄田镇 | 东源白溪村委会 | 梁屋—上官田 | C999441625 | 0.000 | 1.556 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.556 |  | 1.556 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
118 | 顺天镇 | 滑滩村委会 | 岭背----纸厂 | C964441625 | 0.000 | 0.490 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.49 |  | 0.49 |  |  |  | 0.49 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
119 | 顺天镇 | 牛生塘村委会 | 火桶坑----下山嘴 | C886441625 | 0.000 | 0.485 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.485 |  | 0.485 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
120 | 顺天镇 | 牛生塘村委会 | 路田-----蕉岭岗 | C829441625 | 0.000 | 0.679 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.679 |  | 0.679 |  |  |  | 0.679 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
121 | 上莞镇 | 江田村委会 | 六角楼--山塘 | C771441625 | 0.000 | 0.592 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.592 |  | 0.592 |  |  |  | 0.592 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
122 | 上莞镇 | 东源新南村委会 | 烈士碑--亚鹊田 | C762441625 | 0.000 | 0.530 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
123 | 船塘镇 | 东源青丰村委会 | 李屋石角－大园岗 | C760441625 | 0.000 | 1.909 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.909 |  | 1.909 |  |  |  | 1.909 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
124 | 船塘镇 | 东源竹楼村委会 | 格岭－滩塘 | C667441625 | 0.000 | 1.056 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.056 |  | 1.056 |  |  |  | 1.056 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
125 | 漳溪镇 | 下蓝村委会 | 鸭麻坑----横塘山 | C484441625 | 0.000 | 0.596 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.596 |  | 0.596 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
126 | 船塘镇 | 东源船塘镇小水村委会 | 杉坑----车头 | C565441625 | 0.000 | 2.790 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.79 |  | 2.79 |  |  |  | 1.65 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
127 | 骆湖镇 | 下欧村委会 | 水门下----佛塘 | C453441625 | 0.701 | 1.845 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.144 |  | 1.144 |  |  |  | 0.3 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
128 | 灯塔镇 | 黄埔地村委会 | 张屋岭—新陂坑 | C355441625 | 0.000 | 0.193 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.193 |  | 0.193 |  |  |  | 0.193 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
129 | 灯塔镇 | 黄埔地村委会 | 古田----鸭仔塘 | C343441625 | 0.980 | 1.578 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.598 |  | 0.598 |  |  |  | 0.598 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
130 | 漳溪镇 | 井口村委会 | 禾上坑—格坑 | C305441625 | 0.000 | 0.231 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.231 |  | 0.231 |  |  |  | 0.231 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
131 | 灯塔镇 | 结游草村委会 | 老屋-----佰门陂 | C272441625 | 0.349 | 0.516 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.167 |  | 0.167 |  |  |  | 0.167 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
132 | 灯塔镇 | 结游草村委会 | 伯公山——边水岗 | C252441625 | 0.000 | 0.550 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  | 0.55 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
133 | 灯塔镇 | 梨园村委会 | 梨园桥----三八种 | C205441625 | 0.000 | 1.316 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.316 |  | 1.316 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
134 | 漳溪镇 | 东源嶂下村委会 | 林场—嶂下 | C174441625 | 0.000 | 0.351 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.351 |  | 0.351 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
135 | 仙塘镇 | 观塘村委会 | 观塘砖厂--观塘石场 | C099441625 | 0.383 | 0.904 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.521 |  | 0.521 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
136 | 仙塘镇 | 禾溪村委会 | 老下－水洞口 | C075441625 | 0.000 | 0.430 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  | 0.43 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
137 | 仙塘镇 | 禾溪村委会 | 谢屋--吴屋 | C031441625 | 0.000 | 0.193 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.193 |  | 0.193 |  |  |  | 0.193 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
138 | 船塘镇 | 东源青丰村委会 | 詹屋－李屋 | C756441625 | 0.000 | 0.510 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.51 |  | 0.51 |  |  |  | 0.51 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
139 | 灯塔镇 | 黄埔地村委会 | 尖坑口—承下 | C350441625 | 0.000 | 0.111 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.111 |  | 0.111 |  |  |  | 0.111 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
140 | 骆湖镇 | 下欧村 | 油房桥—赖木下 | C909441625 | 0.000 | 1.178 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.178 |  | 1.178 |  |  |  | 1.178 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
141 | 康禾镇 | 大禾村委会 | 学校--大坑 | Y744441625 | 0.000 | 0.970 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.97 |  | 0.97 |  |  |  | 0.8 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
142 | 曾田镇 | 东源新东村委会 | 祠堂-宋屋 | Y439441625 | 1.520 | 3.914 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.394 |  | 2.394 |  |  |  | 2.394 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
143 | 灯塔镇 | 梨园村委会 | 从园----头陂 | Y185441625 | 2.400 | 3.733 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.333 |  | 1.333 |  |  |  | 1.33 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
144 | 漳溪镇 | 东源东华村委会 | 白忘塘----高寨桥 | CZ77441625 | 0.000 | 2.061 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.061 |  | 2.061 |  |  |  | 2.061 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
145 | 黄村镇 | 正昌村委会 | 下坪--矮嶂 | CN68441625 | 0.000 | 1.340 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.34 |  | 1.34 |  |  |  | 0.4 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
146 | 黄田镇 | 东源良田村委会 | 京坑路口--梅坑 | CK53441625 | 0.000 | 0.171 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.171 |  | 0.171 |  |  |  | 0.11 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
147 | 上莞镇 | 东源新南村委会 | 新南村委会--汤屋 | C769441625 | 0.266 | 0.426 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
148 | 半江镇 | 樟溪村委会 | 樵林坑—角弓坑 | Y921441625 | 0.699 | 2.237 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.538 |  | 1.538 |  |  |  | 0.55 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
149 | 灯塔镇 | 梨园 | 陂头-山塘 | C630441625 | 0.000 | 0.775 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.775 |  | 0.775 |  |  |  | 0.45 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
150 | 上莞镇 | 冼川村委会 | 成功—竹园 | CA13441625 | 0.000 | 0.600 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
151 | 漳溪镇 | 东源群星村委会 | 河树凹—风流凹 | CB29441625 | 0.000 | 0.741 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.741 |  | 0.741 |  |  |  | 0.741 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
152 | 灯塔镇 | 黄埔地村委会 | 汉段—大窝岗 | C356441625 | 0.041 | 0.186 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.145 |  | 0.145 |  |  |  | 0.145 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
153 | 灯塔镇 | 柯木村委会 | 石眉岭----黄竹墩养殖场 | C376441625 | 0.000 | 0.852 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.852 |  | 0.852 |  |  |  | 0.852 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
154 | 曾田镇 | 东源玉湖村委会 | 205国道--方田坑农场 | CD96441625 | 0.600 | 1.247 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.647 |  | 0.647 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
155 | 义合镇 | 东源中洞村委会 | 竹园--浪网 | Y473441625 | 0.179 | 1.636 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.457 |  | 1.457 |  |  |  | 1.457 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
156 | 灯塔镇 | 柯木村委会 | 叶坑----上坑 | C393441625 | 0.000 | 0.376 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.376 |  | 0.376 |  |  |  | 0.3 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
157 | 涧头镇 | 东源涧头镇新田村委会 | 检查站----拱桥路口 | Y851441625 | 0.000 | 0.350 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
158 | 上莞镇 | 仙湖村 | 上柑园-上社 | C967441625 | 0.000 | 1.169 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.169 |  | 1.169 |  |  |  | 1.169 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
159 | 黄村镇 | 东源三洞村委会 | 白蒙坝--旧洞 | CN72441625 | 0.000 | 2.000 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1.5 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
160 | 柳城镇 | 石侧村委会 | 牛栏岗路口—石磨 | CE46441625 | 1.000 | 1.500 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
161 | 灯塔镇 | 柯木村委会 | 八斗坑----上坑 | C396441625 | 0.220 | 0.477 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.257 |  | 0.257 |  |  |  | 0.257 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
162 | 灯塔镇 | 柯木村委会 | 黄竹墩水库－懒坑 | C404441625 | 0.306 | 0.503 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.197 |  | 0.197 |  |  |  | 0.197 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
163 | 义合镇 | 东源下屯村委会 | 二塘--树园 | CG49441625 | 0.502 | 0.880 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.378 |  | 0.378 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
164 | 蓝口镇 | 乐村村委会 | 祠堂背－麻山坑 | CI38441625 | 0.431 | 1.931 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 0.5 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
165 | 叶潭镇 | 儒斜村委会 | 上陈--白水宅 | CM18441625 | 0.000 | 1.000 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.6 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
166 | 叶潭镇 | 儒步村委会 | 佛爷--狮子嶂 | CM19441625 | 0.000 | 3.000 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1.3 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
167 | 新港镇 | 东源青溪村委会 | 黄竹塘岗—大水坑 | CS01441625 | 0.000 | 0.360 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
168 | 蓝口镇 | 老埔场村委会 | 梅子坑—阿白山 | CS56441625 | 0.000 | 1.536 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.536 |  | 1.536 |  |  |  | 0.4 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
169 | 半江镇 | 东源竹园村委会 | 下寨----深垅 | CY09441625 | 0.000 | 1.700 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.7 |  | 1.7 |  |  |  | 0.3 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
170 | 灯塔镇 | 柯木村委会 | 叶坑----蓝塘 | Y227441625 | 0.000 | 1.322 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.322 |  | 1.322 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
171 | 叶潭镇 | 儒斜村委会 | 罗塘径--下围 | Y628441625 | 0.000 | 1.000 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.45 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
172 | 康禾镇 | 若坝村委会 | 若坝街--黄竹墩 | Y718441625 | 1.419 | 4.778 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 3.359 |  | 3.359 |  |  |  | 2.95 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
173 | 半江镇 | 半江村委会 | 茅岭－半江村 | Y916441625 | 0.000 | 4.229 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 4.229 |  | 4.229 |  |  |  | 1.25 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
174 | 半江镇 | 东源竹园村委会 | 鱼潭—青角坪 | Y918441625 | 17.607 | 20.407 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  | 2.4 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
175 | 蓝口镇 | 东源大围村委会 | 白碗—大围 | Y170441625 | 0.000 | 2.578 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.578 |  | 2.578 |  |  |  | 0.5 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
176 | 锡场镇 | 东源林石村委会 | 夫背—矮陂 | C494441625 | 0.000 | 1.250 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  | 0.35 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
177 | 锡场镇 | 东源林石村委会 | 林石河—梁屋段 | C495441625 | 0.000 | 1.000 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
178 | 涧头镇 | 乐源村委会 | 岩角坝—下坝 | Y859441625 | 1.840 | 2.734 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.894 |  | 0.894 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
179 | 半江镇 | 半江村委会 | X181线-坪围 | C776441625 | 0.000 | 0.423 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.423 |  | 0.423 |  |  |  | 0.3 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
180 | 半江镇 | 东源珠坑村委会 | 县道—岭背 | C779441625 | 0.000 | 0.901 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.901 |  | 0.901 |  |  |  | 0.35 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
181 | 半江镇 | 东源左拔村委会 | 村委会—下坝 | C754441625 | 0.000 | 0.804 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.804 |  | 0.804 |  |  |  | 0.3 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
182 | 锡场镇 | 东源锡场镇杨梅村委会 | 占屋—占屋 | C496441625 | 0.000 | 0.422 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.422 |  | 0.422 |  |  |  | 0 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
183 | 曾田镇 | 东源石湖村委会 | 黄洞—黄洞小组1 | VB14441625 | 0.000 | 0.116 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.116 |  | 0.116 |  |  |  | 0.116 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
184 | 双江镇 | 双江村 | 马竹坑-葡萄园 | C489441625 | 0.000 | 0.304 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.304 |  | 0.304 |  |  |  | 0.304 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
185 | 义合镇 | 香溪村 | 金星小学-铁路 | CG52441625 | 0.000 | 2.500 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
186 | 船塘镇 | 黄沙村 | C748线—田段小组 | C844441625 | 0.000 | 0.303 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.303 |  | 0.303 |  |  |  | 0.303 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
187 | 双江镇 | 双江村 | 马竹坑-双江生态园 | C488441625 | 0.000 | 0.819 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.819 |  | 0.819 |  |  |  | 0.819 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
188 | 曾田镇 | 横坑村 | 沸湖至梳子肚 | Y172441625 | 0.000 | 4.472 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 4.472 |  | 4.472 |  |  |  | 1.5 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
189 | 锡场镇 | 林石 | 田心-梁屋 | C669441625 | 0.000 | 0.741 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.741 |  | 0.741 |  |  |  | 0.35 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
190 | 仙塘镇 | 仙塘村 | 国道至垃圾场 | C497441625 | 0.000 | 1.573 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.573 |  | 1.573 |  |  |  | 0.6 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
191 | 顺天镇 | 滑滩村 | 大路-霜芽塘 | C492441625 | 0.000 | 1.354 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.354 |  | 1.354 |  |  |  | 1.25 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
192 | 曾田镇 | 石湖 | 塘土子--山下 | CC43441625 | 0.5 | 0.636 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.136 |  | 0.136 |  |  |  | 0.136 |  | 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
193 | 半江镇 | 樟溪 | 角弓坑桥-角弓坑 | Y921441625 | 2.237 | 2.860 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.623 |  | 0.623 |  |  |  | 0.45 | bar: 凭证号 38 to 凭证号 39
194 | 船塘镇 | 铁坑村 | C512线—纸钱寨 | C870441625 | 0.000 | 0.579 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.579 |  | 0.579 | 东交函2020 150号 | 31.39 | 90.5 | 0.579 |  | 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.06; 凭证号 34: 2020.07; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
195 | 船塘镇 | 三河村 | 石塘－老屋 | C842441625 | 0.000 | 0.321 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.321 |  | 0.321 | 东交函2020 149号 | 25.62 |  | 0.321 |  | 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
196 | 船塘镇 | 三河村 | 石塘－石塘 | C809441625 | 0.000 | 0.347 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.347 |  | 0.347 | 东交函2020 148号 | 33.54 |  | 0.347 |  | 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
197 | 涧头镇 | 长新 | 石坳—石坳 | Y866441625 | 7.408 | 8.008 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.6 |  | 0.6 | 东交函2019 218号 | 36.216 | 339.2 | 0.6 |  | 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2019.09; 凭证号 34: 2020.01; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
198 | 涧头镇 | 东源长新村委会 | 延长岗—大塘母 | CW61441625 | 0.000 | 1.563 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.563 |  | 1.563 |  | 94.3427 |  | 1.563 |  | 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
199 | 涧头镇 | 东源长新村委会 | 延长—石坳 | Y866441625 | 3.000 | 7.408 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 4.408 |  | 4.408 |  | 266.0669 |  | 4 |  | 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
200 | 新港镇 | 双田村委会 | 罗洞----下格电站 | CS23441625 | 1.160 | 1.753 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.593 |  | 0.593 | 东交函2018 408号 | 43.9354 | 95.9 | 0 |  | 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2019.1; 凭证号 34: 2020.12; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
201 | 新港镇 | 双田村 | 西成电站—四茅坪 | C499441625 | 0.000 | 0.980 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.98 |  | 0.98 |  | 72.6082 |  | 0.53 |  | 凭证号 29: 是; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
| 注：本表 1～12栏 可通过“广东省数字农村公路管理系统”取数。 | [10 empty] | 审 核： |  |  |  | 填 表： |  | 电话：

## 和平县
广东省河源市和平县“四好农村路”建设攻坚项目完工情况公示表
单位名称：河源市和平县 | [35 empty] | 金额单位：万元
序号 | 所属镇 | 所属村委会 | 项目名称 | 线路编码 | 线路位置 |  | 起点地理坐标 |  | 终点地理坐标 |  | 项目类型 | 建设里程 |  |  | 施工图批复 |  | 施工合同金额 | 实际完成里程（公里） | 累计支付款项（万元） | 其中：资金来源于 | [6 empty] | 资金支付情况 |  | 交通部门已完成工程款审核 | 未支付工程款的原因（下拉式菜单） | 招标方式（下拉式菜单） | 申请资金日期 | 开工日期 | 完工日期 | 未开工原因（下拉式菜单） | 交工验收（下拉式菜单） | 质量抽检情况（下拉式菜单） | 项目公开公告情况 | 建档立卡情况 | 备 注
[5 empty] | 起点桩号 | 终点桩号 | 经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 |  | (公里) | 三级(公里) | 四级(公里) | 文号 | 金额（万元） |  |  |  | 中央车购税资金 | 省专项资金 | 省涉农资金 | 地市配套 | 县（区）配套 | 镇村自筹 | 其他资金 | 日期 | 凭证号
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=20+…+26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| 和平县 | 合计 | [9 empty] | 360.464 |  | 359.05 |  | 17437.8683 | 16942.4622 | 360.464
1 | 合水镇 | 彰洞村 | 大榕树-彰洞小学 | V285441624 | 0.000 | 0.580 |  |  |  |  | 200人以上自然村 | 0.58 |  | 0.58 | 和交规函〔2020〕77号 | 29.26 | 28.41 | 0.58 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
2 | 古寨镇 | 前程村 | 狮子山-成功輋 | W351441624 | 0.000 | 1.340 |  |  |  |  | 200人以上自然村 | 1.34 |  | 1.34 | 和交规函〔2020〕80号 | 67.5227 | 65.56 | 1.34 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 35: 涉及征地拆迁; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 不合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 否
3 | 大坝镇 | 高发村 | 江下楼-高塘水库 | W947441624 | 0.000 | 1.046 |  |  |  |  | 200人以上自然村 | 1.046 |  | 1.046 | 和交规函〔2020〕61号 | 52.73 | 51.2 | 1.046 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 设计变更; 凭证号 37: 已抽检未出报告
4 | 合水镇 | 彰洞村 | 拱桥头-塘背 | VY98441624 | 0.000 | 0.375 |  |  |  |  | 200人以上自然村 | 0.375 |  | 0.375 | 和交规函〔2020〕77号 | 18.52 | 17.98 | 0.375 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是
5 | 青州镇 | 片田村 | 黄泥坑-金竹坝 | V259441624 | 0.000 | 1.580 |  |  |  |  | 100～200人 自然村 | 1.58 |  | 1.58 | 和交规函〔2020〕74号 | 79.744 | 77.422 | 1.58 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
6 | 合水镇 | 政和村 | 黄沙潭-高寨背 | W644441624 | 2.093 | 4.567 | 114.90060304 | 24.40291374 | 114.90214611 | 24.40063033 | 200人以上自然村 | 2.474 |  | 2.474 | 和交规函〔2020〕77号 | 110.9 | 107.68 | 2.474 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
7 | 礼士镇 | 澄心村委会 | 罗屋-澄心小学 | C716441624 | 0.000 | 0.840 | 115.05502899 | 24.20910884 | 115.04935923 | 24.20938365 | 乡村道砂土路 | 0.84 |  | 0.84 | 和交规函〔2020〕63号 | 42.92 | 41.67 | 0.84 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
8 | 长塘镇 | 阳坑村委会 | 伟章屋-学里嘴电站 | CH89441624 | 0.111 | 0.393 | 115.24742873 | 24.60401282 | 115.24759275 | 24.60191846 | 乡村道砂土路 | 0.282 |  | 0.282 | 和交规函〔2020〕69号 | 14.2325 | 13.8173 | 0.282 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
9 | 礼士镇 | 和平黄茅村委会 | 佰公嘴-老里坳 | Y561441624 | 0.000 | 2.262 | 114.98619588 | 24.26060513 | 115.00116558 | 24.26066128 | 乡村道砂土路 | 2.262 |  | 2.262 | 和交规函〔2020〕63号 | 132.65 | 128.79 | 2.262 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
10 | 彭寨镇 | 和平寨下村委会 | 乌石下口-石街口 | Y644441624 | 3.360 | 3.409 | 115.02182282 | 24.38379522 | 115.02182282 | 24.38379522 | 乡村道砂土路 | 0.049 |  | 0.049 | 和交规函〔2020〕64号 | 2.494 | 2.421 | 0.049 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
11 | 贝墩镇 | 和平下溪村委会 | 下溪村委会-上溪沙老湾 | Y719441624 | 0.000 | 0.393 | 115.15244836 | 24.43615564 | 115.15266275 | 24.43856521 | 乡村道砂土路 | 0.393 |  | 0.393 | 和交规函〔2020〕79号 | 20.17 | 19.58 | 0.393 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
12 | 长塘镇 | 中村村 | 塘低桥-刘屋 | CV81441624 | 0.000 | 0.385 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.385 |  | 0.385 | 和交规函〔2020〕69号 | 17.1756 | 16.68 | 0.385 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
13 | 长塘镇 | 暖水村 | 路口-观音仙 | CV78441624 | 0.000 | 0.398 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.398 |  | 0.398 | 和交规函〔2020〕69号 | 17.6045 | 17.09 | 0.398 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
14 | 贝墩镇 | 慎行村 | 李树下-石牙 | YA49441624 | 1.955 | 2.331 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.376 |  | 0.376 | 和交规函〔2020〕79号 | 19.19 | 18.7 | 0.376 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
15 | 林寨镇 | 明星村 | 明星桥-坳头老屋 | CZ39441624 | 0.000 | 1.024 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.024 |  | 1.024 | 和交规函〔2020〕78号 | 53.07 | 51.53 | 1.024 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
16 | 浰源镇 | 赤龙村 | 桥龙庙-寨坑 | CV38441624 | 0.000 | 0.565 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.565 |  | 0.565 | 和交规函〔2020〕73号 | 24.74 | 24.02 | 0.565
17 | 优胜镇 | 石坝村 | 东山桥头-东山下 | CV73441624 | 0.000 | 0.400 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.4 |  | 0.4 | 和交规函〔2020〕72号 | 16.3732 | 15.9 | 0.4 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
18 | 东水镇 | 澄村村委会 | 老虎头-鱼苗场 | C605441624 | 0.000 | 1.046 | 115.21634004 | 24.22287231 | 115.21471983 | 24.21622807 | 乡村道砂土路 | 1.046 |  | 1.046 | 和交规函〔2020〕76号 | 46.6403 | 45.28 | 1.046 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
19 | 古寨镇 | 和平水西村委会 | 古寨中学-河西 | Y143441624 | 5.374 | 5.893 | 115.14034756 | 24.35370180 | 115.13752366 | 24.35052902 | 乡村道砂土路 | 0.519 |  | 0.519 | 和交规函〔2020〕80号 | 23.0284 | 22.36 | 0.519 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
20 | 优胜镇 | 石坝村委会 | 简燎下-水口 | Y323441624 | 0.000 | 3.026 | 115.06261291 | 24.52543108 | 115.04672949 | 24.51755175 | 乡村道砂土路 | 3.026 |  | 3.026 | 和交规函〔2020〕72号 | 103.1842 | 100.18 | 3.026 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
21 | 古寨镇 | 和平河东村委会 | 拱桥-桃子 | C243441624 | 0.000 | 0.730 | 115.19081824 | 24.36480994 | 115.19437783 | 24.36968082 | 乡村道砂土路 | 0.73 |  | 0.73 | 和交规函〔2020〕80号 | 36.2454 | 35.19 | 0.73 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
22 | 礼士镇 | 和平大房村委会 | 崩岗头-大窝口 | C740441624 | 0.602 | 1.107 | 115.03336976 | 24.21020544 | 115.03199701 | 24.20733481 | 乡村道砂土路 | 0.505 |  | 0.505 | 和交规函〔2020〕63号 | 5.84 | 5.67 | 0.505 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
23 | 礼士镇 | 和平礼士镇三联村委会 | 三联小学-茶排 | C818441624 | 0.000 | 0.117 | 115.02148713 | 24.22727609 | 115.02096462 | 24.22769506 | 乡村道砂土路 | 0.117 |  | 0.117 | 和交规函〔2020〕63号 | 5.86 | 5.69 | 0.117 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
24 | 合水镇 | 珊坪村委会 | 横径-大对坑 | CC44441624 | 2.306 | 2.609 | 114.94998931 | 24.41560881 | 114.94990856 | 24.41758565 | 乡村道砂土路 | 0.303 |  | 0.303 | 和交规函〔2020〕77号 | 15.5197 | 15.0682 | 0.303
25 | 优胜镇 | 和平上石村委会 | 新屋-石径 | CF54441624 | 0.000 | 1.049 | 115.06058605 | 24.54397338 | 115.06427970 | 24.53889972 | 乡村道砂土路 | 1.049 |  | 1.049 | 和交规函〔2020〕72号 | 53.0584 | 51.5059 | 1.049 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
26 | 上陵镇 | 和平江口村委会 | 忠定线-高排林场 | CL22441624 | 0.000 | 0.903 | 115.00001941 | 24.66891545 | 114.99309823 | 24.67081608 | 乡村道砂土路 | 0.903 |  | 0.903 | 和交规函〔2020〕70号 | 45.95 | 45.01 | 0.903 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
27 | 大坝镇 | 和平汤湖村委会 | 村道路口-汤湖小学 | CM81441624 | 0.000 | 1.666 | 114.96254671 | 24.54474680 | 114.95412120 | 24.53532071 | 乡村道砂土路 | 1.666 |  | 1.666 | 和交规函〔2020〕61号 | 86.1782 | 84.0247 | 1.666 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
28 | 林寨镇 | 明星村 | 文明第-水脚坝 | CV53441624 | 0.000 | 0.668 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.668 |  | 0.668 | 和交规函〔2020〕78号 | 29.2 | 28.35 | 0.668 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
29 | 长塘镇 | 苏光村 | 围光-南蛇寨 | CZ40441624 | 0.525 | 1.035 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.51 |  | 0.51 | 和交规函〔2020〕69号 | 11.0976 | 10.7763 | 0.51 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
30 | 贝墩镇 | 河溪村 | 黄竹塘-新楼 | CV48441624 | 0.000 | 0.390 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.39 |  | 0.39 | 和交规函〔2020〕79号 | 17.54 | 17.03 | 0.39 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
31 | 青州镇 | 先锋村 | 村委会-鸭麻田 | CY83441624 | 0.000 | 0.400 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.4 |  | 0.4 | 和交规函〔2020〕74号 | 17.7592 | 17.24 | 0.4 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
32 | 大坝镇 | 龙狮村 | 银溪-岭背 | CV35441624 | 0.000 | 0.300 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.3 |  | 0.3 | 和交规函〔2020〕61号 | 15.3 | 14.856 | 0.3
33 | 礼士镇 | 澄心村 | 老屋下路口-大罗坑 | CV52441624 | 0.000 | 0.560 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.56 |  | 0.56 | 和交规函〔2020〕63号 | 27.85 | 27.04 | 0.56 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
34 | 青州镇 | 片田村 | 黄泥坑-金竹坝 | YA43441624 | 1.580 | 2.995 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.415 |  | 1.415 | 和交规函〔2020〕74号 | 71.416 | 69.337 | 1.415 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
35 | 林寨镇 | 明星村 | 佰公嘴-老里坳 | Y561441624 | 2.262 | 2.612 | 115.00135255 | 24.26041349 | 115.00253691 | 24.26252814 | 乡村道砂土路 | 0.35 |  | 0.35 | 和交规函〔2020〕63号 | 17.773 | 17.2585 | 0.35
36 | 大坝镇 | 汤湖村 | 连麻-汤湖坳头 | CZ49441624 | 0.000 | 1.170 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.17 |  | 1.17 | 和交规函〔2020〕61号 | 59.3383 | 57.61 | 1.17 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
37 | 贝墩镇 | 强新村委会 | 大崩岗-翁口 | Y696441624 | 0.000 | 0.394 | 115.19586802 | 24.45947135 | 115.19571359 | 24.45711329 | 乡村道砂土路 | 0.394 |  | 0.394 | 和交规函〔2020〕79号 | 18.05 | 17.52 | 0.394 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
38 | 古寨镇 | 丰和村委会 | 喜鹊窝-刘屋 | C279441624 | 0.000 | 0.598 | 115.16361620 | 24.38991433 | 115.16349701 | 24.38620052 | 乡村道砂土路 | 0.598 |  | 0.598 | 和交规函〔2020〕80号 | 30.6234 | 29.73 | 0.598 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
39 | 彭寨镇 | 和平长沙村委会 | 马乐桥-龙安村委会 | Y611441624 | 0.361 | 1.370 | 115.08276224 | 24.33893185 | 115.08668285 | 24.34564212 | 乡村道砂土路 | 1.009 |  | 1.009 | 和交规函〔2020〕64号 | 54.5431 | 52.96 | 1.009 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
40 | 古寨镇 | 丰和村委会 | 河堤-丰和小学 | C288441624 | 0.000 | 0.176 | 115.15896897 | 24.38757133 | 115.15785228 | 24.38820773 | 乡村道砂土路 | 0.176 |  | 0.176 | 和交规函〔2020〕80号 | 3.8704 | 3.76 | 0.176 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
41 | 长塘镇 | 龙陂村 | 下村-雪山嶂 | CV76441624 | 0.000 | 0.575 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.575 |  | 0.575 | 和交规函〔2020〕69号 | 28.7615 | 27.92 | 0.575 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
42 | 古寨镇 | 和平南兴村委会 | 连塘下-机再 | Y153441624 | 0.000 | 2.287 | 115.15030715 | 24.39661878 | 115.15519559 | 24.40797463 | 乡村道砂土路 | 2.287 |  | 2.287 | 和交规函〔2020〕80号 | 60.7626 | 58.99 | 2.287 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
43 | 优胜镇 | 优镇村 | 段心-河背江 | CV71441624 | 0.000 | 0.325 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.325 |  | 0.325 | 和交规函〔2020〕72号 | 14.5499 | 14.13 | 0.325 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
44 | 热水镇 | 和平中兴村委会 | 西郊车站-热水 | Y784441624 | 13.334 | 16.332 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.998 |  | 2.998 | 和交规函〔2020〕75号 | 141.581 | 137.461 | 2.998 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
45 | 贝墩镇 | 河溪村委会 | 凌角塘-坳头 | Y727441624 | 1.899 | 2.013 | 115.21547117 | 24.42125111 | 115.21507777 | 24.42060566 | 乡村道砂土路 | 0.114 |  | 0.114 | 和交规函〔2020〕79号 | 5.79 | 5.63 | 0.114 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
46 | 合水镇 | 政和村委会 | 树矛坪坑-卜坑 | W642441624 | 0.000 | 0.201 | 114.89084245 | 24.38985429 | 114.89240986 | 24.38960307 | 200人以上自然村 | 0.201 |  | 0.201 | 和交规函〔2020〕77号 | 10.06 | 9.77 | 0.201 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
47 | 合水镇 | 政和村委会 | 树潭村委会-黄沙潭 | W643441624 | 0.000 | 0.370 | 114.89262696 | 24.39440762 | 114.89447409 | 24.39449199 | 200人以上自然村 | 0.37 |  | 0.37 | 和交规函〔2020〕77号 | 12.79 | 12.41 | 0.37 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
48 | 合水镇 | 政和村委会 | 黄沙潭-高寨背 | W644441624 | 0.000 | 2.093 | 114.89447409 | 24.39449199 | 114.90060304 | 24.40291374 | 200人以上自然村 | 2.093 |  | 2.093 | 和交规函〔2020〕77号 | 93.83 | 91.1 | 2.093 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
49 | 合水镇 | 和平金坑村委会 | 县道-然坝 | W652441624 | 0.000 | 0.566 | 114.93847099 | 24.33030216 | 114.93680778 | 24.32635225 | 200人以上自然村 | 0.566 |  | 0.566 | 和交规函〔2020〕77号 | 30.39 | 29.51 | 0.566 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
50 | 上陵镇 | 上陵村委会 | 邮电所-早禾坑水库 | W919441624 | 0.000 | 0.935 | 114.99579805 | 24.60547240 | 114.99845629 | 24.61266152 | 200人以上自然村 | 0.935 |  | 0.935 | 和交规函〔2020〕70号 | 21.44 | 20.82 | 0.935 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
51 | 下车镇 | 和平下车镇兴隆村委会 | 沙宛桥-坳里巷 | WA07441624 | 0.000 | 0.413 | 115.08568153 | 24.64646445 | 115.08828790 | 24.64878615 | 200人以上自然村 | 0.413 |  | 0.413 | 和交规函〔2020〕71号 | 15.97 | 15.5 | 0.413
52 | 下车镇 | 河排村委会 | 上园桥-窑排 | WA19441624 | 0.000 | 0.212 | 115.17495932 | 24.66711534 | 115.17395865 | 24.66560098 | 200人以上自然村 | 0.212 |  | 0.212 | 和交规函〔2020〕71号 | 7.36 | 7.15 | 0.212 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
53 | 下车镇 | 石含村委会 | 上围-坳背村 | WA23441624 | 0.000 | 1.098 | 115.14348166 | 24.65840110 | 115.14375572 | 24.66777451 | 200人以上自然村 | 1.098 |  | 1.098 | 和交规函〔2020〕71号 | 55.41 | 53.8 | 1.098 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
54 | 青州镇 | 星和村委会 | 仰田塘-山蕉坑 | WA31441624 | 0.000 | 0.805 | 114.81689695 | 24.34411571 | 114.82411241 | 24.34490079 | 200人以上自然村 | 0.805 |  | 0.805 | 和交规函〔2020〕74号 | 41.387 | 40.184 | 0.805 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
55 | 热水镇 | 和平南湖村委会 | 马安引-热水南湖 | WA42441624 | 6.809 | 8.720 | 114.81602688 | 24.40239737 | 114.82677642 | 24.41235375 | 200人以上自然村 | 1.911 |  | 1.911 | 和交规函〔2020〕75号 | 51.1577 | 49.67 | 1.911 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
56 | 青州镇 | 和平山塘村委会 | 上村陂-山下 | WA48441624 | 0.000 | 0.581 | 114.76210189 | 24.29496810 | 114.75970097 | 24.29212897 | 200人以上自然村 | 0.581 |  | 0.581 | 和交规函〔2020〕74号 | 26.1737 | 25.41 | 0.581 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
57 | 青州镇 | 和平山塘村委会 | 坑坜口-上新屋 | WA49441624 | 0.000 | 0.654 | 114.75873452 | 24.29187974 | 114.76052289 | 24.29347730 | 200人以上自然村 | 0.654 |  | 0.654 | 和交规函〔2020〕74号 | 32.6873 | 31.74 | 0.654 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
58 | 青州镇 | 片田村委会 | 小坝-上金竹坝 | CZ15441624 | 0.000 | 1.194 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.194 |  | 1.194 | 和交规函〔2020〕74号 | 57.1833 | 55.52 | 1.194 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
59 | 上陵镇 | 和平江口村委会 | 中村-老村委会 | WA69441624 | 0.000 | 0.456 | 115.01648699 | 24.66493764 | 115.01774137 | 24.66355059 | 200人以上自然村 | 0.456 |  | 0.456 | 和交规函〔2020〕70号 | 23.5 | 22.81 | 0.456 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
60 | 长塘镇 | 龙陂村委会 | 米骆线-周屋 | WA87441624 | 0.000 | 0.521 | 115.14115676 | 24.60726689 | 115.14176876 | 24.60932954 | 200人以上自然村 | 0.521 |  | 0.521 | 和交规函〔2020〕69号 | 7.3627 | 7.15 | 0.521 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
61 | 长塘镇 | 田吉村委会 | 大片-良田 | WA93441624 | 0.000 | 0.702 | 115.12608717 | 24.54081248 | 115.13143342 | 24.53857227 | 200人以上自然村 | 0.702 |  | 0.702 | 和交规函〔2020〕69号 | 35.7178 | 34.6788 | 0.702 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
62 | 长塘镇 | 田吉村委会 | 路口-老妹长坑 | WA94441624 | 0.000 | 0.598 | 115.13135643 | 24.54081248 | 115.13346858 | 24.53539425 | 200人以上自然村 | 0.598 |  | 0.598 | 和交规函〔2020〕69号 | 30.4262 | 29.5412 | 0.598
63 | 长塘镇 | 和平黄沙村委会 | 四角楼-刘屋 | WB08441624 | 0.000 | 0.332 | 115.17318621 | 24.62638986 | 115.17167210 | 24.62475611 | 200人以上自然村 | 0.332 |  | 0.332 | 和交规函〔2020〕69号 | 17.1639 | 16.66 | 0.332 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
64 | 浰源镇 | 和平山下村委会 | 谢屋-九公庙 | WB17441624 | 0.000 | 0.594 | 114.79750179 | 24.55362964 | 114.80257042 | 24.55299279 | 200人以上自然村 | 0.594 |  | 0.594 | 和交规函〔2020〕73号 | 30.37 | 29.49 | 0.594 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
65 | 热水镇 | 九连村委会 | 来人坑-若仔坝 | WB34441624 | 0.000 | 2.659 | 114.77145748 | 24.44116731 | 114.77467651 | 24.45791479 | 200人以上自然村 | 2.659 |  | 2.659 | 和交规函〔2020〕75号 | 134.637 | 130.72 | 2.659 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
66 | 阳明镇 | 富联村委会 | 搏英-英下 | WP19441624 | 0.000 | 1.281 | 114.95427323 | 24.48499727 | 114.96552258 | 24.48625675 | 200人以上自然村 | 1.281 |  | 1.281 | 和交规函〔2020〕81号 | 66.5204 | 64.58 | 1.281 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
67 | 彭寨镇 | 群联村 | 省道-上乾 | CV55441624 | 0.000 | 0.400 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.4 |  | 0.4 | 和交规函〔2020〕64号 | 11.3555 | 11.03 | 0.4 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
68 | 长塘镇 | 赤岭村 | 六古塘-赤山 | CV74441624 | 0.000 | 0.318 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.318 |  | 0.318 | 和交规函〔2020〕69号 | 12.3829 | 12.0204 | 0.318
69 | 大坝镇 | 石谷村委会 | 茶对-庚坪 | U086441624 | 0.000 | 1.405 | 114.95103289 | 24.56741426 | 114.94279787 | 24.57308432 | 100～200人 自然村 | 1.405 |  | 1.405 | 和交规函〔2020〕61号 | 64.153 | 62.29 | 1.405 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
70 | 大坝镇 | 石谷村委会 | 下山-上山 | V587441624 | 0.000 | 0.924 | 114.93441312 | 24.56557293 | 114.93317505 | 24.57256923 | 200人以上自然村 | 0.924 |  | 0.924 | 和交规函〔2019〕61号 | 133.265 | 128.987 | 0.924 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.04; 凭证号 34: 2020.09; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
71 | 合水镇 | 政和村委会 | 黄肚潭桥-回龙正坑尾坑底下 | V688441624 | 0.000 | 0.480 | 114.89770320 | 24.37132681 | 114.90137923 | 24.37244542 | 200人以上自然村 | 0.48 |  | 0.48 | 和交规函〔2020〕77号 | 25.79 | 25.04 | 0.48 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
72 | 热水镇 | 和平北联村委会 | 增光-金蝶泉 | V728441624 | 0.000 | 1.296 | 114.82056921 | 24.47794882 | 114.80956038 | 24.47539078 | 200人以上自然村 | 1.296 |  | 1.296 | 和交规函〔2020〕75号 | 65.1687 | 63.27 | 1.296 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
73 | 下车镇 | 河排村委会 | 坳背塘-下龙 | W028441624 | 0.000 | 0.485 | 115.18512945 | 24.67003713 | 115.18417569 | 24.67183010 | 200人以上自然村 | 0.485 |  | 0.485 | 和交规函〔2020〕71号 | 24.6 | 23.89 | 0.485 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
74 | 长塘镇 | 和平四围村委会 | 罗福桥-罗业 | W043441624 | 0.000 | 2.163 | 115.17038495 | 24.54236191 | 115.16169464 | 24.53554690 | 200人以上自然村 | 2.163 |  | 2.163 | 和交规函〔2020〕69号 | 109.0755 | 105.9 | 2.163 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
75 | 上陵镇 | 和平江口村委会 | 朱屋路口-朱屋 | W113441624 | 0.000 | 0.108 | 115.01334526 | 24.67146681 | 115.01414294 | 24.67199001 | 200人以上自然村 | 0.108 |  | 0.108 | 和交规函〔2020〕70号 | 5.52 | 5.36 | 0.108 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
76 | 上陵镇 | 和平江口村委会 | 干路下-曾屋 | W114441624 | 0.000 | 0.234 | 115.01674168 | 24.65501917 | 115.01565267 | 24.65365267 | 200人以上自然村 | 0.234 |  | 0.234 | 和交规函〔2020〕70号 | 11.76 | 11.42 | 0.234 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
77 | 热水镇 | 和平中兴村委会 | 炳赵屋-叶中屋 | W157441624 | 0.000 | 0.255 | 114.82570371 | 24.43565239 | 114.82384574 | 24.43659564 | 200人以上自然村 | 0.255 |  | 0.255 | 和交规函〔2020〕75号 | 10.8734 | 10.56 | 0.255 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
78 | 浰源镇 | 曲潭村委会 | 墩下-河背 | W192441624 | 0.000 | 0.460 | 114.74630108 | 24.52035019 | 114.74299320 | 24.52024785 | 200人以上自然村 | 0.46 |  | 0.46 | 和交规函〔2020〕73号 | 23.35 | 22.66 | 0.46 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
79 | 浰源镇 | 赤龙村委会 | 和横路-岭背 | W209441624 | 0.000 | 0.435 | 114.77570818 | 24.55142450 | 114.77350736 | 24.54960406 | 200人以上自然村 | 0.435 |  | 0.435 | 和交规函〔2020〕73号 | 20.73 | 20.12 | 0.435 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
80 | 浰源镇 | 和平新街村委会 | 新街分站-墩背 | W210441624 | 0.000 | 0.368 | 114.76619650 | 24.58103472 | 114.76843995 | 24.58034669 | 200人以上自然村 | 0.368 |  | 0.368 | 和交规函〔2020〕73号 | 10.98 | 10.66 | 0.368 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
81 | 浰源镇 | 和平新街村委会 | 养猪场-鸭丘 | W211441624 | 0.000 | 0.348 | 114.76787338 | 24.57789546 | 114.77091443 | 24.57781326 | 200人以上自然村 | 0.348 |  | 0.348 | 和交规函〔2020〕73号 | 15.6 | 15.15 | 0.348 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
82 | 青州镇 | 星塘村委会 | 开发区-陂尾 | W242441624 | 0.000 | 0.897 | 114.80859483 | 24.35609099 | 114.80555272 | 24.35606952 | 200人以上自然村 | 0.897 |  | 0.897 | 和交规函〔2020〕74号 | 46.0861 | 44.75 | 0.897 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
83 | 贝墩镇 | 树华村委会 | 虎田路口-虎田 | W314441624 | 0.000 | 0.684 | 115.17847969 | 24.48479135 | 115.18075022 | 24.48924381 | 200人以上自然村 | 0.684 |  | 0.684 | 和交规函〔2020〕79号 | 25.32 | 24.58 | 0.684 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
84 | 贝墩镇 | 和平石村村委会 | 村委会-朱屋 | W329441624 | 0.000 | 0.891 | 115.19423460 | 24.50544317 | 115.19936487 | 24.50324483 | 200人以上自然村 | 0.891 |  | 0.891 | 和交规函〔2020〕79号 | 55.75 | 54.12 | 0.891 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
85 | 贝墩镇 | 和平石村村委会 | 輋禾口-輋禾 | W331441624 | 0.000 | 0.500 | 115.20468633 | 24.49996071 | 115.20738472 | 24.49667254 | 200人以上自然村 | 0.5 |  | 0.5 | 和交规函〔2020〕79号 | 20.99 | 20.38 | 0.5 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
86 | 古寨镇 | 和平水西村委会 | 石正口-石正 | W338441624 | 0.000 | 0.227 | 115.15025109 | 24.35910409 | 115.15143348 | 24.35779522 | 200人以上自然村 | 0.227 |  | 0.227 | 和交规函〔2020〕80号 | 9.5845 | 9.31 | 0.227 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
87 | 古寨镇 | 丰和村委会 | 河西沙场-高坑 | W343441624 | 0.477 | 0.967 | 115.15373466 | 24.38254658 | 115.15650678 | 24.38517438 | 200人以上自然村 | 0.49 |  | 0.49 | 和交规函〔2020〕80号 | 25.0949 | 24.3667 | 0.49 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
88 | 古寨镇 | 丰和村委会 | 雷公正口-丰裕 | W344441624 | 0.000 | 0.508 | 115.15826057 | 24.38616450 | 115.15622089 | 24.38961113 | 200人以上自然村 | 0.508 |  | 0.508 | 和交规函〔2020〕80号 | 2.6097 | 2.53 | 0.508 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
89 | 古寨镇 | 梅华村委会 | 坳口-罗地 | W354441624 | 0.000 | 0.534 | 115.20969264 | 24.37481071 | 115.21031811 | 24.37923984 | 200人以上自然村 | 0.534 |  | 0.534 | 和交规函〔2020〕80号 | 27.8094 | 27 | 0.534 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
90 | 彭寨镇 | 和平寨下村委会 | 茶场-米西塘 | W390441624 | 0.000 | 0.863 | 115.03671971 | 24.37936948 | 115.03450785 | 24.37334378 | 200人以上自然村 | 0.863 |  | 0.863 | 和交规函〔2020〕64号 | 48.86 | 48.86 | 0.863 |  | 凭证号 40: 已自行建设
91 | 礼士镇 | 和平新丰村委会 | 小学-崩岗下 | W410441624 | 0.403 | 0.727 | 115.00862249 | 24.23248191 | 115.00687660 | 24.23464252 | 200人以上自然村 | 0.324 |  | 0.324 | 和交规函〔2020〕63号 | 17.59 | 17.08 | 0.324 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
92 | 礼士镇 | 和平新丰村委会 | 下片路口-下片 | W414441624 | 0.000 | 0.165 | 115.01014918 | 24.22982169 | 115.01068275 | 24.22867618 | 200人以上自然村 | 0.165 |  | 0.165 | 和交规函〔2020〕63号 | 8.16 | 7.91 | 0.165 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
93 | 古寨镇 | 和平河东村委会 | 黎横塘口-梅坑水库 | W578441624 | 0.000 | 0.606 | 115.16427580 | 24.36656005 | 115.16577509 | 24.36195888 | 200人以上自然村 | 0.606 |  | 0.606 | 和交规函〔2020〕80号 | 26.467 | 25.7 | 0.606 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
94 | 合水镇 | 和平合水镇合水村委会 | 七告埂-高潭 | W611441624 | 0.000 | 0.387 | 114.95328337 | 24.40619935 | 114.95205683 | 24.40309326 | 200人以上自然村 | 0.387 |  | 0.387 | 和交规函〔2020〕77号 | 23.16 | 22.49 | 0.387 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
95 | 合水镇 | 丰洋村委会 | 高速桥下-社排 | W628441624 | 0.000 | 0.240 | 114.91527311 | 24.35764841 | 114.91743089 | 24.35698667 | 200人以上自然村 | 0.24 |  | 0.24 | 和交规函〔2020〕2号 | 13.36 | 12.89 | 0.24 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 32: 2020.08.11; 凭证号 33: 2020.06; 凭证号 34: 2020.08; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是
96 | 合水镇 | 丰洋村委会 | 忠定线-黄屋 | W630441624 | 0.000 | 0.226 | 114.91456577 | 24.35375925 | 114.91620815 | 24.35301886 | 200人以上自然村 | 0.226 |  | 0.226 | 和交规函〔2020〕2号 | 12.58 | 12.14 | 0.226 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 32: 2020.08.11; 凭证号 33: 2020.06; 凭证号 34: 2020.08; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是
97 | 合水镇 | 丰洋村委会 | 县道-焦里坑 | W632441624 | 0.000 | 0.373 | 114.92697758 | 24.35014255 | 114.92603491 | 24.35297200 | 200人以上自然村 | 0.373 |  | 0.373 | 和交规函〔2020〕77号 | 19.67 | 19.09 | 0.373 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
98 | 合水镇 | 丰洋村委会 | 小学-长排 | W634441624 | 0.000 | 0.287 | 114.92286771 | 24.34559002 | 114.92171188 | 24.34749848 | 200人以上自然村 | 0.287 |  | 0.287 | 和交规函〔2020〕77号 | 19.67 | 19.1 | 0.287 | 9.7 | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
99 | 下车镇 | 狮形村 | 路口-石细塘 | CV64441624 | 0.000 | 0.568 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.568 |  | 0.568 | 和交规函〔2020〕71号 | 24.95 | 24.22 | 0.568 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
100 | 青州镇 | 片田村 | 老寨-坑尾 | CV39441624 | 0.000 | 0.531 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.531 |  | 0.531 | 和交规函〔2020〕74号 | 23.2999 | 22.62 | 0.531 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
101 | 上陵镇 | 丰溪村 | 何坑-石寨坑 | CZ52441624 | 0.000 | 1.010 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.01 |  | 1.01 | 和交规函〔2020〕70号 | 50.5 | 49.49 | 1.01
102 | 浰源镇 | 新街村 | 养猪场-鸭丘 | CZ47441624 | 0.348 | 1.682 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.334 |  | 1.334 | 和交规函〔2020〕73号 | 59.3363 | 58.0824 | 1.334
103 | 公白镇 | 新石村 | 路口墩-高桥水库 | CZ54441624 | 0.000 | 0.789 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.789 |  | 0.789 | 和交规函〔2020〕62号 | 40.3515 | 39.1765 | 0.789 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
104 | 上陵镇 | 丰溪村 | 苏屋-陈坑水 | CV63441624 | 0.000 | 0.540 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.54 |  | 0.54 | 和交规函〔2020〕70号 | 23.64 | 22.95 | 0.54
105 | 优胜镇 | 石坝村 | 苏坑-大水山 | YA41441624 | 0.000 | 3.258 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 3.258 |  | 3.258 | 和交规函〔2020〕72号 | 165.2466 | 160.44 | 3.258 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
106 | 贝墩镇 | 慎行村 | 西排-老屋 | CV42441624 | 0.000 | 0.467 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.467 |  | 0.467 | 和交规函〔2020〕79号 | 21.81 | 21.18 | 0.467 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
107 | 长塘镇 | 和平四围村委会 | 罗业-杂背 | V439441624 | 0.000 | 2.259 | 115.16169464 | 24.53554690 | 115.16217783 | 24.52221086 | 200人以上自然村 | 2.259 |  | 2.259 | 和交规函〔2020〕69号 | 87.1269 | 84.59 | 2.259 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
108 | 热水镇 | 和平北联村委会 | 河坝段-街下二 | W136441624 | 0.000 | 0.258 | 114.82059294 | 24.47450229 | 114.82168427 | 24.47536174 | 200人以上自然村 | 0.258 |  | 0.258 | 和交规函〔2020〕75号 | 10.5341 | 10.23 | 0.258 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
109 | 大坝镇 | 半坑村 | 村委会-大坑 | YA53441624 | 1.000 | 2.000 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1 |  | 1 | 和交规函〔2020〕61号 | 51.59 | 50.09 | 1
110 | 公白镇 | 和平新江村委会 | 新江小学-山下围 | W236441624 | 0.179 | 0.380 | 114.97443484 | 24.30389618 | 114.97571704 | 24.30331979 | 200人以上自然村 | 0.201 |  | 0.201 | 和交规函〔2020〕62号 | 9.0672 | 8.8019 | 0.201 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
111 | 贝墩镇 | 慎行村委会 | 李树下-石牙 | W332441624 | 0.000 | 1.955 | 115.21945840 | 24.44938715 | 115.22956570 | 24.45070856 | 200人以上自然村 | 1.955 |  | 1.955 | 和交规函〔2020〕79号 | 107.27 | 104.15 | 1.955 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
112 | 古寨镇 | 梅华村委会 | 杨梅山-乌石口 | W356441624 | 0.000 | 1.921 | 115.20404583 | 24.37973406 | 115.19290981 | 24.37311334 | 200人以上自然村 | 1.921 |  | 1.921 | 和交规函〔2020〕80号 | 52.8876 | 51.35 | 1.921 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
113 | 古寨镇 | 和平南兴村委会 | 下良-上良 | W583441624 | 0.000 | 1.085 | 115.15142437 | 24.39503901 | 115.14231059 | 24.39636539 | 100～200人 自然村 | 1.085 |  | 1.085 | 和交规函〔2020〕80号 | 56.8658 | 55.21 | 1.085 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
114 | 合水镇 | 丰洋村委会 | 大坪下-里坑 | W635441624 | 0.000 | 0.721 | 114.92174129 | 24.34564667 | 114.92392288 | 24.34040268 | 200人以上自然村 | 0.721 |  | 0.721 | 和交规函〔2020〕77号 | 36.63 | 35.57 | 0.721 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
115 | 大坝镇 | 和平石陂村委会 | 养护中心-鸭糖 | W670441624 | 0.000 | 0.777 | 114.93853752 | 24.48848606 | 114.94373560 | 24.48599111 | 200人以上自然村 | 0.777 |  | 0.777 | 和交规函〔2020〕67号 |  | 94.794 | 0.777 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.1; 凭证号 34: 2020.11; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
116 | 青州镇 | 星和村委会 | 冷水径-山下塘 | WA30441624 | 0.000 | 0.857 | 114.82343063 | 24.33858321 | 114.82811601 | 24.34243397 | 200人以上自然村 | 0.857 |  | 0.857 | 和交规函〔2020〕74号 | 43.0242 | 41.77 | 0.857 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
117 | 青州镇 | 和平山塘村委会 | 柯树百公-段心 | WA50441624 | 0.000 | 0.135 | 114.78958152 | 24.29841887 | 114.78982266 | 24.29767693 | 200人以上自然村 | 0.135 |  | 0.135 | 和交规函〔2020〕74号 | 6.672 | 6.475 | 0.135 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
118 | 长塘镇 | 陶锡村委会 | 陶锡坳-岩前村刘屋 | WA92441624 | 0.000 | 1.279 | 115.21834478 | 24.61545250 | 115.22414269 | 24.62110823 | 200人以上自然村 | 1.279 |  | 1.279 | 和交规函〔2020〕69号 | 65.9147 | 64 | 1.279 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
119 | 长塘镇 | 陶锡村委会 | 沙岗-面塘 | WB13441624 | 0.000 | 2.478 | 115.22246906 | 24.64032643 | 115.20640929 | 24.63663004 | 200人以上自然村 | 2.478 |  | 2.478 | 和交规函〔2020〕69号 | 132.6092 | 128.75 | 2.478 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
120 | 彭寨镇 | 土厘村 | 老土厘桥-观音前 | CZ50441624 | 0.000 | 1.201 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.201 |  | 1.201 | 和交规函〔2020〕64号 | 60.7632 | 59 | 1.201 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
121 | 古寨镇 | 梅华村委会 | 田心-屋场口 | W355441624 | 0.000 | 1.372 | 115.20381844 | 24.37738850 | 115.21327901 | 24.37015460 | 200人以上自然村 | 1.372 |  | 1.372 | 和交规函〔2020〕80号 | 39.0006 | 37.87 | 1.372 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
122 | 合水镇 | 和平金坑村委会 | 道班-塘尾 | W653441624 | 0.000 | 0.399 | 114.93294714 | 24.33154967 | 114.93397715 | 24.33328265 | 200人以上自然村 | 0.399 |  | 0.399 | 和交规函〔2020〕77号 | 24.11 | 23.4 | 0.399 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
123 | 贝墩镇 | 新南村 | 新南—社背 | CV60441624 | 0.000 | 0.739 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.739 |  | 0.739 | 和交规函〔2020〕79号 | 37.64 | 36.54 | 0.739 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
124 | 合水镇 | 丰洋村委会 | 忠定线-新屋 | W629441624 | 0.000 | 0.305 | 114.91477984 | 24.35461280 | 114.91721392 | 24.35510042 | 200人以上自然村 | 0.305 |  | 0.305 | 和交规函〔2020〕2号 | 16.97 | 16.386 | 0.305 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 32: 2020.08.11; 凭证号 33: 2020.06; 凭证号 34: 2020.08; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
125 | 下车镇 | 河排村委会 | 井头坑-下龙飞 | W033441624 | 0.000 | 0.583 | 115.17695931 | 24.67067722 | 115.17934892 | 24.67243814 | 200人以上自然村 | 0.583 |  | 0.583 | 和交规函〔2020〕71号 | 25.13 | 24.4 | 0.583 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
126 | 贝墩镇 | 和平石村村委会 | 学校-石坑 | W328441624 | 0.000 | 0.249 | 115.19298459 | 24.50709470 | 115.19159084 | 24.50554468 | 200人以上自然村 | 0.249 |  | 0.249 | 和交规函〔2020〕79号 | 13.69 | 13.29 | 0.249 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
127 | 青州镇 | 片田村委会 | 石门-下金竹坝 | WA34441624 | 0.000 | 2.151 | 114.85237640 | 24.34482740 | 114.85385919 | 24.33815011 | 200人以上自然村 | 2.151 |  | 2.151 | 和交规函〔2020〕74号 | 110.8157 | 107.59 | 2.151 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
128 | 长塘镇 | 龙陂村委会 | 排一-矮寨背 | WB16441624 | 0.000 | 0.272 | 115.13077838 | 24.62564412 | 115.12948591 | 24.62471860 | 200人以上自然村 | 0.272 |  | 0.272 | 和交规函〔2020〕69号 | 13.9998 | 13.5918 | 0.272
129 | 青州镇 | 星和村 | 下坝-星光 | CV621441624 | 0.000 | 0.398 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.398 |  | 0.398 | 和交规函〔2020〕74号 | 17.0829 | 16.59 | 0.398 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
130 | 大坝镇 | 高发村 | 大坝新桥-育才路口 | CV50441624 | 0.000 | 0.370 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.37 |  | 0.37 | 和交规函〔2020〕61号 | 18.95 | 18.4 | 0.37
131 | 彭寨镇 | 玉水村 | 和洋线-輋塘 | CV54441624 | 0.000 | 0.600 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.6 |  | 0.6 | 和交规函〔2020〕64号 | 30.2603 | 29.38 | 0.6 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
132 | 大坝镇 | 汤湖村 | 省道S230-坳头 | CV51441624 | 0.000 | 0.687 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.687 |  | 0.687 | 和交规函〔2020〕61号 | 34.788 | 33.78 | 0.687 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
133 | 优胜镇 | 新石村 | 茶垇-石红屋 | CV72441624 | 0.000 | 0.690 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.69 |  | 0.69 | 和交规函〔2020〕72号 | 35.1417 | 34.1205 | 0.69 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
134 | 长塘镇 | 四围村 | 小卖部-下村 | CV79441624 | 0.000 | 0.441 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.441 |  | 0.441 | 和交规函〔2020〕69号 | 19.4468 | 18.88 | 0.441 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
135 | 长塘镇 | 龙陂村 | 神前-杨屋 | CV77441624 | 0.000 | 0.849 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.849 |  | 0.849 | 和交规函〔2020〕69号 | 37.8504 | 36.75 | 0.849 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
136 | 热水镇 | 和平中兴村委会 | 高井-永溪 | YA14441624 | 2.834 | 3.662 | 114.84841274 | 24.44464883 | 114.85024734 | 24.45000442 | 乡村道砂土路 | 0.828 |  | 0.828 | 和交规函〔2020〕75号 | 41.3988 | 40.19 | 0.828 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
137 | 热水镇 | 和平联丰村委会 | (十二排-芹菜塘) | Y785441624 | 0.000 | 2.034 | 114.86345669 | 24.49768168 | 114.85640088 | 24.50638235 | 乡村道砂土路 | 2.034 |  | 2.034 | 和交规函〔2020〕75号 | 101.6664 | 98.71 | 2.034 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
138 | 阳明镇 | 和平珊瑚村委会 | 大坪口-上坑 | Y772441624 | 0.322 | 1.565 | 114.93440733 | 24.41495208 | 114.92721055 | 24.41919332 | 乡村道砂土路 | 1.243 |  | 1.243 | 和交规函〔2020〕81号 | 67.3702 | 65.41 | 1.243 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
139 | 阳明镇 | 谢洞村委会 | 龙塘-水口 | Y754441624 | 0.000 | 2.235 | 115.00277241 | 24.45088886 | 115.01016199 | 24.43573716 | 乡村道砂土路 | 2.235 |  | 2.235 | 和交规函〔2020〕81号 | 59.4191 | 57.69 | 2.235 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
140 | 贝墩镇 | 河溪村委会 | 湾里路口-高山背 | Y725441624 | 0.000 | 1.425 | 115.22240516 | 24.41683583 | 115.23171852 | 24.41064258 | 乡村道砂土路 | 1.425 |  | 1.425 | 和交规函〔2020〕79号 | 18.35 | 17.82 | 1.425 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
141 | 林寨镇 | 和平林寨镇中洞村委会 | 鹤子輋路口-山前岭背 | Y672441624 | 2.401 | 2.701 | 115.06567082 | 24.25620455 | 115.06756986 | 24.25656512 | 乡村道砂土路 | 0.3 |  | 0.3 | 和交规函〔2020〕78号 | 12.36 | 12 | 0.3 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
142 | 林寨镇 | 和平严村村委会 | 老林线-横径 | Y666441624 | 2.608 | 2.851 | 115.10875295 | 24.26891669 | 115.10766607 | 24.26876170 | 乡村道砂土路 | 0.243 |  | 0.243 | 和交规函〔2020〕78号 | 12.5 | 12.14 | 0.243 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
143 | 林寨镇 | 和平严村村委会 | 老林线-横径 | Y666441624 | 1.032 | 2.140 | 115.11450675 | 24.27905003 | 115.11309584 | 24.27127996 | 乡村道砂土路 | 1.108 |  | 1.108 | 和交规函〔2020〕78号 | 57 | 55.33 | 1.108 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
144 | 林寨镇 | 和平严村村委会 | 老林线-横径 | Y666441624 | 0.439 | 1.032 | 115.11732326 | 24.28206333 | 115.11466091 | 24.27980720 | 乡村道砂土路 | 0.593 |  | 0.593 | 和交规函〔2020〕78号 | 30.5 | 29.61 | 0.593 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
145 | 彭寨镇 | 同兴村委会 | 老屋下-墩子岗 | Y614441624 | 0.596 | 0.838 | 115.07122346 | 24.35883507 | 115.07096380 | 24.35672329 | 乡村道砂土路 | 0.242 |  | 0.242 | 和交规函〔2020〕64号 | 9.704 | 9.422 | 0.242 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
146 | 彭寨镇 | 同兴村委会 | 老屋下-墩子岗 | Y614441624 | 0.000 | 0.596 | 115.06768957 | 24.36183040 | 115.07111966 | 24.35978160 | 乡村道砂土路 | 0.596 |  | 0.596 | 和交规函〔2020〕64号 | 23.9 | 23.207 | 0.596 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
147 | 彭寨镇 | 和平大塘面村委会 | 大塘面小学-公路桥 | Y612441624 | 0.000 | 0.164 | 115.07315605 | 24.35515412 | 115.07386518 | 24.35535169 | 乡村道砂土路 | 0.164 |  | 0.164 | 和交规函〔2020〕64号 | 8.196 | 7.959 | 0.164 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
148 | 彭寨镇 | 和平彭寨镇兴隆村委会 | 合水潭-石排段 | Y593441624 | 0.000 | 0.844 | 115.12746358 | 24.32651237 | 115.13317967 | 24.33133817 | 乡村道砂土路 | 0.844 |  | 0.844 | 和交规函〔2020〕64号 | 42.2986 | 41.07 | 0.844 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
149 | 礼士镇 | 和平大房村委会 | 直塘口-坑尾头 | Y574441624 | 1.119 | 3.001 | 115.02678420 | 24.20776796 | 115.04127048 | 24.20878647 | 乡村道砂土路 | 1.882 |  | 1.882 | 和交规函〔2020〕63号 | 95.57 | 92.79 | 1.882 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
150 | 礼士镇 | 和平黄茅村委会 | 大路下-华屋 | Y562441624 | 0.000 | 0.892 | 114.98433520 | 24.25910639 | 114.98980085 | 24.25469984 | 乡村道砂土路 | 0.892 |  | 0.892 | 和交规函〔2020〕63号 | 45.09 | 43.78 | 0.892 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
151 | 礼士镇 | 和平黄茅村委会 | 叶屋-下輋 | Y552441624 | 3.931 | 4.024 | 115.01045926 | 24.27308010 | 115.01045926 | 24.27308010 | 乡村道砂土路 | 0.093 |  | 0.093 | 和交规函〔2020〕63号 | 4.75 | 4.61 | 0.093 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
152 | 礼士镇 | 和平黄茅村委会 | 叶屋-下輋 | Y552441624 | 1.999 | 3.931 | 115.01228583 | 24.25991240 | 115.00990298 | 24.27237780 | 乡村道砂土路 | 1.932 |  | 1.932 | 和交规函〔2020〕63号 | 98.63 | 95.77 | 1.932 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
153 | 礼士镇 | 澄心村委会 | 五七学校-树坑大桥头 | Y546441624 | 0.000 | 1.000 | 115.04695487 | 24.22269752 | 115.04979976 | 24.21487796 | 乡村道砂土路 | 1 |  | 1 | 和交规函〔2020〕63号 | 51.34 | 49.85 | 1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
154 | 东水镇 | 宋龙村委会 | 江口中-大山猴塘 | Y540441624 | 0.000 | 1.034 | 115.12335576 | 24.20806907 | 115.11492738 | 24.21040934 | 乡村道砂土路 | 1.034 |  | 1.034 | 和交规函〔2020〕76号 | 53.0021 | 51.4599 | 1.034 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
155 | 东水镇 | 和平云新村委会 | 云新桥-高头坪 | Y533441624 | 0.000 | 1.650 | 115.15606102 | 24.27816411 | 115.14951682 | 24.28914735 | 乡村道砂土路 | 1.65 |  | 1.65 | 和交规函〔2020〕76号 | 83.8485 | 81.408 | 1.65 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
156 | 东水镇 | 和平新坪村委会 | 水仙湖-驳头 | Y517441624 | 0.000 | 2.275 | 115.17250711 | 24.26236377 | 115.16123417 | 24.26920238 | 乡村道砂土路 | 2.275 |  | 2.275 | 和交规函〔2019〕119号 | 147.87 | 110.4 | 2.275 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 32: 2020.10.12; 凭证号 33: 2020.04; 凭证号 34: 2020.06; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
157 | 大坝镇 | 龙狮村委会 | 上龙狮-斜营 | Y425441624 | 0.000 | 2.158 | 115.01044253 | 24.51035602 | 115.02514926 | 24.51323237 | 乡村道砂土路 | 2.158 |  | 2.158 | 和交规函〔2020〕61号 | 110.8431 | 107.6212 | 2.158 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
158 | 贝墩镇 | 慎行村 | 长坑里-地郞光 | CV44441624 | 0.000 | 0.400 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.4 |  | 0.4 | 和交规函〔2020〕79号 | 18.12 | 17.59 | 0.4 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
159 | 古寨镇 | 和平前程村委会 | 卡口桥--村委会 | Y152441624 | 0.270 | 0.401 | 115.17308704 | 24.39852760 | 115.17370920 | 24.39905045 | 乡村道砂土路 | 0.131 |  | 0.131 | 和交规函〔2020〕80号 | 6.7264 | 6.531 | 0.131 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
160 | 阳明镇 | 和平坪地村委会 | 陂头尾-大径 | CW39441624 | 0.000 | 1.245 | 115.00391714 | 24.43107576 | 115.00297313 | 24.43799952 | 乡村道砂土路 | 1.245 |  | 1.245 | 和交规函〔2020〕81号 | 25.3731 | 24.6385 | 1.245
161 | 林寨镇 | 楼镇村委会 | 河头-李岩 | CR21441624 | 0.100 | 0.800 | 115.04409112 | 24.28555163 | 115.03987453 | 24.28560039 | 乡村道砂土路 | 0.7 |  | 0.7 | 和交规函〔2016〕241号 | 29.73 | 27.1 | 0.7 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.07; 凭证号 34: 2020.07; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
162 | 贝墩镇 | 石村村 | 山輋口-石圳 | YA50441624 | 0.000 | 2.484 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.484 |  | 2.484 | 和交规函〔2020〕79号 | 98.78 | 95.9 | 2.484 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
163 | 贝墩镇 | 新南村 | 水口塘—黎坑 | YA44441624 | 1.334 | 1.991 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.657 |  | 0.657 | 和交规函〔2020〕79号 | 33.46 | 32.48 | 0.657 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
164 | 贝墩镇 | 河溪村委会 | 凌角塘-坳头 | Y727441624 | 2.013 | 3.528 | 115.21425215 | 24.42031561 | 115.20713927 | 24.41317503 | 乡村道砂土路 | 1.515 |  | 1.515 | 和交规函〔2020〕79号 | 77.0075 | 74.7652 | 1.515
165 | 贝墩镇 | 慎行村委会 | 燕背下-上角 | Y717441624 | 0.000 | 0.525 | 115.22119269 | 24.44896670 | 115.21915628 | 24.44566301 | 乡村道砂土路 | 0.525 |  | 0.525 | 和交规函〔2020〕79号 | 19.76 | 19.18 | 0.525 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
166 | 礼士镇 | 和平龙水村委会 | 大饭塘-洋坑水库 | Y567441624 | 0.000 | 0.486 | 114.97894837 | 24.24114409 | 114.97618118 | 24.24264994 | 乡村道砂土路 | 0.486 |  | 0.486 | 和交规函〔2020〕63号 | 23.08 | 22.41 | 0.486 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
167 | 礼士镇 | 和平黄茅村委会 | 叶屋-下輋 | Y552441624 | 4.024 | 5.253 | 115.01006680 | 24.27379764 | 115.01168786 | 24.28224690 | 乡村道砂土路 | 1.229 |  | 1.229 | 和交规函〔2020〕63号 | 62.75 | 60.92 | 1.229 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
168 | 大坝镇 | 汤湖村 | 社口—小凹口 | YA51441624 | 2.070 | 3.280 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.21 |  | 1.21 | 和交规函〔2020〕61号 | 61.8008 | 60.002 | 1.21 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
169 | 长塘镇 | 中輋村 | 水口-下塘径 | CV82441624 | 0.000 | 0.856 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.856 |  | 0.856 | 和交规函〔2020〕69号 | 37.6344 | 36.54 | 0.856 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
170 | 长塘镇 | 苏光村 | 朱屋排-坑肚里 | CV80441624 | 0.000 | 0.856 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.856 |  | 0.856 | 和交规函〔2020〕69号 | 37.9728 | 36.87 | 0.856 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
171 | 大坝镇 | 龙狮村 | 水口-银溪 | YA88441624 | 2.347 | 3.020 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.673 |  | 0.673 | 和交规函〔2020〕61号 | 34.9516 | 33.9352 | 0.673 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
172 | 贝墩镇 | 大塘村 | 赤泥岗-明湖 | CV30441624 | 0.000 | 0.370 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.37 |  | 0.37 | 和交规函〔2020〕79号 | 16.54 | 16.06 | 0.37 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
173 | 阳明镇 | 均上村 | 拱门-大坪 | CV68441624 | 0.000 | 0.570 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.57 |  | 0.57 | 和交规函〔2020〕81号 | 29.0202 | 28.177 | 0.57 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
174 | 大坝镇 | 和平坪溪村委会 | 坑尾口-坪溪小学 | CN50441624 | 0.201 | 0.398 | 114.84827416 | 24.56740636 | 114.84764184 | 24.56869377 | 乡村道砂土路 | 0.197 |  | 0.197 | 和交规函〔2020〕61号 | 9.9431 | 9.6564 | 0.197 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
175 | 大坝镇 | 和平汤湖村委会 | 黄屋凹-小黄洞 | CM93441624 | 0.000 | 2.069 | 114.95105909 | 24.53347075 | 114.94196328 | 24.54253117 | 乡村道砂土路 | 2.069 |  | 2.069 | 和交规函〔2020〕61号 | 110.7317 | 107.51 | 2.069 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
176 | 大坝镇 | 和平半坑村委会 | 乡道-大富坑 | CM64441624 | 0.000 | 2.540 | 114.90562557 | 24.52143313 | 114.88956880 | 24.52422261 | 乡村道砂土路 | 2.54 |  | 2.54 | 和交规函〔2020〕61号 | 129.0798 | 125.32 | 2.54 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
177 | 大坝镇 | 高发村委会 | 寨下-育才中学背 | CM55441624 | 0.000 | 0.450 | 114.92961019 | 24.50561802 | 114.92682939 | 24.50785581 | 乡村道砂土路 | 0.45 |  | 0.45 | 和交规函〔2020〕61号 | 23.0907 | 22.42 | 0.45 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
178 | 大坝镇 | 和平汤湖村委会 | 全屋路口-黄草嶂 | CM36441624 | 0.246 | 1.411 | 114.96743213 | 24.54126293 | 114.96367405 | 24.54750892 | 乡村道砂土路 | 1.165 |  | 1.165 | 和交规函〔2020〕61号 | 59.231 | 57.51 | 1.165 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
179 | 长塘镇 | 田吉村委会 | 田吉-寨背 | Y316441624 | 1.305 | 2.431 | 115.12153491 | 24.53307880 | 115.11905759 | 24.52536306 | 乡村道砂土路 | 1.126 |  | 1.126 | 和交规函〔2020〕69号 | 67.5872 | 65.62 | 1.126 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
180 | 优胜镇 | 优镇村委会 | 李塘桥-墩背 | Y313441624 | 0.000 | 0.209 | 115.09310787 | 24.48394758 | 115.09341887 | 24.48256714 | 乡村道砂土路 | 0.209 |  | 0.209 | 和交规函〔2020〕72号 | 8.8658 | 8.6087 | 0.209 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
181 | 合水镇 | 和平西坑村委会 | 秧脚坑-杨梅山 | Y307441624 | 0.000 | 1.421 | 114.97879954 | 24.37413784 | 114.99035679 | 24.37772145 | 乡村道砂土路 | 1.421 |  | 1.421 | 和交规函〔2020〕77号 | 73 | 70.88 | 1.421 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
182 | 青州镇 | 片田村委会 | 老虎石-连平绣缎小溪尾 | Y167441624 | 0.000 | 2.909 | 114.83408090 | 24.31734575 | 114.85375668 | 24.32087410 | 乡村道砂土路 | 2.909 |  | 2.909 | 和交规函〔2020〕74号 | 150.321 | 145.945 | 2.909 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
183 | 青州镇 | 和平新建村委会 | 赤岭-青州街 | Y164441624 | 0.000 | 2.716 | 114.79000681 | 24.32327262 | 114.79273360 | 24.34181126 | 乡村道砂土路 | 2.716 |  | 2.716 | 和交规函〔2020〕74号 | 138.0894 | 134.07 | 2.716 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
184 | 古寨镇 | 和平前程村委会 | 卡口桥--村委会 | Y152441624 | 0.401 | 2.033 | 115.17444948 | 24.39946478 | 115.17301781 | 24.41075698 | 乡村道砂土路 | 1.632 |  | 1.632 | 和交规函〔2020〕80号 | 78.4579 | 76.179 | 1.632 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
185 | 阳明镇 | 和平珊瑚村委会 | 高车水-小对坑 | CX51441624 | 0.000 | 1.063 | 114.93859373 | 24.42050510 | 114.94434465 | 24.41584053 | 乡村道砂土路 | 1.063 |  | 1.063 | 和交规函〔2020〕81号 | 54.4497 | 52.8667 | 1.063 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
186 | 阳明镇 | 谢洞村委会 | 黄泥塘凹-上山 | CW89441624 | 0.000 | 1.127 | 114.99941114 | 24.44891262 | 114.99425284 | 24.45511258 | 乡村道砂土路 | 1.127 |  | 1.127 | 和交规函〔2020〕81号 | 57.4366 | 55.7665 | 1.127 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
187 | 阳明镇 | 七窖村委会 | 邹屋-七窖村委会门口 | CW42441624 | 1.23 | 1.330 | 114.98035198 | 24.40840033 | 114.98496126 | 24.40589583 | 乡村道砂土路 | 0.1 |  | 0.1 | 和交规函〔2020〕81号 | 26.0262 | 25.27 | 0.1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
188 | 贝墩镇 | 和平石村村委会 | 黄屋口-山尞排 | CT58441624 | 0.000 | 1.963 | 115.19781564 | 24.51299841 | 115.20304816 | 24.52526120 | 乡村道砂土路 | 1.963 |  | 1.963 | 和交规函〔2020〕79号 | 67.29 | 65.33 | 1.963 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
189 | 林寨镇 | 和平林寨镇中洞村委会 | 径口-黄屋 | CS01441624 | 0.000 | 0.133 | 115.04370738 | 24.25372406 | 115.04258439 | 24.25356629 | 乡村道砂土路 | 0.133 |  | 0.133 | 和交规函〔2020〕78号 | 6.48 | 6.29 | 0.133 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
190 | 林寨镇 | 和平石江村委会 | 油站-沙嘴头 | CQ93441624 | 1.972 | 2.275 | 115.08482291 | 24.28568888 | 115.08710139 | 24.28690969 | 乡村道砂土路 | 0.303 |  | 0.303 | 和交规函〔2020〕78号 | 15.57 | 15.12 | 0.303 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
191 | 彭寨镇 | 惠宏村委会 | 米骆公路-黄泥油 | CQ32441624 | 0.089 | 0.863 | 115.11331468 | 24.41927012 | 115.10742988 | 24.42197344 | 乡村道砂土路 | 0.774 |  | 0.774 | 和交规函〔2020〕64号 | 36.94 | 35.865 | 0.774 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
192 | 彭寨镇 | 惠宏村委会 | 米骆公路-黄泥油 | CQ32441624 | 0.000 | 0.089 | 115.11399768 | 24.41952165 | 115.11331468 | 24.41927012 | 乡村道砂土路 | 0.089 |  | 0.089 | 和交规函〔2020〕64号 | 4.25 | 4.124 | 0.089 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
193 | 优胜镇 | 优镇村 | 发水米桥-柑树下 | CV70441624 | 0.000 | 0.354 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.354 |  | 0.354 | 和交规函〔2020〕72号 | 18.2434 | 17.71 | 0.354 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
194 | 上陵镇 | 米福村委会 | 忠定线-石排 | CL07441624 | 0.000 | 1.622 | 115.00788409 | 24.62457959 | 115.01286191 | 24.62029043 | 乡村道砂土路 | 1.622 |  | 1.622 | 和交规函〔2020〕70号 | 82.5 | 80.1 | 1.622 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
195 | 上陵镇 | 增公村委会 | 叉路口-陈屋 | CK81441624 | 0.000 | 0.173 | 115.03560525 | 24.54948644 | 115.03432094 | 24.55010713 | 乡村道砂土路 | 0.173 |  | 0.173 | 和交规函〔2020〕70号 | 8.84 | 8.58 | 0.173 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
196 | 长塘镇 | 和平中村村委会 | 中村小学-青山 | CI15441624 | 0.107 | 0.600 | 115.21851040 | 24.58530619 | 115.21476494 | 24.58726180 | 乡村道砂土路 | 0.493 |  | 0.493 | 和交规函〔2020〕69号 | 24.9704 | 24.2408 | 0.493 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
197 | 长塘镇 | 暧水村委会 | 绿基塘-矮嶂 | CH78441624 | 0.000 | 0.200 | 115.18978897 | 24.56483839 | 115.18909407 | 24.56638135 | 乡村道砂土路 | 0.2 |  | 0.2 | 和交规函〔2020〕69号 | 4.5613 | 4.43 | 0.2 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
198 | 长塘镇 | 苏光村委会 | 省道-转水斜老屋 | CH17441624 | 0.520 | 1.730 | 115.14726311 | 24.59258352 | 115.14140181 | 24.58838888 | 乡村道砂土路 | 1.21 |  | 1.21 | 和交规函〔2020〕69号 | 42.9271 | 41.68 | 1.21 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
199 | 优胜镇 | 优镇村委会 | 下村-下水洋 | CF34441624 | 0.000 | 3.135 | 115.09486121 | 24.49787878 | 115.11668421 | 24.50725505 | 乡村道砂土路 | 3.135 |  | 3.135 | 和交规函〔2020〕72号 | 159.1012 | 154.4928 | 3.135 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
200 | 合水镇 | 珊坪村委会 | 横径-大对坑 | CC44441624 | 0.705 | 2.306 | 114.94515650 | 24.41182778 | 114.94998931 | 24.41560881 | 乡村道砂土路 | 1.601 |  | 1.601 | 和交规函〔2020〕77号 | 82.0032 | 79.6177 | 1.601
201 | 浰源镇 | 赤龙村委会 | 老路-中学 | CB50441624 | 0.374 | 0.603 | 114.76947085 | 24.56600276 | 114.77114727 | 24.56511004 | 乡村道砂土路 | 0.229 |  | 0.229 | 和交规函〔2020〕73号 | 9.69 | 9.41 | 0.229 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
202 | 热水镇 | 和平南湖村委会 | 新洞口-丫纪山 | CB04441624 | 0.000 | 1.081 | 114.82677666 | 24.41235366 | 114.82340865 | 24.40481715 | 乡村道砂土路 | 1.081 |  | 1.081 | 和交规函〔2020〕75号 | 51.6351 | 50.13 | 1.081 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
203 | 彭寨镇 | 同兴村委会 | 百门前路口-百门前 | C941441624 | 0.000 | 0.122 | 115.06864560 | 24.35831894 | 115.06873032 | 24.35747320 | 乡村道砂土路 | 0.122 |  | 0.122 | 和交规函〔2020〕64号 | 6.046 | 5.871 | 0.122 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
204 | 彭寨镇 | 和平龙安村委会 | 围角-下井 | C920441624 | 0.000 | 0.837 | 115.08932314 | 24.34934750 | 115.09490741 | 24.35225791 | 乡村道砂土路 | 0.837 |  | 0.837 | 和交规函〔2020〕64号 | 42.3161 | 41.08 | 0.837 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
205 | 彭寨镇 | 聚史村委会 | 和洋公路-坳头 | C891441624 | 0.000 | 0.310 | 115.10310240 | 24.36207667 | 115.10087096 | 24.36352595 | 乡村道砂土路 | 0.31 |  | 0.31 | 和交规函〔2020〕64号 | 14.378 | 13.96 | 0.31 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
206 | 礼士镇 | 澄心村委会 | 榕沙口-澄心小学 | C717441624 | 0.240 | 0.648 | 115.05020710 | 24.20435236 | 115.04902834 | 24.20716297 | 乡村道砂土路 | 0.408 |  | 0.408 | 和交规函〔2020〕63号 | 21.36 | 20.73 | 0.408 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
207 | 礼士镇 | 澄心村委会 | 草到坑-坑尾头 | C712441624 | 0.326 | 1.210 | 115.04123331 | 24.20812014 | 115.04093019 | 24.20161199 | 乡村道砂土路 | 0.884 |  | 0.884 | 和交规函〔2020〕63号 | 61.31 | 59.53 | 0.884 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
208 | 礼士镇 | 澄心村委会 | 草到坑-坑尾头 | C712441624 | 0.000 | 0.326 | 115.04192794 | 24.21126882 | 115.04127659 | 24.20889596 | 乡村道砂土路 | 0.326 |  | 0.326 | 和交规函〔2020〕63号 | 16.5184 | 16.0392 | 0.326
209 | 东水镇 | 和平董源村委会 | 长塘口-老虎坑 | C626441624 | 0.000 | 0.967 | 115.19341218 | 24.22299409 | 115.20098775 | 24.22089509 | 乡村道砂土路 | 0.967 |  | 0.967 | 和交规函〔2020〕76号 | 49.1789 | 47.75 | 0.967 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
210 | 东水镇 | 澄村村委会 | 白昏嘴-瓦岗屋 | C609441624 | 0.000 | 0.629 | 115.19209778 | 24.23591711 | 115.18695036 | 24.23621027 | 乡村道砂土路 | 0.629 |  | 0.629 | 和交规函〔2020〕76号 | 29.1694 | 28.32 | 0.629 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
211 | 东水镇 | 和平新桥村委会 | 新塘队-林坑队 | C601441624 | 0.508 | 0.847 | 115.16207662 | 24.22930837 | 115.16012366 | 24.23002591 | 乡村道砂土路 | 0.339 |  | 0.339 | 和交规函〔2020〕61号 | 20.44 | 19.79 | 0.339 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.04; 凭证号 34: 2020.09; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
212 | 东水镇 | 和平新桥村委会 | 新塘队-林坑队 | C601441624 | 0.000 | 0.508 | 115.16541473 | 24.23085340 | 115.16303758 | 24.22915140 | 乡村道砂土路 | 0.508 |  | 0.508 | 和交规函〔2020〕61号 | 30.64 | 29.65 | 0.508 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.04; 凭证号 34: 2020.09; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
213 | 青州镇 | 和平山塘村委会 | 村委会-亚照屋 | C480441624 | 0.139 | 0.596 | 114.77681934 | 24.29522651 | 114.77769386 | 24.29755872 | 乡村道砂土路 | 0.457 |  | 0.457 | 和交规函〔2020〕74号 | 23.064 | 22.389 | 0.457 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
214 | 青州镇 | 和平山塘村委会 | 村委会-亚照屋 | C480441624 | 0.000 | 0.139 | 114.77588970 | 24.29389486 | 114.77623638 | 24.29483816 | 乡村道砂土路 | 0.139 |  | 0.139 | 和交规函〔2020〕74号 | 7.015 | 6.81 | 0.139 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
215 | 青州镇 | 和平先锋村委会 | 八栽凹-上八栽 | C471441624 | 0.000 | 3.156 | 114.76145721 | 24.37218595 | 114.76289171 | 24.38512881 | 乡村道砂土路 | 3.156 |  | 3.156 | 和交规函〔2020〕74号 | 160.824 | 156.141 | 3.156 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
216 | 青州镇 | 星兴村委会 | 祥和屋-石场 | C388441624 | 2.594 | 3.137 | 114.83913321 | 24.36680602 | 114.83884964 | 24.36805403 | 乡村道砂土路 | 0.543 |  | 0.543 | 和交规函〔2020〕74号 | 27.852 | 27.043 | 0.543 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
217 | 古寨镇 | 和平水西村委会 | 石正-下园 | C232441624 | 0.000 | 0.722 | 115.14888078 | 24.35655826 | 115.15081585 | 24.35933354 | 乡村道砂土路 | 0.722 |  | 0.722 | 和交规函〔2020〕80号 | 24.1805 | 23.48 | 0.722 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
218 | 优胜镇 | 优镇村委会 | 李塘桥-墩背 | Y313441624 | 0.209 | 0.583 | 115.09417712 | 24.48269216 | 115.09573989 | 24.48079411 | 乡村道砂土路 | 0.374 |  | 0.374 | 和交规函〔2020〕72号 | 18.8757 | 18.33 | 0.374 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
219 | 古寨镇 | 和平河东村委会 | 老街-水西 | Y144441624 | 2.163 | 5.385 | 115.15958519 | 24.36801522 | 115.14414198 | 24.34965946 | 乡村道砂土路 | 3.222 |  | 3.222 | 和交规函〔2020〕80号 | 165.621 | 160.7978 | 3.222 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
220 | 阳明镇 | 谢洞村 | 和优公路-漂塘 | CV66441624 | 0.000 | 0.410 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.41 |  | 0.41 | 和交规函〔2020〕81号 | 19.0086 | 18.46 | 0.41 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
221 | 上陵镇 | 增公村 | 径山头—对面岗 | YA47441624 | 0.850 | 1.924 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.074 |  | 1.074 | 和交规函〔2020〕70号 | 54.23 | 52.65 | 1.074 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
222 | 贝墩镇 | 下溪村 | 社下桥-枫树坳 | CV47441624 | 0.000 | 0.598 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.598 |  | 0.598 | 和交规函〔2020〕79号 | 30.5817 | 29.6907 | 0.598
223 | 热水镇 | 九连村 | 七公里半-来人坑 | YA56441624 | 0.000 | 2.642 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.642 |  | 2.642 | 和交规函〔2020〕75号 | 74.8365 | 72.66 | 2.642 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
224 | 合水镇 | 丰岭村 | 鲁岭-中心屋 | CZ14441624 | 0.459 | 1.210 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.751 |  | 0.751 | 和交规函〔2020〕77号 | 37.6 | 36.5 | 0.751 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
225 | 贝墩镇 | 河溪村 | 中村-塘尾 | CV40441624 | 0.414 | 0.752 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.338 |  | 0.338 | 和交规函〔2020〕79号 | 17.1805 | 16.6803 | 0.338
226 | 彭寨镇 | 和平玉水村委会 | 坳子下-高塘 | C893441624 | 0.505 | 0.692 | 115.10841901 | 24.37475887 | 115.10779980 | 24.37418696 | 乡村道砂土路 | 0.187 |  | 0.187 | 和交规函〔2020〕64号 | 28.2914 | 27.47 | 0.187 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
227 | 礼士镇 | 和平大房村委会 | 米骆公路-大窝尾 | C741441624 | 0.000 | 0.529 | 115.03240365 | 24.21487919 | 115.03075292 | 24.21109859 | 乡村道砂土路 | 0.529 |  | 0.529 | 和交规函〔2020〕63号 | 19.32 | 18.76 | 0.529 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
228 | 浰源镇 | 洪俐村委会 | 河怡水桥头-黎头嘴桥头 | CC21441624 | 0.000 | 0.120 | 114.80927231 | 24.52874676 | 114.80907477 | 24.52790766 | 乡村道砂土路 | 0.12 |  | 0.12 | 和交规函〔2020〕73号 | 5.37 | 5.22 | 0.12 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
229 | 长塘镇 | 龙陂村委会 | 路口-过路塘水库 | CG53441624 | 0.000 | 0.665 | 115.14356790 | 24.61354115 | 115.14898880 | 24.61244818 | 乡村道砂土路 | 0.665 |  | 0.665 | 和交规函〔2020〕69号 | 29.6303 | 28.77 | 0.665 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
230 | 长塘镇 | 田吉村委会 | 野鹊塘-彰顶 | CG74441624 | 0.000 | 0.852 | 115.12102406 | 24.54950499 | 115.12725621 | 24.54890793 | 乡村道砂土路 | 0.852 |  | 0.852 | 和交规函〔2020〕69号 | 43.0321 | 41.78 | 0.852 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
231 | 贝墩镇 | 和平三多村委会 | 三多桥-石龙头 | Y689441624 | 1.959 | 2.473 | 115.19378524 | 24.41027459 | 115.19556017 | 24.40715882 | 乡村道砂土路 | 0.514 |  | 0.514 | 和交规函〔2020〕79号 | 26.3785 | 25.6126 | 0.514
232 | 彭寨镇 | 和平三溪村委会 | 大成屋-中心屋 | CP24441624 | 0.000 | 0.550 | 115.02975773 | 24.44520089 | 115.03064226 | 24.44254586 | 乡村道砂土路 | 0.55 |  | 0.55 | 和交规函〔2020〕64号 | 27.5966 | 26.79 | 0.55 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
233 | 林寨镇 | 和平石江村委会 | 新屋路口-黄木坑 | CQ76441624 | 0.553 | 1.753 | 115.07634565 | 24.29603635 | 115.07781507 | 24.30477484 | 乡村道砂土路 | 1.2 |  | 1.2 | 和交规函〔2020〕78号 | 54.15 | 52.57 | 1.2 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
234 | 贝墩镇 | 和平三多村委会 | 三多桥-白坟前 | Y688441624 | 0.269 | 0.894 | 115.18780641 | 24.42915205 | 115.18377695 | 24.43176771 | 乡村道砂土路 | 0.625 |  | 0.625 | 和交规函〔2020〕79号 | 31.5 | 30.58 | 0.625 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
235 | 东水镇 | 和平梅花村委会 | 增洞-凹里 | C641441624 | 0.000 | 1.163 | 115.17831610 | 24.28876049 | 115.18350643 | 24.29700160 | 乡村道砂土路 | 1.163 |  | 1.163 | 和交规函〔2020〕76号 | 58.9753 | 57.26 | 1.163 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
236 | 青州镇 | 星和村委会 | 大社-桐古地 | Y165441624 | 0.814 | 2.026 | 114.81635472 | 24.35325102 | 114.82274181 | 24.35461676 | 乡村道砂土路 | 1.212 |  | 1.212 | 和交规函〔2020〕74号 | 62.313 | 60.501 | 1.212 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
237 | 贝墩镇 | 强新村委会 | 铁扇关门-万人坑 | CV21441624 | 0.000 | 0.450 | 115.19507173 | 24.44640088 | 115.19357960 | 24.44466273 | 乡村道砂土路 | 0.45 |  | 0.45 | 和交规函〔2020〕79号 | 23.58 | 22.9 | 0.45 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
238 | 青州镇 | 片田村委会 | 老虎石-连平绣缎小溪尾 | Y167441624 | 2.909 | 3.967 | 114.85473501 | 24.32050500 | 114.85604928 | 24.31373607 | 乡村道砂土路 | 1.058 |  | 1.058 | 和交规函〔2020〕74号 | 54.671 | 53.08 | 1.058 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
239 | 青州镇 | 和平船埠村委会 | 庚新屋-丘屋排 | C461441624 | 0.979 | 1.355 | 114.76567119 | 24.32800400 | 114.76514584 | 24.32961429 | 乡村道砂土路 | 0.376 |  | 0.376 | 和交规函〔2020〕74号 | 19.1307 | 18.57 | 0.376 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
240 | 东水镇 | 和平新坪村委会 | 热坑桥-热坑水库 | C581441624 | 0.000 | 2.132 | 115.13751205 | 24.27150996 | 115.15374116 | 24.27423062 | 乡村道砂土路 | 2.132 |  | 2.132 | 和交规函〔2020〕76号 | 95.6454 | 92.86 | 2.132 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
241 | 东水镇 | 和平董源村委会 | 陈屋-墨壶庵 | C625441624 | 0.000 | 1.516 | 115.18778726 | 24.22451876 | 115.20135399 | 24.22042992 | 乡村道砂土路 | 1.516 |  | 1.516 | 和交规函〔2020〕76号 | 67.7237 | 65.75 | 1.516 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
242 | 东水镇 | 和平上坝村委会 | 大山唇-黄竹塘 | C671441624 | 0.000 | 1.041 | 115.19182192 | 24.26090475 | 115.20047422 | 24.26206916 | 乡村道砂土路 | 1.041 |  | 1.041 | 和交规函〔2020〕76号 | 45.9959 | 44.66 | 1.041 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
243 | 下车镇 | 镇山村委会 | 乌虎径-垃圾场 | CJ23441624 | 0.000 | 1.500 | 115.12480225 | 24.65556409 | 115.12951849 | 24.66052255 | 乡村道砂土路 | 1.5 |  | 1.5 | 和交规函〔2020〕71号 | 76.41 | 74.18 | 1.5 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
244 | 古寨镇 | 梅华村委会 | 瓦屋前-高碑 | C270441624 | 0.000 | 1.573 | 115.20718214 | 24.38374954 | 115.21277317 | 24.39105980 | 乡村道砂土路 | 1.573 |  | 1.573 | 和交规函〔2020〕80号 | 80.294 | 77.9607 | 1.573 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
245 | 热水镇 | 和平中兴村委会 | 下塘-上债 | CA89441624 | 1.183 | 2.175 | 114.85109081 | 24.43736302 | 114.85831278 | 24.43580658 | 乡村道砂土路 | 0.992 |  | 0.992 | 和交规函〔2020〕75号 | 45.5234 | 44.2 | 0.992 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
246 | 优胜镇 | 新石村 | 下石-新田光 | CZ43441624 | 0.000 | 1.710 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.71 |  | 1.71 | 和交规函〔2020〕72号 | 86.7374 | 84.21 | 1.71 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
247 | 东水镇 | 显塘村委会 | 显塘村委会-东水街 | Y511441624 | 2.591 | 2.872 | 115.16027532 | 24.21668300 | 115.16181922 | 24.21853025 | 乡村道砂土路 | 0.281 |  | 0.281 | 和交规函〔2020〕76号 | 11.9614 | 11.61 | 0.281 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
248 | 东水镇 | 和平梅花村委会 | 合水潭-大坪口 | Y529441624 | 0.000 | 0.670 | 115.17794381 | 24.28668314 | 115.17382035 | 24.28998865 | 乡村道砂土路 | 0.67 |  | 0.67 | 和交规函〔2020〕76号 | 33.979 | 32.99 | 0.67 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
249 | 东水镇 | 宋龙村委会 | 江口中-大山猴塘 | Y540441624 | 1.034 | 6.717 | 115.11398113 | 24.21140085 | 115.08617598 | 24.23147445 | 乡村道砂土路 | 5.683 |  | 5.683 | 和交规函〔2020〕76号 | 291.3064 | 282.8301 | 5.683 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
250 | 礼士镇 | 和平新丰村委会 | 松丰小学路口-松丰小学 | Y553441624 | 0.000 | 0.138 | 115.00902535 | 24.22966917 | 115.00941513 | 24.23047004 | 乡村道砂土路 | 0.138 |  | 0.138 | 和交规函〔2020〕63号 | 7.02 | 6.81 | 0.138 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
251 | 彭寨镇 | 土厘村委会 | 曲潭沙场-土厘桥 | Y592441624 | 0.000 | 1.282 | 115.13942429 | 24.33986584 | 115.13543357 | 24.32997890 | 乡村道砂土路 | 1.282 |  | 1.282 | 和交规函〔2020〕64号 | 63.5383 | 61.69 | 1.282 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
252 | 古寨镇 | 和平南兴村委会 | 大鱼塘-石塘 | Y632441624 | 2.084 | 2.884 | 115.13085966 | 24.40394215 | 115.13633398 | 24.40198289 | 乡村道砂土路 | 0.8 |  | 0.8 | 和交规函〔2020〕80号 | 41.04 | 39.84 | 0.8
253 | 贝墩镇 | 和平下溪村委会 | 学堂嘴-径里 | Y683441624 | 1.098 | 3.098 | 115.15335402 | 24.42501842 | 115.15654713 | 24.41420422 | 乡村道砂土路 | 2 |  | 2 | 和交规函〔2020〕79号 | 108.54 | 105.39 | 2 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
254 | 贝墩镇 | 和平三多村委会 | 三多桥-白坟前 | Y688441624 | 0.894 | 1.424 | 115.18335865 | 24.43254457 | 115.18095659 | 24.43636835 | 乡村道砂土路 | 0.53 |  | 0.53 | 和交规函〔2020〕79号 | 73.93 | 71.78 | 0.53
255 | 古寨镇 | 梅华村委会 | 三多桥-塘岭坝 | Y690441624 | 3.678 | 5.519 | 115.19961782 | 24.39738257 | 115.21261517 | 24.39535642 | 乡村道砂土路 | 1.841 |  | 1.841 | 和交规函〔2020〕80号 | 93.6352 | 90.9116 | 1.841 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
256 | 贝墩镇 | 和平南坝村委会 | 学东-茶里坳 | Y691441624 | 1.005 | 1.705 | 115.17915898 | 24.46220471 | 115.18396623 | 24.46374546 | 乡村道砂土路 | 0.7 |  | 0.7 | 和交规函〔2020〕79号 | 39.3 | 38.15 | 0.7 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
257 | 贝墩镇 | 和平石村村委会 | 輋禾坳-横博 | Y703441624 | 0.000 | 0.920 | 115.20579841 | 24.50044141 | 115.20865341 | 24.50666801 | 乡村道砂土路 | 0.92 |  | 0.92 | 和交规函〔2020〕79号 | 45.41 | 44.09 | 0.92 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
258 | 贝墩镇 | 和平下溪村委会 | 下溪村委会-上溪沙老湾 | Y719441624 | 0.393 | 1.300 | 115.15232178 | 24.43952832 | 115.15446717 | 24.44332323 | 乡村道砂土路 | 0.907 |  | 0.907 | 和交规函〔2020〕79号 | 67.48 | 65.51 | 0.907
259 | 贝墩镇 | 河溪村委会 | 四月八-古寨梅华 | Y726441624 | 0.000 | 3.000 | 115.22834270 | 24.41338638 | 115.20676680 | 24.40830888 | 乡村道砂土路 | 3 |  | 3 | 和交规函〔2020〕79号 | 146.27 | 142.02 | 3 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
260 | 阳明镇 | 雅水村委会 | 布坑桥-雅水肖屋 | Y766441624 | 0.472 | 0.700 | 114.91295681 | 24.46921650 | 114.91150062 | 24.46450285 | 乡村道砂土路 | 0.228 |  | 0.228 | 和交规函〔2020〕81号 | 39.1886 | 38.05 | 0.228 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
261 | 热水镇 | 和平南湖村委会 | 新洞口-新洞 | YA15441624 | 3.783 | 5.170 | 114.79806296 | 24.41709868 | 114.78860447 | 24.41830019 | 乡村道砂土路 | 1.387 |  | 1.387 | 和交规函〔2020〕75号 | 70.3009 | 68.26 | 1.387 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
262 | 贝墩镇 | 和平三多村委会 | 三多桥-石龙头 | Y689441624 | 2.473 | 3.900 | 115.19588371 | 24.40653922 | 115.19476706 | 24.39749877 | 乡村道砂土路 | 1.427 |  | 1.427 | 和交规函〔2020〕79号 | 155.8 | 151.27 | 1.427 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
263 | 阳明镇 | 星星村委会 | 西郊车站-热水 | Y784441624 | 2.774 | 13.334 | 114.90923819 | 24.44985264 | 114.90852109 | 24.44597496 | 乡村道砂土路 | 10.56 |  | 10.56 | 和交规函〔2020〕81号 | 498.6985 | 484.1882 | 10.56 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
264 | 阳明镇 | 珊瑚村 | 上围-大环路 | CV69441624 | 0.000 | 0.510 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.51 |  | 0.51 | 和交规函〔2020〕81号 | 26.738 | 25.96 | 0.51 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
265 | 东水镇 | 成源村委会 | 山下-过涧 | Y506441624 | 1.192 | 2.290 | 115.13049485 | 24.23277783 | 115.12522473 | 24.22973051 | 乡村道砂土路 | 1.098 |  | 1.098 | 和交规函〔2020〕76号 | 55.7488 | 54.13 | 1.098 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
266 | 礼士镇 | 澄心村委会 | 澄心村委会-茶坪 | Y549441624 | 0.120 | 3.620 | 115.05004253 | 24.20693443 | 115.06930333 | 24.21239851 | 乡村道砂土路 | 3.5 |  | 3.5 | 和交规函〔2020〕63号 | 176.19 | 171.06 | 3.5 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
267 | 林寨镇 | 和平明星村委会 | 蕉坑-下輋 | Y675441624 | 0.000 | 2.500 | 115.04470929 | 24.26775676 | 115.02616978 | 24.27142906 | 乡村道砂土路 | 2.5 |  | 2.5 | 和交规函〔2020〕78号 | 128.49 | 124.75 | 2.5 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
268 | 浰源镇 | 和平山下村委会 | 邹屋山-三坑水 | CC10441624 | 0.000 | 2.886 | 114.79555544 | 24.55616731 | 114.81604161 | 24.56405617 | 乡村道砂土路 | 2.886 |  | 2.886 | 和交规函〔2020〕73号 | 29.36 | 28.51 | 2.886 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
269 | 优胜镇 | 优镇村委会 | 下村-下水洋 | CF34441624 | 3.135 | 3.800 | 115.11668421 | 24.50725505 | 115.12130660 | 24.50962537 | 乡村道砂土路 | 0.665 |  | 0.665 | 和交规函〔2020〕72号 | 41.1187 | 39.8972 | 0.665 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
270 | 优胜镇 | 和平上石村委会 | 新屋-石径 | CF54441624 | 1.049 | 1.850 | 115.06427970 | 24.53889972 | 115.06800452 | 24.54251369 | 乡村道砂土路 | 0.801 |  | 0.801 | 和交规函〔2020〕72号 | 40.5146 | 39.3291 | 0.801 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
271 | 优胜镇 | 和平秀溪村委会 | 上坑口-下坑桥 | CF79441624 | 0.000 | 2.100 | 115.05823655 | 24.48252998 | 115.04897145 | 24.47909826 | 乡村道砂土路 | 2.1 |  | 2.1 | 和交规函〔2020〕72号 | 105.4947 | 102.42 | 2.1 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
272 | 阳明镇 | 聚兴村委会 | 双卡路口-双卡 | CW03441624 | 0.000 | 2.000 | 115.00578202 | 24.34504999 | 115.00173001 | 24.33654441 | 乡村道砂土路 | 2 |  | 2 | 和交规函〔2020〕81号 | 101.0917 | 98.15 | 2 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
273 | 阳明镇 | 星星村委会 | 上营路口-上营 | CW52441624 | 1.009 | 2.436 | 114.88744036 | 24.42384455 | 114.88219616 | 24.42939484 | 乡村道砂土路 | 1.427 |  | 1.427 | 和交规函〔2020〕81号 | 73.6399 | 71.4966 | 1.427 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
274 | 长塘镇 | 龙陂村委会 | 骆米线-木龙村委会 | Y334441624 | 1.500 | 2.360 | 115.15152194 | 24.61588719 | 115.15663280 | 24.61633199 | 乡村道砂土路 | 0.86 |  | 0.86 | 和交规函〔2020〕69号 | 43.362 | 42.1 | 0.86 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
275 | 阳明镇 | 谢洞村委会 | 黄泥塘凹-上山 | CW89441624 | 1.127 | 1.900 | 114.99425284 | 24.45511258 | 114.99281973 | 24.45914487 | 乡村道砂土路 | 0.773 |  | 0.773 | 和交规函〔2020〕81号 | 39.3953 | 38.2498 | 0.773 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
276 | 阳明镇 | 均上村委会 | 对面坳-大水坑 | CW94441624 | 0.000 | 0.700 | 114.96763856 | 24.46526977 | 114.97296566 | 24.46602997 | 乡村道砂土路 | 0.7 |  | 0.7 | 和交规函〔2020〕81号 | 27.1279 | 26.34 | 0.7 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
277 | 阳明镇 | 新社村委会 | 社排-水库 | CX21441624 | 0.000 | 0.450 | 114.94460170 | 24.45581723 | 114.94710486 | 24.45851691 | 乡村道砂土路 | 0.45 |  | 0.45 | 和交规函〔2020〕81号 | 14.9208 | 14.49 | 0.45 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
278 | 贝墩镇 | 贝溪村委会 | 大路-医院 | CY15441624 | 0.000 | 1.326 | 115.20852492 | 24.45240473 | 115.20560987 | 24.45811487 | 乡村道砂土路 | 1.326 |  | 1.326 | 和交规函〔2019〕61号 | 147.94 | 143.19 | 1.326 |  | 其他资金 26: 0; 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.04; 凭证号 34: 2020.09; 凭证号 36: 已完工已验收; 凭证号 37: 合格; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
279 | 公白镇 | 和平新陂村委会 | 新陂-阳明聚兴上坝 | Y141441624 | 1.727 | 3.232 | 114.96791548 | 24.32811863 | 114.98101791 | 24.34065967 | 乡村道砂土路 | 1.505 |  | 1.505 | 和交规函〔2020〕81号 | 70.434 | 68.5528 | 1.505
280 | 大坝镇 | 和平石陂村委会 | 养护中心-石陂小学 | CM43441624 | 0.000 | 1.142 | 114.93853762 | 24.48848614 | 114.94397312 | 24.49290240 | 乡村道砂土路 | 1.142 |  | 1.142 | 和交规函〔2020〕67号 |  | 44.556 | 1.142 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 直接委托; 凭证号 33: 2020.1; 凭证号 34: 2020.11; 凭证号 36: 已完工未验收; 凭证号 37: 未抽检; 凭证号 38: 是; 凭证号 39: 是
281 | 彭寨镇 | 和平群联村委会 | 径里-大脚下 | CP79441624 | 0.000 | 0.684 | 115.10245493 | 24.44299788 | 115.09716071 | 24.44337919 | 乡村道砂土路 | 0.684 |  | 0.684 | 和交规函〔2020〕64号 | 34.7546 | 33.74 | 0.684 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
282 | 彭寨镇 | 惠宏村委会 | 岗背-安坳街 | CQ04441624 | 0.000 | 1.101 | 115.11661247 | 24.42716067 | 115.11399768 | 24.41952165 | 乡村道砂土路 | 1.101 |  | 1.101 | 和交规函〔2020〕64号 | 56.0257 | 54.4 | 1.101 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
283 | 东水镇 | 和平云新村委会 | 云新桥-高头坪 | Y533441624 | 1.650 | 1.724 | 115.14870647 | 24.28949408 | 115.14870647 | 24.28949408 | 乡村道砂土路 | 0.074 |  | 0.074 | 和交规函〔2020〕76号 | 3.7605 | 3.651 | 0.074 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
284 | 阳明镇 | 书塘村委会 | 乌石下口-石街口 | Y644441624 | 3.409 | 4.860 | 115.02135278 | 24.38308611 | 115.02080613 | 24.37421866 | 乡村道砂土路 | 1.451 |  | 1.451 | 和交规函〔2020〕81号 | 73.8559 | 71.7084 | 1.451
285 | 礼士镇 | 梅坝村委会 | 正背-夹颈 | C802441624 | 0.071 | 0.495 | 115.05937294 | 24.19077029 | 115.05596950 | 24.19213823 | 乡村道砂土路 | 0.424 |  | 0.424 | 和交规函〔2020〕63号 | 21.35 | 20.73 | 0.424 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
286 | 上陵镇 | 和平江口村委会 | 桃李园-高排路口 | CL26441624 | 0.000 | 0.418 | 114.99467747 | 24.65960006 | 114.99268643 | 24.66047605 | 乡村道砂土路 | 0.418 |  | 0.418 | 和交规函〔2020〕70号 | 21.24 | 20.62 | 0.418 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
287 | 贝墩镇 | 和平三多村委会 | 高桥-山口 | CS67441624 | 0.000 | 0.450 | 115.19037045 | 24.42648796 | 115.19414603 | 24.42802254 | 乡村道砂土路 | 0.45 |  | 0.45 | 和交规函〔2020〕79号 | 19.65 | 19.08 | 0.45 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
288 | 青州镇 | 和平先锋村委会 | 先锋村委会-新汉屋 | C439441624 | 0.503 | 0.891 | 114.78281882 | 24.35892146 | 114.78179921 | 24.35800165 | 乡村道砂土路 | 0.388 |  | 0.388 | 和交规函〔2020〕74号 | 17.5076 | 17 | 0.388 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
289 | 东水镇 | 和平上坝村委会 | 上坑口-雄狮 | C673441624 | 0.817 | 1.706 | 115.19503074 | 24.25533095 | 115.20115256 | 24.25540455 | 乡村道砂土路 | 0.889 |  | 0.889 | 和交规函〔2020〕76号 | 44.9596 | 43.65 | 0.889 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
290 | 贝墩镇 | 河溪村委会 | 旱坑栋-猫公坑 | CV05441624 | 0.050 | 0.750 | 115.21627759 | 24.42954248 | 115.21760056 | 24.42503067 | 乡村道砂土路 | 0.7 |  | 0.7 | 和交规函〔2020〕79号 | 36.56 | 35.5 | 0.7 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
291 | 公白镇 | 和平新江村委会 | 添盛屋-围子 | C101441624 | 0.796 | 1.420 | 114.97370287 | 24.30614559 | 114.97741619 | 24.30264989 | 乡村道砂土路 | 0.624 |  | 0.624 | 和交规函〔2020〕62号 | 31.4706 | 30.55 | 0.624 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
292 | 青州镇 | 和平先锋村委会 | 八栽凹-上八栽 | C471441624 | 3.156 | 5.097 | 114.76264121 | 24.38581797 | 114.76672199 | 24.39512340 | 乡村道砂土路 | 1.941 |  | 1.941 | 和交规函〔2020〕74号 | 98.91 | 96.03 | 1.941 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
293 | 东水镇 | 和平新坪村委会 | 月坑鱼塘-山塘 | C584441624 | 0.000 | 0.143 | 115.14772234 | 24.27125615 | 115.14750611 | 24.27286301 | 乡村道砂土路 | 0.143 |  | 0.143 | 和交规函〔2020〕76号 | 7.0943 | 6.89 | 0.143 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
294 | 东水镇 | 和平梅花村委会 | 大坪口-林场 | C644441624 | 0.000 | 1.092 | 115.17243317 | 24.29230721 | 115.17243371 | 24.29980243 | 乡村道砂土路 | 1.092 |  | 1.092 | 和交规函〔2020〕76号 | 55.4068 | 53.79 | 1.092 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
295 | 礼士镇 | 和平黄茅村委会 | 輋禾坳-华屋 | C731441624 | 0.000 | 1.150 | 115.00510487 | 24.24129961 | 115.00805737 | 24.24541973 | 乡村道砂土路 | 1.15 |  | 1.15 | 和交规函〔2020〕63号 | 58.27 | 56.57 | 1.15 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
296 | 礼士镇 | 和平龙水村委会 | 沙坝头-山塘 | C760441624 | 0.000 | 0.435 | 114.98073659 | 24.25761417 | 114.98029483 | 24.26032198 | 乡村道砂土路 | 0.435 |  | 0.435 | 和交规函〔2020〕63号 | 22.37 | 21.72 | 0.435 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
297 | 礼士镇 | 和平龙水村委会 | 沙砾滩-永新 | C773441624 | 0.000 | 0.450 | 114.98248568 | 24.23454577 | 114.98257608 | 24.23777937 | 乡村道砂土路 | 0.45 |  | 0.45 | 和交规函〔2020〕63号 | 22.87 | 22.21 | 0.45 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
298 | 彭寨镇 | 彭镇村委会 | 园墩寨小学-下楼 | C955441624 | 0.331 | 0.672 | 115.07791606 | 24.36633301 | 115.07712060 | 24.36819159 | 乡村道砂土路 | 0.341 |  | 0.341 | 和交规函〔2020〕64号 | 17.1241 | 16.63 | 0.341 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
299 | 热水镇 | 和平中兴村委会 | 河坑口-中兴林场 | CA82441624 | 0.000 | 2.212 | 114.83658428 | 24.45959522 | 114.84906444 | 24.47038116 | 乡村道砂土路 | 2.212 |  | 2.212 | 和交规函〔2020〕75号 | 112.911 | 109.63 | 2.212 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
300 | 浰源镇 | 和平塘尾村委会 | 大楼-三坑水 | CB63441624 | 0.000 | 2.814 | 114.80079199 | 24.58282316 | 114.81280872 | 24.57298911 | 乡村道砂土路 | 2.814 |  | 2.814 | 和交规函〔2020〕73号 | 143.22 | 139.05 | 2.814 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
301 | 大坝镇 | 龙狮村委会 | 水口-银溪 | YA88441624 | 0.000 | 2.347 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.347 |  | 2.347 | 和交规函〔2020〕61号 | 121.8891 | 118.3448 | 2.347 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
302 | 大坝镇 | 和平石陂村委会 | 光子背-连麻 | W668441624 | 0.000 | 1.879 | 114.95452672 | 24.50295721 | 114.95532134 | 24.51811271 | 200人以上自然村 | 1.879 |  | 1.879 | 和交规函〔2020〕61号 | 95.757 | 92.9694 | 1.879 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
303 | 大坝镇 | 和平汤湖村委会 | 社口—小凹口 | V764441624 | 0.000 | 2.070 | 115.00777035 | 24.51631553 | 114.99385792 | 24.52544422 | 200人以上自然村 | 2.07 |  | 2.07 | 和交规函〔2020〕61号 | 105.7253 | 102.648 | 2.07 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
304 | 大坝镇 | 和平半坑村委会 | 半坑围-羊头寨果场 | CZ21441624 | 0.000 | 0.300 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.3 |  | 0.3 | 和交规函〔2020〕61号 | 15.0691 | 14.6311 | 0.3 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
305 | 下车镇 | 和平云峰村委会 | 石角桥-李坑 | CZ35441624 | 0.000 | 0.951 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.951 |  | 0.951 | 和交规函〔2020〕71号 | 48.14 | 46.74 | 0.951
306 | 下车镇 | 石含村委会 | 村委会-五谷神水库 | CZ37441624 | 0.000 | 0.809 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.809 |  | 0.809 | 和交规函〔2020〕71号 | 40.6 | 39.42 | 0.809
307 | 下车镇 | 石含村委会 | 村委会-下围 | CZ38441624 | 0.000 | 0.598 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.598 |  | 0.598 | 和交规函〔2020〕71号 | 21.37 | 20.75 | 0.598 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
308 | 上陵镇 | 百龙村委会 | 百龙村委会-兴龙 | V358441624 | 0.000 | 0.186 |  |  |  |  | 200人以上自然村 | 0.186 |  | 0.186 | 和交规函〔2020〕70号 | 7.5 | 7.28 | 0.186 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
309 | 上陵镇 | 富粮村委会 | 江背-富棚 | W124441624 | 0.000 | 0.342 | 114.93033012 | 24.64470522 | 114.93155441 | 24.64697466 | 200人以上自然村 | 0.342 |  | 0.342 | 和交规函〔2020〕70号 | 17.48 | 16.97 | 0.342 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
310 | 上陵镇 | 富粮村委会 | 水富头-富榕 | W123441624 | 0.000 | 0.238 | 114.93243892 | 24.63917478 | 114.93443296 | 24.63816980 | 200人以上自然村 | 0.238 |  | 0.238 | 和交规函〔2020〕70号 | 11.83 | 11.48 | 0.238 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
311 | 上陵镇 | 和平丰溪村委会 | 村委会-东水 | CZ34441624 | 0.000 | 0.492 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.492 |  | 0.492 | 和交规函〔2020〕70号 | 25.23 | 24.5 | 0.492 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
312 | 上陵镇 | 翠山村委会 | 中心段-上洞 | CZ33441624 | 0.000 | 0.397 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.397 |  | 0.397 | 和交规函〔2020〕70号 | 20.24 | 19.65 | 0.397 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
313 | 上陵镇 | 增公村委会 | 径山头—对面岗 | YA47441624 | 0.000 | 0.850 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.85 |  | 0.85 | 和交规函〔2020〕70号 | 42.92 | 41.67 | 0.85 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
314 | 贝墩镇 | 和平贝墩镇大塘村委会 | 冷水坑—杉树坳 | CZ16441624 | 0.000 | 0.511 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.511 |  | 0.511 | 和交规函〔2020〕79号 | 26.09 | 25.33 | 0.511 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
315 | 下车镇 | 石含村委会 | 砖厂-蝉溪 | CZ36441624 | 0.000 | 0.569 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.569 |  | 0.569 | 和交规函〔2020〕71号 | 28.85 | 28.01 | 0.569 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
316 | 贝墩镇 | 和平石村村委会 | 老屋排-营下 | CZ19441624 | 0.000 | 1.014 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.014 |  | 1.014 | 和交规函〔2020〕79号 | 43.42 | 42.16 | 1.014 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
317 | 贝墩镇 | 和平新南村委会 | 下联-联思 | CZ18441624 | 0.000 | 0.600 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.6 |  | 0.6 | 和交规函〔2020〕79号 | 33.29 | 32.32 | 0.6 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
318 | 贝墩镇 | 慎行村委会 | 华塘-凌角塘 | CZ20441624 | 0.000 | 0.414 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.414 |  | 0.414 | 和交规函〔2020〕79号 | 19.04 | 18.49 | 0.414 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
319 | 贝墩镇 | 慎行村委会 | 华塘—大窝 | CZ17441624 | 0.000 | 0.467 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.467 |  | 0.467 | 和交规函〔2020〕79号 | 21.81 | 21.18 | 0.467 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
320 | 贝墩镇 | 和平贝墩镇大塘村委会 | 万人坑—下屋 | V692441624 | 0.000 | 0.040 | 115.19357960 | 24.44466273 | 115.19383253 | 24.44442234 | 100～200人 自然村 | 0.04 |  | 0.04 | 和交规函〔2020〕79号 | 5.14 | 4.99 | 0.04 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
321 | 贝墩镇 | 树华村委会 | 新东路口-新东 | W317441624 | 0.000 | 0.184 | 115.18317290 | 24.48101016 | 115.18383882 | 24.48232406 | 200人以上自然村 | 0.184 |  | 0.184 | 和交规函〔2020〕79号 | 13.99 | 13.59 | 0.184 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
322 | 贝墩镇 | 树华村委会 | 虎岭口-虎岭 | W322441624 | 0.000 | 0.261 | 115.17048382 | 24.48989826 | 115.16865021 | 24.49130554 | 200人以上自然村 | 0.261 |  | 0.261 | 和交规函〔2020〕79号 | 9.59 | 9.31 | 0.261 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
323 | 贝墩镇 | 和平三多村委会 | 成坑口-成坑 | W308441624 | 0.000 | 1.092 |  |  |  |  | 200人以上自然村 | 1.092 |  | 1.092 | 和交规函〔2020〕79号 | 61.77 | 59.98 | 1.092 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
324 | 贝墩镇 | 和平下溪村委会 | 社下桥-杨屋 | VZ43441624 | 0.000 | 0.104 | 115.15804228 | 24.43128800 | 115.15849812 | 24.43057901 | 200人以上自然村 | 0.104 |  | 0.104 | 和交规函〔2020〕79号 | 5.3186 | 5.1636 | 0.104 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
325 | 古寨镇 | 和平南兴村委会 | 村委会-锡光 | CZ25441624 | 0.000 | 0.621 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.621 |  | 0.621 | 和交规函〔2020〕80号 | 32.7855 | 31.83 | 0.621 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
326 | 古寨镇 | 和平水西村委会 | 何树下-何树水库 | W579441624 | 0.000 | 0.231 | 115.14705336 | 24.35242528 | 115.14920666 | 24.35190212 | 200人以上自然村 | 0.231 |  | 0.231 | 和交规函〔2020〕80号 | 11.3127 | 10.98 | 0.231 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
327 | 古寨镇 | 和平水西村委会 | 杨梅-西长 | CZ24441624 | 0.000 | 0.583 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.583 |  | 0.583 | 和交规函〔2020〕80号 | 24.8425 | 24.1166 | 0.583 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
328 | 古寨镇 | 和平河东村委会 | 路口—梅林 | V597441624 | 0.000 | 0.133 | 115.16009280 | 24.37018961 | 115.15975019 | 24.37130107 | 200人以上自然村 | 0.133 |  | 0.133 | 和交规函〔2020〕80号 | 5.7936 | 5.6265 | 0.133 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
329 | 古寨镇 | 和平前程村委会 | 坳顶-下坝 | U259441624 | 0.000 | 0.459 | 115.18733712 | 24.39865266 | 115.18418260 | 24.39720514 | 200人以上自然村 | 0.459 |  | 0.459 | 和交规函〔2020〕80号 | 23.1899 | 22.52 | 0.459 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
330 | 彭寨镇 | 土厘村委会 | 井头-岩下 | CZ29441624 | 0.000 | 0.759 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.759 |  | 0.759 | 和交规函〔2020〕64号 | 35.6049 | 34.57 | 0.759 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
331 | 公白镇 | 新聚村委会 | 车头—松树滩 | CZ23441624 | 0.000 | 1.490 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.49 |  | 1.49 | 和交规函〔2020〕62号 | 66.5129 | 64.5765 | 1.49 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
332 | 彭寨镇 | 和平长沙村委会 | 上排路口-上排 | W366441624 | 0.000 | 0.138 | 115.07595958 | 24.33084330 | 115.07478116 | 24.33046766 | 200人以上自然村 | 0.138 |  | 0.138 | 和交规函〔2020〕64号 | 6.8339 | 6.64 | 0.138 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
333 | 彭寨镇 | 和平群联村委会 | 金三下-瓦屋 | CZ30441624 | 0.000 | 0.535 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.535 |  | 0.535 | 和交规函〔2020〕64号 | 27.315 | 26.52 | 0.535 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
334 | 合水镇 | 丰岭村委会 | 鲁岭-蓝屋 | CZ27441624 | 0.000 | 0.575 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.575 |  | 0.575 | 和交规函〔2020〕77号 | 42 | 40.78 | 0.575 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
335 | 合水镇 | 丰岭村委会 | 鲁岭-中心屋 | CZ14441624 | 0.000 | 0.459 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.459 |  | 0.459 | 和交规函〔2020〕77号 | 22.98 | 22.31 | 0.459 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
336 | 合水镇 | 和平金坑村委会 | 麻圆桥-电站 | CZ26441624 | 0.000 | 1.400 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.4 |  | 1.4 | 和交规函〔2020〕77号 | 64.4 | 62.53 | 1.4 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
337 | 浰源镇 | 和平塘尾村委会 | 村委会-对面坪 | W187441624 | 0.000 | 0.279 | 114.79728613 | 24.57618316 | 114.79726941 | 24.57838158 | 200人以上自然村 | 0.279 |  | 0.279 | 和交规函〔2020〕73号 | 13.96 | 13.55 | 0.279 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
338 | 热水镇 | 和平下径村委会 | 高车坝桥—高车坝屋 | V414441624 | 0.000 | 0.242 | 114.87069789 | 24.39562301 | 114.87186468 | 24.39631630 | 100～200人 自然村 | 0.242 |  | 0.242 | 和交规函〔2020〕75号 | 10.3206 | 10.02 | 0.242 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
339 | 东水镇 | 和平甘蕉村委会 | 甘蕉—社前 | CZ22441624 | 0.000 | 0.922 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.922 |  | 0.922 | 和交规函〔2020〕76号 | 46.5305 | 46.53 | 0.922 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
340 | 东水镇 | 和平甘蕉村委会 | 社前—冷水坑 | V607441624 | 0.000 | 0.292 | 115.13208490 | 24.20909151 | 115.13381179 | 24.20759942 | 100～200人 自然村 | 0.292 |  | 0.292 | 和交规函〔2020〕76号 | 14.2207 | 14.22 | 0.292 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
341 | 彭寨镇 | 细中村委会 | 花坳-石礤湖 | CZ28441624 | 0.000 | 0.383 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.383 |  | 0.383 | 和交规函〔2020〕64号 | 19.3424 | 18.78 | 0.383 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
342 | 上陵镇 | 和平江口村委会 | 江口桥-高排 | CZ32441624 | 0.000 | 0.523 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.523 |  | 0.523 | 和交规函〔2020〕70号 | 26.58 | 25.81 | 0.523 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
343 | 彭寨镇 | 土厘村委会 | 石街埂-龙庆围 | U617441624 | 0.000 | 0.274 | 115.13923083 | 24.32192896 | 115.14147947 | 24.32297882 | 100～200人 自然村 | 0.274 |  | 0.274 | 和交规函〔2020〕64号 | 12.5951 | 12.23 | 0.274 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
344 | 彭寨镇 | 和平群联村委会 | 礤下路口-坑里 | CZ31441624 | 0.000 | 0.463 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.463 |  | 0.463 | 和交规函〔2020〕64号 | 20.486 | 19.893 | 0.463 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
345 | 长塘镇 | 和平四围村委会 | 石下桥-周屋 | WA88441624 | 0.000 | 0.900 | 115.17294439 | 24.54163055 | 115.17533432 | 24.54208082 | 200人以上自然村 | 0.9 |  | 0.9 | 和交规函〔2020〕69号 | 45.585 | 44.253 | 0.9 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
346 | 公白镇 | 和平新江村委会 | 河背-风景新村 | W237441624 | 0.000 | 0.173 | 114.97122981 | 24.30553129 | 114.97134418 | 24.30437759 | 200人以上自然村 | 0.173 |  | 0.173 | 和交规函〔2020〕62号 | 8.5549 | 8.31 | 0.173 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
347 | 阳明镇 | 和平梅径村委会 | 秧脚坑-杨梅山 | Y307441624 | 1.421 | 2.724 | 114.99082570 | 24.37804986 | 114.99886778 | 24.38246543 | 乡村道砂土路 | 1.303 |  | 1.303 | 和交规函〔2020〕81号 | 66.9481 | 64.9936 | 1.303
348 | 东水镇 | 和平上坝村委会 | 渡口——上坝 | CW70441624 | 0.000 | 0.660 | 115.18347770 | 24.26233302 | 115.18671000 | 24.26007400 | 乡村道砂土路 | 0.66 |  | 0.66 | 和交规函〔2020〕76号 | 33.3583 | 32.39 | 0.66 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
349 | 贝墩镇 | 慎行村 | 华塘-老虎塘水库 | CV41441624 | 0.000 | 0.443 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.443 |  | 0.443 | 和交规函〔2020〕79号 | 20.69 | 20.09 | 0.443 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
350 | 贝墩镇 | 树华村 | 河岭-仙人嶂 | CV61441624 | 0.000 | 2.556 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.556 |  | 2.556 | 和交规函〔2020〕79号 | 133.23 | 129.35 | 2.556 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
351 | 贝墩镇 | 新南村 | 社背—马岭 | CV32441624 | 0.000 | 0.798 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.798 |  | 0.798 | 和交规函〔2020〕79号 | 40.64 | 39.46 | 0.798 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
352 | 贝墩镇 | 慎行村 | 蓝坑-下段 | CV43441624 | 0.000 | 0.750 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.75 |  | 0.75 | 和交规函〔2020〕79号 | 32.8 | 31.85 | 0.75 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
353 | 长塘镇 | 中村村 | 中村-河背岗 | CV75441624 | 0.000 | 0.435 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.435 |  | 0.435 | 和交规函〔2020〕69号 | 22.0328 | 21.389 | 0.435
354 | 下车镇 | 云峰村 | 桐径-新厂果场 | YA40441624 | 0.000 | 3.073 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 3.073 |  | 3.073 | 和交规函〔2020〕71号 | 151.6 | 50.81 | 3.073
355 | 大坝镇 | 龙狮村 | 甘树坑口-岭背 | CV36441624 | 0.000 | 0.940 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.94 |  | 0.94 | 和交规函〔2020〕61号 | 47.9387 | 46.5452 | 0.94 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
356 | 下车镇 | 石含村 | 下三公路-上水塘 | CV65441624 | 0.000 | 0.520 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.52 |  | 0.52 | 和交规函〔2020〕71号 | 26.25 | 25.49 | 0.52 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
357 | 长塘镇 | 苏光村 | 下光-下寨 | CZ44441624 | 0.000 | 1.372 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.372 |  | 1.372 | 和交规函〔2020〕69号 | 60.6335 | 58.87 | 1.372 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
358 | 优胜镇 | 秀溪村 | 石崖头-坑尾 | CZ41441624 | 0.000 | 1.141 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.141 |  | 1.141 | 和交规函〔2020〕72号 | 57.4602 | 55.79 | 1.141 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
359 | 上陵镇 | 增公村 | 大坳岗-李屋坳 | CZ48441624 | 0.000 | 1.541 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.541 |  | 1.541 | 和交规函〔2020〕70号 | 79.09 | 76.78 | 1.541 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
360 | 贝墩镇 | 树华村 | 南沙塘路口-南沙塘 | CV34441624 | 0.000 | 0.825 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.825 |  | 0.825 | 和交规函〔2020〕79号 | 37.22 | 36.14 | 0.825 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
361 | 长塘镇 | 赤岭村 | 牛之夹-大塘 | CZ451441624 | 0.771 | 1.113 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.342 |  | 0.342 | 和交规函〔2020〕69号 | 13.3175 | 12.9276 | 0.342
362 | 长塘镇 | 苏光村 | 围光-转水畲 | CZ53441624 | 0.000 | 1.652 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.652 |  | 1.652 | 和交规函〔2020〕69号 | 39.58 | 38.43 | 1.652
363 | 长塘镇 | 中輋村 | 朱屋-徐屋 | CV83441624 | 0.000 | 0.420 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.42 |  | 0.42 | 和交规函〔2020〕69号 | 18.5341 | 17.99 | 0.42 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
364 | 优胜镇 | 优镇村 | 鸭毕地桥-中联 | CZ429441624 | 0.000 | 1.044 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.044 |  | 1.044 | 和交规函〔2020〕72号 | 52.765 | 51.23 | 1.044 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
365 | 阳明镇 | 均上村 | 井头-大环路 | CV67441624 | 0.000 | 0.355 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.355 |  | 0.355 | 和交规函〔2020〕81号 | 16.9472 | 16.45 | 0.355 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
366 | 贝墩镇 | 慎行村 | 上龙—牛栏坳 | CV46441624 | 0.000 | 0.320 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.32 |  | 0.32 | 和交规函〔2020〕79号 | 10.87 | 10.56 | 0.32 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
367 | 青州镇 | 先锋村 | 塘肚坳-塘肚 | CV59441624 | 0.000 | 0.853 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.853 |  | 0.853 | 和交规函〔2020〕74号 | 43.3476 | 42.09 | 0.853 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
368 | 青州镇 | 先锋村 | 下环坳-下环 | CV57441624 | 0.000 | 0.784 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.784 |  | 0.784 | 和交规函〔2020〕74号 | 40.0426 | 38.88 | 0.784 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 33: 2020.09; 凭证号 38: 是
369 | 长塘镇 | 中輋村 | 中輋小学-老屋背 | VY69441624 | 0.000 | 0.350 |  |  |  |  | 200人以上自然村 | 0.35 |  | 0.35 | 和交规函〔2020〕69号 | 17.2515 | 16.75 | 0.35 |  | 凭证号 29: 否; 凭证号 30: 提供结算资料不完整; 凭证号 31: 400万元已上招投标; 凭证号 35: 其他; 凭证号 38: 是
370 | 长塘镇 | 龙陂村委会 | 排一-矮寨背 | WB16441624 | 0.272 | 0.602 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.33 |  | 0.33 | 和交规函〔2020〕69号 | 15.54 | 15.0893 | 0.33
371 | 长塘镇 | 四围村 | 鹅颈-四角楼 | VY54441624 | 0 | 0.584 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.584 |  | 0.584 | 和交规函〔2020〕69号 | 10.86 | 10.5451 | 0.584
372 | 贝墩镇 | 共荣村 | 赤石坳-古陂 | YA30441624 | 0 | 3.7 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 3.7 |  | 3.7 | 和交规函〔2020〕79号 | 190.15 | 184.6356 | 3.7
373 | 古寨镇 | 河东村会 | 九连小延安-裕子村 | VX84441624 | 0 | 2.917 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.917 |  | 2.917 | 和交规函〔2020〕80号 | 160.435 | 155.7824 | 2.917
374 | 古寨镇 贝墩镇 | 梅华村 | 三多桥-塘岭坝 | Y690441624 | 5.519 | 6.041 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.522 |  | 0.522 | 和交规函〔2020〕80号 | 26.5 | 25.7315 | 0.522
375 | 上陵镇 | 下陵村委会 | 河坑口-枚子山林场 | Y383441624 | 6.435 | 8.495 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 2.06 |  | 2.06 | 和交规函〔2020〕70号 | 113.3 | 110.0143 | 2.06
376 | 浰源镇 | 李田村 | 庙下拱桥—六渡桥 | V441441624 | 0 | 1.368 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.368 |  | 1.368 | 和交规函〔2020〕73号 | 69.2 | 67.1932 | 1.368
377 | 青州镇 | 片田村 | 牛路屋-黄泥坑 | U323441624 | 0 | 1.689 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 1.753 |  | 1.689 | 和交规函〔2020〕74号 | 79.04 | 76.7478 | 1.753
378 | 大坝镇 | 合水村 | 老屋-叶碧坑 | V282 | 0.06 | 0.795 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.735 |  | 0.735 | 和交规函〔2020〕61号 | 33.62 | 32.645 | 0.735
379 | 古寨镇 | 水西村 | 西长村-蓝坑水库 | W581 | 0 | 0.55 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.55 | [5 empty] | 0.55
380 | 合水镇 | 西坑村 | 上营路口-上营 | W659 | 0 | 0.8 |  |  |  |  | 乡村道砂土路 | 0.8 | [5 empty] | 0.8