附件二

和平县2016年重点建设项目计划表(草案)

单位：万元

| 序号 | 项目类别及名称 | 主要建设内容和规模 | 建设 性质 | 建设起 止年限 | 计划总 投资 | 至2015年 底止累计 完成投资 | 2016年投资 计划 | 责任单位 | 建设单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计(50项) |  |  |  | 1184232 | 201978 | 395258 |  |  |  |
|  | (一)交通工程(7项) |  |  |  | 99408 | 33608 | 41800 |  |  |  |
| 1 | 省道S512线东水至彭寨段 公路改建工程(大环市 路 ) | 主要工程内容为：路基、路面、涵洞及交 通安全设施等工程，全长24.62公里。 | 续建 | 2015- 2017 | 15000 | 5000 | 5000 | 县地方道路 管理站 | 县地方道路 管理站 |  |
| 2 | *省道S339线县城过境段 公路改建工程(大环城路) | 全长14.52公里，路基宽32米，路面宽22.5 米，双向六车道，按一级公路标准设计。 | 续建 | 2015- 2018 | 52000 | 15000 | 25000 | 县交通运输 局 | 县交通运输 局 |  |
| 3 | 县旅游公路项目 | 建设里程46.26公里，路基宽度8.5米。路 基土石方、路面、涵洞、桥梁、附属防护 工程等 。 | 续建 | 2013- 2017 | 22000 | 12000 | 5000 | 县交通运输 局 | 县交通运输 局 |  |
| 4 | 和优公路路面工程(优胜 段 ) | 路面硬底化工程。 | 新建 | 2016 | 1100 | 0 | 1100 | 县交通运输 局 | 县交通运输 局 |  |
| 5 | X173线路面改造工程(林 寨至东水段) | 路基宽7.5米，路面宽6米，全长28.336公 里 。 | 续建 | 2015- 2016 | 4608 | 1608 | 3000 | 县地方道路 管理站 | 县地方道路 管理站 |  |

说明：带*号项目为同时列入市重点项目。

| 序号 | 项目类别及名称 | 主要建设内容和规模 | 建 设 性质 | 建设起 止年限 | 计划总 投资 | 至2015年 底止累计 完成投资 | 2016年投资 计划 | 责任单位 | 建设单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 东水东江大桥项目 | 桥长508米，宽11米，其中主干道宽8米， 两边人行道宽各1.5米，按二级公路标准设 计 。 | 新建 | 2016- 2017 | 3500 | 0 | 1500 | 县地方道路 管理站 | 市地方道路 管理站 |  |
| 7 | 林寨大桥项目 | 桥长114米，宽11米，其中主干道宽8米， 两边人行道宽各1.5米，按二级公路标准设 计 。 | 新建 | 2016 | 1200 | 0 | 1200 | 县地方道路 管理站 | 市地方道路 管理站 |  |
|  | (二)农业、水利工程(6 项 ) |  |  |  | 174000 | 26500 | 37000 |  |  |  |
| 8 | *和平县中小河流治理工 程 | 治理河长89.5公里，新建堤防4.9公里，加固 堤防2.9公里，护岸53.2公里，河道清淤疏浚 73.5公里。 | 新建 | 2016 | 17000 | 0 | 17000 | 县水利局 | 县水利局 |  |
| 9 | 高标准基本农田建设项目 | 1.3万亩高标准基本农田建设。 | 新建 | 2016 | 2000 | 0 | 2000 | 县农业局 | 县农业局 |  |
| 10 | 广东盆地一号生物产业有 限公司建设项目 | 主要种植有机绿色水稻、蔬菜、猕猴桃、 茶叶、柠檬、八角、五叶松及其深加工。 | 续建 | 2014- 2019 | 100000 | 20000 | 5000 | 青州镇政府 | 广东盆地一 号生物产业 有限公司 |  |
| 11 | 林寨镇省级新农村示范片 工程 | 规划区面积25.24平方公里；主要建设内容 为优质高产水稻种植、绿色蔬菜种植、栀 子花开创意园、绿色观光茶园、旅游区主 入口、古村历史博物馆、道路工程等镇村 基础设施配套建设。 | 新建 | 2016- 2018 | 15000 | 0 | 5000 | 县农业局、 林寨镇政府 | 县农业局 |  |
| 12 | 尊张实业发展有限公司种 植项目 | 无花果、枇杷、葡萄种植和深加工。 | 续建 | 2015- 2018 | 30000 | 3500 | 5000 | 公白镇政府 | 尊张实业发 展有限公司 |  |

说明：带*号项目为同时列入市重点项目。

| 序号 | 项目类别及名称 | 主要建设内容和规模 | 建 设 性质 | 建设起 止年限 | 计划总 投资 | 至2015年 底止累计 完成投资 | 2016年投资 计划 | 责任单位 | 建设单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 康源农业万亩生态观光园 | 主要种植油茶、猕猴桃、百香果，建成后 成为万亩生态观光园。 | 续建 | 2014- 2018 | 10000 | 3000 | 3000 | 青州镇政府 | 和平县康源 农业技术开 发有限公司 |  |
|  | (三)工矿骨干工程 ( 1 4 项 ) |  |  |  | 557000 | 73268 | 193000 |  |  |  |
| 14 | *深圳福田(和平)产业 转移工业园基础设施项目 | 开发面积150万平方米，主要包括征地拆迁 、土地平整、排污排水管网、道路、绿化 工程等 。 | 新建 | 2016 | 30000 | 0 | 30000 | 县工业园管 委会 | 福和经济技 术开发有限 公司 |  |
| 15 | *和平县大坝建材基地二 期 | 占地面积75.3万平方米，主要包括征地拆 迁、土地平整、防护墙工程、排污排水管 网工程等。 | 续建 | 2015- 2016 | 22000 | 12000 | 10000 | 县工业园管 委会 | 福和经济技 术开发有限 公司 |  |
| 16 | *和平县聪明人有机食品 有限公司农产品深加工项 目 | 占地面积14.5万平方米，建筑面积15.3万 平方米，建设厂房、综合楼、仓库、展示 厅 。 | 续建 | 2014- 2017 | 50000 | 30000 | 10000 | 县工业园管 委会 | 广东聪明人 集团有限公 司 |  |
| 17 | *广东和平药业有限公司 中西药制剂生产项目 | 占地面积3.58万平方米，建筑面积为5.5万 平方米，建设办公楼、生产车间、宿舍 等，年产中西药制剂10万吨。 | 续建 | 2015- 2017 | 50000 | 10000 | 10000 | 县工业园管 委会 | 广东和平药 业有限公司 |  |
| 18 | *广东(和平)普能达科 技有限公司基建项目 | 占地面积3.97万平方米，建筑面积为4.8万 平方米，建设办公楼、厂房、宿舍，年产 汽车冰箱15万台，半导体冷热箱20万台。 | 续建 | 2015- 2017 | 50000 | 10000 | 10000 | 县工业园管 委会 | 广东普能达 科技有限公 司 |  |

说明：带*号项目为同时列入市重点项目。

| 序号 | 项目类别及名称 | 主要建设内容和规模 | 建设 性质 | 建设起 止年限 | 计划总 投资 | 至2015年 底止累计 完成投资 | 2016年投资 计划 | 责任单位 | 建设单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | *和平县得利时计钟表有 限公司钟表生产项目 | 占地面积1.2万平方米，新建1栋厂房，2栋 宿舍楼、1栋办公楼，年生产成表350万 只，表壳600万件，机芯300万个。 | 新建 | 2016 | 10000 | 0 | 10000 | 县工业园管 委会 | 得利时计钟 表(和平) 有限公司 |  |
| 20 | *和平县捷兴电子科技有 限公司电子产品生产项目 | 占地面积2万平方米，建筑面积6.4万平方 米，主要从事电子器件、五金制品、模具 等产品经营活动，年产模具及电子产品700 万件、五金产品300万件。 | 新建 | 2016- 2017 | 30000 | 0 | 20000 | 县工业园管 委会 | 河源捷兴电 子科技有限 公司 |  |
| 21 | *和平县国际商贸城一期 工程 | 占地56447平方米，建筑面积64150平方 米，建设19栋房屋，将建成为建材五金、 物业管理及其它家具装修综合大市场。 | 新建 | 2016- 2017 | 50000 | 0 | 40000 | 县住建局 | 和平县宏润 投资有限公 司 |  |
| 22 | 和平丹霞采血浆站有限公 司基建项目 | 建设项目包括办公楼、宿舍楼、血浆制作 与储存及研究楼等，占地面积13573平方 米，总建筑面积约33568平方米。主要生产 制作血浆产品。年生产血浆制品500万件。 | 续建 | 2015- 2017 | 15000 | 576 | 10000 | 县工业园管 委会 | 和平丹霞采 血浆站有限 公司 |  |
| 23 | 和平县合盛实业有限公司 基建项目 | 厂房、办公楼、宿舍楼及设备购置。 | 新建 | 2016- 2018 | 50000 | 0 | 8000 | 县工业园管 委会 | 和平县合盛 实业有限公 司 |  |
| 24 | “双创”物流园 | 占地3万平方米，建筑面积2万平方米，建 设仓储车间4栋。 | 新建 | 2016- 2018 | 50000 | 0 | 10000 | 县工业园管 委会 | 福和技术开 发有限公司 |  |

说明：带*号项目为同时列入市重点项目。

| 序号 | 项目类别及名称 | 主要建设内容和规模 | 建 设 性质 | 建设起 止年限 | 计划总 投资 | 至2015年 底止累计 完成投资 | 2016年投资 计划 | 责任单位 | 建设单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 广兴牧业设备集团有限公 司建设项目 | 主要建设厂房、办公楼、宿舍、研发中心 等，设计年生产养鸡成套自动化饲养设备8 万套，蛋品自动分选包装设备10万套。 | 新建 | 2016- 2018 | 67000 | 0 | 10000 | 县工业园管 委会 | 广州广兴牧 业设备集团 有限公司 |  |
| 26 | 恒源电子科技有限公司建 设项目 | 主要建设厂房、宿舍、办公楼，设计年生 产数据线300万条，电话机160万台。 | 新建 | 2016- 2018 | 53000 | 0 | 10000 | 县工业园管 委会 | 和平县恒源 电子科技有 限公司 |  |
| 27 | 安华矿业产品深加工项目 | 建筑面积8000平方米，年产高岭土100万 吨，加工提炼钾、钠、铝20万吨。 | 续建 | 2015- 2018 | 30000 | 10692 | 5000 | 大坝镇政府 | 安华矿业有 限公司 |  |
|  | (四)旅游资源工程 ( 5 项 ) |  |  |  | 133000 | 49030 | 27500 |  |  |  |
| 28 | 全国导游领队旅游安全应 急培训基地项目 | 建设综合楼一栋，占地面积2000平方米， 建筑面积9500平方米；住宿楼一栋，占地 面积2662平方米，建筑面积10674平方米， 年培训10万人次。 | 新建 | 2016- 2018 | 15000 | 0 | 8000 | 热水镇政府 | 和平县温泉 之都有限公 司 |  |
| 29 | 和平温泉小镇度假区二期 -南湖东岸项目 | 主要建设酒店综合楼、低密度住宅。 | 续建 | 2015- 2018 | 40000 | 15000 | 5000 | 热水镇政府 | 和平县温泉 之都有限公 司 |  |
| 30 | 天上人间温泉度假村扩建 项 目 | 绿色菜园基地、农家精品小院农庄、花卉 植物观赏园、精致高雅公寓群。 | 新建 | 2016- 2017 | 3000 | 0 | 1500 | 大坝镇政府 | 和平县天上 人间温泉度 假村有限公 司 |  |
| 31 | 颐和大温泉度假区项目 | 占地面积13公顷，建设宾馆、别墅、温泉 养生中心等。 | 续建 | 2012- 2018 | 60000 | 30000 | 8000 | 公白镇政府 | 龙门县正长 工贸发展有 限公司 |  |

说明：带*号项目为同时列入市重点项目。

| 序号 | 项目类别及名称 | 主要建设内容和规模 | 建 设 性质 | 建设起 止年限 | 计划总 投资 | 至2015年 底止累计 完成投资 | 2016年投资 计划 | 责任单位 | 建设单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 热水蝴蝶峰旅游开发项目 | 主要建设内容为征地拆迁、土地平整、道 路、桥梁、寺庙、景观绿化等。 | 续建 | 2015- 2017 | 15000 | 4030 | 5000 | 热水镇政府 | 和平县蝴蝶 峰生态度假 有限公司 |  |
|  | (五)城市化、配网工程 (9项) |  |  |  | 47987 | 7572 | 22200 |  |  |  |
| 33 | 棚户区改造项目 | 新建城市棚户区改造80套。 | 新建 | 2016 | 1500 | 0 | 1500 | 县住房公积 金中心 | 县住房公积 金中心 |  |
| 34 | 粮食储备仓项目 | 仓库4幢，面积约5500平方米，仓容2.5万 吨，三通一平，建设仓库、综合楼、值班 房、工具房、围墙、道路、广场、大门、 绿化及设备一批。 | 续建 | 2014- 2016 | 4072 | 2572 | 1500 | 县粮食局 | 和平县粮食 储备有限责 任公司 |  |
| 35 | 鑫异陵园公墓山项目 | 用地面积9万平方米，建筑面积2100平方 米，建设公墓2万座。 | 新建 | 2016- 2017 | 5000 | 0 | 3000 | 县民政局 | 和平县鑫昇 陵园有限公 司 |  |
| 36 | 新建农贸市场 | 老城区新建农贸市场2个。 | 新建 | 2016 | 3000 | 0 | 3000 | 县城管局、 县房管局 | 县城管局 |  |
| 37 | 镇级供电所建设项目 | 建设大坝、上陵、合水、下车、贝墩、彭 寨、礼士7个乡镇供电所综合业务用房。 | 新建 | 2016 | 2600 | 0 | 2600 | 县供电局 | 县供电局 |  |
| 38 | 福和文化体育休闲广场 | 建设包括人行道、自行车道、广场、休闲 设施、体育设施。 | 新建 | 2016- 2017 | 5000 | 0 | 3000 | 县工业园管 委会 | 福和经济技 术开发有限 公司 |  |

说明：带*号项目为同时列入市重点项目。

| 序号 | 项目类别及名称 | 主要建设内容和规模 | 建设 性质 | 建设起 止年限 | 计划总 投资 | 至2015年 底止累计 完成投资 | 2016年投资 计划 | 责任单位 | 建设单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 福和公园建设项目 | 项目占地面积108公顷，主要建设内容为征 地拆迁、广场铺装、停车场、绿道、给排 水工程、电气照明工程、地质灾害处理、 管理用房、挡土墙、绿化工程等基础设施 建设 | 续建 | 2015- 2017 | 13000 | 5000 | 2000 | 县住建局 | 县住建局 |  |
| 40 | 和平河一河两岸改造项目 (和平桥至西门桥段) | 人行道、护栏、绿化、路灯等景观改造。 | 新建 | 2016 | 1100 | 0 | 1100 | 县住建局 | 县住建局 |  |
| 41 | 2016年基建新建配网工程 | 110千伏兴隆扩建工程、35千伏礼士输变电 工程、10千伏配电工程。 | 新建 | 2016- 2017 | 12715 | 0 | 4500 | 县供电局 | 县供电局 |  |
|  | (六)文、教、卫、体工程 ( 5 项 ) |  |  |  | 23757 | 0 | 15632 |  |  |  |
| 42 | 新扩建小学工程 | 新建城南小学、扩建丰道小学。 | 新扩建 | 2016 | 5000 | 0 | 5000 | 县教育局 | 县教育局 |  |
| 43 | 中医院迁建项目 | 主要建设内容：主要建设住院楼、门诊楼 、办公楼、后勤保障楼、医技楼、中西药 房、中医传统疗法中心，以及道路、绿化 、停车场等配套工程。 | 新建 | 2016- 2019 | 8000 | 0 | 3000 | 县中医院 | 县中医院 |  |
| 44 | 县委党校(老年大学)建 设项目 | 占地面积7678平方米，总建筑面积20661平 方米。主要建设内容为建设一栋地下1层地 上10层的综合楼及附属配套工程。 | 新建 | 2016- 2018 | 7125 | 0 | 4000 | 县委组织部 | 县委组织部 |  |

说明：带*号项目为同时列入市重点项目。

| 序号 | 项目类别及名称 | 主要建设内容和规模 | 建 设 性质 | 建设起 止年限 | 计划总 投资 | 至2015年 底止累计 完成投资 | 2016年投资 计划 | 责任单位 | 建设单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 精神病院业务楼 | 新建门诊楼、住院楼、综合楼以及购置医 疗设备各一批。项目占地面积15700平方米， 建筑面积4640平方米。 | 新建 | 2016 | 1132 | 0 | 1132 | 县卫计局 | 县精神病院 |  |
| 46 | 武装部营院建设项目 | 项目占地面积21353平方米，建筑面积4200 平方米，主要建设内容为建设综合楼、培 训楼、干部宿舍、文体活动室、饭堂、车 库等以及附属配套工程。 | 新建 | 2016 | 2500 | 0 | 2500 | 县人民武装 部 | 县人民武装 部 |  |
|  | (七)生态、环保工程(3 项 ) |  |  |  | 20126 | 12000 | 8126 |  |  |  |
| 47 | 和平县森林碳汇重点生态 工程项目 | 林地清理、备耕打穴、科植，面积3.3万亩。 | 新建 | 2016 | 1300 | 0 | 1300 | 县林业局 | 县林业局 |  |
| 48 | 和平县城市污水处理厂二 期工程 · | 新增城市污水日处理能力1.5万吨。 | 续建 | 2015- 2016 | 2826 | 1000 | 1826 | 县环保局 | 县环保局 |  |
| 49 | 和平县生活垃圾无害化处 理 场 | 道路、垃圾挡坝、排污沟败其它配套工程 | 续建 | 2014- 2016 | 16000 | 11000 | 5000 | 县城管局 | 县城管局 |  |
| 50 | (八)房地产开发项目 | 万和城、同辉名郡、蓓蕾住宅楼、和平印 象、广聚家园、安盛幸福家园、锦绣华城 、新城花园、远晟豪庭、新丰豪庭(共10 项 ) |  |  | 128954 | 0 | 50000 | 县住建局 | 各有关房地 产开发公司 |  |

说明：带*号项目为同时列入市重点项目。