附件2

和平县2017年重点建设项目计划表(草案)

单位：万元

| 序号 | 项目类别及名称 | 主要建设内容和规模 | 建 设 性质 | 建设起 止年限 | 计划总 投资 | 至2016年 底止累计 完成投资 | 2017年投资 计划 | 责任单位 | 建设单位 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计(50项) |  |  |  | 1123173 | 168623 | 480079 |  |  |  |
|  | ( 一)交通工程7项 |  |  |  | 128999 | 45500 | 36942 |  |  |  |
| 1 | 省道S253线新社至高车水 段路面改造工程 | 企长6.826公里，主要建设内容为路基、路 面改造。 | 新建 | 2017 | 2342 | 0 | 2342 | 县公路局 | 县公路局 |  |
| 2 | *省道S339线和平县城过 境段公路改建工程 | 企长14.52公里，路基宽32米，路面宽22.5 米，双向六车道，按一级公路标准设计。 | 续建 | 2015- 2018 | 97000 | 45000 | 20000 | 县交通运输同 | 县交通运输局 |  |
| 3 | 尔水东江大桥 | 桥长508米，宽11米，其中主干道宽8米， 两边人行道宽各1.5米，按二级公路标准设 让 。 | 新建 | 2017- 2018 | 5000 | 0 | 3500 | 县地方道路管 理站 | 市地方道路管 理站 |  |
| 4 | 林察大桥 | 桥长114米，宽11米，共中主干道宽8米， 两边人行道宽各1.5米，按 …级公路标准设 计 。 | 新建 | 2017 | 1500 | 0 | 1500 | 县地方道路管 理站 | 市地方道路管 理站 |  |
| 5 | 和优公路路面工程(优胜 段 ) | 路面硬底化工程。 | 续建 | 2016- 2017 | 1100 | 500 | 600 | 县交通运输同 | 县交通运输局 |  |

说明：带*号项目为同时列入市重点项目。

| 6 | 国道G238线和平定河桥至 鸭塘段路面改造工程 | 第一段起于定河桥，终于桃源，长17.77公 里；第二段起于合水塘，终于鸭塘，长9.16 公里。全长26.93公里，主要建设内容为路 面改造，排水防护安保绿化等工程。 | 新建 | 2017- 2018 | 9145 | 0 | 4000 | 县公路局 | 县公路局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 国道G238线鸭塘至兴隆中 桥段改扩建工程 | 全长2.5公里，设计时速80公里/小时，路 基宽60米，双向6车道宽24.5米，非机动车 道2*5米，人行道2*5米，中央绿化带 8.5米，绿化带2*3.5米，采用混凝土路面 | 新建 | 2017- 2018 | 12912 | 0 | 5000 | 县公路局 | 县公路局 |  |
|  | (二)农、林、水、生态环 保工程8项 |  |  |  | 160202 | 14450 | 43111 |  |  |  |
| 8 | *和平县2017年中小河流 治理工程 | 新建堤防工程，加固堤防工程、护岸工程 、河道清淤疏浚工程。 | 新建 | 2017 | 6000 | 0 | 6000 | 县水利局 | 县水利局 |  |
| 9 | *和平县林寨省级新农村 示范片工程 | 规划区面积25.24平方公里，主要建设内容 为改造旅游主入口、古村历史博物馆、道 路工程、排污工程、流域治理工程、村庄 整治工程、路灯工程、民居外立面改造T 程、综合文体广场以及绿道绿化等。 | 新建 | 2017 | 16000 | 0 | 16000 | 县农业局 | 县农业局 |  |
| 10 | 高标准基本农田建设项目 | 1.3万亩高标准基本农田建设。 | 续建 | 2016- 2017 | 2000 | 850 | 1150 | 县农业局 | 县农业技术推 广中心 |  |
| 11 | 和平县2016年度国家农业 综合开发项目 | 建设高标准农田24400亩，其中：古寨9400 亩，长塘15000亩。 | 新建 | 2017 | 2561 | 0 | 2561 | 县财政局 | 县财政局 |  |
| 12 | 和平县村村通白来水工程 | 规划17个乡镇232个行政村(居委会) 49.13万人口，186宗工程项目点，日供水 规模为87311吨。 | 新建 | 2017- 2018 | 28441 | 0 | 10000 | 县水利局 | 县水利局 |  |

说明：带*号项目为同时列入市重点项目。

| 13 | 广东盆地一号生物产业有 限公司建设项目 | 主要种植有机绿色水稻、蔬菜、猕猴桃、 茶叶、柠檬、八角、五叶松及其深加工。 | 续建 | 2015- 2019 | 100000 | 13600 | 5000 | 青州镇政府 | 广东盆地一号 生物产业有限 公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 彭寨生活垃圾卫生填埋场 | 古地面积10万m³,库容220万m³,日处理生 活垃圾150吨。 | 新建 | 2017- 2018 | 3800 | 0 | 1000 | 彭寨镇政府 | 彭寨镇政府 |  |
| 15 | 珠江防护林 | 人工造林15000亩，封山育林20000亩。 | 新建 | 2017 | 1400 | 0 | 1400 | 县林业局 | 县林业局 |  |
|  | (三)园区、工业、企业项 目10项 |  |  |  | 336150 | 35462 | 128150 |  |  |  |
| 16 | *深圳福田(和平)产业转 移T业园北扩工程 | 开发面积800亩，征地拆迁、土地平整、排 污排水管网、道路、挡上墙、绿化、亮化 等基础设施建设。 | 新建 | 2017 | 30000 | 0 | 30000 | 县T业园管委 会 | 福和经济技术 开发有限公司 |  |
| 17 | 大坝工业集中发展区 | 征地拆迁、土地平整、排污排水、道路等 | 新建 | 2017 | 5000 | 0 | 5000 | 县工业园管委 会 | 福和经济技术 开发有限公司 |  |
| 18 | *和平县恒源电子科技有 限公司建设项目 | 新建厂房、车间、宿舍楼、办公楼，道路 等附属配套工程及设备购置与安装。 | 新建 | 2017- 2019 | 53000 | 0 | 30000 | 县工业园管委 会 | 和平县恒源电 子科技有限公 司 |  |
| 19 | *和平县昌泰盛实业有限 公司建设项目 | 建筑面积37500m²,新建厂房、车间、宿舍 楼、办公楼，道路等附属配套工程及设备 购置与安装。 | 新建 | 2017- 2019 | 35000 | 0 | 15000 | 县工业园管委 会 | 和平县昌泰盛 实业有限公司 |  |
| 20 | “双创”物流园 | 古地面积3万m³,建筑面积2万m²,建设仓 储车间4栋。 | 新建 | 2017- 2018 | 50000 | 0 | 10000 | 县工业园管委 会 | 福和技术开发 有限公司 |  |

说明：带*号项目为同时列入市重点项目。

| 21 | 和平县聪明人有机食品有 限公司农产品深加工项目 | 占地面积14.5万m²,建筑面积15.3万m², 建设厂房、综合楼、仓库、展示厅。 | 续建 | 2014- 2018 | 50000 | 20000 | 6000 | 县工业园管委 会 | 东聪明人集 团有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 广东和平药业有限公司中 西药制剂生产项目 | 占地面积3.58万m²,建筑面积为5.5万m², 建设办公楼、生产车间、宿舍等，年产中 西药制剂10万吨。 | 续建 | 2015- 2019 | 50000 | 10000 | 5000 | 县工业园管委 会 | 广东和平药业 有限公司 |  |
| 23 | 粤电和平紫云嶂风电场项 目 | 风力发电机组4.95万千瓦。 | 续建 | 2016- 2019 | 45400 | 5462 | 12000 | 有关镇府 | 广东省风电发 电有限公司 |  |
| 24 | 2017年新建配网工程 | 35千伏礼士输变电工程、110千伏兴隆站出 线改造、东水35千伏(和平段)输变线路 、镇级农网改造。 | 新建 | 2017 | 13250 | 0 | 13250 | 县供电局 | 县供电局 |  |
| 25 | 镇级供电所建设项目 | 建设大坝、上陵、合水、下车、贝墩、彭 寨、礼士等13个镇供电所综合业务用房。 | 新建 | 2017- 2018 | 4500 | 0 | 1900 | 县供电局 | 县供电局 |  |
|  | (四)旅游项目2项 |  |  |  | 80000 | 30000 | 15000 |  |  |  |
| 26 | 公白岭南梦溪温泉度假区 项 目 | 占地面积13公顷，建设宾馆、别墅、温泉 养生中心等。 | 续建 | 2012- 2018 | 60000 I | 30000 | 10000 | 公白镇政府 | 岭南梦溪温泉 度假区有限公 司 |  |
| 27 | 和平县举山竹海游步道工 程 | 建设游客服务中心、引路、竹海游步道、 停车场、农家乐等。 | 新建 | 2017- 2019 | 20000 | 0 | 5000 | 上陵镇政府 | 上陵镇政府 |  |
|  | (五)教育、卫生、民生项 目14项 |  |  |  | 90290 | 3572 | 83134 |  |  |  |
| 28 | *和平县中医院迁建项目 | 古地面积47468m²,总建筑面积为9945m², 新建门诊楼、住院楼、医技楼、中医药房 、后勤保障楼以及道路、绿化等附属配套 工程，设备购置。 | 新建 | 2017 | 12000 | 0 | 12000 | 县巾医院 | 县中医院 |  |

说明：带*号项目为同时列入市重点项目。

| 29 | *和平县老干部(老年) 大学及老干部活动中心T 工程项目 | 古地面积7678m²,建筑面积20661m³,新建 栋10层综合楼及附属配套工程，设备购置 | 新建 | 2017 | 10000 | 0 | 10000 | 县委组织部 | 县委组织部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | *和平县和丰中学工程项 目 | 古地面积60000m³,建筑面积47819m³,新 建教学楼、宿舍楼、辅助用房、生活及后 勤服务区，新建学校运动场及道路等附属 配套工程建设，设备购置。 | 新建 | 2017 | 16000 | 0 | 16000 | 县教育局 县城投公司 | 县教育局 县城投公司 |  |
| 31 | *和平县丰道小学教学楼 及辅助用房工程项目 | 古地面积60000m²,建筑面积35087m²,新 建教学楼、宿舍楼、辅助用房、生活及后 勤服务区，道路等附属配套工程建设，设备 购 置 。 | 新建 | 2017 | 12000 | 0 | 12000 | 县教育局 县城投公司 | 县教育局 县城投公司 |  |
| 32 | *和平县城南小学教学楼 及辅功用房工程项目 | 古地面积43000m²,建筑面积28134m²,新 建教学楼、宿舍楼、辅助用房、生活及后 勤服务区，道路等附属配套工程建设，设 备购置 。 | 新建 | 2017 | 10000 | 0 | 10000 | 县教育局 县城投公司 | 县教育局 县城投公司 |  |
| 33 | *和平县彭泰镇区域性老 年养护院工程 | 占地面积17000m²,建筑面积13350m²,新 建老年人用房、行政办公用房和附属用 房，附属配套工程建设，设备购置。 | 新建 | 2017 | 5000 | 0 | 5000 | 彭寨镇政府 | 彭寨镇政府 |  |
| 34 | 彭寨镇安地学校校园改扩 建工程 | 古地面积1150m²,建筑面积4500m²,新建2 栋四层框架结构的综合楼，新建校门、围 墙排水沟等配套设施以及改造200米环形跑 道、露天舞台等。 | 新建 | 2017 | 1527 | 0 | 1527 | 彭寨镇政府 | 影寨镇政府 |  |
| 35 | 和平县精神病院建设项目 | 古地面积8700m²,建筑面积16855m³,新建 一栋四层门诊楼、 一栋五层住院楼、 一栋 四层综合楼、大门、给排水管网等附属配 套工程，设备购置。 | 新建 | 2017- 2018 | 3984 | 0 | 3000 | 县精神病院 | 县精神病院 |  |

说明：带*号项目为同时列入市重点项目。

| 36 | 鑫异陵园公慕山项目 | 用地面积9万m²,建筑面积2100m²,建设公 慕2万座。 | 新建 | 2017- 2018 | 5000 | 0 | 3000 | 县民政局 | 和平县鑫异陵 园有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 新建农贸市场 | 新建河唇市场，建筑面积3262m²,南堤市 场，建筑面积1935m²。 | 新建 | 2017 | 1632 | 0 | 1632 | 县不动产登记 中心、县城市 管理局 | 县不动产登记 中心、县城市 管理局 |  |
| 38 | 镇级卫生院标准化建设 | 上陵、大坝、合水、东水、热水、俐源等6 个镇卫生院标准化建设。 | 新建 | 2017 | 1875 | 0 | 1875 | 县卫计局 | 各相关镇、卫 生院 |  |
| 39 | 职业技术学校实训楼、教 学 楼 | 占地面积1200m²,建筑面积7200m²。新建 教学楼1栋，实训楼1栋。 | 新建 | 2017 | ·1200 | 0 | 600 | 县职业技术学 校 | 县职业技术学 校 |  |
| 40° | 和平县粮食储备仓库工程 项 目 | 总仓容2.5万吨，建设综合楼、值班室、工 具房、围墙大门、广场、设施设备等。 | 续建 | 2014- 2017 | 4072 | 3572 | 500 | 县粮食局 | 县粮食局 |  |
| 41 | 和平县商务中心附属配套 工程 | 古地面积2438.45m²,建筑面积10000m², 新建1栋人才公寓，1栋食堂及员工宿舍。 | 新建 | 2017 | 6000 | 0 | 6000 | 县城投公司 县机关事务局 | 县城投公司 县机关事务局 |  |
|  | (六)房地产开发9项 |  |  |  | 327532 | 39639 | 173742 |  |  |  |
| 43 | 万和城 | 古地面积46919m²,建筑面积224014m²,总 户数1327套。 | 续建 | 2016- 2018 | 55000 | 24420 | 10000 | 县住建局 | 河源市亿源通 房地产开发有 限公司 |  |
| 43 | 新城花园 | 建筑面积96801.07m²,总户数608套，商铺 105间。 | 续建 | 2016- 2017 | 8228 | 1070 | 7158 | 县住建局 | 河源市伊隆达 投资发展有限 公司 |  |

说明：带*号项目为同时列入市重点项目。

| 44 | 新半豪庭 | 占地面积8730m²,建筑面积56373m²,总户 数350套。 | 续建 | 2016- 2017 | 7026 | 2720 | 4306 | 县住建局 | 保信房地产开 发有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 华城翡举 | 占地面积45707.2m²,建筑面积214897m², 总户数1294套。 | 续建 | 2016- 2019 | 75000 | 11429 | 20000 | 县住建局 | 华城房地产开 发有限公司 |  |
| 46 | 尔方国际 | 建筑面积114190.14m³,建设9栋商住楼， 总户数736套。 | 新建 | 2017 | 11000 | 0 | 11000 | 县住建局 | 和平县东方房 地产开发有限 公司 |  |
| 47 | 兴隆湾花园 | 古地面积20952m²,建筑面积51423.34m³, 总户数284套。 | 新建 | 2017 | 13000 | 0 | 13000 | 县住建局 | 和平润诚实业 有限公司 |  |
| 48 | 百盛广场 | 古地面积16986m²,建筑面积99332m²,建 设住宅、写字楼、公寓、地下车库等。 | 新建 | 2017 | 16600 | 0 | 16600 | 县住建局 | 和平县百盛置 业有限公司 |  |
| 49 | 和平华府 | 古地面积21543.3m²,建筑面积96375.16m³ 。建设住宅、商铺等。 | 新建 | 2017 | 21678 | 0 | 21678 | 县住建局 | 和平县宝发房 地产开发有限 公司 |  |
| 50 | 碧桂园 | 占地面积约为11万m²,建筑面积约为32万 m²,建设别墅、住宅、幼儿园等及公共配 套设施建设。 | 新建 | 2017- 2018 | 120000 | 0 | 70000 | 县住建局 | 和平碧桂园房 地产开发有限 公司 |  |

说明：带*号项目为同时列入市重点项目。