## 更改后
和平县国家级电子商务进农村综合示范项目专项资金工作台账
报送单位（盖章）：和平县工业商务和信息化局 | [8 empty] | 日期：2024年4月22日
序号 | 项目名称 | 标的金额（元） | 已拨付资金（元） | 中标（承办）企业 | 建设内容和要求 | 政府决策文件 | 支付凭证日期 | 支付凭证号码 | 发票日期 | 发票号码
1 | 和平县国家级电子商务进农村综合示范项目（农村电子商务人才培训服务） | 1500600 | 第一期：450,180.00 | 惠州市惠城区拓友职业培训学校 | 完成和平县所属17个镇（街道）各相应阶段的电子商务基础知识培训及相关工作，总体培训受众目标人次不低于7000人次，省定贫困村有劳动能力的建档立卡贫困户人口的50%以上（外出务工者除外） | 和平县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法的通知、和平县国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案 | 2019-07-30 | 财政授权支付凭证号：2401733 | 2019-07-11 | 14381498 14381497
[9 empty] | 2019-07-12 | 46210609 46210608 46210607
|  |  | 第二期：600,240.00 |  |  |  | 2019-09-30 | 财政授权支付凭证号：2396031 | 2019-09-16 | 64204151 64204152 64204153 64204154 64204155 46210610 46210611
|  |  | 第三期： 300,120.00 |  |  |  | 2020-04-08 | 财政授权支付凭证号：2428095 | 2020-03-21 | 24225865
[9 empty] | 2020-03-23 | 72920994 72920995 72920996
|  |  | 第四期：150,060.00 |  |  |  | 2020-11-29 | 财政授权支付凭证号：208936 | 2020-11-25 | 80306056 80306058
| 项目拨付小计(元)： |  | 1500600
| 项目余额(元): |  | 0
2 | 和平县国家级电子商务进农村综合示范项目（包组一） | 1129938 | 第一期：564,969.00 | 河源村之翼科技有限公司 | 新增22个村级电商站点和191个镇村站点及1个电商中心的软硬件设备的采购、安装、调试、项目保险、培训、质保期服务、各项税费等。 | 和平县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法的通知、和平县国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案 | 2019-10-25 | 财政授权支付凭证号：2396060 | 2019-10-21 | 19973275
|  |  | 第二期: 300,000.00 |  |  |  | 2019-12-24 | 财政授权支付凭证号：2396271 | 2019-12-24 | 19979855
|  |  | 第三期：151,975.20 |  |  |  | 2020-04-08 | 财政授权支付凭证号：2428097 | 2020-04-07 | 08333389 08333390
|  |  | 第四期：112,993.8 |  |  |  | 2020-11-29 | 财政授权支付凭证号：208931 | 2020-11-25 | 70221620 70221621
| 项目拨付小计(元)： |  | 1129938
| 项目余额(元)： |  | 0
3 | 和平县国家级电子商务进农村综合示范项目（包组二） | 6947665 | 第一期：3,473,832.50 | 和平县壹达电子商务有限公司 | 县电子商务公共服务中心和镇村电商服务站点（设备、网络维护；企业孵化；金融服务；电商服务（客服、摄影、美工）；人才孵化等服务）；质量安全追溯体系项目相关软硬件设施要求；搭建线上特色馆天猫旗舰店，提升农村产品网货化比例和水平；公用品牌推广，利用媒体和进社区营销等方式进行区域公用品牌宣传，打造和平县“区域品牌+子品牌”的母子品牌模式。 | 和平县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法的通知、和平县国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案 | 2019-10-25 | 财政授权支付凭证号：2396061 | 2019-10-21 | 19973274
|  |  | 第二期：2,200,000.00 |  |  |  | 2019-12-24 | 财政授权支付凭证号：2396270 | 2019-12-23 | 49940396 49940397 02789043
[9 empty] | 2019-12-24 | 02790910
|  |  | 第三期：579,066.00 |  |  |  | 2020-04-08 | 财政授权支付凭证号：2428096 | 2020-04-07 | 08333386
|  |  | 第四期：694,766.50 |  |  |  | 2020-11-29 | 财政授权支付凭证号：208932 | 2020-11-25 | 70227076
|  |  | 收回资金: 1,098,000.00 |  | 收回的资金用于和平县国家电子商务进农村综合示范项目农产品上行体系建设(冷链物流项目) | 县政府常务会议纪要第5期 | 2020-05-07 | 回单号：7855711 | —- | —-
| 项目拨付小计(元)： |  | 5849665
| 项目余额(元)： |  | 0
4 | 和平县国家级电子商务进农村综合示范项目（包组三） | 3978985 | 第一期： 1,989,492.50 | 广东深和物流科技有限公司 | 需配套2000平方米专业仓储，以17个镇级电子商务服务站为核心中转枢纽节点，以174个村级电子商务服务站为末端网络，配备应有的硬件设施设备（包括办公设备、车辆等设备），三级物流信息管理平台，运营团队建设。 | 和平县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法的通知、和平县国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案 | 2019-12-17 | 财政授权支付凭证号：2396222 | 2019-12-16 | 02788361 02788362
|  |  | 第二期：1,000,000.00 |  |  |  | 2019-12-24 | 财政授权支付凭证号：2396272 | 2019-12-01 | 02788363
|  |  | 第三期：591,594.00 |  |  |  | 2020-04-08 | 财政授权支付凭证号：2428098 | 2020-04-07 | 02788368
|  |  | 第四期：397,898.50 |  |  |  | 2020-11-29 | 财政授权支付凭证号：208933 | 2020-11-25 | 68634794
|  |  | 收回资金: 2,818,800.00 |  | 收回的资金用于和平县国家电子商务进农村综合示范项目农产品上行体系建设(冷链物流项目) | 县政府常务会议纪要第5期 | 2020-05-07 | 回单编号：04940284747421293280 | —- | —-
| 项目拨付小计(元)： |  | 1160185
| 项目余额(元)： |  | 0
5 | 和平县国家级电子商务进农村综合示范项目农产品上行体系建设（区域公用品牌推广二期） | 952400 | 第一期：761920.00 | 和平县壹达电子商务有限公司 | 区域公 用品牌进行央视广告宣传投放50次，在户外墙体、公交车站候车厅等场所进行广告宣传投放1套，设计1款不少于25P宣传画册1000套，开展10场社区营销活动并宣传，在新华网、人民网等20家全国性新闻媒体进行相关报道。 | 和平县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法的通知、和平县国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案 | 2020-05-25 | 财政授权支付凭证号：2519565 | 2020-05-12 | 08333387
|  |  | 第二期：190,480.00 |  |  |  | 2020-11-29 | 财政授权支付凭证号：208934 | 2020-11-25 | 70227074 70227075
| 项目拨付小计(元)： |  | 952400
| 项目余额(元)： |  | 0
6 | 和平县国家级电子商务进农村综合示范项目品牌培育/电商孵化（电商奖补） |  | 20000 | 河源市万家香实业有限公司 | 重点支持2019年和2020年度对构建农产品上行体系建设，推动农产品品牌打造和质量认证、促进和平农村电商内生能力发展；对推动全县农产品上行及电商扶贫发挥积极作用，建立农村电子商务发展机制，形成农村电商发展新业态等方面作出努力并取得显著成效的单位、企业或个体工商户。 | 和平县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法的通知、和平县国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案、关于组织申报2019年度和平县国家级电子商务进农村综合示范工作奖补的通知、关于组织申报和平县特色农村产品网络促销工作奖补的通知、关于组织申报2020年度和平县国家级电子商务进农村综合示范工作奖补的通知 | 2020-05-09 | 财政授权支付凭证号：2519534 | —- | ——
|  |  | 10000 | 和平县果之王种养专业合作社 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：2519536 | —- | ——
|  |  | 10000 | 和平县绿元盛豆制品有限公司 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：2519533 | —- | ——
|  |  | 30000 | 广东聪明人集团有限公司 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：2519537 | —- | ——
|  |  | 20000 | 广东汇友生态农业有限公司 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：2519535 | —- | ——
|  |  | 30000 | 广东润泽食品有限公司 |  |  | 2020-11-29 | 财政授权支付凭证号：208928 | —- | ——
|  |  | 30000 | 广东华毅果业科技有限公司 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：208927 | —- | ——
|  |  | 15000 | 和平县东森堂农产品开发有限公司 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：208923 | —- | ——
|  |  | 15000 | 和平县下车高峰南区山水果种植专业合作社 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：208914 | —- | ——
|  |  | 15000 | 和平县兴峰猕猴桃种植专业合作社 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：208915 | —- | ——
6 | 和平县国家级电子商务进农村综合示范项目品牌培育/电商孵化（电商奖补） |  | 15000 | 和平县长塘镇阳天嶂果场 | 重点支持2020年度对构建农产品上行体系建设，推动农产品品牌打造和质量认证、促进和平农村电商内生能力发展；对推动全县农产品上行及电商扶贫发挥积极作用，建立农村电子商务发展机制，形成农村电商发展新业态等方面作出努力并取得显著成效的单位、企业或个体工商户。 | 和平县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法的通知、和平县国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案、关于组织申报和平县特色农村产品网络促销工作奖补的通知、关于组织申报2020年度和平县国家级电子商务进农村综合示范工作奖补的通知 | 2020-11-29 | 财政授权支付凭证号：208919 | —- | ——
|  |  | 10000 | 和平县锦园农家特产店 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：208926 | —- | ——
|  |  | 15000 | 和平县栩轩种养专业合作社 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：208916 | —- | ——
|  |  | 20000 | 和平县贝墩食品有限公司 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：208917 | —- | ——
|  |  | 30000 | 和平县山角乐农场 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：208911 | —- | ——
|  |  | 50000 | 河源市美芳源食品有限公司 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：208912 | —- | ——
|  |  | 30000 | 和平县优之选农业科技有限公司 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：208913 | —- | ——
|  |  | 2000 | 和平县林寨镇电子商务服务站 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：208922 | —- | ——
|  |  | 50000 | 深圳鸿济生态农业科技有限公司和平分公司 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：208918 | —- | ——
|  |  | 15000 | 和平县瑞丰种养专业合作社 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：208924 | —- | ——
6 | 和平县国家级电子商务进农村综合示范项目品牌培育/电商孵化（电商奖补） |  | 30000 | 和平县山川农家食品有限公司 | 重点支持2020年度对构建农产品上行体系建设，推动农产品品牌打造和质量认证、促进和平农村电商内生能力发展；对推动全县农产品上行及电商扶贫发挥积极作用，建立农村电子商务发展机制，形成农村电商发展新业态等方面作出努力并取得显著成效的单位、企业或个体工商户。 | 和平县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法的通知、和平县国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案、关于组织申报和平县特色农村产品网络促销工作奖补的通知、关于组织申报2020年度和平县国家级电子商务进农村综合示范工作奖补的通知 | 2020-11-29 | 财政授权支付凭证号：208925 | —- | ——
|  |  | 2000 | 和平县彭寨镇玉水村电子商务服务点 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：208920 | —- | ——
|  |  | 20000 | 和平县壹达电子商务有限公司 |  |  |  | 财政授权支付凭证号：208921 | —- | ——
|  |  | 16800 | 惠州市丛安会计师事务所合伙企业（普通合伙） | 对和平县国家级电子商务进农村综合示范项目品牌培育/电商孵化（电商奖补）进行审计 |  |  | 财政授权支付凭证号：208930 | 2020-11-25 | 91380771
| 项目拨付小计(元)： |  | 500800
| 项目余额(元)： |  | 0
7 | 和平县国家电子商务进农村综合示范项目农产品上行体系建设（冷链物流项目） | 3406560 | 第一期：1,703,280.00 | 广东深和物流科技有限公司 | 配套的冷库、冷链车、配送车、升降机、堆垛车、传送伸缩机、电动搬运车等设备及专业的运营团队。 | 和平县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法的通知、和平县国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案、县政府常务会议纪要第5期 | 2020-09-14 | 财政授权支付凭证号：213604 | 2020-09-08 | 71153538 71153539
|  |  | 第二期：681,312.00 |  |  |  | 2020-10-10 | 财政授权支付凭证号：213650 | 2020-09-29 | 71153542
|  |  | 第三期：851,640.00 |  |  |  | 2020-11-29 | 财政授权支付凭证号：208935 | 2020-11-25 | 68634793
|  |  | 第四期：170,328.00 |  |  |  | 2020-12-14 | 财政授权支付凭证号：228220 228221 | 2020-11-30 | 68634796
| 项目拨付小计(元)： |  | 3406560
| 项目余额(元)： |  | 0
8 | 和平县国家级电子商务公共服务中心装修工程 | 151852 | 151852 | 和平县诚利装饰工程有限公司 | 按设计图纸要求，严格遵照施工规范，对和平县国家级电子商务服务中心实施包工、包料、包机械、包工期。 | 和平县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法的通知、和平县国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案、经领导小组同意 | 2020-11-30 | 财政授权支付凭证号：208939 208937 208938 | 2020-11-30 | 01927349
| 项目拨付小计(元)： |  | 151852
| 项目余额(元)： |  | 0
9 | 和平县国家电子商务进农村综合示范项目电子商务公共服务体系宣传广告制作 | 348000 | 348000 | 广东绿野文化传媒有限公司 | 结合和平县国家电子商务进农村项目的背景，采用和平县国家电商公共读物中心内各方面元素，根据运营单位的需求定制及制作各种电商元素及精准扶贫方面的平面宣传广告，并投放在电商公共服务中心内（如宣传栏、宣传广告、扶贫标识等）。 | 和平县电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法的通知、和平县国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案、经领导小组同意 | 2020-11-29 | 财政授权支付凭证号：208929 | 2020-11-26 | 01981586等共36张发票
| 项目拨付小计(元)： |  | 348000
| 项目余额(元)： |  | 0
10 | 和平县电子商务农产品上行体系及乡村振兴公共服务系统平台项目 | 5000000 | 第一期： 2,311,800.00 | 中国移动通信集团广东有限公司河源分公司 | 农产品上行体系建设及乡村振兴公共服务系统平台搭建等 | 和平县电子商务农产品上行体系及乡村振兴公共服务系统平台项目实施方案、经领导小组同意 | 2022-05-31 | 财政授权支付凭证号：050028 | 2022-05-16 | 28331790 28331791 28331792 28331793 28331794 28331795 28331797
|  |  | 第二期： 2,627,341.70 |  |  |  | 2023-06-14 | 财政授权支付凭证号：060040 | 2023-06-02 | 35665442 35665445 35966174 35966175 35966191 35966192 35665455 35665456
|  |  | 60858.3 | 广东城华工程咨询有限公司 | 《和平县电子商务农产品上行体系及乡村振兴公共服务系统平台项目》建设施工监理服务 | 《市（县、区）政府采购合同书》采购编号4416240072770612202100635 | 2023-06-14 | 财政授权支付凭证号：060041 | 2023-06-09 | 2344200000 0091204498
| 项目拨付小计(元)： |  | 5000000
| 项目余额(元)： |  | 0
中央财政资金总额 |  |  | 人民币大写：贰仟万元整（¥20,000,000.00 ）
合计（拨付金额） |  |  | 人民币大写：壹仟柒佰叁拾壹万壹仟佰捌元（¥20,000,000.00）
中央配套资金余额 |  |  | 人民币大写：贰佰陆拾捌万捌仟贰佰元（¥0.00 ）