## Sheet1
附件2
和平县农村生活污水治理“一村一策”治理现状及提升改造台账
村庄基础信息 | [6 empty] | 治理现状 | [5 empty] | 提升改造情况 |  |  |  |  | 工作开展情况
序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户籍 户数 | 户籍 人口 | 常住 人口 | 主要治理模式 | 已建设 施数量 | 已建设 施规模 (t/d) | 设施工艺 | 是否认定 完成治理 | 存在主要问题描述 | 是否纳 入提升 改造 | 提升改造内容 | 管网修 复系数 | 设施修 复系数 | 资金估算 (万元) | 治理工 作进展 | 已落实资金 (万元) | 用地落 实情况 | 治理完 成时间
1 | 上陵镇 | 三乐村村民委员会 | 船形 | 71 | 290 | 61 | 资源化利用 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 24.4 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
2 | 上陵镇 | 寨西村村民委员会 | 张仙 | 86 | 324 | 92 | 资源化利用 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 36.8 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
3 | 上陵镇 | 寨西村村民委员会 | 雅古 | 136 | 484 | 90 | 资源化利用 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 36 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
4 | 上陵镇 | 寨西村村民委员会 | 汶洞 | 75 | 420 | 82 | 资源化利用 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 32.8 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
5 | 上陵镇 | 翠山村村民委员会 | 新田 | 148 | 653 | 268 | 资源化利用 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | 1 | 107.2 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
6 | 下车镇 | 和一村村民委员会 | 南万 | 76 | 356 | 150 | 建设设施 | 1 | 15 | 人工湿地 | 否 | 被洪水浸泡，管网堵塞、 机器损坏 | 是 | 改造修复 | 0.2 | 0.3 | 50.16 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
7 | 下车镇 | 和一村村民委员会 | 上古 | 48 | 296 | 176 | 建设设施 | 1 | 25 | 人工湿地 | 否 | 收集污水少、管网有破损 | 是 | 改造修复 | 0.2 | / | 45.24 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
8 | 下车镇 | 和一村村民委员会 | 石塘 | 67 | 365 | 130 | 建设设施 | 1 | 15 | 人工湿地 | 否 | 收集污水少、管网有破损 | 是 | 改造修复 | 0.2 | / | 40.08 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
9 | 下车镇 | 镇山村村民委员会 | 银山 | 56 | 208 | 103 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 否 | 收集污水少、管网有破损 | 是 | 改造修复 | 0.2 | / | 78.42 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
10 | 下车镇 | 镇山村村民委员会 | 丰塘 | 70 | 281 | 150 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 否 | 收集污水少、管网有破损 | 是 | 改造修复 | 0.2 | / | 71.88 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
11 | 下车镇 | 雪峰村村民委员会 | 丰园 | 123 | 527 | 177 | 建设设施 | 2 | 35 | 人工湿地 | 否 | 收集污水少、管网有破损 | 是 | 改造修复 | 0.2 | / | 103.02 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
12 | 下车镇 | 雪峰村村民委员会 | 东岭 | 103 | 425 | 103 | 建设设施 | 2 | 35 | 人工湿地 | 否 | 收集污水少、管网有破损 | 是 | 改造修复 | 0.2 | / | 56.58 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
13 | 下车镇 | 雪峰村村民 委员会 | 下圾 | 93 | 320 | 110 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 否 | 收集污水少、管网有破损 | 是 | 改造修复 | 0.2 | / | 81.48 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
14 | 东水镇 | 中心村村民 委员会 | 流王嶂 | 52 | 309 | 52 | 建设设施 | 1 | 440 | 人工湿地 | 是 | 现有模式与人口不适配 建议后期调整模式 | 是 | 提质增效 | / | / | 24.96 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
15 | 东水镇 | 云星村村民 委员会 | 三村 | 129 | 731 | 234 | 建设设施 | 1 | 25 | 一体化MBR | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 70.2 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
16 | 东水镇 | 云星村村民 委员会 | 四村 | 35 | 152 | 122 | 建设设施 | 1 | 25 | 一体化MBR | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 36.6 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
17 | 东水镇 | 六联村村民 委员会 | 南义 | 66 | 285 | 35 | 建设设施 | 1 | 35 | 水解/厌氧+ 人工湿地 | 是 | 现有模式与人口不适配 建议后期调整模式 | 是 | 提质增效 | 1 | / | 10.5 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
18 | 东水镇 | 六联村村民 委员会 | 大新 | 118 | 559 | 175 | 建设设施 | 1 | 35 | 水解/厌氧+ 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 52.5 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
19 | 东水镇 | 六联村村民 委员会 | 金新 | 87 | 269 | 45 | 建设设施 | 1 | 35 | 水解/厌氧+ 人工湿地 | 是 | 现有模式与人口不适配 建议后期调整模式 | 是 | 提质增效 | 1 | / | 13.5 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
20 | 东水镇 | 六联村村民 委员会 | 河桥 | 67 | 247 | 98 | 建设设施 | 1 | 35 | 水解/厌氢+ 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | 1 | / | 29.4 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
21 | 东水镇 | 六联村村民 委员会 | 贵田 | 46 | 224 | 30 | 建设设施 | 1 | 35 | 水解/厌氧+ 人工湿地 | 是 | 现有模式与人口不适配， 建议后期调整模式 | 是 | 提质增效 | / | / | 18 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
22 | 东水镇 | 大田村村民 委员会 | 上连 | 293 | 1154 | 250 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 75 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
23 | 东水镇 | 大田村村民 委员会 | 下权 | 244 | 1009 | 180 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 54 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
24 | 东水镇 | 宋龙村村民 委员会 | 石龙 | 195 | 873 | 280 | 建设设施 | 1 | 440 | 水解/厌氧+ 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 84 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
25 | 东水镇 | 成源村村民 委员会 | 乌田 | 125 | 556 | 236 | 建设设施 | 1 | 440 | 水解/厌氧+ 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 70.8 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
26 | 东水镇 | 成源村村民 委员会 | 新车 | 94 | 390 | 100 | 建设设施 | 1 | 440 | 水解/厌氧+ 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 30 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
27 | 东水镇 | 成源村村民 委员会 | 矮塘 | 37 | 171 | 28 | 建设设施 | 1 | 440 | 水解/厌氧+ 人工湿地 | 是 | 现有模式与人口不适配， 建议后期调整模式 | 是 | 提质增效 | / | 1 | 8.4 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
28 | 东水镇 | 新坪村村民 委员会 | 新源 | 42 | 248 | 70 | 建设设施 | 1 | 35 | 水解/厌氧+ 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 21 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
29 | 东水镇 | 新坪村村民 委员会 | 桐陂 | 23 | 108 | 35 | 建设设施 | 1 | 35 | 水解/厌氧+ 人工湿地 | 是 | 现有模式与人口不适配， 建议后期调整模式 | 是 | 提质增效 | / | / | 25.2 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
30 | 东水镇 | 董源村村民 委员会 | 上围 | 196 | 820 | 300 | 建设设施 | 1 | 35 | 水解/厌氧+ 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 216 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
31 | 东水镇 | 董源村村民 委员会 | 新围 | 113 | 512 | 210 | 建设设施 | 1 | 35 | 水解/厌氧+ 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 151.2 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
32 | 东水镇 | 长热村村民 委员会 | 颜塘 | 214 | 968 | 731 | 建设设施 | 1 | 440 | 水解/厌氧+ 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 219.3 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
33 | 东水镇 | 长热村村民 委员会 | 热水 | 135 | 603 | 200 | 建设设施 | 1 | 440 | 水解/厌氧+ 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 144 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
34 | 东水镇 | 长热村村民 委员会 | 长坑 | 40 | 500 | 80 | 建设设施 | 1 | 440 | 水解/厌氧+ 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 57.6 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
35 | 东水镇 | 长热村村民 委员会 | 富士 | 133 | 605 | 128 | 建设设施 | 1 | 35 | 水解酸化+人 工湿地组合 工艺 | 是 | 块乏运维经费 | 是 | 改造修复 | 0.2 | / | 50.4 |  | 0 |  | 2025
36 | 优胜镇 | 新联村村民 委员会 | 下太阳 | 169 | 882 | 125 | 建设设施 | 1 | 35 | 水解酸化+人 工湿地组合 工艺 | 是 | 块乏运维经费 | 是 | 改造修复 | 0.2 | / | 49.5 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
37 | 公白镇 | 塘角村村民 委员会 | 柯树 | 125 | 527 | 267 | 建设设施 | 1 | 15 | 人工湿地 | 是 | 部分管网破裂，设备老化 | 是 | 管网修复及完 善，设施点改造 及修 | 0.2 | 0.3 | 99.85 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
38 | 公白镇 | 塘角村村民 委员会 | 围仔 | 91 | 326 | 182 | 建设设施 | 1 | 15 | 人工湿地 | 是 | 部分管网破裂，设备老化 | 是
39 | 公白镇 | 塘角村村民 委员会 | 上塘中 心 | 49 | 193 | 124 | 建设设施 | 1 | 15 | 人工湿地 | 是 | 部分管网破裂，设备老化 | 是
40 | 公白镇 | 塘角村村民 委员会 | 石基 | 74 | 299 | 192 | 建设设施 | 1 | 15 | 人工湿地 | 是 | 部分管网破裂，设备老化 | 是
41 | 古寨镇 | 三联村村民 委员会 | 叶坑村 | 100 | 357 | 106 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 否 | 缺少运维资金部分网管受 损 | 是 | 改造修复 | 0.2 | / | 38.16 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
42 | 古寨镇 | 三联村村民 委员会 | 鸣丰村 | 91 | 358 | 90 | 建设设施 | 1 | 25 | 人工湿地 | 否 | 缺少运维资金部分网管受 损 | 是 | 改造修复 | 0.2 | / | 32.4 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
43 | 合水镇 | 中和村村民 委员会 | 焦坑 | 50 | 358 | 350 | 建设设施 | 1 | 100 | MBR | 否 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 改造修复 | / | / | 63 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
44 | 合水镇 | 中和村村民 委员会 | 公岭 | 120 | 516 | 377 | 建设设施 | 1 | 60 | 人工湿地 | 是 | 使用率低，设施长期弃置导致损坏 | 是 | 提质增效 | 0.2 | 0.3 | 86.46 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
45 | 合水镇 | 中和村村民 委员会 | 吴屋 | 125 | 856 | 347 | 建设设施 | 1 | 100 | 人工湿地 | 是 | 使用率低，设施长期弃置导致损坏 | 是 | 提质增效 | 0.2 | 0.3 | 90.66 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
46 | 合水镇 | 中和村村民 委员会 | 茶田 | 155 | 785 | 382 | 建设设施 | 1 | 80 | 人工湿地 | 是 | 使用率低，设施长期弃置导致损坏 | 是 | 提质增效 | 0.2 | 0.3 | 105.36 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
47 | 合水镇 | 兴径村村民 委员会 | 良排 | 129 | 434 | 190 | 建设设施 | 1 | 40 | 人工湿地 | 是 | 使用率低，设施长期弃置导致损坏 | 是 | 提质增效 | 0.2 | 0.3 | 62.868 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
48 | 合水镇 | 兴径村村民 委员会 | 山围 | 77 | 313 | 150 | 建设设施 | 1 | 40 | 人工湿地 | 是 | 使用率低，设施长期弃置导致损坏 | 是 | 提质增效 | 0.2 | 0.3 | 57.78 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
49 | 合水镇 | 兴径村村民 委员会 | 樟燕 | 117 | 408 | 180 | 建设设施 | 2 | 80 | 人工湿地 | 是 | 使用率低，设施长期弃置导致损坏 | 是 | 提质增效 | 0.2 | 0.3 | 62.796 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
50 | 合水镇 | 大罗村村民 委员会 | 新联 | 163 | 628 | 285 | 建设设施 | 1 | 25 | 人工湿地 | 是 | 使用率低，设施长期弃置导致损坏 | 是 | 提质增效 | 0.2 | 0.3 | 67.5 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
51 | 合水镇 | 大罗村村民 委员会 | 塘镇 | 189 | 733 | 176 | 建设设施 | 1 | 40 | 人工湿地 | 是 | 使用率低，设施长期弃置导致损坏 | 是 | 提质增效 | 0.2 | 0.3 | 45.72 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
52 | 合水镇 | 珊坪村村民 委员会 | 大坪 | 109 | 549 | 500 | 建设设施 | 1 | 84 | 人工湿地 | 是 | 22年汛期水毁一直未修复，管网建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | 0.3 | 0.5 | 127.58 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
53 | 合水镇 | 珊坪村村民 委员会 | 横径 | 38 | 173 | 158 | 建设设施 | 0
54 | 大坝镇 | 石井村村民 委员会 | 石甲洋 坑片 | 80 | 263 | 72 | 分散收集 | 1 | 25 | 人工湿地 | 是 | 设施受水毁造成部分损 坏，管道部分损坏，缺乏运维经费 | 是 | 提质增效 | / | 0.3 | 46.2 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
55 | 大坝镇 | 石井村村民 委员会 | 上元片 | 205 | 699 | 64 | 分散收集 | 1 | 25 | 人工湿地 | 是 | 设施受水毁造成部分损 坏，管道部分损坏，缺乏运维经费 | 是 | 提质增效 | / | 0.3 | 41.4 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
56 | 大坝镇 | 超田村村民 委员会 | 花子林片 | 98 | 334 | 152 | 分散收集 | 1 | 25 | 人工湿地 | 是 | 设施受水毁造成部分损 坏，管道部分损坏，缺乏运维经费 | 是 | 提质增效 | 0.3 | 0.3 | 96.36 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
57 | 大坝镇 | 超田村村民 委员会 | 中心片 | 270 | 785 | 410 | 分散收集 | 1 | 25 | 人工湿地 | 是 | 设施受水毁造成部分损 坏，管道部分损坏，缺乏运维经费 | 是 | 提质增效 | 0.2 | 0.3 | 127.44 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
58 | 大坝镇 | 超田村村民 委员会 | 上片 | 75 | 198 | 98 | 分散收集 | 1 | 25 | 人工湿地 | 是 | 设施受水毁造成部分损 坏，管道部分损坏，缺乏运维经费 | 是 | 提质增效 | 0.3 | 0.3 | 34.56 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
59 | 大坝镇 | 高发村村民 委员会 | 江夏片 | 574 | 2062 | 1278 | 纳厂 | 1 | 2500 | AO | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 383,4 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
60 | 彭寨镇 | 二六村村民 委员会 | 芹塘 | 69 | 238 | 85 | 建设设施 | 1 | 15 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 15.3 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
61 | 彭寨镇 | 二六村村民 委员会 | 尖石 | 98 | 384 | 123 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 22.14 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
62 | 彭寨镇 | 公和村村民 委员会 | 高楼 | 59 | 195 | 80 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 14.4 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
63 | 彭寨镇 | 寨下村村民 委员会 | 陶下片 | 253 | 1195 | 475 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 85.5 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
64 | 彭寨镇 | 梅因村村民 委员会 | 梅坪 | 74 | 318 | 101 | 建设设施 | 1 | 80 | MBR | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 18.18 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
65 | 彭寨镇 | 马塘村村民 委员会 | 火烧园 | 65 | 260 | 90 | 建设设施 | 1 | 25 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 16.2 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
66 | 彭寨镇 | 马塘村村民 委员会 | 土地岭 | 116 | 548 | 182 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 32.76 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
67 | 彭寨镇 | 马塘村村民 委员会 | 石子岭 | 100 | 572 | 165 | 建设设施 | 1 | 25 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 29.7 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
68 | 彭寨镇 | 马塘村村民 委员会 | 南地 | 120 | 618 | 235 | 建设设施 | 1 | 25 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 70.5 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
69 | 彭寨镇 | 龙安村村民 委员会 | 石古 | 52 | 263 | 160 | 建设设施 | 1 | 25 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 48 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
70 | 林寨镇 | 兴井村村民 委员会 | 权林 | 134 | 731 | 531 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 159.3 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
71 | 林寨镇 | 兴井村村民 委员会 | 历联 | 157 | 885 | 485 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 1455 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
72 | 林寨镇 | 兴井村村民 委员会 | 马仕 | 179 | 734 | 500 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 150 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
73 | 林塞镇 | 兴井村村民 委员会 | 三楼 | 138 | 783 | 389 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 116.7 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
74 | 林寨镇 | 新兴村村民 委员会 | 墩兴 | 88 | 349 | 209 | 建设设施 | 1 | 15 | 厌氧+人工湿 地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 62.7 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
75 | 林寨镇 | 新兴村村民 委员会 | 罗兴 | 152 | 631 | 331 | 建设设施 | 1 | 35 | 厌氧+人工湿 地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 99.3 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
76 | 林寨镇 | 新兴村村民 委员会 | 棉瑶 | 165 | 789 | 359 | 建设设施 | 1 | 35 | 厌氧+人工湿 地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 107.7 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
77 | 林寨镇 | 新兴村村民 委员会 | 寨仔 | 134 | 578 | 318 | 建设设施 | 1 | 15 | 厌氧+人工湿 地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 95.4 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
78 | 林寨镇 | 楼镇村村民 委员会 | 上楼 | 106 | 521 | 221 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 66.3 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
79 | 林寨镇 | 楼镇村村民 委员会 | 新村 | 109 | 461 | 211 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 63.3 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
80 | 林寨镇 | 楼镇村村民 委员会 | 红星 | 147 | 831 | 431 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 129.3 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
81 | 林寨镇 | 楼镇村村民 委员会 | 东风 | 145 | 817 | 617 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 185.1 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
82 | 林寨镇 | 石镇村村民 委员会 | 明远 | 201 | 1039 | 779 | 建设设施 | 1 | 15 | 厌氧+人工湿 地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 233.7 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
83 | 浰源镇 | 曲潭村村民 委员会 | 樟坑 | 71 | 306 | 198 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 否 | 管网、过滤池等水毁，设备老化，无污水进入 | 是 | 改造修复 | 0.2 | 0.3 | 56.64 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
84 | 浰源镇 | 曲潭村村民 委员会 | 河岭 | 122 | 438 | 173 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 否 | 管网、过滤池等水毁设备老旧 | 是 | 改造修复 | 0.2 | 0.3 | 52.14 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
85 | 浰源镇 | 曲潭村村民 委员会 | 江围 | 95 | 372 | 141 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 否 | 管网、过滤池等水毁，设 备部分部件损坏，进水少 | 是 | 改造修复 | 0.2 | 0.3 | 46.38 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
86 | 浰源镇 | 曲潭村村民 委员会 | 下围 | 106 | 439 | 169 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 否 | 管网、过滤池等水毁，设 备老化，部件损坏严重 | 是 | 改造修复 | 0.2 | 0.3 | 51.42 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
87 | 浰源镇 | 赤龙村村民 委员会 | 明星 | 436 | 2109 | 584 | 纳厂/资源化利用 | 1 | 350 | 人工湿地+酸化水解+ MBR生物膜 | 否 | 现镇级污水处理厂管网只 覆盖明星一小部分区域 | 是 | 改造修复 | / | / | 292 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
88 | 热水镇 | 下径村村民 委员会 | 三企人 | 23 | 101 | 8 | 建设设施 | 1 | 20 | 人工湿地 | 否 | 现有模式与人口不适配，建议后期调整模式 | 是 | 改造修复 | / | 0.3 | 7.8 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
89 | 热水镇 | 下径村村民 委员会 | 增公坑 | 49 | 276 | 30 | 建设设施 | 1 | 20 | 人工湿地 | 否 | 现有模式与人口不适配建议后期调整模式 | 是 | 改造修复 | / | 0.3 | 21 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
90 | 热水镇 | 北联村村民 委员会 | 兴隆 | 150 | 800 | 200 | 建设设施 | 1 | 20 | 人工湿地 | 否 | 非正常运转，设备老化经费不足以保障设备的维护更换 | 是 | 改造修复 | / | 0.3 | 123 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
91 | 礼士镇 | 下涧村村民 委员会 | 汶井村 | 50 | 175 | 77 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 否 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 改造修复 | / | / | 23.1 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
92 | 礼士镇 | 下涧村村民 委员会 | 杉士村 | 57 | 372 | 178 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 否 | 2023年7月遭受暴雨山洪冲毁管网，预计300米管道堵寒破裂漏水，设备空转短路，污水处理池不能正常运转 | 是 | 改造修复 | 0.2 | 0.3 | 80.4 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
93 | 礼士镇 | 下涧村村民 委员会 | 黄围村 | 117 | 461 | 217 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 否 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 改造修复 | / | / | 65.1 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
94 | 贝敏镇 | 上溪村村民 委员会 | 对门 | 71 | 223 | 21 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 现有模式与人口不适配建议后期调整模式 | 是 | 提质增效 | / | 0.2 | 5.78 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
95 | 贝墩镇 | 上溪村村民 委员会 | 占田坑 | 74 | 210 | 22 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 现有模式与人口不适配建议后期调整模式 | 是 | 提质增效 | / | 0.2 | 5.96 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
96 | 贝墩镇 | 下溪村村民 委员会 | 塘肚 | 78 | 322 | 63 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 非正常运转，设备老化杂草丛生 | 是 | 提质增效 | / | 0.2 | 13.34 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
97 | 贝墩镇 | 下溪村村民 委员会 | 上屋 | 94 | 381 | 98 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 非正常运转，设备老化杂草丛生 | 是 | 提质增效 | / | 0.2 | 19.64 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
98 | 贝墩镇 | 共荣村村民 委员会 | 古陂 | 74 | 236 | 48 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 现有模式与人口不适配建议后期调整模式 | 是 | 提质增效 | / | 0.2 | 10.64 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
99 | 贝墩镇 | 共荣村村民 委员会 | 石人塘 | 202 | 668 | 186 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 非正常运转，设备老化杂草丛生 | 是 | 提质增效 | / | 0.2 | 35.48 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
100 | 贝墩镇 | 武联村村民 委员会 | 华上 | 42 | 159 | 42 | 建设设施 | 1 | 25 | 人工湿地 | 是 | 现有模式与人口不适配建议后期调整模式 | 是 | 提质增效 | / | 0.2 | 9.56 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
101 | 贝墩镇 | 武联村村民 委员会 | 下塘 | 67 | 249 | 64 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 非正常运转，设备老化杂草丛生 | 是 | 提质增效 | / | 0.2 | 13.52 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
102 | 贝墩镇 | 电光村村民 委员会 | 红旗 | 38 | 117 | 18 | 建设设施 | 1 | 20 | 人工湿地 | 是 | 现有模式与人口不适配建议后期调整模式 | 是 | 提质增效 | / | / | 10.8 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024
103 | 长塘镇 | 秀河畲族村 村民委员会 | 田社 | 56 | 251 | 67 | 建设设施 | 1 | 25 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 12.06 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
104 | 长塘镇 | 秀河畲族村 村民委员会 | 秀围 | 116 | 562 |  | 建设设施 | 2 | 50 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 19.8 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
105 | 长塘镇 | 苏光村村民 委员会 | 三元 | 118 | 438 | 129 | 建设设施 | 1 | 25 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 23.22 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
106 | 长塘镇 | 苏光村村民 委员会 | 下粪 | 129 | 575 | 220 | 建设设施 | 2 | 50 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 39.6 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
107 | 长塘镇 | 苏光村村民 委员会 | 苏光 | 91 | 438 | 212 | 建设设施 | 1 | 25 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 38.16 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
108 | 长塘镇 | 黄沙村村民 委员会 | 新围 | 83 | 231 | 125 | 建设设施 | 1 | 25 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 22.5 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
109 | 长塘镇 | 黄沙村村民 委员会 | 东庄 | 226 | 874 | 221 | 建设设施 | 2 | 50 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 39.78 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
110 | 阳明镇 | 七窖村村民 委员会 | 上排 | 25 | 88 | 69 | 建设设施 | 0 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 20.7 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
111 | 阳明镇 | 七窖村村民 委员会 | 山背 | 28 | 106 | 84 | 建设设施 | 1 |  | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 25.2 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
112 | 阳明镇 | 七窖村村民 委员会 | 邹屋 | 7 | 31 | 25 | 建设设施 | 0 |  | 人工湿地 | 是 | 建议后期调整模式 | 是 | 提质增效 | / | / | 7.5 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
113 | 阳明镇 | 七窖村村民 委员会 | 金排 | 21 | 72 | 57 | 建设设施 | 0 |  | 人工湿地 | 是 | 建议后期调整模式 | 是 | 提质增效 | / | / | 17.1 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
114 | 阳明镇 | 七客村村民 委员会 | 连麻墩 | 44 | 169 | 133 | 建设设施 | 0 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 39.9 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
115 | 阳明镇 | 七窖村村民 委员会 | 清明塘 | 47 | 166 | 131 | 建设设施 | 0 |  | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 39.3 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
116 | 阳明镇 | 七窖村村民 委员会 | 卢屋 | 38 | 153 | 120 | 建设设施 | 1 |  | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 36 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
117 | 阳明镇 | 七窖村村民 委员会 | 三塘何 屋 | 32 | 131 | 103 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 30.9 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
118 | 阳明镇 | 七窖村村民 委员会 | 三塘刘 屋 | 13 | 51 | 40 | 建设设施 | 0 |  | 人工混地 | 是 | 现有模式与人口不适配建议后期调整模式 | 是 | 提质增效 | / | / | 12 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
119 | 阳明镇 | 七窖村村民 委员会 | 三塘黄 屋 | 14 | 42 | 33 | 建设设施 | 0 |  | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 9.9 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
120 | 阳明镇 | 均联村村民 委员会 | 肖屋 | 54 | 299 | 212 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 63.6 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
121 | 阳明镇 | 梅径村村民 委员会 | 柑树 | 104 | 386 | 290 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 87 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
122 | 阳明镇 | 梅径村村民 委员会 | 径背 | 168 | 639 | 480 | 建设设施 | 3 | 35/35/35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 144 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
123 | 阳明镇 | 雅水村村民 委员会 | 上曹 | 85 | 449 | 292 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 87.6 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
124 | 阳明镇 | 雅水村村民 委员会 | 山 口 | 94 | 401 | 261 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 78.3 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
125 | 阳明镇 | 雅水村村民 委员会 | 新禾 | 68 | 279 | 181 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 54.3 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
126 | 阳明镇 | 雅水村村民 委员会 | 新屋 | 68 | 263 | 171 | 建设设施 | 0 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 51.3 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
127 | 阳明镇 | 雅水村村民 委员会 | 中心 | 70 | 285 | 185 | 建设设施 | 1 |  | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 55.5 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
128 | 阳明镇 | 雅水村村民 委员会 | 洞尾 | 19 | 110 | 72 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 21.6 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
129 | 青州镇 | 星和村村民 委员会 | 格子 | 52 | 157 | 46 | 建设设施 | 1 | 30 | 人工湿地 | 是 | 现有模式与人口不适配建议后期调整模式 | 是 | 提质增效 | / | / | 13.8 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
130 | 青州镇 | 星塘村村民 委员会 | 松山背 | 56 | 229 | 62 | 纳厂 | 1 | 768 | 人工混地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 62 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
131 | 青州镇 | 星塘村村民 委员会 | 坡尾 | 69 | 313 | 86 | 资源化利用 | 1 | 25 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 34.4 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
132 | 青州镇 | 星联村村民 委员会 | 石龙场 | 53 | 226 | 79 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工混地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 23.7 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
133 | 青州镇 | 星联村村民 委员会 | 坳下 | 68 | 271 | 69 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 污水管道建设铺设不足 | 是 | 提质增效 | / | / | 20.7 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025
134 | 青州镇 | 星联村村民 委员会 | 腊树 | 52 | 224 | 58 | 建设设施 | 1 | 35 | 人工湿地 | 是 | 现有模式与人口不适配建议后期调整模式 | 是 | 提质增效 | / | / | 17.4 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025