## Sheet3 (2)
附件3
和平县农村生活污水“一村一策”新建治理台账
序号 | [6 empty] | 新增治理计划 | [5 empty] | 工作开展情况 |  |  | 治理完成时间 | 备注
| 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户籍户数 | 户籍人口 | 常住人口 | 拟采用主要治理模式 | 拟建设施数量 | 拟建设施规模（t/d） | 拟建设施工艺 | 拟建管网长度（km） | 资金估算（万元） | 治理工作进展 | 已落实资金 (万元) | 用地落实情况
1 | 贝墩镇 | 三多村村民委员会 | 热水 | 90 | 413 | 115 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 64.5 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
2 | 贝墩镇 | 三多村村民委员会 | 大富 | 119 | 432 | 80 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 85.28 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
3 | 贝墩镇 | 三多村村民委员会 | 成坑 | 134 | 652 | 110 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 116.04 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
4 | 贝墩镇 | 三多村村民委员会 | 碗陶 | 96 | 432 | 80 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 68.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
5 | 贝墩镇 | 强新村村民委员会 | 大坪 | 85 | 275 | 80 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 60.91 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
6 | 贝墩镇 | 慎行村村民委员会 | 华塘 | 73 | 260 | 58 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 52.31 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
7 | 贝墩镇 | 慎行村村民委员会 | 石牙 | 112 | 346 | 67 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 80.27 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
8 | 贝墩镇 | 树华村村民委员会 | 中心 | 70 | 380 | 95 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 50.16 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
9 | 贝墩镇 | 石村村村民委员会 | 黄洞 | 229 | 850 | 350 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 234.12 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
10 | 大坝镇 | 石井村村民委员会 | 永丰片 | 136 | 510 | 255 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 72.38 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
11 | 大坝镇 | 石陂村村民委员会 | 杨村片 | 88 | 392 | 196 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 123.47 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
12 | 大坝镇 | 半坑村村民委员会 | 塘背 | 64 | 257 | 128 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 90.7 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
13 | 大坝镇 | 合水村村民委员会 | 五里坝 | 106 | 418 | 203 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 45.86 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
14 | 大坝镇 | 鹅塘村村民委员会 | 塘背岭仔片 | 207 | 724 | 335 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 59.48 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
15 | 公白镇 | 东联村村民委员会 | 眼人 | 60 | 276 | 102 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 75.97 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
16 | 公白镇 | 东联村村民委员会 | 曹屋 | 46 | 215 | 96 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 235.36 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
17 | 公白镇 | 东联村村民委员会 | 柳树 | 62 | 302 | 125 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 43 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
18 | 公白镇 | 新江村村民委员会 | 新屋 | 41 | 202 | 122 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 32.96 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
19 | 公白镇 | 新江村村民委员会 | 上门 | 27 | 130 | 70 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 44.43 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
20 | 公白镇 | 新江村村民委员会 | 山下 | 40 | 216 | 126 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 56.61 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
21 | 公白镇 | 新石村村民委员会 | 红一 | 72 | 270 | 102 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 44.38 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
22 | 公白镇 | 新石村村民委员会 | 红二 | 42 | 181 | 35 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 19.35 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
23 | 公白镇 | 美塘村村民委员会 | 小门 | 74 | 330 | 173 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 44.67 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
24 | 公白镇 | 美塘村村民委员会 | 楼子 | 80 | 382 | 185 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 51.6 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
25 | 公白镇 | 美塘村村民委员会 | 塘脚 | 62 | 278 | 121 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 30.1 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
26 | 合水镇 | 三联村村民委员会 | 黄屋 | 42 | 202 | 18 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 22.21 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
27 | 合水镇 | 丰洋村村民委员会 | 峰武峰卫 | 115 | 438 | 257 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 53.03 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
28 | 合水镇 | 彰洞村村民委员会 | 新塘 | 96 | 426 | 80 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 57.33 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
29 | 合水镇 | 彰洞村村民委员会 | 洞口 | 85 | 553 | 295 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 44.43 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
30 | 合水镇 | 彰洞村村民委员会 | 丰楼 | 108 | 483 | 206 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 30.1 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
31 | 合水镇 | 金坑村村民委员会 | 新星 | 62 | 313 | 80 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 107.5 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
32 | 合水镇 | 金坑村村民委员会 | 下坪 | 53 | 257 | 115 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 150.32 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
33 | 合水镇 | 金坑村村民委员会 | 蓝坑 | 31 | 119 | 15 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 68.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
34 | 合水镇 | 金坑村村民委员会 | 茶岭 | 17 | 73 | 10 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 60.91 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
35 | 合水镇 | 中和村村民委员会 | 新屋下 | 58 | 279 | 78 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 140.7 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
36 | 合水镇 | 中和村村民委员会 | 眼坑角 | 115 | 473 | 118 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 44.43 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
37 | 合水镇 | 中和村村民委员会 | 朱屋排 | 94 | 349 | 116 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 67.99 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
38 | 合水镇 | 丰岭村村民委员会 | 树园 | 75 | 368 | 98 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 22.21 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
39 | 礼士镇 | 三联村村民委员会 | 中洞村 | 119 | 606 | 170 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 12.18 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
40 | 礼士镇 | 三联村村民委员会 | 社背村 | 57 | 287 | 90 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 25.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
41 | 礼士镇 | 大塘村村民委员会 | 围新村 | 106 | 496 | 145 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 32.96 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
42 | 礼士镇 | 澄心村村民委员会 | 新下村 | 188 | 823 | 252 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 25.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
43 | 礼士镇 | 澄心村村民委员会 | 树木干村 | 239 | 1021 | 280 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 41.56 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
44 | 礼士镇 | 澄心村村民委员会 | 红山村 | 196 | 752 | 196 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 82.42 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
45 | 礼士镇 | 澄心村村民委员会 | 苏坑村 | 206 | 907 | 190 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 67.36 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
46 | 礼士镇 | 黄茅村村民委员会 | 中心村 | 129 | 460 | 180 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 53.75 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
47 | 礼士镇 | 黄茅村村民委员会 | 叶屋村 | 92 | 429 | 150 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 85.28 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
48 | 礼士镇 | 黄茅村村民委员会 | 哈路村 | 52 | 260 | 56 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 40.85 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
49 | 礼士镇 | 黄茅村村民委员会 | 旱坑村 | 49 | 260 | 70 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 95.97 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
50 | 礼士镇 | 龙水村村民委员会 | 永红村 | 102 | 536 | 125 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 150.74 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
51 | 礼士镇 | 龙水村村民委员会 | 新村村 | 55 | 278 | 78 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 171.29 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
52 | 礼士镇 | 龙水村村民委员会 | 向阳村 | 104 | 528 | 267 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 140.47 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
53 | 礼士镇 | 龙水村村民委员会 | 下龙村 | 36 | 185 | 68 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 147.64 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
54 | 礼士镇 | 黄茅村村民委员会 | 华屋村 | 54 | 280 | 80 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 122.45 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
55 | 浰源镇 | 塘尾村村民委员会 | 坑尾 | 67 | 288 | 91 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 95.94 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
56 | 浰源镇 | 塘尾村村民委员会 | 高排 | 114 | 440 | 125 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 37.26 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
57 | 浰源镇 | 塘尾村村民委员会 | 中心屋 | 70 | 274 | 90 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 35.11 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
58 | 浰源镇 | 山下村村民委员会 | 中心屋 | 114 | 440 | 125 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 93.1 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
59 | 浰源镇 | 山下村村民委员会 | 上排 | 162 | 591 | 201 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 39.41 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
60 | 浰源镇 | 新街村村民委员会 | 上排 | 133 | 762 | 305 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 128.54 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
61 | 浰源镇 | 李田村村民委员会 | 石舍 | 127 | 482 | 86 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 25.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
62 | 浰源镇 | 李田村村民委员会 | 仙岩 | 140 | 545 | 95 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 38.7 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
63 | 浰源镇 | 李田村村民委员会 | 元下 | 67 | 240 | 151 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 48.01 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
64 | 浰源镇 | 洪俐村村民委员会 | 新村 | 63 | 272 | 98 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 81.7 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
65 | 浰源镇 | 赤龙村村民委员会 | 源塘 | 232 | 811 | 223 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 81.7 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
66 | 浰源镇 | 黄田村村民委员会 | 上围 | 123 | 725 | 350 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 116.1 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
67 | 浰源镇 | 黄田村村民委员会 | 下围 | 72 | 222 | 180 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 140.32 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
68 | 浰源镇 | 黄田村村民委员会 | 柯树 | 86 | 338 | 100 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 91.02 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
69 | 林寨镇 | 严村村村民委员会 | 魏屋 | 74 | 470 | 376 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 100.33 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
70 | 林寨镇 | 石江村村民委员会 | 四联 | 63 | 415 | 215 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 65.93 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
71 | 林寨镇 | 石江村村民委员会 | 廖屋 | 91 | 648 | 338 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 48.01 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
72 | 林寨镇 | 石镇村村民委员会 | 兴农 | 172 | 843 | 503 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 63.78 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
73 | 林寨镇 | 严村村村民委员会 | 赵屋 | 159 | 781 | 468 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 45.15 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
74 | 林寨镇 | 严村村村民委员会 | 九龙 | 53 | 216 | 116 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 166.27 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
75 | 林寨镇 | 严村村村民委员会 | 蓝屋 | 51 | 253 | 80 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 172.75 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
76 | 林寨镇 | 严村村村民委员会 | 乐安 | 111 | 607 | 268 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 62.35 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
77 | 林寨镇 | 严村村村民委员会 | 横径 | 73 | 404 | 204 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 51.6 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
78 | 林寨镇 | 中洞村村民委员会 | 哈坑 | 68 | 381 | 181 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 61.63 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
79 | 林寨镇 | 中洞村村民委员会 | 学畲 | 105 | 591 | 141 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 53.03 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
80 | 林寨镇 | 山前村村民委员会 | 岭背 | 61 | 286 | 136 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 45.15 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
81 | 林寨镇 | 山前村村民委员会 | 八十地 | 91 | 420 | 222 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 83.13 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
82 | 林寨镇 | 山前村村民委员会 | 六兜村 | 87 | 380 | 140 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 65.21 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
83 | 林寨镇 | 杨洞村村民委员会 | 红梅 | 76 | 417 | 166 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 123.27 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
84 | 热水镇 | 中兴村村民委员会 | 黄潭下片 | 214 | 813 | 278 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 113.95 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
85 | 热水镇 | 中兴村村民委员会 | 永溪片 | 190 | 722 | 247 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 37.98 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
86 | 热水镇 | 北联村村民委员会 | 南子坑 | 60 | 202 | 87 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 36.55 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
87 | 热水镇 | 北联村村民委员会 | 老街 | 119 | 447 | 68 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 41.56 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
88 | 热水镇 | 北联村村民委员会 | 下增光 | 96 | 334 | 85 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 79.55 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
89 | 热水镇 | 南湖村村民委员会 | 石圳 | 115 | 578 | 291 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 52.31 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
90 | 热水镇 | 南湖村村民委员会 | 下简 | 85 | 467 | 216 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 48.73 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
91 | 热水镇 | 南湖村村民委员会 | 黄石 | 56 | 246 | 81 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 75.25 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
92 | 热水镇 | 南湖村村民委员会 | 洋坑 | 82 | 460 | 233 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 43.71 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
93 | 热水镇 | 南湖村村民委员会 | 肖公坝 | 46 | 225 | 173 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 55.18 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
94 | 热水镇 | 南湖村村民委员会 | 马石水 | 41 | 60 | 130 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 65.21 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
95 | 热水镇 | 南湖村村民委员会 | 新屋下 | 99 | 560 | 267 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 62.35 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
96 | 热水镇 | 南湖村村民委员会 | 新洞 | 99 | 520 | 285 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 84.57 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
97 | 上陵镇 | 下陵村村民委员会 | 高陂 | 213 | 665 | 142 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 54.46 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
98 | 上陵镇 | 中洞村村民委员会 | 中洞 | 257 | 732 | 181 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 30.1 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
99 | 上陵镇 | 增公村村民委员会 | 地朗 | 52 | 208 | 58 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 153.37 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
100 | 上陵镇 | 富良村村民委员会 | 富棚 | 108.25 | 433 | 93 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 136.17 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
101 | 上陵镇 | 米福村村民委员会 | 塘尾 | 156.25 | 625 | 103 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 204.25 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
102 | 上陵镇 | 米福村村民委员会 | 大兴 | 148.75 | 595 | 105 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 43 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
103 | 上陵镇 | 罗村村村民委员会 | 杨梅岗 | 38.75 | 155 | 50 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 85.28 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
104 | 上陵镇 | 翠山村村民委员会 | 上輋 | 97.5 | 390 | 111 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 68.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
105 | 彭寨镇 | 土厘村村民委员会 | 土厘片 | 198 | 868 | 260 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 110.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
106 | 彭寨镇 | 土厘村村民委员会 | 下坑 | 78 | 347 | 105 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 44.5 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
107 | 彭寨镇 | 惠宏村村民委员会 | 岭背 | 63 | 247 | 82 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 34.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
108 | 彭寨镇 | 细中村村民委员会 | 百子 | 36 | 146 | 44 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 18.7 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
109 | 彭寨镇 | 细中村村民委员会 | 细坑 | 98 | 413 | 125 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 53 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
110 | 彭寨镇 | 细中村村民委员会 | 咀头 | 83 | 337 | 102 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 43.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
111 | 彭寨镇 | 细中村村民委员会 | 田心 | 100 | 422 | 128 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 54.3 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
112 | 彭寨镇 | 细中村村民委员会 | 山下 | 66 | 273 | 82 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 34.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
113 | 彭寨镇 | 长沙村村民委员会 | 中片 | 128 | 569 | 180 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 76.3 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
114 | 彭寨镇 | 隆周村村民委员会 | 下田 | 107 | 450 | 135 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 57.6 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
115 | 彭寨镇 | 隆周村村民委员会 | 上田 | 73 | 361 | 170 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 72.1 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
116 | 彭寨镇 | 马塘村村民委员会 | 新园 | 109 | 700 | 560 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 237.4 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
117 | 彭寨镇 | 惠宏村村民委员会 | 龙窝 | 63 | 247 | 78 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 33.1 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
118 | 彭寨镇 | 细中村村民委员会 | 梅花 | 96 | 353 | 105 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 44.5 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
119 | 彭寨镇 | 细中村村民委员会 | 桂连 | 107 | 450 | 135 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 57.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
120 | 彭寨镇 | 隆周村村民委员会 | 龙溪 | 63 | 263 | 101 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 42.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
121 | 彭寨镇 | 隆周村村民委员会 | 上坪 | 99 | 419 | 136 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 57.6 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
122 | 彭寨镇 | 隆周村村民委员会 | 隆塘 | 66 | 287 | 104 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 44.1 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
123 | 彭寨镇 | 隆周村村民委员会 | 隆镇 | 59 | 246 | 98 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 41.5 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
124 | 彭寨镇 | 隆周村村民委员会 | 龙权 | 55 | 249 | 100 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 42.4 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
125 | 阳明镇 | 龙湖村村民委员会 | 新屋片 | 116 | 389 | 600 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 27.77 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
126 | 阳明镇 | 龙湖村村民委员会 | 金钩片 | 63 | 270 | 300 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 69.87 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
127 | 阳明镇 | 龙湖村村民委员会 | 巫屋片 | 72 | 300 | 500 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 110.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
128 | 阳明镇 | 龙湖村村民委员会 | 大屋片 | 155 | 586 | 500 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 196.46 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
129 | 阳明镇 | 大楼村村民委员会 | 甘坑 | 33 | 151 | 30 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 34.75 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
130 | 长塘镇 | 四围村村民委员会 | 连山 | 128 | 544 | 202 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 18.65 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
131 | 长塘镇 | 田吉村村民委员会 | 下片 | 117 | 469 | 117 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 52.98 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
132 | 长塘镇 | 龙陂村村民委员会 | 下村 | 39 | 164 | 87 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 43.23 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
133 | 长塘镇 | 龙陂村村民委员会 | 横塘 | 74 | 214 | 134 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 54.25 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
134 | 长塘镇 | 龙陂村村民委员会 | 神前 | 25 | 134 | 63 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 34.75 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
135 | 长塘镇 | 龙陂村村民委员会 | 坪塘 | 31 | 178 | 84 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 76.29 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
136 | 长塘镇 | 龙陂村村民委员会 | 连塘 | 89 | 371 | 120 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 57.64 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
137 | 青州镇 | 先锋村村民委员会 | 上流 | 84 | 366 | 125 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 72.05 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
138 | 青州镇 | 星兴村村民委员会 | 新屋 | 127 | 568 | 178 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 237.37 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
139 | 青州镇 | 星兴村村民委员会 | 塘角 | 78 | 364 | 99 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 33.06 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
140 | 青州镇 | 星和村村民委员会 | 水竹村 | 75 | 321 | 92 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 44.5 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
141 | 青州镇 | 星和村村民委员会 | 下坝 | 81 | 313 | 86 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 57.22 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
142 | 青州镇 | 星塘村村民委员会 | 寨下 | 76 | 322 | 103 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 42.81 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
143 | 青州镇 | 星塘村村民委员会 | 新寨 | 92 | 363 | 110 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 57.64 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
144 | 青州镇 | 永丰村村民委员会 | 下排 | 87 | 406 | 108 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 92.08 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
145 | 青州镇 | 永丰村村民委员会 | 朝科 | 82 | 286 | 102 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 91.54 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
146 | 青州镇 | 永丰村村民委员会 | 下湾 | 111 | 455 | 71 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 63.74 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
147 | 青州镇 | 永丰村村民委员会 | 斋公背 | 69 | 283 | 61 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 154.41 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
148 | 青州镇 | 片田村村民委员会 | 水口 | 76 | 380 | 80 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 63.64 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
149 | 青州镇 | 片田村村民委员会 | 新园 | 128 | 430 | 175 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 151.6 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
150 | 优胜镇 | 石坝村村民委员会 | 刘富 | 41 | 243 | 20 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 53.03 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
151 | 优胜镇 | 石坝村村民委员会 | 米升 | 73 | 365 | 52 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 57.33 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
152 | 优胜镇 | 石坝村村民委员会 | 大坝 | 37 | 253 | 25 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 211.96 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
153 | 优胜镇 | 石坝村村民委员会 | 东山 | 56 | 289 | 31 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 23.61 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2024-12-01 | 2024
154 | 上陵镇 | 丰溪村村民委员会 | 东水 | 115 | 460 | 169 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 144.5 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
155 | 上陵镇 | 丰溪村村民委员会 | 东河 | 87.5 | 350 | 151 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 77.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
156 | 上陵镇 | 丰溪村村民委员会 | 小溪 | 106.75 | 427 | 133 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 137.4 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
157 | 上陵镇 | 丰溪村村民委员会 | 佰塘 | 112.5 | 450 | 157 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 78.4 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
158 | 上陵镇 | 新民村村民委员会 | 新塘 | 151.25 | 605 | 184 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 151.5 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
159 | 上陵镇 | 新民村村民委员会 | 田龙 | 80.25 | 321 | 72 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 40 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
160 | 上陵镇 | 新民村村民委员会 | 杵民 | 155 | 620 | 163 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 109.4 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
161 | 上陵镇 | 新民村村民委员会 | 子田 | 54 | 216 | 78 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 42 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
162 | 上陵镇 | 新民村村民委员会 | 井岗 | 59 | 236 | 108 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 56 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
163 | 上陵镇 | 桃源村村民委员会 | 中心 | 106 | 424 | 156 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 159.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
164 | 上陵镇 | 桃源村村民委员会 | 水口 | 82.75 | 331 | 125 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 135 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
165 | 上陵镇 | 桃源村村民委员会 | 水头 | 74.5 | 298 | 112 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 60 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
166 | 上陵镇 | 桃源村村民委员会 | 田心 | 79 | 316 | 120 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 53.6 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
167 | 上陵镇 | 桃源村村民委员会 | 富里寨 | 64.5 | 258 | 102 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 53.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
168 | 东水镇 | 新坪村村民委员会 | 东坝 | 47 | 235 | 75 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 41.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
169 | 东水镇 | 显塘村村民委员会 | 成塘 | 83 | 329 | 122 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 135 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
170 | 东水镇 | 显塘村村民委员会 | 石富 | 137 | 597 | 144 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 152 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
171 | 东水镇 | 甘蕉村村民委员会 | 蕉坑 | 129 | 682 | 183 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 156.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
172 | 优胜镇 | 鱼溪村村民委员会 | 永丰 | 45 | 500 | 20 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
173 | 优胜镇 | 鱼溪村村民委员会 | 湾塘 | 71 | 253 | 35 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 20 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
174 | 公白镇 | 东联村村民委员会 | 新基 | 62 | 276 | 113 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 66.4 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
175 | 公白镇 | 新江村村民委员会 | 大星 | 25 | 110 | 70 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 32 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
176 | 公白镇 | 新陂村村民委员会 | 中心 | 40 | 163 | 62 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 28 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
177 | 大坝镇 | 汤湖村村民委员会 | 水连塘 | 112 | 596 | 298 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 229 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
178 | 大坝镇 | 汤湖村村民委员会 | 连塘 | 106 | 512 | 256 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 226 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
179 | 大坝镇 | 汤湖村村民委员会 | 黄草嶂 | 58 | 232 | 116 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 75.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
180 | 大坝镇 | 汤湖村村民委员会 | 围诚 | 113 | 379 | 188 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 174.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
181 | 大坝镇 | 汤湖村村民委员会 | 长排 | 78 | 236 | 118 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 51.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
182 | 大坝镇 | 汤湖村村民委员会 | 高岗下 | 108 | 423 | 211 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 174.5 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
183 | 大坝镇 | 汤湖村村民委员会 | 柯树下 | 149 | 480 | 240 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 225.6 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
184 | 大坝镇 | 汤湖村村民委员会 | 黄屋坳 | 103 | 412 | 206 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 173 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
185 | 大坝镇 | 汤湖村村民委员会 | 南石 | 225 | 753 | 377 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 229 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
186 | 大坝镇 | 汤湖村村民委员会 | 通天片 | 158 | 608 | 204 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 182 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
187 | 大坝镇 | 石谷村村民委员会 | 洋石 | 105 | 463 | 133 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 141 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
188 | 大坝镇 | 石谷村村民委员会 | 银湖 | 142 | 530 | 157 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 168.5 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
189 | 大坝镇 | 石谷村村民委员会 | 石谷上片 | 102 | 405 | 121 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 60.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
190 | 大坝镇 | 石谷村村民委员会 | 石谷下片 | 96 | 367 | 96 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 48 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
191 | 大坝镇 | 石谷村村民委员会 | 长佳 | 158 | 557 | 114 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 70 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
192 | 彭寨镇 | 三溪村村民委员会 | 荞子 | 61 | 226 | 70 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 36 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
193 | 彭寨镇 | 三溪村村民委员会 | 大陈屋 | 75 | 320 | 96 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 48.4 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
194 | 彭寨镇 | 三溪村村民委员会 | 丰洞 | 68 | 254 | 82 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 44 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
195 | 彭寨镇 | 光溪村村民委员会 | 王仕 | 158 | 712 | 220 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 196.6 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
196 | 彭寨镇 | 光溪村村民委员会 | 永红 | 138 | 579 | 173 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 165 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
197 | 彭寨镇 | 光溪村村民委员会 | 光子 | 210 | 777 | 248 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 205 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
198 | 彭寨镇 | 兴隆村村民委员会 | 南溪 | 78 | 353 | 112 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 60 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
199 | 彭寨镇 | 兴隆村村民委员会 | 余屋寨 | 71 | 277 | 90 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 46.4 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
200 | 彭寨镇 | 兴隆村村民委员会 | 大屋下 | 73 | 310 | 96 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 50 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
201 | 彭寨镇 | 兴隆村村民委员会 | 井水塘 | 128 | 522 | 168 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 153.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
202 | 彭寨镇 | 兴隆村村民委员会 | 吉嶂 | 102 | 464 | 146 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 152 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
203 | 彭寨镇 | 岭西村村民委员会 | 下片 | 162 | 652 | 227 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 211.6 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
204 | 彭寨镇 | 岭西村村民委员会 | 中片 | 187 | 796 | 281 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 227.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
205 | 彭寨镇 | 岭西村村民委员会 | 上片 | 230 | 1004 | 345 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 229 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
206 | 彭寨镇 | 川九村村民委员会 | 上片 | 169 | 698 | 243 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 205 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
207 | 彭寨镇 | 川九村村民委员会 | 中片 | 143 | 544 | 160 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 92.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
208 | 彭寨镇 | 川九村村民委员会 | 下片 | 170 | 589 | 201 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 211.6 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
209 | 彭寨镇 | 梅园村村民委员会 | 上园 | 74 | 300 | 101 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 52.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
210 | 彭寨镇 | 梅园村村民委员会 | 下园 | 91 | 365 | 125 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 135 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
211 | 彭寨镇 | 梅园村村民委员会 | 炉洞 | 99 | 393 | 136 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 150.75 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
212 | 彭寨镇 | 梅园村村民委员会 | 观正 | 85 | 334 | 99 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 52 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
213 | 彭寨镇 | 梅园村村民委员会 | 梅溪 | 78 | 340 | 118 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 51.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
214 | 彭寨镇 | 梅园村村民委员会 | 大坪 | 86 | 360 | 123 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 135 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
215 | 彭寨镇 | 水口村村民委员会 | 河背 | 41 | 203 | 72 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 37.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
216 | 彭寨镇 | 水口村村民委员会 | 黄泥潭 | 59 | 296 | 102 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 54.4 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
217 | 彭寨镇 | 水口村村民委员会 | 老屋 | 57 | 287 | 101 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 52.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
218 | 彭寨镇 | 水口村村民委员会 | 上排 | 53 | 265 | 96 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 51.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
219 | 彭寨镇 | 泮溪村村民委员会 | 上寨 | 62 | 234 | 80 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 42.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
220 | 彭寨镇 | 群联村村民委员会 | 上权 | 60 | 269 | 98 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 51.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
221 | 彭寨镇 | 群联村村民委员会 | 瓦屋 | 75 | 329 | 112 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 62.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
222 | 彭寨镇 | 群联村村民委员会 | 田心 | 83 | 340 | 115 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 71.6 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
223 | 彭寨镇 | 群联村村民委员会 | 大屋 | 58 | 254 | 90 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 46.4 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
224 | 彭寨镇 | 群联村村民委员会 | 礤下 | 75 | 343 | 110 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 58 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
225 | 彭寨镇 | 群联村村民委员会 | 古屋 | 73 | 287 | 103 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 54.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
226 | 彭寨镇 | 群联村村民委员会 | 大岭 | 58 | 236 | 84 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 44.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
227 | 彭寨镇 | 群联村村民委员会 | 钟屋 | 50 | 232 | 79 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 42.4 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
228 | 彭寨镇 | 隆周村村民委员会 | 中心 | 20 | 90 | 29 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 12.4 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
229 | 彭寨镇 | 隆周村村民委员会 | 河背 | 46 | 184 | 58 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 27.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
230 | 彭寨镇 | 龙安村村民委员会 | 茶子山 | 84 | 326 | 135 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 149 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
231 | 热水镇 | 中兴村村民委员会 | 罗村下片 | 172 | 805 | 350 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 232 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
232 | 热水镇 | 田心村村民委员会 | 河唇 | 75 | 278 | 118 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 51.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
233 | 热水镇 | 联丰村村民委员会 | 墩子头 | 32 | 275 | 120 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 52.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
234 | 贝墩镇 | 三多村村民委员会 | 康湖 | 165 | 730 | 125 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 135 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
235 | 贝墩镇 | 南坝村村民委员会 | 西塅 | 117 | 411 | 65 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 28.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
236 | 贝墩镇 | 南坝村村民委员会 | 黄湖 | 62 | 211 | 42 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 24 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
237 | 贝墩镇 | 河溪村村民委员会 | 桐仔 | 125 | 500 | 160 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 109.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
238 | 贝墩镇 | 河溪村村民委员会 | 湾里 | 61 | 245 | 85 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 45.6 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
239 | 贝墩镇 | 河溪村村民委员会 | 新楼 | 68 | 336 | 90 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 46.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
240 | 长塘镇 | 中村村村民委员会 | 振文 | 43 | 138 | 69 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 30.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
241 | 长塘镇 | 中村村村民委员会 | 秀营 | 52 | 112 | 54 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 24.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
242 | 长塘镇 | 中村村村民委员会 | 三园 | 69 | 201 | 116 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 72 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
243 | 长塘镇 | 中輋村村民委员会 | 一排 | 36 | 128 | 62 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 28 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
244 | 长塘镇 | 中輋村村民委员会 | 二排 | 52 | 139 | 74 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 40.4 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
245 | 长塘镇 | 中輋村村民委员会 | 铁告水 | 34 | 206 | 104 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 54.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
246 | 长塘镇 | 中輋村村民委员会 | 刈垇 | 65 | 221 | 121 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 63.5 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
247 | 长塘镇 | 中輋村村民委员会 | 三排 | 47 | 209 | 89 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 46 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
248 | 长塘镇 | 暖水村村民委员会 | 围联 | 19 | 49 | 21 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 10 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
249 | 长塘镇 | 暖水村村民委员会 | 新社 | 58 | 106 | 51 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 24.4 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
250 | 长塘镇 | 暖水村村民委员会 | 暖水 | 84 | 296 | 127 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 135 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
251 | 长塘镇 | 阳坑村村民委员会 | 上塘 | 48 | 231 | 114 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 68.4 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
252 | 长塘镇 | 阳坑村村民委员会 | 四联 | 38 | 136 | 84 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 45.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
253 | 长塘镇 | 阳坑村村民委员会 | 下塘 | 41 | 169 | 94 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 47.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
254 | 阳明镇 | 均通村村民委员会 | 下径 | 82 | 385 | 32 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 16.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
255 | 阳明镇 | 均通村村民委员会 | 西尔 | 36 | 167 | 10 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 0.4 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
256 | 阳明镇 | 均通村村民委员会 | 东坑 | 101 | 473 | 45 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 24 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
257 | 阳明镇 | 均通村村民委员会 | 西坑 | 150 | 706 | 54 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 26 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
258 | 阳明镇 | 均通村村民委员会 | 村肚 | 137 | 642 | 73 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 40 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
259 | 阳明镇 | 均通村村民委员会 | 三联 | 138 | 647 | 82 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 44.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
260 | 阳明镇 | 坪地村村民委员会 | 坪塘 | 75 | 470 | 140 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 72.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
261 | 阳明镇 | 坪地村村民委员会 | 中心 | 159 | 604 | 147 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 76.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
262 | 阳明镇 | 坪地村村民委员会 | 三联坪社 | 169 | 671 | 153 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 79.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
263 | 阳明镇 | 坪地村村民委员会 | 柳营 | 170 | 649 | 112 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 64.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
264 | 阳明镇 | 大楼村村民委员会 | 彭屋 | 124 | 655 | 636 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 315.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
265 | 阳明镇 | 星星村村民委员会 | 三和 | 51 | 239 | 40 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 20.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
266 | 阳明镇 | 星星村村民委员会 | 碧坑 | 90 | 422 | 100 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 52.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
267 | 阳明镇 | 珊瑚村村民委员会 | 大对坑 | 38 | 172 | 40 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 22.4 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
268 | 阳明镇 | 珊瑚村村民委员会 | 何屋 | 51 | 243 | 230 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 184.5 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
269 | 阳明镇 | 珊瑚村村民委员会 | 河西 | 72 | 385 | 450 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 242.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
270 | 阳明镇 | 谢洞村村民委员会 | 龙塘 | 69 | 322 | 32 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 18 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
271 | 阳明镇 | 谢洞村村民委员会 | 象围 | 47 | 223 | 25 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 11.2 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
272 | 青州镇 | 先锋村村民委员会 | 水克 | 64 | 285 | 107 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 56 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
273 | 青州镇 | 山塘村村民委员会 | 上山塘 | 172 | 706 | 56 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 26.8 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
274 | 青州镇 | 新建村村民委员会 | 金元 | 48 | 171 | 28 | 资源化利用 | 1 |  |  |  | 12 | 未开工 | 0 | 不涉及用地 | 2025-12-01 | 2025
填写说明 |  |  |  | 1.在美丽乡村系统数基础上进一步核实 |  |  | 1.填写：建设设施、纳厂、资源化利用 | 1.自然村辖区范围内建设设施数量，与其他村共用设施的以地理位置为准。 2.设施位于其他自然村的填0，但需备注说明 | 1.结合村庄治理需求，初步估算所需建设设施规模。 2.一村多设施的填写多个，用“/”分隔，如AAO/SBR； 2.接入其他自然村设施的填“-”。但需备注说明相关情况。 | 1.结合村庄治理需求，初步确定所建设施工艺填写设施工艺：AAO 、AO（生物接触氧化）、厌氧+生物滤池、MBR 、SBR 、厌氧+人工湿地、厌氧+稳定塘 、厌氧+人工湿地+稳定塘 、AO+人工湿地 、AAO+人工湿地或其他工艺。 2.一村多设施的填写多个，用“/”分隔，如AAO/SBR； 2.接入其他自然村设施的填“-”。但需备注说明相关情况。 | 1.此处管网为主支管长度，不包含接户管。 2.已开展前期工作按相关设计方案填写。 3.如尚未开展相关工作，可参考常住人口每人3-10m的规则估算。 | 1.已开展前期工作按实际预算费用填写。 2.如尚未开展相关工作，需结合地区工程投资定额和类似项目工程造价标准确定。也可参考如下估算方式：建设设施和纳厂模式中人均设施新建费用0.05-0.15万元/人，人均管网新建费用0.2-0.6万元/人；资源化利用模式分为常住人口≤30人的自然村一般不超过5万元，常住人口30-100人的自然村9-30万元，常住人口100-200人的自然村30-60万元。 3.资金投入与参考标准差异过大的，需说明相关情况 | 1.填写：未启动、立项、设计、施工 | 1.填写落实资金数值，未落实的填“0”。 2.项目打包，资金无法拆分需备注说明相关情况 | 1.填写：已落实、未落实、未涉及 | 1.填写：2024年、2025年、2025年以后